Додаток 1

 до проєкту рішення

 виконавчого комітету

 Південнівської міської ради

 від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ рік

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Звіт**

 **про результати виконання**

 **Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді** **на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 474-VIII зі змінами від 09.03.2023 р. № 1306-VIII.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району

Одеської області.

Строк реалізації програми – 2022-2024 роки.

 **Виконання заходів Програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | ЗавданняПрограми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування,передбачений Програмоютис. грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетомтис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | %Виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | %Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **1** | **Естетичне виховання**  | Провести роботу з виявлення та підтримка обдарованих дітей та юнацтва, продовження практики призначення стипендій молоді в галузі різних видів мистецтва. Виплата стипендії Южненської міської ради обдарованим творчім дітям та молоді Южненської міської територіальної громади. | 2023-2024 | УКСМПВідділ культури |  72,0 |  72,0 |  72,0 |  100% |  100% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед обдарованих творчих дітей та молоді, яким було сплачено стипендії протягом року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісячно |
| **2** | **Естетичне виховання** | Мотивація працівників культурно-освітньої галузі щодо виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів, учасників колективів та гуртків , підвищення результатів індивідуальної і колективної праці, кваліфікаційного досвіду, рівня відповідальності та творчої активності. Створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти Южненської міської територіальної громади. Виплата стипендії Южненської міської ради кращим працівникам культурно-освітньої галузі Южненської міської територіальної громади | 2023-2024 | УКСМПВідділ культури |  72,0 |  72,0 |  72,0 |  100% |  100% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед працівників культурно-освітньої галузі, яким було сплачено стипендії протягом року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісячно |
| **3** | **Естетичне виховання** | Забезпечити участь кращих учнів та колективів Южненської школи мистецтв та учасників художньої самодіяльності, колективів МПК«Дружба», Сичавського БК, Новобілярського СК, Южненської художньої галереї у заходах дитячої та юнацької творчості, заходах, святах, подіях, фестивалях, конкурсах міжміського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів тощо | 2022-2024 | УКСМПВідділ культуриЮШММПК «Дружба»Сичавський БКНовобіля-рський СКХудожня галерея |  200,0 |  0,0 |  0,0 |  0% |  0% | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2024 рік не передбачалисьАле колективи художньої самодіяльності та учні школи мистецтв приймали активну участь в конкурсах та фестивалях які проводились онлайн та їздили на конкурси в інші міста за рахунок батьківських коштів. Всього прийняли участь у фестивалях та конкурсах |
| **4** | **Естетичне виховання** | Організація та проведення заходів із відзначення державних, національних, міських свят, заходів в бібліотеці  | 2022-2024 | УКСМПВідділ культуриМПК» Дружба»Южненська публічна бібліотека Сичавський будинок культуриНовобілярський селищний клуб. |  561,2 |  50,0  |  50,0 |  8,9% |  100 % | В 2024 році було виділено фінанси на такі заходи: Театралізоване свято «Масляна»-**2,2** тис. грн. Театралізоване свято « Пасхальні гаївки»-**2,6** тис. грн.Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей-**4,0** тис. грн.Заходи до Дня Конституції України-**3,5** тис. грн.Театралізоване свято « Івана Купала»-**3,1**тис. грн.-до Дня незалежності україни-**5,4** тис. грн -День міста Южного -**6,6** тис. грн.- Дня селища Нові Білярі -**3,8** тис. грн.-День села Сичавки-**3,8** тис. грн.Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва- **2,2** тис. грн.Новорічні та Різдвяні заходи -**12,8** тис. грн**.**Всього: **50,0**тис. грн. |
| **5** | **Естетичне виховання**  | Організація виступів професійних колективів на День Конституції України, День Незалежності України, День Перемоги, День міста, День селища Нові Білярі, День с. Стчавки та інші свята і події відповідно до календаря знаменних дат та подій. | 2022-2024 | УКСПМ |  300,0 |  0,0 |  0,0 |  0% |  0% | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2024 рік не передбачалисьВсі концертні заходи відбувались за рахунок колективів художньої самодіяльності громади. Колективи з інших міст, які приїздили з концертами робили їх на благодійній основі. |
| **6** | **Послуги з проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів культури** | ЮШМ | 2022-2024 | УКСПМ ЮШМ |  30,0 |  22,5 |  22,0 |  73,3% |  97,7% | Витрачено менше коштів в зв’язку з тим що зменшена кількість працівників, які проходили медичний огляд та різниця в кількості окремих видів медичних обстежень для окремих закладів  |
|  МПК «Дружба» | УКСПМ МПК «Дружба» |  46,0 |  20,7 |  16,9 |  36% |  81,6% |
|  ЮПБ | УКСПМ ЮПБ |  10,0 |  6,5 |  3,3 |  33% |  50,8% |
| Сичавська бібліотека -філія | УКСМП Сичавська бібліотека -філія |  1,5 |  1,0 |  0,5 |  33,3% |  50% |
| Новобілярська бібліотека-філія | УКСМП Новобілярська бібліотека -філія |  1,0 |  0,5 |  0,3 |  30% |  60% |
| Южненська міська художня галерея | УКСМП міська художня галерея |  2,0 |  1,5 |  0,7 |  35% |  46,6% |
| Музей міста Южного  | УКСМП Музей м. Южного  |  2,0 |  1,5 |  0,8 |  40% |  53,3% |
| Сичавський будинок культури | УКСМП Сичавський БК |  5,0 |  2,5 |  1,3 |  26% |  52% |
| Новобілярський селищний клуб | Новобілярський СК |  5,5  |  2,5 |  1,3 |  26% |  52% |
|  **ВСЬОГО:** |  |  **1 308,2** |  **253,2** |  **241,1** |  **18,4%** |  **95,2%** |  |

Виконавець: Ірина Москальчук ( 0630500138)