Додаток 1

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ рік

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Звіт**

**про результати виконання**

**Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді** **на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 474-VIII зі змінами від 09.03.2023 р. № 1306-VIII.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району

Одеської області.

Строк реалізації програми – 2022-2024 роки.

**Виконання заходів Програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання  Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування,  передбачений Програмою  тис. грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом  тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | %  Виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | %  Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **1** | **Естетичне виховання** | Провести роботу з виявлення та підтримка обдарованих дітей та юнацтва, продовження практики призначення стипендій молоді в галузі різних видів мистецтва. Виплата стипендії Южненської міської ради обдарованим творчім дітям та молоді Южненської міської територіальної громади. | 2023-2024 | УКСМП  Відділ культури | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100% | 100% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед обдарованих творчих дітей та молоді, яким було сплачено стипендії протягом року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісячно |
| **2** | **Естетичне виховання** | Мотивація працівників культурно-освітньої галузі щодо виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів, учасників колективів та гуртків , підвищення результатів індивідуальної і колективної праці, кваліфікаційного досвіду, рівня відповідальності та творчої активності. Створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти Южненської міської територіальної громади. Виплата стипендії Южненської міської ради  кращим працівникам культурно-освітньої галузі Южненської міської територіальної громади | 2023-2024 | УКСМП  Відділ культури | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100% | 100% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед працівників культурно-освітньої галузі, яким було сплачено стипендії протягом року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісячно |
| **3** | **Естетичне виховання** | Забезпечити участь кращих учнів та колективів Южненської школи мистецтв та учасників художньої самодіяльності, колективів МПК  «Дружба», Сичавського БК, Новобілярського СК, Южненської художньої галереї у заходах дитячої та юнацької творчості, заходах, святах, подіях, фестивалях, конкурсах міжміського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів тощо | 2022-2024 | УКСМП  Відділ культури  ЮШМ  МПК «Дружба»  Сичавський БК  Новобіля-рський СК  Художня галерея | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2024 рік не передбачались  Але колективи художньої самодіяльності та учні школи мистецтв приймали активну участь в конкурсах та фестивалях які проводились онлайн та їздили на конкурси в інші міста за рахунок батьківських коштів. Всього прийняли участь у фестивалях та конкурсах |
| **4** | **Естетичне виховання** | Організація та проведення заходів із відзначення державних, національних, міських свят, заходів в бібліотеці | 2022-2024 | УКСМП  Відділ культури  МПК» Дружба»  Южненська публічна бібліотека  Сичавський будинок культури  Новобілярський селищний клуб. | 561,2 | 50,0 | 50,0 | 8,9% | 100 % | В 2024 році було виділено фінанси на такі заходи:  Театралізоване свято «Масляна»-**2,2** тис. грн.  Театралізоване свято « Пасхальні гаївки»-**2,6** тис. грн.  Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей-**4,0** тис. грн.  Заходи до Дня Конституції України-**3,5** тис. грн.  Театралізоване свято « Івана Купала»-**3,1**тис. грн.  -до Дня незалежності україни-**5,4** тис. грн  -День міста Южного -**6,6** тис. грн.  - Дня селища Нові Білярі -**3,8** тис. грн.  -День села Сичавки-**3,8** тис. грн.  Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва- **2,2** тис. грн.  Новорічні та Різдвяні заходи -**12,8** тис. грн**.**  Всього: **50,0**тис. грн. |
| **5** | **Естетичне виховання** | Організація виступів професійних колективів на День Конституції України, День Незалежності України, День Перемоги, День міста, День селища Нові Білярі, День с. Стчавки та інші свята і події відповідно до календаря знаменних дат та подій. | 2022-2024 | УКСПМ | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2024 рік не передбачались  Всі концертні заходи відбувались за рахунок колективів художньої самодіяльності громади.  Колективи з інших міст, які приїздили з концертами робили їх на благодійній основі. |
| **6** | **Послуги з проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів культури** | ЮШМ | 2022-2024 | УКСПМ ЮШМ | 30,0 | 22,5 | 22,0 | 73,3% | 97,7% | Витрачено менше коштів в зв’язку з тим що зменшена кількість працівників, які проходили медичний огляд та різниця в кількості окремих видів медичних обстежень для окремих закладів |
| МПК «Дружба» | УКСПМ МПК «Дружба» | 46,0 | 20,7 | 16,9 | 36% | 81,6% |
| ЮПБ | УКСПМ ЮПБ | 10,0 | 6,5 | 3,3 | 33% | 50,8% |
| Сичавська бібліотека -філія | УКСМП Сичавська бібліотека -філія | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 33,3% | 50% |
| Новобілярська бібліотека-філія | УКСМП Новобілярська бібліотека -філія | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 30% | 60% |
| Южненська міська художня галерея | УКСМП міська художня галерея | 2,0 | 1,5 | 0,7 | 35% | 46,6% |
| Музей міста Южного | УКСМП Музей м. Южного | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 40% | 53,3% |
| Сичавський будинок культури | УКСМП Сичавський БК | 5,0 | 2,5 | 1,3 | 26% | 52% |
| Новобілярський селищний клуб | Новобілярський СК | 5,5 | 2,5 | 1,3 | 26% | 52% |
| **ВСЬОГО:** | | |  | | **1 308,2** | **253,2** | **241,1** | **18,4%** | **95,2%** |  |

Виконавець: Ірина Москальчук ( 0630500138)