Додаток

до проєкту рішення

виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025р.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Звіт**

**про результати виконання**

**міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання**

**дітей та молоді на 2024-2026 роки за 2024 рік**

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму:

рішення Южненської міської ради від 23.08.2023 року №1428-VIІІ.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району

Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 рік включно.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Завдання  Програми | | Зміст заходів | Термін  виконання | | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений програмою тис. грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1.1 | | Формування української громадянської ідентичності | | Організація заходів з відзначення державних свят (увічнення пам’яті захисників України, патріотичні майстер-класи, встановлення інформаційних стендів, змагання, велопроїзди, патріотичні квести | 2024 рік | | Управління КСМП, управління освіти, відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю,  громадські організації. | 60,0 | 0,279 | 0,279 | 0,5 | 100,0 | Встановлений інформаційний стенд з увічненням пам’яті мешканців Южненської міської територіальної громади, що загинули, захищаючи свободу та територіальну цілісність України в музеї м. Южного. Цикл виставок «Календар по-Южненськи». Проведені заходи до Дня Соборності України. Створений відеокліп «Повернися живим» до 2 річниці повномасштабного вторгнення, мітинг-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні «Ми є. Були. Ми будемо вічно», літературний вечір «Вірші написані війною. Мітинг-реквієм до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії. Мітинг до Дня пам’яті та примирення, урочисті заходи до Дня Конституції України |
| 1.2 | | Проведення заходів до Дня вишиванки (флешмоби, фотовиставка мешканців громади у вишиванках, майстер-класи та ін. | 2024 рік | | Управління КСМП, управління освіти, ЗМІ | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведені вишиванкові флешмоби в закладах та підприємствах міста. Матеріали розміщувалися в соціальних мережах. Проведені майстер-класи в художній галереї . Заходи проведені без використання бюджетних коштів. |
| 1.3 | | Організація та проведення музично-культурницьких проектів, фестивалів національно-патріотичного спрямування (фестиваль патріотичної пісні «Україна в мене в ДНК», музичний квест | 2024 рік | | Управління КСМП  громадські організації | 50,0 | 13,450 | 13,450 | 26,9 | 100,0 | Проведений фестиваль патріотичної пісні «Україна в мене в ДНК», організований та проведений концерт Юрія Городецького. Робота «РозМовного клубу», безліч патріотичних концертів |
| 1.4 | | Організація та проведення заходів щодо популяризації історії Южненської міської територіальної громади (краєзнавчі екскурсії, квести та ін.) | 2024 рік | | Управління освіти, управління КСМП | 45,0 | 10,539 | 10,539 | 23,4 | 100,0 | Проведено патріотичний квест про історію нашої громади «Пізнавальні перегони», цикл виставок «Календар по-Южненськи» |
| 1.5 | | Участь в організації та проведені заходів для дітей та молоді, які популяризують українські традиції (патріотичні заходи, тиждень українознавства, куточок в національному стилі, гаївки, мистецькі заходи та ін.) | 2024 рік | | Управління освіти, управління КСМП | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Літературна композиція до пам’яті Героїв Крут, заходи до Дня народження Т.Г. Шевченка, творчі зустрічі з ВПО разом з клубним, музейними закладами, ігрова програма для дітей «Широка масляна», пасхальні концерти, пасхальні гаївки |
| 1.6 | | «Диктант Єдності громади» до Дня української писемності та мови | 2024 рік | | Управління освіти, управління КСМП | 25,0 | 4,2 | 4,2 | 16,8 | 100,0 | Проведено «Диктант Єдності громади» |
| 1.7 | | Всеукраїнський конкурс есе та малюнків «Я маю ПРАВО на життя» | 2024 рік | | Управління освіти, управління КСМП | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не відбувся |
| 2.1 | | Військово-патріотичне виховання | | Організація заходів патріотичного спрямування у закладах освіти громади: зустріч з ветеранами АТО, ООС, воїнами ЗСУ, з видатними українцями, захисниками Батьківщини (дебати, зустрічі, квізи) | 2024 рік | | Управління освіти, управління КСМП | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи відбуваються без використання бюджетних коштів |
| 2.2 | | Виставка прапорів частин Збройних сил України та особистих прапорів загиблих під час російсько-української війни мешканців громади | 2024 рік | | Управління КСМП | 10,0 | 0,558 | 0,558 | 5,6 | 100,0 | Проведено виставку прапорів частин Збройних сил України та особистих прапорів загиблих під час російсько-української війни мешканців громади в музеї м. Южного |
| 2.3 | | Організація проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в умовах таборування | 2024 рік | | Управління освіти | 170,0 | 4,187 | 4,187 | 2,5 | 100,0 | Заходи виконані |
| 2.4 | | Забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 2024 рік | | Управління освіти | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рої-переможці міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») брали участь у районному етапі, призового місця не отримали, тому в обласному етапі участь не брали. |
| 2.5 | | Забезпечення фізичною підготовкою команд Южненської міської територіальної громади, які беруть участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») | 2024 рік | | Управління освіти | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи проведено без використання бюджетних коштів |
| 2.6 | |  | | Патріотична спортивна гра «Козак-Party» | 2024 рік | | Управління освіти | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи проведено без використання бюджетних коштів |
| 2.7 | |  | | Участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт» | 2024 рік | | Управління освіти | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи проведено без використання бюджетних коштів |
| 2.8 |  | | Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра «Паросток» | | 2024 рік | Управління освіти | | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не відбувся |
| 2.9 |  | | Пізнавально-змагальні перегони «Знавці «Легенд Одеського лиману» | | 2024 рік | Управління освіти | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи проведено без використання бюджетних коштів |
| 2.10 |  | | Міський конкурс в’язання вузлів | | 2024 рік | Управління освіти | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи проведено без використання бюджетних коштів |
| 5.1 | **Забезпечення скоординованої діяльності у сфері національно-патріотичного виховання** | | Проведення заходів у розвитку пластового руху | | 2024 рік | Управління освіти, громадські організації | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи не виконуються. Не передбачено коштів |
| 5.2 | Організація екскурсій для обміну досвідом пластового руху | | 2024 рік | Управління КСМП, відділ освіти | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи не виконуються. Не передбачено коштів |
| 5.3 | Популяризація внутрішнього туризму, організація та проведення екскурсій для дітей та учнівської молоді історичними місцями м.Одеси та Одеської області | | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти | | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи відбуваються без використання бюджетних коштів |
| 5.4 | Розвиток волонтерського руху у навчальних закладах (благодійні ярмарки, акції) | | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | Заходи відбуваються без використання бюджетних коштів |
| **Всього** | | | | | **2024 рік** | | | 1180,0 | 33,213 | 33,213 | 2,8 | 100,0 |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання міської цільової комплексної Програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2024 – 2026 роки за 2024 рік**

Цільова комплексна програма «Національно – патріотичного виховання дітей та молоді» на 2024-2026 роки затверджена рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023р. №1428 - VIII.

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2024 рік заплановано за рахунок місцевого бюджету 1180,0 тис. грн. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено 33,213 тис. грн., фактично профінансовано за 2024 рік 33,213 тис. грн. Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 2,8%. Відсоток виконання заходів Програми за 2024 рік відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить 100,0%.

Інші заходи, передбачені Програмою на 2024 рік, виконувались без використання бюджетних коштів, у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Начальник управління культури, спорту

та молодіжної політики Надія КОНОПАЦЬКА

Виконавець

Юлія БУЛОХОВА