Додаток

до проєкту рішення

виконавчого комітету

Південнівської міської ради

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2022-2024 роки**

1. **Основні дані.**

Програмарозвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. №470-VІІІ.

Протягом звітного періоду до програми освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки вносилися зміни:

рішення Южненської міської ради від 23.12.2021р. № 902-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради № 470-VІІІ від 22.07.2021р.»;

рішення Южненської міської ради від 07.03.2023р. № 1197-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

рішення Южненської міської ради від 04.05.2023р. № 1317-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

рішення Южненської міської ради від 26.10.2023р. № 1495-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

рішення Южненської міської ради від 14.12.2023р. № 1560-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції».

рішення Южненської міської ради від 29.03.2024р. № 1665-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

рішення Южненської міської ради від 06.06.2024р. № 1727-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

рішення Южненської міської ради від 14.11.2024р. № 1924-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

рішення Южненської міської ради від 13.12.2024р. № 1971-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

рішення Южненської міської ради від 24.12.2024р. № 2003-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

Строк реалізації Програми 2022-2024 роки. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є управління освіти Південнівської міської ради.

1. **Мета Програми та результати її досягнення.**

Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Южненської міської територіальної громади, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей відповідно до потреб та запитів суспільства і місцевої громади. забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації; удосконалення системи управлінської діяльності.

**У ході виконання мети Програми було вирішено ряд проблем:** оновили навчально-матеріальну базу закладів освіти; забезпечили виконання заходів щодо соціального захисту та умови для очного навчання та виховання дітей.

**Результати:**

В наявності ефективна мережа закладів освіти. Ми не маємо втрат серед закладів освіти нашої громади, продовжує діяти 7 ЗДО, 6 ЗЗСО, 3 ЗПО, активно працюють установи ІРЦ та ЦПРПП. Завдяки виконанню заходів:

- продовжується реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією НУШ;

- здійснено заходи по створенню безпечних умов для учасників освітнього процесу;

- обладнано осередок викладання оновленого предмета «Захист України»;

- забезпечується харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій 5-11 класів та вихованців ГПД;

- забезпечується надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 зі змінами;

- надається одноразова грошова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку згідно з Постановою КМУ від 25.08.2005 р. № 823 із змінами;

- забезпечується придбання матеріалів, сировини для організації роботи гуртків ЗПО та участі їх в міських та обласних змаганнях;

- забезпечується проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ, підпорядкованих управлінню освіти ЮМР;

- здійснюється підтримка педагогів у їх професійному зростанні, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду.

1. **Фінансування.**

**В 2022 році на виконання Програми було заплановано з місцевого бюджету 8080 149, 00 грн. Використано у 2022 році 6 255 243,30 грн. Залишок – 1 824 905,70 грн., із них невикористані кошти- 1 290 075,44 грн., кредиторська заборгованість - 534 830, 26 грн.**

Кредиторська заборгованість на суму 534 830, 26 грн. виникла у зв’язку з тим , що не були проплачені Казначейством згідно з Постановою КМУ від 9.06. 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:

- новорічні подарунки для дітей: ЗДО - 87 708,20 грн., ЗЗСО- 176 800,00 грн.;

- послуги з проведення медичного огляду : ЗДО- 124 755,07грн., ЗЗСО – 135 383,5 грн., ЗПО – 8 140,12 грн., ІРЦ – 2 043,37 грн.

Залишок – 1 290 075,44 грн. виник в зв’язку з:

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам сухих пайків учасників освітнього процесу (не використано 0,2 грн. - ЗДО, 141,00 грн.- ЗЗСО);

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам послуги з адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів НУШ «КМ MEDIA ED Profi»(не використано - 99 990,00 грн);

- закупівлею за нижчими сумами робіт за результатами проведення тендерних процедур щодо здійснення поточних ремонтів приміщень найпростіших укриттів ЗЗСО №1, опорного закладу «Ліцей №2», Сичавського ЗЗСО (не використано -1 878,32 грн);

- змінами у планах роботи щодо проведення семінарів, тренінгів, науково-практичних конференцій, визваними обмеженнями дії воєнного стану (не використано : 28 860,00 грн);

- не проведенням міських та не участю у обласних заходах у зв’язку з воєнними діями ( звітний концерт ПТДЮ, конкурси «Сяяння маленьких зірочок» , «Чисті роси») (не використано 39 521,10 грн);

- невикористанням коштів у зв’язку з вибуттям 6-и дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких панувалось закупити шкільну та спортивну форму (не використано 12 000,00 грн);

- невикористанням коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчається дистанційно (не використано 1 006 230, 28 грн);

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам подарунків для вихованців ЗДО - 91,80 грн.;

- невикористанням коштів у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано (не використано 101 352,94 грн).

**За рахунок програмних коштів упродовж 2022 року :**

- було здійснено поточні ремонти найпростіших укриттів ЗЗСО №1, опорного закладу «Ліцей №2», Сичавського ЗЗСО ;

- забезпечене адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів НУШ «КМ MEDIA ED Profi»;

- проведено медогляди 645 працівників закладів та установ освіти;

- 1058 вихованців дитячих садків та 1768 учнів шкіл безкоштовно отримали новорічні подарунки;

- вихованці ЗДО та учні ЗЗСО забезпечувались сухими пайками під час довготривалих повітряних тривог у сховищах ;

- забезпечено безкоштовне харчування 836 учнів 1-4 класів та 125 учнів пільгової категорії 5-11(12) класів шкіл громади ( 41,8 %);

- 31 учень з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали шкільну та спортивну форму (100 %);

- також всі (100%) діти - сироти, які у 2022 році стали повнолітніми, отримала матеріальну допомогу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005р. № 823 (6 осіб по 1810,00 грн.);

- Клуб юних техніків «Чорноморець» брав участь у конкурсах, «Щедрість рідної землі», «Ялинка», вихованці отримали 25 грамот, 5 вихованців стали переможцями обласних конкурсів.

**Виконання заходів в 2022 році становить:**

- відносно до затверджених планових обсягів у Програмі 17,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 17,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 77,4%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 77,4%;

**В 2023 році на виконання Програми було виділено з місцевого бюджету 14 445 689,00 грн. Використано у 2023 році 13 912 034,30 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Залишок – 533 654,70 грн**., який виник в зв’язку із:

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам сухих пайків учасників освітнього процесу (не використано 12 коп.- ЗЗСО);

- закупівлею послуги по встановленню системи «Безпечна школа» у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Ліцей №2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області» по нижчій ніж планувалося ціні (не використано171 804,10 грн.);

- придбанням меблів індивідуального виробництва для захисної споруди цивільного захисту Ліцею №1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області по нижчій ніж планувалося ціні (не використано 91 150,00 грн);

- зменшенням навчальних днів, в які відбувалося перевезення учасників освітнього процесу з м.Південного до селища Нові Білярі та в зворотному напрямі, з м.Південого до МІЗ та в зворотному напрямі (за планом – 175 навчальних днів, за фактом - 161) (невикористані кошти 13 645,00 грн);

- придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту Ліцею №3 «Авторська школа М.П.Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області по нижчій ніж планувалося ціні (50 110,00 грн);

- невикористанням коштів у зв’язку з вибуттям 3-х дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких панувалось закупити шкільну та спортивну форму (не використано 6 000,00 грн);

- невикористанням коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо (не використано 63 661,71 грн);

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам на кондитерські вироби для вихованців ЗДО (не використано 14 564,90 грн. ) та учнів ЗЗСО (не використано 28 570,60 грн.);

- невикористанням коштів у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано (не використано 94 148,27 грн.).

**За рахунок програмних коштів упродовж 2023 року :**

- придбано засоби навчання для 30 кабінетів, в яких навчаються учні 5-6 класів НУШ;

- встановлено систему «Безпечна школа» у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти « Ліцей №2 ЮМР Одеського району Одеської області»;

- створено та облаштовано клас безпеки у вищеназваному закладі, що сприятиме формуванню в учнів здоров’я збережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги;

- придбано меблі для захисної споруди Ліцею №1;

- забезпечене адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів НУШ «КМ MEDIA ED Profi»;

- забезпечено підвіз 42 учнів з м.Південного до селища Нові Білярі та в зворотному напрямі, 45 учнів з м.Південного до МІЗ та в зворотному напрямі;

- проведено медогляди 918 працівників закладів та установ освіти;

- 1058 вихованців дитячих садків та 1768 учнів шкіл безкоштовно отримали новорічні подарунки/кондитерські вироби;

- вихованці ЗДО та учні ЗЗСО забезпечувались сухими пайками під час довготривалих повітряних тривог у сховищах ;

- забезпечено безкоштовне харчування 1146 учнів 1-4 класів та 273 учнів пільгової категорії 5-11(12) класів шкіл громади ;

- 31 учень з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали шкільну та спортивну форму (100 %);

- також всі (100%) діти - сироти, які у 2023 році стали повнолітніми, отримала матеріальну допомогу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005р. № 823 (10 осіб по 1810,00 грн.);

- Клуб юних техніків «Чорноморець» брав участь у конкурсах, «Щедрість рідної землі», «Ялинка», вихованці отримали 26 грамот, 5 вихованців стали переможцями обласних конкурсів;

- забезпечено участь працівників закладів освіти в науково-методичних семінарах, конференціях тощо.

**Виконання заходів в 2023 році становить:**

- відносно до затверджених планових обсягів у Програмі 33,6%; державний бюджет - 1,7%; місцевий бюджет - 44,5%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 96,0%, державний бюджет – 100,0%; місцевий бюджет - 96,3%.

**В 2024 році на виконання Програми було виділено з місцевого бюджету** **24 424,955 грн. Використано у 2024 році 19 757,682 грн.** **Кредиторська заборгованість відсутня. Залишок – 1 096,714 тис.грн., який виник в зв’язку із:**

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам сухих пайків учасників освітнього процесу (не використано 814, 80 грн - ЗДО; 69 474,48 грн. - ЗЗСО);

- закупівлею послуги по встановленню системи «Безпечна школа» у Ліцеї №1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області» по нижчій ніж планувалося ціні (не використано13 997,88 грн);

- придбанням меблів індивідуального виробництва для захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області по нижчій ніж планувалося ціні (не використано 6 070,00 грн);

- придбанням меблів індивідуального виробництва для захисної споруди цивільного захисту Ліцею ім.В. Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області по нижчій ніж планувалося ціні (не використано 23 100,00 грн);

- невикористанням коштів у зв’язку з вибуттям 6-и дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких панувалось закупити шкільну та спортивну форму (не використано 12 000,00 грн);

- невикористанням коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо (не використано 600 044,53 грн.з місцевого бюджету, 239 739,35 грн. - з державного). Крім того, у кінці року отримано 3 500 616,00 грн. державної субвенції, яка буде використана у 2025 році;

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам на кондитерські вироби для вихованців ЗДО (не використано 28 740,60 грн) та учнів ЗЗСО (не використано 2 960,00 грн);

- невикористанням коштів у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано (не використано 96 735,00 грн);

- невикористанням 434 ,00 грн. для забезпечення участі працівників закладів освіти науково-методичних семінарах, конференціях у зв’язку з тим, що закуплено канцтовари по цінам нижчим,ніж планувалося;

- невикористанням 2 300,00 грн. при здійсненні поточного ремонту санвузлів першого поверху блоку № 2 Ліцею №1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області (роботи виконано по нижчій ціні);

- невикористанням 32 574,00 грн. з державного бюджету на придбання засобів навчання для 23х кабінетів, де навчаються учні 5-9 кл.;

- невикористання кошти 3000,00 грн. при здійсненні поточного ремонту нежитлових приміщень № 30-42,VIII,X загальною площею 215,2 м² захисної споруди цивільного захисту, які використовуються для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 4 імені В’ячеслава Чорновола ПМР Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, місто Южне, вулиця Хіміків, будинок 14/10 (закуплено за нижчими сумами роботи за результатами проведення тендерних процедур);

- невикористання 37 384,00 грн. при придбанні засобів навчання та комп’ютерного обладнання для створення на базі Ліцею ім. В.Чорновола осередку викладання навчального предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти Южненської МТГ (придбано засоби навчання по нижчій ціні).

**За рахунок програмних коштів упродовж 2024 року :**

* здійснено поточний ремонт нежитлових приміщень № 30-42,VIII,X загальною площею 215,2 м² захисної споруди цивільного захисту, які використовуються для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 4 імені В’ячеслава Чорновола ПМР Одеського району Одеської області за адресою : Одеська обл., Одеський р-н, місто Южне, вулиця Хіміків, будинок 14/10
* зроблено поточний ремонт санвузлів першого поверху блоку № 2 Ліцею №1.
* придбано засоби навчання та комп’ютерного обладнання для створення на базі Ліцею ім. В.Чорновола осередку викладання навчального предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти Южненської МТГ

Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2024 рік 1 120,0 тис.грн. за рахунок державного бюджету та 480,00 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету (всього 1 600,00тис.грн.).

Виконання заходу в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 80,16%.

- придбано засоби навчання для 23-х кабінетів, в яких навчаються учні 5-6 класів НУШ;

- встановлено систему «Безпечна школа» у Ліцеї №1 ПМР Одеського району Одеської області»;

- придбано меблі для захисних споруд, де укриваються учні опорного закладу «Ліцей №2», Ліцею ім.В.Чорновола;

- забезпечене адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів НУШ «КМ MEDIA ED Profi»;

- проведено медогляди 673 працівників закладів та установ освіти;

- 927 вихованців дитячих садків та 1749 учнів шкіл безкоштовно отримали новорічні подарунки/кондитерські вироби;

- вихованці ЗДО та учні ЗЗСО забезпечувались сухими пайками під час довготривалих повітряних тривог у сховищах;

- забезпечено безкоштовне харчування 1600 учнів ( 44 %) учнів шкіл. Із них :

92 % учнів 1-4 класів за заявами батьків (1155 учнів),

100% учнів 5-11 класів пільгових категорій (443 учня): 4 дітей з малозабезпечених сімей, діти-сироти (15) та діти, позбавлені батьківського піклування (11 ), 201 дітей УБД, 12 дітей загиблих УБД,180 ВПО, 15 дітей з ООП,що навчаються в інклюзивних класах, 5 дітей, матері яких мають звання «Мати-героїня»;

1155 учнів 1-4 класів та 443 учнів пільгової категорії 5-11(12) класів шкіл громади;

- 30 учнів з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали шкільну та спортивну форму (100 %);

- також всі (100%) діти - сироти, які у 2024 році стали повнолітніми, отримала матеріальну допомогу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005р. № 823 (8 осіб по 1810,00 грн.);

- виплачено одноразову грошову винагороду за ІІ місце у V етапі змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» 11 членам команди з баскетболу «Гепарди» (АШГ) по 5 000,00 грн.;

- Клуб юних техніків «Чорноморець» брав участь у конкурсах, «Щедрість рідної землі», «Ялинка», вихованці отримали 51 грамот, 29 вихованців стали переможцями обласних конкурсів;

- забезпечено участь працівників закладів освіти в науково-методичних семінарах, конференціях тощо.

**Виконання заходів в 2024 році становить:**

- відносно до затверджених планових обсягів у Програмі 46,4%; державний бюджет - 41,8%; місцевий бюджет - 44,8%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 80,9%, державний бюджет - 58,6%; місцевий бюджет - 92,7 %;

**Всього за Програмою, виконання заходів в 2022 -2024 роках відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 33,1%; державний бюджет – 17,0%; місцевий бюджет - 38,5%.**

**Відносно до річного обсягу фінансування виконання заходів в 2022 -2024 роках становить 85,0%, державний бюджет - 59,4%, місцевий бюджет- 90,8%.**

1. **Виконання заходів Програми.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Вико-  навці | Термін виконання | Обсяг фінансування, передбаче-ний Програ-мою, тис.грн | Обсяг фінансування, затвердже-ний бюджетом, тис.грн | Фактично про фінансовано у звітному періоді,  тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба-  чених Програ  мою | % виконання заходу від обсягів, затверд-  жених бюдже-  том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **1.ДОШКІЛЬНА ОСВІТА** | | | | | | | | | | |
| **1** | Забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з ООП | Оновлення обладнання ресурсних та сенсорних кімнат в ЗДО | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2022-2024 роки | 2032,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Здійснюється за рахунок державної субвенції для дітей з ООП. Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022-2024 роки - 2032,0 тис.грн. |
| **2** | Розвиток мережі інклюзивних груп. | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2022-2024  роки | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Програмних коштів не потребують.  Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022-2024 роки - 180,0 тис.грн.  Діє 15 інклюзивних груп у ЗДО №1-5, «Барвінок» в яких 30 дітей з ООП |
| **3** | Впровадження ІКТ в освітній процес ЗДО | Придбання комплексів інтерактивного обладнання | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2022-2024  роки | 690,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022-2024 роки – 690,0 тис.грн. |
| **4** | Забезпечення соціального захисту дітей | Придбання новорічних подарунків /кондитерських виробів для вихованців до різдвяних свят. | Управління освіти ПМР, ЗДО | **2022-2024 роки** | **579,800** | **435,054** | **303,949** | **52,4** | **69,9** | Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022-2024 роки - 579,8 тис.грн. |
| 2022 рік | 165,000 | 87, 800 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Придбані та видані дитячі новорічні подарунки (1058 шт. по 82,9 грн.), але виникла кредиторська заборгованість  87, 7082 тис. грн.  Крім того були **невикористані кошти: 0, 092 тис.грн**. (закуплено по нижчим ніж планувалось цінам подарунки для вихованців ЗДО) |
| 2023 рік | 184,800 | 182,374  в тому числі 87,7 -кредиторська заборгованість | 167,810  в тому числі 87,7 -кредиторська заборгованість | 90,8 | 92,0 | Придбані та видані подарунки (242,7 кг кондитерських виробів) для 1058 дітей.  Погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік.  **Невикористані кошти: 14,564 тис.грн.** (кондитерські вироби закуплено по нижчим ніж планувалося цінам). |
| 2024 рік | 230,000 | 164,880 | 136,139 | 59,2 | 82,6 | Придбані та видані подарунки (306 кг кондитерських виробів) для 927 дітей.  **Невикористані кошти 28, 741тис.грн.** (кондитерські вироби закуплено по нижчим ніж планувалося цінам ). |
| **5** | Створення здоров’язберігаючих умов життєдіяль  ності дітей | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу | Управління освіти ПМР, ЗДО | **2022-2024**  **роки** | **300,000** | **197,810** | **196,995** | **65,7** | **99,6** | Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022-2024 роки - 300,0 тис.грн.  Виконання заходів в 2022-2024 роках відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 65,67% |
| 2022 рік | 100,000 | 49, 421 | 49, 4208 | 49,4 | 100,0 | Вихованці ЗДО Южненської МТГ забезпечувались сухими пайками у сховищах). Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022 рік - 100,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2022 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 49,42%. |
| 2023рік | 100,000 | 48, 411 | 48, 411 | 48,4 | 100,0 | Вихованці ЗДО Южненської МТГ забезпечувались сухими пайками у сховищах). Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік - 100,0 тис.грн. |
| 2024 рік | 100,000 | 99,978 | 99, 163 | 99,2 | 99,2 | **Не використано 0,815тис.грн.**  Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2024 рік - 100,0 тис.грн. |
| **Всього за напрямом «Дошкільна освіта»** | | | | **2022-2024 роки** | **3 781,8** | **632,864** | **500,944** | **13,2** | **79,16** |  |
| **2.ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА** | | | | | | | | | | |
| **2.1. Впровадження Концепції «Нової Української Школи»** | | | | | | | | | | |
| **1** | Продовження реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією НУШ | Придбання засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | **2022-2024**  **роки**  **Всього тис.грн** | **25 000,000** | **2 735,470** | **1 246,614** | **5** | **45,6** |  |
| держ. бюджет | 10 000,000 | 1911,186 | 872,154 | 8,7 | 45,6 |
| місцев. бюджет | 15 000,000 | 824,284 | 374,460 | 2,5 | 45,4,0 |
| 2022рік | 7 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із початком воєнних дій кошти не було виділено  Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022 рік – 7500,00 тис.грн |
| 2023рік  Всього тис.грн, в т.ч. | 10 000,000 | 252,780 | 252,780 | 2,5 | 100,0 | Придбано засоби навчання для 30 каб., де навчаються учні 5-6 кл. |
| держ. бюджет | 4 000,0 | 176,940 | 176,940 | 4,4 | 100,0 |
| місцев. бюджет | 6 000,0 | 75,840 | 75,840 | 1,3 | 100,0 |
| 2024рік  Всього тис.грн, в т.ч. | 7 500,0 | 2 482,690 | 2 449,616 | 32,7 | 98,7 | Придбано засоби навчання для 23 каб., де навчаються учні 5-9 кл.  **32, 574 –невикористані кошти з державного бюджету** |
| держ. бюджет | 3 000,00 | 1 734,246 | 1 701,672 | 56,7 | 98,1 |
| місцев. бюджет | 4 500,00 | 748,444 | 747,944 | 16,6 | 99,9 |
| 2 | Впровадження сучасних інформаційних технологій в організацію освітнього процесу | Придбання засобів навчання та обладнання для STEM-лабораторій | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2022-2024 роки | 11 045,93 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 3 | Послуги з адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів НУШ «KM MEDIA ED Profi» | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | **2022-2024 роки** | **1 836,000** | **819,550** | **719,560** | **39,2** | **87,8** | Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM MEDIA Ed Profi» для закладів загальної середньої освіти повністю охоплює навчальну програму перших, других і третіх класів НУШ з семи освітніх галузей, рекомендований МОН України, забезпечує якісне викладання предметів у початковій школі. |
| 2022 рік | 612,0 | 499,950 | 399, 960 | 65,4 | 80,0 | **Невикористані кошти : 99, 990 тис. грн.** (закуплено по нижчим ніж планувалось цінам послуги з адміністрування зазначеного програмного забезпечення) . |
| 2023 рік | 612,000 | 119,850 | 119, 850 | 19,6 | 100,0 |  |
| 2024 рік | 612,000 | 199,750 | 199,750 | 32,6 | 100,0 |  |
|  |  | **Разом п. 2.1., в т.ч.:** |  | **2022-2024** | **37 881,93** | **2 682,440** | **1 966,174** | **5,2** | **95,1** |  |
| **держ.бюджет** | **18 637,6** | **1 734,246** | **872,154** | **4,7** | **99,8** |
| **місцевий бюджет** | **19 244,33** | **948,194** | **1 094,020** | **5,7** | **91,6** |
| **2.2. Удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти** | | | | | | | | | | |
| 4 | Удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів | Забезпечення засобами навчання та обладнанням навчального і загального призначення кабінетів природничо-математичних предметів | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2022-2024 роки | 6 050,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 5 | Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу | Поточний ремонт приміщень найпростішого укриття прибудови №№ LXXIV; LXXIII; LXXX; LXX; LXXXII; LXXXI, що планується використовуватися для укриття учасників освітнього процесу КЗ загальної середньої освіти №2 ЮМР Одеського району Одеської області: за адресою: Одеська область м. Южне пр-т Миру, буд.18. | Управління освіти ПМР, опорний заклад «Ліцей №2» | **2022 рік** | **700,000** | **699,892** | **699,224** | **99,9** | **99,9** | Здійснено ремонт, приміщення використовуються для укриття учасників освітнього процесу  **Невикористані кошти: 0,668 тис.грн.**  (закуплено за нижчими сумами роботи за результатами проведення тендерних процедур ) |
| 6 | Поточний ремонт приміщень найпростішого укриття №№ XLVIII; LXVII; LXV; LXVI; XXIII; ХХ; XXVII; ХХVIII; ХХХII; XVIII , що планується використовуватися для укриття учасників освітнього процесу комунального закладу загальної середньої освіти «Авторська школа М.П.Гузика» ЮМР Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область , м. Южне вул. Хіміків буд.10-А | Управління освіти ПМР, АШГ | **2022рік** | **800,000** | **799,965** | **798,955** | **99,9** | **99,9** | Здійснено ремонт, приміщення використовуються для укриття учасників освітнього процесу  **Невикористані кошти: 1,01 тис.грн.**  (закуплено за нижчими сумами роботи за результатами проведення тендерних процедур ) |
| 7 | Поточний ремонт приміщень найпростішого укриття №№ І,1 – 1; 1 – 2; 1 – 3; 1 – 4; 1 – 5; 1 – 6; ІV; ІХ; 1 – 1 та сходів (2шт.) , що планується використовуватися для укриття учасників освітнього процесу Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти ЮМР Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Сичавка, вул Цвєтаєва, буд. 1 Д» | Управління освіти ПМР, Сичавсь-  ка гімназія | **2022 рік** | **1 000,000** | **999,897** | **999, 698** | **99,9** | **99,9** | Здійснено ремонт, приміщення використовуються для укриття учасників освітнього процесу  **Невикористані кошти: 0,199 тис.грн.**  (закуплено за нижчими сумами роботи за результатами проведення тендерних процедур ) |
| 8 | Поточний ремонт нежитлових приміщень № 30-42,VIII,X загальною площею 215,2 м² захисної споруди цивільного захисту, які планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 4 імені В’ячеслава Чорновола ЮМР Одеського району Одеської області за адресою : Одеська обл., Одеський р-н, місто Южне, вулиця Хіміків, будинок 14/10 | Управління освіти ПМР, Ліцей ім.В.Чор-новола | **2024 рік** | **531,000** | **498,000** | **495,000** | **93,2** | **99,4** | Здійснено ремонт, приміщення використовуються для укриття учасників освітнього процесу  **Невикористані кошти: 3,00 тис.грн.**  (закуплено за нижчими сумами роботи за результатами проведення тендерних процедур ) |
| 9 | Забезпечення охорони управлінням поліції охорони (УПО) закладів загальної середньої освіти. | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2022-2024 роки | 1 149,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутня потреба: охорона забезпечується КП «Муніципальна варта».  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2022-2023 роки 1 149,0 тис.грн. |
| 10 | Створення безпечного та здорового середовища в закладі освіти з використанням ІКТ | Встановлення системи «Безпечна школа» у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти « Ліцей №2 ЮМР Одеського району Одеської області» | Управління освіти ПМР, опорний заклад «Ліцей №2» | **2023 рік** | **3 000,000** | **2 970,728** | **2 798,924** | **93,3** | **94,0** | **Невикористані кошти :**  **171,8041 тис. грн.**  (закуплено послугу по нижчій ніж планувалося ціні) |
| 11 | Встановлення системи «Безпечна школа» у Ліцеї № 3 «Авторська школа М.П.Гузика» ЮМР Одеського району Одеської області» | Управління освіти ПМР, АШГ | **2024 рік** | **3 684,92** | **0,000** | **0,000** | **0,0** | **0,0** | Відсутність фінансового ресурсу |
| 12 | Встановлення системи «Безпечна школа» у Ліцеї № 1 ЮМР Одеського району Одеської області» | Управління освіти ПМР, Ліцей №1 | **2024 рік** | **4 000,000** | **3 964,258** | **3 950,260** | **98,8** | **99,7** | **Невикористані кошти :**  **13,998 тис. грн.**  (закуплено послугу по нижчій ніж планувалося ціні) |
| 13 | Формування в учнів здоров’я збережувальних компетентностей | Поточний ремонт приміщень №№ 75,76 для створення класу безпеки у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Ліцей № 2 ЮМР Одеського району Одеської області», за адресою : пр-т Миру, буд.18, м. Южне, Одеського р-ну, Одеської обл. | Управління освіти ПМР, опорний заклад «Ліцей №2» | **2023 рік** | **1 300,000** | **1 139,457** | **1 139,457** | **87,7** | **100,0** | Створено та облаштовано клас безпеки, що сприятиме формуванню в учнів здоров’язбережувальних компетентностей.  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 1 300,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 87,7% |
| 14 | Придбання обладнання для кабінету безпеки Комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 2 ЮМР Одеського району Одеської області» | Управління освіти ПМР, опорний заклад «Ліцей №2» | **2023 рік** | **500,000** | **472,327** | **472,327** | **94,5** | **100,0** | Облаштовано клас безпеки. |
| 15 | Створення належних умов для перебування учасників освітнього процесу у сховищі | Придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту Комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 2 ЮМР Одеського району Одеської області» | Управління освіти ЮМР, опорний заклад «Ліцей №2» | **2024 рік** | **500,000** | **499,070** | **493,00** | 98,6 | **98,8** | Придбано меблі для захисної споруди Ліцею №2.  **Невикористані кошти :**  **6,07 тис. грн**. (придбано меблі по нижчій ніж планувалося ціні ) |
| 16 | Придбання меблів  індивідуального виробництва для захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 1 ЮМР Одеського району Одеської області | Управління освіти ПМР, Ліцей №1 | **2023 рік** | **1 500,000** | **1 490,050** | **1 398,900** | **93,3** | **94,0** | Придбано меблі для захисної споруди Ліцею №1.  **Невикористані кошти :**  **91,15 тис. грн.** (придбано меблі по нижчій ніж планувалося ціні ) |
| 17 | Придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту Ліцею №3 «Авторська школа М.П.Гузика» ЮМР Одеського району Одеської області | Управління освіти ЮМР, АШГ | **2023 рік** | **471,67** | **470,630** | **420,520** | **89,2** | **89,0** | Придбано меблі для захисної споруди АШГ.  **Невикористані кошти :**  **50,110 тис. грн.** (придбано меблі по нижчій ціні) |
| 18 |  | Придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 4 імені В’ячеслава Чорновола ЮМР Одеського району Одеської області | Управління освіти ПМР, Ліцей ім.В.Чор-новола | **2024 рік** | **200,000** | **175,000** | **151,900** | **76** | **86,8** | Придбано меблі для захисної споруди АШГ.  **Невикористані кошти :**  **23,100 тис. грн**. (придбано меблі по нижчій ціні) |
| 18 | Забезпечення доступності освіти для усіх категорій учнів | Придбання шкільного автобусу | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2023-2024 роки | 3 532,37 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
| 19 | Ефективне формування у здобувачів освіти знань та навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також оборонної свідомості | Придбання засобів навчання та комп’ютерного обладнання для створення на базі Ліцею ім. В.Чорновола осередку викладання навчального предмета «Захист України» у ЗЗСО Южненської МТГ | Управління освіти ПМР, Ліцей ім.В.Чор-новола | **2024 рік**  **Всього тис.грн**, в т.ч. | **1 600,000** | **1 320,000** | **1 282,616** | **80,2** | **97,2** | **Невикористані кошти: 37,384 тис.грн.(**придбано засоби навчання по нижчій ціні)  Придбано засоби навчання та комп’ютерного обладнання для осередку викладання навчального предмета «Захист України» на базі Ліцею ім. В.Чорновола |
| держ. бюджет | 1 120,000 | 924,000 | 886,616 | 79,2 | 96,0 |
| місцев. бюджет | 480,000 | 396,000 | 396,000 | 82,5 | 100,0 |
| 20 | Забезпечення доступності повної загальної середньої освіти | Поточний ремонт санвузлів першого поверху блоку № 2  Ліцею №1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | Управління освіти ПМР, Ліцей №1 | **2024 рік** | **618,800** | **618,071** | **615,771** | **99,5** | **99,6** | **Невикористані кошти: 2,30 тис.грн**.(роботи виконано по нижчій ціні)  Зроблено поточний ремонт санвузлів першого поверху блоку № 2 Ліцею №1. |
|  |  | **Разом п. 2.2., в т.ч.:** | | **2022-2024 роки** | **31 337,040** | **16 117,345** | **15 716,552** | **50,2** | **97,5** |  |
| **державний бюджет** | | **5 750,000** | **924,000** | **886,616** | **15,4** | **95,95** |
| **місцевий бюджет** | | **25 587,04** | **15 193,345** | **14 829,936** | **58** | **97,6** |
| **2.3.Робота з обдарованою молоддю** | | | | | | | | | | |
| 13 | Заохочення переможців творчих конкурсів та змагань | Придбання подарунків, вимпелів, грамот, кубків для нагородження переможців міських та обласних конкурсів, змагань, турнірів тощо. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 2022-2023 роки | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022-2023 роки – 100,0 тис.грн. |
| 14 | Організація на рівні Южненської міської територіальної громади та участь у обласному і Всеукраїнському турах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 2022-2024 роки | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2022-2024 роки – 13,0 тис.грн. |
| 15 | Стимулювання та заохочення переможців змагань Всеукраїнського рівня. | Виплата одноразової грошової винагороди переможцям V етапу змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» | Управління освіти ПМР | **2024 рік** | **55,000** | **55,000** | **55,000** | **100,0** | **100,0** | Виплачено одноразову грошову винагороду за ІІ місце у V етапі змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» 11 членам команди з баскетболу «Гепарди» (АШГ) |
|  |  | **Разом п. 2.3.** | | **2022-2024 роки** | **168,000** | **55,000** | **55,000** | **32,7** | **100,0** |  |
| **2.4. Соціальний захист учасників освітнього процесу** | | | | | | | | | | |
| 16 | Забезпечення соціального захисту учнів | Забезпечення харчуванням за заявою батьків та рішенням педагогічної ради:  - учнів 1-4 кл.;  - учнів 5 – 11(12) кл. з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; учнів з ООП, які навчаються в інклюз. кл.;  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеч. сім'ям; дітей, які постраждали від воєнних дій; дітей з числа ВПО,  дітей осіб, визнаних УБД відповідно до пункту 19 част. першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня» | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | **2022-2024 роки**  **Всього тис.грн** | **30 778,91** | **23 156,291** | **17 746,014** | **57,7** | **76,6** | Забезпечувались безкоштовним харчуванням (сніданок) учні 1-4 класів, пільгових категорій 5-11 класів  10% вихованців ГПД були забезпечені безкоштовними обідами та полуденками, 15% – дворазовим харчуванням за півціни. |
| **держ.**  **бюджет** | **5 790,4** | **5 790,400** | **2 050,061** | **35,4** | **35,4** |
| **місцев. бюджет** | **24 988,51** | **17 365,891** | **15 695,953** | **62,8** | **90,4** |
| 2022 рік | 8 490,930 | 4 026,596 | 3 020,365 | 35,6 | 75,0 | Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено 967 учнів ( 25 %) учнів шкіл. які навчаються очно. Із них :  - 836 учнів учнів 1-4 класів за заявами батьків,  - 131 учень 5-11 класів пільгових категорій : 6 дітей з малозабезпечених сімей, діти-сироти (4) та діти, позбавлені батьківського піклування (14), 25 дітей УБД, 1 дитина загиблого УБД, 64 ВПО, 12 дітей з ООП, що навчалися в інклюзивних класах, 5 дітей, матері яких мають звання «Мати-героїня»  **Невикористані кошти:**  **1 006,230тис.грн.** (невикористання коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно ) |
| 2023рік | 9 086,28 | 5 928,011 | 5 864,349 | 64,5 | 99,0 | Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 1419 учнів (37,4 %) учнів шкіл. Із них :  - 84 % учнів 1-4 класів за заявами батьків(1146 учнів),  -100% учнів 5-11 класів пільгових категорій (273 учня) : 5 дітей з малозабезпечених сімей, діти-сироти (12) та діти, позбавлені батьківського піклування(11), 92 дитини УБД, 3 дитини загиблих УБД, 131 ВПО, 12 дітей з ООП,що навчаються в інклюзивних класах, 7 дітей, матері яких мають звання «Мати-героїня» **Невикористані кошти:**  **63, 66171 тис. грн.** (невикористання коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо) |
| 2024 рік  Всього тис.грн. | 13 201,7 | 13 201,684 | 8 861,300 | 51,6 | 67,1 | Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 1600 учнів ( 44 %) учнів шкіл. Із них :  - 92 % учнів 1-4 класів за заявами батьків (1155 учнів),  -100% учнів 5-11 класів пільгових категорій (443 учня) : 4 дітей з малозабезпечених сімей, діти-сироти (15) та діти, позбавлені батьківського піклування (11 ), 201 дітей УБД, 12 дітей загиблих УБД,180 ВПО, 15 дітей з ООП,що навчаються в інклюзивних класах, 5 дітей, матері яких мають звання «Мати-героїня»  **Невикористані кошти: 600, 044 грн.- місц. бюджет,**  **239,739 тис. грн. – державний бюджет** (невикористання коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо). Крім того, **невикористані кошти** **3 500,6 тис.грн.** з державного бюджету, які поступили в кінці 2024 року та заплановано використати у 2025 році. |
| держ.  бюджет | 5 790,400 | 5 790,400 | 2 050,061 | 35,4 | 35,4 |
| місцев. бюджет | 7 411,3 | 7 411,284 | 6 811,239 | 91,9 | 91,9 |
| 17 | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | **2022-2024 роки** | **1200,0** | **487,121** | **417,510** | **34,8** | **85,7** | Учні Южненської МТГ забезпечувались сухими пайками у сховищах. |
| 2022 рік | 400,000 | 186,358 | 186,217 | 46,55 | 99,9 | **Невикористані кошти:**  **0,141 тис.грн.**  ( закуплено по нижчим ніж планувалось цінам сухі пайки ) |
| 2023 рік | 400,000 | 41,920 | 41,920 | 10,5%. | 100,0 | **Невикористані кошти:**  **0, 00012 тис.грн.**( закуплено по нижчим ніж планувалось цінам сухі пайки ) |
| 2024 рік | 400,000 | 258,843 | 189,369 | 47,34 | 73,2 | **Невикористані кошти:**  **69,474 тис.грн.**  ( закуплено по нижчим ніж планувалось цінам сухі пайки ). |
| 18 | Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 зі змінами | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | **2022-2024 роки** | **324,000** | **214,000** | **184,000** | **56,8** | **86,0** | Учні із категорії дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (100%) щорічно отримують шкільну та спортивну форму. |
| 2022 рік | 104,000 | 74,000 | 62,000 | 59,62 | 83,7 | 31 учень із категорії дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (100%) отримав шкільну та спортивну форму.  **Невикористані кошти:**  **12.00 тис.грн.** (вибуло 6 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких планувалось закупити шкільну та спортивну форму |
| 2023 рік | 110,000 | 68,000 | 62,000 | 56,4 | 91,0 | 31 учень із категорії дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (100%) отримали шкільну та спорт. форму. **Невикористані кошти:**  **6,0 тис.грн. (вибуло 3 учня )** |
| 2024 рік | 110,000 | 72,000 | 60,000 | 54,55 | 83,3 | 30 учнів із категорії дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (100%) отримали шкільну та спортивну форму.  **Невикористані кошти:**  **12,00 тис.грн.** (вибуло 6 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких планувалось закупити шкільну та спортивну форму. |
| 19 | Видача одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку згідно з Постановою КМУ від 25.08.2005 р. № 823 із змінами. | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | **2022-2024 роки** | **50,2** | **45,250** | **45,250** | **90,1** | **100,0** | Щорічно видається одноразова грошова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку |
| 2022 рік | 12,700 | 12,670 | 12,670 | 90,5 | 100,0 | У 2022 році одноразову грошову допомогу отримали 7 осіб по 1810,00 грн.(100%) |
| 2023 рік | 20,000 | 18,100 | 18,100 | 90,5 | 100,0 | Допомогу отримали 10 осіб по 1810,0 грн.(100%) |
| 2024 рік | 17,500 | 14,480 | 14,480 | 82,74 | 100,0 | Допомогу отримали 8 осіб по 1810,0 грн.(100%) |
|  | **Разом п. 2.4.** | | **2022-2024 роки**  **Всього тис.грн** | **32 353,11** | **23 902,678** | **18 392,774** | **56,9** | **77,0** |  |
| **державний бюджет** | **5 790,400** | **5 790,400** | **2 050,061** | **35,4** | **35,4** |
| **місцевий бюджет** | **26 562,71** | **18 112,278** | **16 342,713** | **61,5** | **90,2** |
| **2.5.Організація масових заходів та змістовного дозвілля** | | | | | | | | | | |
| 20 | Забезпечення соціального захисту учнів | Придбання  новорічних подарунків /кондитерських виробів, а саме: 1-4 класів;  5-11 (12)класів з числа дітей –сиріт, дітей , ПБП, дітей з малозабезп. сімей, дітей з інвалідністю, учнів з ООП, які навчаються в інкл. кл.; дітей,які постраждали від воєнних дій; дітей з числа ВПО; дітей УБД;  дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення чи каліцтва, одержаних у районі АТО, бойових дій; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня». | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | **2022-2024 роки** | **975,5** | **850,565** | **645,191** | **66,1** | **75,9** | Стовідсотково було забезпечено новорічними подарунками учнів 1-4 класів та 5-11класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів. |
| 2022 рік | 213,500 | 176,800 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Придбані та видані дитячі новорічні подарунки (483 кг кондитерських виробів) для 1 768 учнів,  але виникла кредиторська заборгованість  176, 8 тис. грн. |
| 2023 рік | 370,0 | 362,510  в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 176,8 | 333,939  в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 176,8 | 90,3 | 92,0 | Придбані та видані дитячі новорічні подарунки (483 кг кондитерських виробів) для 1 768 учнів.  Погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік.  **Невикористані кошти: 28, 5706 тис. грн.**(кондитерські вироби закуплено по нижчим ніж планувалося цінам ) |
| 2024 рік | 392,000 | 311,255 | 311,252 | 79,4 | 100,0 | Придбані та видані дитячі новорічні подарунки (699,6 кг кондитерських виробів) для 1 749 учнів.  **Невикористані кошти: 2, 96 тис. грн.**(кондитерські вироби закуплено по нижчим ніж планувалося цінам ) |
| 21 | Проведення змагань на високому рівні. Заохочення переможців. | Організація проведення та участі в І-ІІІ етапах змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» | Управління освіти ПМР, ЦПРПП ПМР, ЗЗСО | **2024 рік** | **60,000** | **10,757** | **10,757** | **17,93** | **100,0** | Змагання проведено на високому рівні . |
|  |  | **Разом п. 2.5.** |  | **2022-2024 роки** | **1035,5** | **861,322** | **655,948** | **63,35** | **76,2** |  |
| **2.6. Впровадження та розвиток інклюзивної освіти** | | | | | | | | | | |
| 22 | Створення оптимальних умов для корекції психофізичного розвитку учнів з ООП | Створення і забезпечення повноцінного функціонування ресурсних та сенсорних кімнат в ЗЗСО. | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2022-2024 роки | 7 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
|  |  | **Разом по 2.6** | | **2022-2024 роки** | **7 200,000** | **0,000** | **0,000** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | **Всього за напрямом «Загальна середня освіта», в т.ч.:** | | **2022-2024 роки** | **109 975,58** | **43 618,785** | **36 786,448** | **33,5** | **84,3** |  |
| **державний бюджет** | | **30 178,000** | **8 448,646** | **3 808,831** | **12,6** | **45,1** |
| **місцевий бюджет** | | **79 797,58** | **35 170,139** | **32 977,617** | **41,3** | **93,8** |
| **3.ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА** | | | | | | | | | | |
| **3.1. Змістовне дозвілля учнівської молоді, очно-заочні масові заходи** | | | | | | | | | | |
| 23 | Забезпечення творчого розвитку дітей, результативної участі у творчих конкурсах | Придбання матеріалів, обладнання, костюмів для організації міських конкурсів та участі в обласних змаганнях та конкурсах (ПТДЮ «Мрія») | Управління освіти ПМР, ПТДЮ «Мрія» | **2022-2024 роки** | **600,000** | **31,175** | **0,000** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2022 рік | 200,000 | 31,175 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Невикористані кошти: 31, 175  (не проведено міські та не брали участь у обласних заходах у зв’язку з воєнними діями (звітний концерт ПТДЮ, конкурси «Сяяння маленьких зірочок»,«Чисті роси») |
| 2023 рік | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу у 2023 році. |
| 2024 рік | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу у 2024 році. |
| 24 | Придбання матеріалів, сировини для організації роботи гуртків та участі їх в міських та обласних змаганнях. Організація загально – клубних та міських заходів (КЮТ «Чорноморець»). | Управління освіти ПМР, КЮТ «Чорно  морець» | **2022-2024 роки** | 450,000 | **57,991** | **49,645** | 11 | **85,6** |  |
| 2022 рік | 150,000 | 35,080 | 26,734 | 17,82 | 76,2 | Вихованці КЮТ «Чорноморець» у 2022р. за результатами участі у конкурсах «Знай і люби свій край», «Щедрість рідної землі», «Ялинка» отримали 28 грамот; 5 вихованців стали переможцями обласних конкурсів. Але залишились **невикористані кошти: 8, 346 тис.грн.**  (не у всіх запланованих заходах взяли участь у зв’язку з воєнними діями) |
| 2023 рік | 150,000 | 11,576 | 11,576 | 7,7 | 100,0 | Вихованці КЮТ «Чорноморець» у 2023р. за результатами участі у конкурсах «Знай і люби свій край», «Ялинка» отримали 26 грамот; 5 вихованців стали переможцями обласних конкурсів. |
| 2024 рік | 150,000 | 11,335 | 11,335 | 7,56 | 100,0 | Вихованці КЮТ «Чорноморець» у 2024 р. за результатами участі у конкурсах «Знай і люби свій край», «Ялинка» отримали 51 грамоту; 29 вихованців стали переможцями обласних конкурсів. |
| 25 | Забезпечення гуртків спеціалізованим обладнанням, інструментами та матеріалами | Придбання спеціалізованого обладнання, інструментів та матеріалів для організації роботи судномодельного гуртка КЮТ «Чорноморець» | Управління освіти ПМР, КЮТ «Чорно  морець» | 2022-2024 роки | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 26 | Забезпечення роботи гуртка робототехніки  КЮТ «Чорноморець» | Управління освіти ПМР, КЮТ «Чорно  морець» | 2022-2024 роки | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 27 | Підвищення рівня військово-спортивного і національно-патріотичного виховання учнівської молоді на основі традицій українського козацтва. | Організація проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура» тощо) | Управління освіти ПМР, ЦПРПП , ЗЗСО | 2022-2024 роки | 24,37 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 28 | Оснащення команди середньої вікової групи для участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | Управління освіти ПМР, ЦПРПП , ЗЗСО | 2022-2024 роки | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
|  |  | **Разом по 3.1** | | **2022-2024 роки** | **1 774,37** | **89,166** | **49,645** | **2,8** | **55,7** |  |
| **4.КАДРИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечити всебічну підтримку педагогів і педагогіч-  них колективів, їх соціальний захист | Проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ, підпорядкованих управлінню освіти ЮМР. | Управління освіти ПМР, заклади та  установи освіти,підпорядковані управлінню освіти ПМР | **2022-2024 роки** | **1 630.4** | **1 494,466** | **1 202,458** | **73,8** | **80,5** | **Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2022-2024 роки - 1 630,4 тис.грн.**  **Виконання заходу в 2022 2024 роках відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить %** |
| 2022 рік | 450,000 | 371,685 | 270,322 | 60,1 | 72,7 | 645 педагогічних працівників пройшли обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд,  але виникла кредиторська заборгованість  270, 322 тис. грн.  Крім того, **не використано 101, 353 тис. грн**.  у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано. |
| 2023 рік | 600,000 | 659,627  в тому числі  кредиторська заборгованість  270,323 | 565,479  в тому числі кредиторська заборгованість  270,323 | 94,25 | 85,7 | 918 педагогічних працівників пройшли медичний огляд.  Погашена кредиторська заборгованість  **Не використано 94, 14827 тис. грн.**  у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано. |
|  | 2024 рік | 580,400 | 463,154 | 366,657 | 63,17 | 79,2 | 673 педагогічних працівника пройшли медичний огляд. **Не використано 96, 6 тис. грн**.у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано. |
| **Всього за напрямом «Кадри»** | | | | **2022-2024 роки** | **1 630,4** | **1 494,466** | **1 202,458** | **73,75** | **80,5** |  |
| **5. НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення всебічної підтримки педагогів у їх професійному зростанні, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду | Забезпечення участі працівників закладів освіти в обласних, Всеукраїнських наукових, науково-методичних семінарах, конференціях тощо. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, заклади освіти | **2022-2024 роки** | **135,000** | **14,755** | **14,321** | **10,6** | **97,1** |  |
| 2022 рік | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу  Інформаційно-консультативні, навчально-методичні, науково-практичні заходи проводились дистанційно без використання коштів у зв’язку із введенням воєнного стану.  ЦПРПП проведено 29 заходів, залучено 318 педагогів. |
| 2023 рік | 45,000 | 10,005 | 10,005 | 22,2 | 100,0 | ЦПРПП проведено 56 заходів, залучено 512 педагогів. |
| 2024 рік | 60,000 | 4,750 | 4,316 | 7,19 | 90,9 | ЦПРПП проведено 58 заходів, залучено 523 педагогів.  **Не використано 0,434 тис. грн.** у зв’язку з тим, що закуплено канцтовари по цінам нижчим,ніж планувалося. |
| 2 | Проведення міських конкурсів «Вихователь року», «Учитель року» та забезпечення участі в обласних конкурсах. Нагородження переможців. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, заклади освіти | 2022-2024 роки | 213,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 3 | Забезпечення участі в обласному конкурсі «Кращий інноваційний урок фізичної культури» та інших конкурсів вчителів фізкультури | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, заклади освіти | 2022-2024 роки | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 4 | Організація та проведення серпневої педагогічної конференції, святкування Дня працівників освіти | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, заклади та установи освіти | 2022-2024 роки | 1002,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на2022-2024 роки - тис.грн. |
| 5 | Забезпечення участі переможців спартакіади серед шкіл громади в обласних змаганнях | Забезпечення участі в змаганнях обласної спартакіади учнів загальноосвітніх шкіл | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 2022-2024 роки | 574,200 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2022-2024 роки -тис.грн. |
| **Всього на напрямком «Науково – методична та інноваційна діяльність»** | | | | **2022-2024 роки** | **1 927,200** | **14,755** | **14,321** | **1** | **97,1** |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Всього за Програмою,**  **в т.ч.:** | | | | **2022-2024 роки** | **120 638,95** | **46 950,793** | **39 924,960** | **33,09** | **85,0** |  |
| **державний бюджет** | | | | **30 178,000** | **8 625,586** | **5 124,986** | **17** | **59,4** |
| **місцевий бюджет** | | | | **90 460,95** | **38 325,207** | **34 799,974** | **38,47** | **90,8** |
|  | | | | | | | | | | |
| Всього за Програмою за 2022 рік, в т.ч.: | | | | 2022 рік | 36 601,200 | 8 080,149 | 6 255,244 | 33,6 | 77,4 | Кредиторська заборгованість:  534,830 тис.грн.  Невикористані кошти:  1 290,075 тис.грн. |
| державний бюджет | | | | 7 800,000 | 0,000 | 0,000 | 1,7 | 0,0 |
| місцевий бюджет | | | | 28 801,2 | 8 080,149 | 6 255,244 | 44,5 | 77,4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Всього за Програмою за 2023 рік, в т.ч.: | | | | 2023 рік | 41 416,08 | 14 445,689 | 13 912,0343 | 33,6 | 96,0 | Невикористані кошти:  533,6547 тис.грн. |
| державний бюджет | | | | 10 550,000 | 176, 940 | 176, 940 | 1,7 | 100,0 |
| місцевий бюджет | | | | 30 866,08 | 14 268,749 | 13 735,0943 | 44,5 | 96,3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Всього за Програмою за 2024 рік, в т.ч.: | | | | 2024 рік | 42 621,670 | 24 424,955 | 19 757,682 | 46,4 | 80,9 | Невикористані кошти:  1 096,714 тис.грн. |
| державний бюджет | | | | 11 828,000 | 8 448,646 | 4 948,046 | 41,8 | 58,6 |
| місцевий бюджет | | | | 33 071,67 | 15 976,309 | 14 809,636 | 44,8 | 92,7 |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми.**

Основна мета Програми розвитку освіти Южненської МТГ забезпечується через виконання заходів програми та сприяє розвитку освітньої галузі громади. У сфері освіти забезпечена ефективна робота закладів загальноосвітньої, дошкільної, позашкільної освіти, активно працюють установи ІРЦ та ЦПРПП.

Всього за Програмою, відсоток виконання заходів Програми в 2022-2024 роках відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 33,1%; державний бюджет – 17,0%; місцевий бюджет - 38,5%.

Відсоток виконання заходів Програми в 2022 -2024 роках відносно до річного обсягу фінансування становить 85,0%, державний бюджет - 59,4%, місцевий бюджет- 90,8%.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради - начальник управління освіти Олена БАРАНЕЦЬКА