**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення Південнівської міської ради**

**про затвердження підсумкового звіту про результати виконання цільової соціальної програми «Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки**

**за 2022-2024 роки**

У даному проекті рішення погоджується звіт щодо виконання цільової соціальної програми «Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки за 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 473-VIІI (зі змінами №1304 – VІІІ від 09.03.2023р.).

Виконавцями програми є: управління КСМП, управління освіти, центр надання соціальних послуг, управління соціальної політики, громадські організації, Южненський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості.

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2022-2024 роки заплановано за рахунок місцевого бюджету 1484,6 тис.грн. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки  виділено 487,7 тис.грн, фактично профінансовано 2022-2024 роки 475,7 тис.грн. ( по управлінню КСМП 383,1; по управлінню соціальної політики 74,6). Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 32,0 % та відносно до затверджених кошторисних призначень з місцевого бюджету за 2022-2024 роки становить 97,5 %.

Фінансування  спрямовано на виконання заходів з призначення стипендії обдарованим дітям, молоді та педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів (2000 грн). Так в 2022 році було виплачено стипендій міського голови обдарованим дітям та молоді Южненської МТГ на загальну суму 33,6 тис.грн. Протягом 2023-2024 років було призначено 8 стипендії імені Миколи Гузика обдарованим дітям  та молоді на загальну суму 192,0 тис.грн, 6 стипендії педагогічним працівникам на загальну суму 144,0 тис.грн. Профінансовано 100%. Проведений міський фестиваль відеоробіт «Я люблю свою громаду», та інш.

У зв’язку з воєнним станом в Україні зменшилось фінансування і витрати на деякі пункти Програми , що були заплановані під час написання та затвердження Програми. Але не дивлячись на це протягом 2022-2024 років проводились майже всі заплановані заходи.

Відбулися багато заходів з неформальної освіти: зустрічі з лікарями, спеціалістами бьюті сфери, психологами. Проведено тренінги з акторської, ораторської майстерності, фінансової грамотності, сексуального виховання, веденню соціальних мереж, по пошуку грантових можливостей, молодіжного активізму, таейм-менеджменту. Відбулися майстер-класи з вокалу, ритміки, образотворчого мистецтва, фотомайстерності.

Заходи з громадянської освіти: зустрічи зі шкільними парламентами, молодіжними активистами, прийняли участь у проекті «Відкритий уряд».

Проведено концерти в закладах ЗСО молодіжних гуртів. За рахунок виграного гранту проведено молодіжний рок-фестиваль, проект «Квадрат».

Приділялась увага посвітницьким та профілактичним заходам щодо здорового способу життя. Проведений міський проєкт «Пізнай себе — збережи себе». Партнерами проекту стали управління КСМП, медичні некомерційні підприємства, ліцей №1.

Центром надання соціальних послуг проведено заходи щодо протидії наркоманії, СНІДу, туберкульозу, гепатиту.

З метою профорієнтаційної роботи проведено дні відкритих дверей в закладах культури та спорту.

В грудні 2024 року було створено Молодіжну раду Южненської міської територіальної громади, кошти на яку програмою були передбачені, але в поточному році не виділені.

Начальник управління Надія КОНОПАЦЬКА

Юлія БУЛОХОВА