**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення Південнівської міської ради**

**про погодження звіту про результати виконання цільової соціальної програми**

**«Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки**

 **за 2024 року**

У даному проекті рішення затверджується звіт щодо виконання цільової соціальної програми «Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 473-VIІI (зі змінами №1304 – VІІІ від 09.03.2023р.).

Виконавцями програми є: управління КСМП, управління освіти, центр надання соціальних послуг, управління соціальної політики, громадські організації, Южненський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості.

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2024 року заплановано за рахунок місцевого бюджету 533,0 тис.грн. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік  виділено 282,5 тис.грн, фактично профінансовано 2024 року 270,5 тис.грн. ( по управлінню КСМП 211,5; по управлінню соціальної політики 71,0). Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 50,8 % та відносно до затверджених кошторисних призначень з місцевого бюджету за 2024 року становить 95,6 %.

Фінансування  спрямовано на виконання заходів з призначення стипендії Южненської міської ради імені Миколи Гузика обдарованим дітям, молоді та педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів (2000 грн). Призначено 4 стипендії дітям  та молоді на загальну суму 96,0 тис.грн, 3 стипендії педагогічним працівникам на загальну суму 72,0 тис.грн. Профінансовано 100%. Проведений міський фестиваль відеоробіт «Я люблю свою громаду», та інш.

 У зв’язку з воєнним станом в Україні зменшилось фінансування і витрати на деякі пункти Програми , що були заплановані під час написання та затвердження Програми. Але не дивлячись на це протягом 2024 року проводились майже всі заплановані заходи.

Відбулися багато заходів з неформальної освіти: зустрічі з лікарями, спеціалістами бьюті сфери, психологами. Проведено тренінги з акторської, ораторської майстерності, фінансової грамотності, сексуального виховання, веденню соціальних мереж, по пошуку грантових можливостей, молодіжного активізму, таейм-менеджменту. Відбулися майстер-класи з вокалу, ритміки, образотворчого мистецтва, фотомайстерності.

Заходи з громадянської освіти: зустрічи зі шкільними парламентами, молодіжними активистами, прийняли участь у проекті «Відкритий уряд».

Проведено концерти в закладах ЗСО молодіжних гуртів. За рахунок виграного гранту проведено молодіжний рок-фестиваль, проект «Квадрат».

Приділялась увага посвітницьким та профілактичним заходам щодо здорового способу життя. Проведений міський проєкт «Пізнай себе — збережи себе». Партнерами проекту стали управління КСМП, медичні некомерційні підприємства, ліцей №1.

Центром надання соціальних послуг проведено заходи щодо протидії наркоманії, СНІДу, туберкульозу, гепатиту.

З метою профорієнтаційної роботи проведено дні відкритих дверей в закладах культури та спорту.

В грудні 2024 року було створено Молодіжну раду Южненської міської територіальної громади, кошти на яку програмою були передбачені, але в поточному році не виділені.

Начальник управління Надія КОНОПАЦЬКА

Юлія БУЛОХОВА