**ОБГРУНТУВАННЯ**

**до проєкту рішення щодо результатів виконання Програми з локалізації**

**та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської**

**територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року №1771-VII зі змінами, за 2020-2024 роки**

Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, (далі Програма) затверджена рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 р. № 1853-VII.

Програма спрямована на зменшення негативних наслідків від амброзії полинолистої, ліквідації карантинного бур’яну на території Южненської міської територіальної громади протягом 2020-2024 років.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми** | **За роками виконання:**  **тис. грн.** | | | | | **Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.** |
| **2020**  **рік**  **тис. грн.** | **2021**  **рік**  **тис. грн.** | **2022**  **рік**  **тис. грн.** | **2023**  **рік**  **тис. грн.** | **2024**  **рік**  **тис. грн.** |
| **Річний обсяг фінансу-вання, передбачений Програмою** | 84,3 | 162,2 | 168,5 | 310,3 | 375,0 | **1100,3** |
| **Річний обсяг фінансу-вання, затверджений бюджетом Південнівської міської територіальної громади** | 68,0 | 138,3 | 155,6 | 279,5 | 128,0 | **769,4** |
| **Фактично профінансовано у звітному періоді** | 54,2 | 125,4 | 61,7 | 129,6 | 127,2 | **498,1** |

Програмою на виконання заходів на 2020-2024 роки передбачено видатків на загальну суму **1100,3 тис.грн.** Обсяг фінансування затверджений бюджетом на 2020-2024 роки на загальну суму **769,4 тис.грн**. Фактично виконано за 2022-2024 роки на загальну суму **498,1 тис.грн.**

**Начальник управління архітектури**

**та містобудування ЮМР Сергій ОРИШАКА**

Виконавець: Юлія Буряк