Додаток 2

 до проєкту рішення

 виконавчого комітету

 Південнівської міської ради

 від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025р

 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади**

**на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради**

**від 18.06.2020 року №1771-VII зі змінами, за 2020-2024 роки**

**Основні дані.**

Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, (далі Програма) затверджена рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII.

Затверджені зміни до Програми, а саме:

* рішення Южненської міської ради від 20.08.2020 р. № 1853-VII «Про затвердження Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Южного Одеської області на 2020-2024 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 22.12.2020 року № 70-VIII «Про затвердження внесення змін до «Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Южного Одеської області на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII, шляхом викладення її в новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 20.05.2021 року № 398-VIII «Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII, шляхом викладення її в новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1096-VIII «Про затвердження внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII, шляхом викладення її у новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1578-VIII «Про затвердження внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII, шляхом викладення її у новій редакції.

 Відповідальний виконавець Програми: Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради.

Розробник Програми: Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2020-2024 роки.

**Мета Програми та результати її досягнення.**

Програма спрямована на зменшення негативних наслідків від амброзії полинолистої, ліквідації карантинного бур’яну на території Южненської міської територіальної громади протягом 2020-2024 років.

Результатами виконання програми є: зменшення площ, засмічених амброзією полинолистою, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади.

**Фінансування.**

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми** | **За роками виконання:****тис. грн.** | **Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.** |
| **2020****рік****тис. грн.** | **2021****рік****тис. грн.** | **2022****рік****тис. грн.** | **2023****рік****тис. грн.** | **2024****рік****тис. грн.** |
| **Річний обсяг фінансу-вання, передбачений Програмою**  | 84,3 | 162,2 | 168,5 | 310,3 | 375,0 | **1100,3** |
| **Річний обсяг фінансу-вання, затверджений бюджетом Південнівської міської територіальної громади** | 68,0 | 138,3 | 155,6 | 279,5 | 128,0 | **769,4** |
| **Фактично профінансовано у звітному періоді** | 54,2 | 125,4 | 61,7 | 129,6 | 127,2 | **498,1** |

Програмою на виконання заходів на 2020-2024 роки передбачено видатків на загальну суму **1100,3 тис.грн.** Обсяг фінансуваннязатверджений бюджетом на 2020-2024 роки на загальну суму **769,4 тис.грн.** Фактично виконано за 2022-2024 роки на загальну суму **498,1 тис.грн.**

**4. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Завдання Програми** | **Зміст заходів** | **Термін вико-нання** | **Виконавці**  | **Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програ-мою** **тис. грн.** | **Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом тис. грн.** | **Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **%****вико-нання заходу від обсягів, передба-чених Програ-мою** | **%****вико-нання заходу від обсягів, затверд-жених бюдже-том**  | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)** |
| 1 | Виконання заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої в місцях її розповсюдження | Застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2020 рік | КП «Екосервіс» | 62,6 | 45,6 | 33,6 | 53,7 | 73,7 | Придбано:- косил. струна – 1 шт.;- олива – 9 л |
| 2021 рік | 82,2 | 64,3 | 51,7 | 62,9 | 80,4 | Придбано:- косил. струна – 1 шт.;- бензин – 560 л;- олива – 2 л |
| 2022 рік | 86,5 | 76,7 | 61,7 | 71,3 | 80,4 | Придбано:- бензин – 357 л;- олива – 2 л |
| 2023 рік | 96,3 | 95,1 | 89,5 | 93,0 | 94,1 | Придбано:- бензин – 572 л;- олива – 11 л |
| 2024 рік | 110,0 | 28,0 | 28,0 | 25,5 | 100,0 | Придбано:- бензин – 140 л;- олива – 3 л |
| 2 | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2021 рік | КП «Екосервіс» | 20,0 | 19,3 | 19,2 | 96,0 | 99,5 | Придбано засобу «Амбростоп» у кількості 500 л |
| 2022 рік | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 50,0 | 40,1 | 40,1 | 80,2 | 100,0 | Придбано засобу «Амбростоп» у кількості 420 л |
| 2024 рік | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 3 | Виконання заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої в місцях її розповсюдження | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2021 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 40,0 | 38,5 | 38,5 | 96,3 | 100,0 | Придбано засобу «Амбростоп» у кількості 1 000 л |
| 2022 рік | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 100,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Придбання техніки для механічного скошування амброзії (мотокос) | 2024 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | Придбано мотокос у кількості – 5 шт. |
| 5 | Оснащення комунальних підприємств необхідною кількістю спецтехніки та обладнаннядля забезпечення ефективної боротьби з амброзією | Придбання техніки для механічного скошування амброзії (мотокоса)  | 2020 рік | КП «Екосервіс» | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 100,0 | 100,0 | Придбано мотокос у кількості – 1 шт. |
| 6 | Придбання захисного спецодягу | 2020 рік | КП «Екосервіс» | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 60,7 | 50,0 | Придбано:- костюм - 1 шт.;- черевики – 1 пар. |
| 2021 рік | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 60,0 | 85,7 | Придбано:- костюм - 1 шт.;- черевики – 1 пар.; - окуляри – 1 шт. |
| 2022 рік | 2,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 3,0  | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 рік | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 7 | Придбання оприскувачів (ранцевих) | 2021 рік | КП «Екосервіс» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | Придбано оприскувачів у кількості – 1 шт. |
| 2022 рік | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 2024 рік | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Оснащення комунальних підприємств необхідною кількістю спецтехніки та обладнаннядля забезпечення ефективної боротьби з амброзією | Придбання захисного спецодягу | 2021 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 75,0 | 100,0 | Придбано:- костюм - 6 шт.;- черевики – 6 пар.;- окуляри – 6 шт. |
| 2022 рік | 12,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 21,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Придбання оприскувачів (ранцевих) | 2021 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 96,0 | 100,0 | Придбано оприскувачів у кількості 6 шт. |
| 2022 рік | 7,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 2023 рік | 35,0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для механічного скошування амброзії мотокосами | 2024 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| Всього за 2020 рік: | **84,3** | **68,0** | **54,2** | **64,3** | **79,7** |  |
| Всього за 2021 рік: | **162,2** | **138,3** | **125,4** | **77,3** | **90,7** |  |
| Всього за 2022 рік: | **168,5** | **155,6** | **61,7** | **36,6** | **39,7** |  |
| Всього за 2023 рік: | **310,3** | **279,5** | **129,6** | **41,8** | **46,4** |  |
| Всього за 2024 рік: | **375,0** | **128,0** | **127,2** | **34,0** | **99,4** |  |
| **Разом:** | **1 100,3** | **769,4** | **498,1** | **45,3** | **64,7** |  |

**Оцінка ефективності виконання Програми.**

Враховуючи воєнний стан в Україні, реалізувати в повній мірі всі передбачені Програмою заходи, які були сформовані відповідно до основних потреб у сфері охорони навколишнього природного середовища, не вдалося у зв’язку з недостатнім рівнем бюджетного фінансування. Відсоток виконання заходів за весь період дії Програми складає 45,3%, ефективність Програми знижується з високого рівня до низького.

 **Начальник управління архітектури**

 **та містобудування ЮМР Сергій ОРИШАКА**

Виконавець: Юлія Буряк