- ОБГРУНТУВАННЯ

до проєкту  рішення Південнівської міської ради

«Про затвердження підсумкового звіту про результати виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади

за період 2022–2024 років, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. №476-VIIІ зі змінами, за 2022-2024 роки»

- Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на період 2022-2024 років, затверджена рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. №476-VIIІ (із змінами).

Головні розпорядники коштів та відповідальні виконавці заходів Програми - Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Управління освіти Південнівської міської ради.

Метою програми є реалізація права дітей Южненської міської територіальної громади на оздоровлення та відпочинок, створення сприятливих умов для їх якісного відпочинку та оздоровлення.

Виконання  Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади дасть можливість вирішити зазначені проблеми та забезпечити реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

За період 2022-2024 років на виконання заходів Програми було передбачено коштів місцевого бюджету на загальну суму 7066,15 тис.грн., фактично затверджено бюджетом громади на загальну суму 864,5 тис.грн. (або 12% від обсягів, передбачених Програмою). Фактично витрачено на загальну суму 864,5 тис.грн. (або 100% від обсягів, затверджених бюджетом).  В 2022 та 2023 році організація оздоровлення та відпочинок дітей не здійснювались.

Програмою оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на виконання заходів на 2024 рік головним розпорядникам коштів – управлінню освіти та управлінню соціальної політики було передбачено Програмою на загальну суму 2727,2 тис.грн., затверджено в місцевому бюджеті у сумі 864,5 тис.грн., з них управлінню освіти у сумі 864,5 тис.грн. (з урахуванням змін), що складає 32% від обсягів, передбачених Програмою. За 2024 рік профінансовано на загальну суму 864,5 тис.грн., що складає 100% від передбачених бюджетних призначень. Відповідно до звернень батьків відпочинком охоплено 253 дитини, в тому числі 133 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також 120 путівок, які придбали підприємства, додатково залучено 780,0 тис.грн. Вся заявлена потреба щодо організації відпочинку дітей задовільнена в повному обсязі.

У батьків була змога впродовж 2024 року оздоровити дитину за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек”, “Український дитячий центр “Молода гвардія” і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні, за принципом “гроші ходять за дитиною”  (є-Оздоровлення).

Для участі в програмі оздоровлення повинні одночасно виконуватися дві умови: Перша - сім’я отримує допомогу малозабезпеченій сім’ї. Друга - дитина, віком від 7 до 18 років перебуває на обліку як пільговик і інформація по ній знаходиться в Реєстрі пільговиків з діючою категорією "Дитина з багатодітної сім'ї", або сім’я отримує допомогу малозабезпеченій сім’ї, дитина віком від 7 до 18 років має інвалідність (крім під категорії А).

Завдяки проєкту, який реалізовувався Мінсоціполітики, батьки дитини, отримували кошти від держави на оздоровлення дитини. Ці кошти зараховувались на банківський рахунок одного з батьків виключно на придбання путівки до дитячого табору. На відпочинок чи оздоровлення кожної дитини надавалось 14165 грн. Батьки дітей, які відповідали зазначеним  критеріям, отримували сповіщення про право на отримання коштів електронним повідомленням або телефоном. Щоб скористатися послугою, одному з батьків дитини треба було звернутись до Приватбанку,  отримати картку із спеціальним режимом використання й дочекатися зарахування коштів. Далі – самостійно обрати заклад для відпочинку чи оздоровлення дитини, з переліку закладів з Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, забронювати місце для відпочинку своєї дитини у цьому закладі і розрахуватися за путівку отриманою карткою. Аби забезпечити максимальну безпеку оздоровлення дітей, до переліку були включені лише заклади вищої категорії.

Впродовж 2024 року 10 батькам на 25 дітей з Южненської міської територіальної громади було запропоновано скористатись програмою є-Оздоровлення, кошти були зараховані. За звітний період жоден з батьків не скористалися наданою можливістю.

- Начальник управління                                                         Наталя МОНАСТИРСЬКА