Додаток до проєкту рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області «\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки**

1. **Основні дані**

Програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки прийнята рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області 01.12.2022 року

№ 1170-VIII

Внесенні зміни:

- 29.03.2024 прийнято рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області №1679-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 01.12.2022 № 1170-VIII, шляхом викладення її в новій редакції»;

- 24.12.2024 прийнято рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області №2039-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 01.12.2022 № 1170-VIII, шляхом викладення її в новій редакції».

Строк реалізації Програми 2022-2024 роки.

Відповідальним виконавцем Програми є Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, управління Служби безпеки України в Одеській області, управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

1. **Мета програми та результати її досягнення**

У зв’язку з складною внутрішньополітичною обстановкою, подальшим втручанням російської федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил російської федерації будівель органів державної влади на території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, суходільних та морських комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на Кримському півострові можливою загрозою захоплення інших територій України, в т.ч. Одеської області, продовжує існувати потреба в підтримці обороноздатності держави в т.ч. матеріально-технічному забезпеченні Южного МРВ Управління Служби безпеки України в Одеській області, забезпечення особового складу, придбанні матеріально-технічних засобів необхідних для захисту суверенітету нашої держави та боротьби з тероризмом.

Об'єктами устремлінь терористичних організацій все частіше стають місця масового перебування людей, що надає вказаним злочинам широкий суспільний резонанс. Наявність низки обставин, деструктивних і конфліктогенних чинників у суспільстві роблять проблему активізації міжнародного тероризму загрозливою і для України.

Географічне розташування Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області та розвинена на її території транспортна інфраструктура обумовлюють існування значного пасажиро-вантажного потоку, що у свою чергу призводить до контрабандного ввезення (транзиту) зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Частина засобів ураження потрапляє через осіб, які проходили службу у зоні проведення АТО.

Беручи до уваги розпочату в лютому 2022 року відкриту збройну агресію російської федерації по відношенню до України, нагальною залишається проблема її протидії, в т.ч. впровадження ефективних механізмів нейтралізації поширенню терористичних загроз в Україні.

Відмічається тенденція до зростання потоків нелегальної міграції, кількості спроб прихованого ввезення вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотичних речовин.

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці співробітників СБ України з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення підрозділу з метою покращення ефективності його роботи та мобільності у реагуванні і попередженні злочинів терористичного характеру, посилення безпеки та захисту життя і здоров’я громадян, захисту важливих об’єктів Южненської міської громади Одеського району Одеської області та комунального майна, попередження, виявлення та документування злочинів терористичного характеру.

1. **Фінансування**

Виконання заходів Програми на 2022 рік не потребує фінансування з бюджету Южненської міської територіальної громади.

На 2023 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить **900,00** тис.грн, фактично профінансовано **900,00** тис.грн.. Відсоток виконання заходів від обсягів, передбачених Програмою за 2023 рік становить **100%.**

На 2024 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить **19000,00** тис.грн, фактично профінансовано **19000,00** тис.грн.. Відсоток виконання заходів від обсягів, передбачених Програмою за 2024 рік становить **100%.**

Загальний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів за 2022-2024 роки становить **19900,00** тис.грн, фактично профінансовано **19900,00** тис.грн.. Відсоток виконання заходів від обсягів, передбачених Програмою за 2022-2024 роки становить **100%.**

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою  тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом  тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачен6их Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджений бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **2022** | | | | | | | | | | |
| 1. | Запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів | Проведення профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь | 2022 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ПМР,  управління Служби безпеки України в Одеській області | Не потребує фінансування | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Запобігання виникнення умов, що сприяють вчиненню злочинів, удосконалення методів боротьби з тероризмом |
| **Всього за 2022 рік:** | | | | | **-** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| **2023** | | | | | | | | | | |
| 1. | Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав свобод і захисту інтересів мешканців громади | Протидія злочинності та забезпечення громадського порядку,шляхом придбання службового транспорту | 2023 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ПМР,  управління Служби безпеки України в Одеській області | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання службового транспорту |
| **Всього за 2023 рік:** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **100** | **100** |  |
| **2024** | | | | | | | | | | |
| 1. | Запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території області, вжиття превентивних заходів спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму у регіоні | Протидія злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання паливно-мастильних матеріалів | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ПМР,  управління Служби безпеки України в Одеській області | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання паливно-мастильних матеріалів. Закуплено бензину на 2 065,9 тис. грн, дизпалива на 1 934,1тис. грн., залишок коштів у суммі 1 000,0 тис. грн. буде використано протягом 2025 року за їх цільовим призначенням в рамках дії Програми. |
| 2. | Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав свобод і захисту інтересів мешканців громади | Протидія злочинності та забезпечення громадського порядку,шляхом придбання службового транспорту | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ПМР,  управління Служби безпеки України в Одеській області | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання службового автомобільного транспорту спеціалізованого призначення. Придбано 1 шт.легк.автом. спец. призн.на сумму 897,5 тис. грн, 4 шт. легк. автом. спец. призн. на сумму 4 910,3 тис. грн. Залишок коштів буде використано протягом 2025 року за їх цільовим призначенням в рамках дії Програми. |
| 3. | Запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території області, вжиття превентивних заходів спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму у регіоні | Протидія злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання обладнання, устаткування та матеріальних цінностей для здійснення оперативної, спеціальної та бойової діяльності підрозділів | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ПМР,  управління Служби безпеки України в Одеській області | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання обладнання, устаткування та матеріальних цінностей для здійснення оперативної, спеціальної та бойової діяльності підрозділів |
| **Всього за 2024 рік:** | | | | | **19000,00** | **19000,00** | **19000,00** | **100** | **100** |  |
| **Разом по Програмі:** | | | | | **19900,00** | **19900,00** | **19900,00** | **100** | **100** |  |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми**

Фінансування заходів Програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 здійснюється відповідно до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 01.12.2022 № 1170 – VIII (зі змінами).

Виконання заходів Програми дозволило забезпечити ефективну реалізацію державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці співробітників СБ України з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення підрозділу з метою покращення ефективності його роботи та мобільності у реагуванні і попередженні злочинів терористичного характеру, посилення безпеки та захисту життя і здоров’я громадян, захисту важливих об’єктів Южненської міської громади Одеського району Одеської області та комунального майна, попередження, виявлення та документування злочинів терористичного характеру. Основна мета Програми досягнута.

Загальний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів за 2022-2024 роки становить **19900,00** **тис.грн**, фактично профінансовано **19900,00** **тис.грн..** Відсоток виконання заходів від обсягів, передбачених Програмою за 2022-2024 роки становить **100%.**

Єфективність Програми висока.

**Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ**

Виконавець Галина Слісаренко