Додаток

до проєкту рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від «____»_________2025 року  №___________

ЗВІТ

про результати виконання

Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки

на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області

на 2024-2026 роки, за 2024 рік

Рішення  Южненської міської ради Одеського району Одеської області

від 29.03.2024 №1680-VIII та зміни до неї:

- 14.11.2024 №1126 – VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки  на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 29.03.2024 №1680-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

Відповідальні виконавці Програми:

Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області,

управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР,

ГУНП в Одеській області, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області.

Строк реалізації Програми : 2024-2026 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення груп швидкого реагування поліції нагрудними відеокамерами та реєстраторами | 2024 | ВК ПМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ПМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 58,325 | 58,325 | 58,325 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання нагрудних відеокамер та реєстраторів, витрачено 43,745 тис. грн., залишок коштів у сумі 14,579 тис. грн. буде витрачено протягом 2025 року за їх цільовим призначенням в рамках Програми |
| 2 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення транспортними витратами (паливно-мастильними матеріали) | 2024 | ВК ПМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ПМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 220,0 | 220,0 | 219,797 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 219 796,70 грн., залишок коштів у сумі 203,30 грн. повернуто до бюджету територіальної громади |
| 3 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Технічне обслуговування службового транспорту | 2024 | ВК ПМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ПМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 79,945 | 79,945 | 79,945 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на технічне обслуговування службового транспорту |
| 4 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення поліцейських оргтехнікою | 2024 | ВК ПМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ПМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання оргтехніки. Витрачено 176,463 тис. грн., залишок коштів у сумі 40,037 тис. грн. буде витрачено протягом 2025 року за їх цільовим призначенням в рамках Програми |
| 5 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення поліцейських дактосканером (сканування відбитків пальців, долонь) | 2024 | ВК ПМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ПМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання дактосканеру. Кошти буде витрачено протягом 2025 року за їх цільовим призначенням в рамках Програми |
| 6 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення поліцейських канцелярським товарів | 2024 | ВК ПМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ПМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 18,794 | 18,794 | 18,753 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання канцелярських товарів. Витрачено 18,753 тис. грн., залишок коштів у сумі 41,00 грн. повернуто до бюджету територіальної громади |
| 7. | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення облаштування найпростішого укриття, розташованого у цокольному приміщенні адміністративної будівлі поліції | 2024 | ВК ПМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ПМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 110,0 | 110,0 | 107,636 | 98 | 98 | Досягнутий результат виконання заходу програми 98%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на забезпечення облаштування найпростішого укриття. Витрачено 107,636 тис. грн., залишок коштів у сумі 2364,00 грн. повернуто до бюджету територіальної громади |
| 8. | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Протидія злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання службового автомобіля спеціалізованого призначення | 2024 | ВК ПМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ПМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 1 083,00 | 1 083,00 | 1 082,814 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання службового автомобіля спеціалізованого призначення. Витрачено 1 082,814 тис. грн., залишок коштів у сумі 186,00 грн. повернуто до бюджету територіальної громади |
|  | Всього: |  |  |  | 1914,564 | 1914,564 | 1911,770 | 100 | 100 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про результати виконання Програми протидії злочинності та посилення

публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади

Одеського району Одеської області

на 2024-2026 роки, за 2024 рік

Рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 29.03.2024 року № 1680-VIIІ затверджено Програму протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки та внесені зміни до неї:

- 14.11.2024 №1126 – VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки  на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 29.03.2024 №1680-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

Метою програми є забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів поліції, органів державної влади та місцевого самоврядування; сприяння стабільному соціально-економічного розвитку громади, покращення інституційного клімату; створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів; підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення та гостей Южненської міської територіальної громади, удосконалення діяльності органів державної влади та органів поліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення.

На 2024 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить 1914,564 тис.грн, фактично профінансовано за 2024 рік 1911,770 тис.грн.. Загальний відсоток виконання заходів від обсягів, передбачених Програмою на 2024 рік становить 100%.

Ефективність програми висока.

Секретар Южненської міської ради                                                  Ігор ЧУГУННИКОВ

Виконавець: Галина Слісаренко