## Звіт_рік_2024
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Південнівської міської ради
від 04.03.2025 № 2124
ЗВІТ
про результати виконання
Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки за 2024 рік
Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
- рішення Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VII "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
- рішення Южненської міської ради від 16.02.2024 року № 1632-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 29.02.2024 року № 1692-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 07.06.2024 року № 1743-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 05.07.2024 року № 1765-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 29.08.2024 року № 1855-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 14.10.2024 року № 1901-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 14.10.2024 року № 1901-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 14.11.2024 року № 1935-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Південнівської міської ради від 13.12.2024 року № 1976-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
Відповідальний виконавець Програми : управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради, управління капітального будівництва Южненської міської ради.
Строк реалізації Програми : 2020-2024 роки.
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Джерела фінансування | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | план на 1 півріччя | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
1 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція мереж вуличного водопроводу від камери В 6, розташованої біля торговельного центру "Плаза" до камери В 0 по просп. Григорівського десанту та від камери В 0 вздовж вул. Приморської до колодязя В 27 по вул. Іванова м. Южного Одеської області | 2018-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 12793.798 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 1
2 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В184 по вул. Кедрова до колодязя В186 по вул.Центральна м. Южного Одеської області, в т.ч. : | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 2772.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 270 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція водопровідного колектору від ВНС до вул. Хіміків м. Южного Одеської області | 2019-2024 | Державнийий бюджет | УКБ ЮМР | 188499.035 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 м/ь
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 41234.345 | 22572.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5д/б
4 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція резервуара води №1 м. Южного Одеської області | 2021-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 11671.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 м/б
|  |  |  | Державнийий бюджет |  | 57073.995 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | д/б
5 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція резервуара води №2 м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 1380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12/ 27
6 | Організація належного утримання та санітарного очищення зливової каналізації | Поточне утримання мереж зливової каналізації | 2020-2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 1239.452 | 836.137 | 462.555 | 812.7869 | 65.5763 | 97.2074 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено очищення та промивання водосточних мереж. Захід виконано повністю. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів | 13/9
7 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Проведення моніторингу якості зливових вод | 2020-2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 39.132 | 39.132 | 19.57 | 21.7452 | 55.5688 | 55.5688 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору. | 14/10
8 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Сплата екологічного податку | 2020-2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 417.064 | 356.372 | 172.52 | 356.3713 | 85.4476 | 99.9998 | За результатами моніторингу якості зливових вод здійснено розрахунок розміру екологічного податку. Видатки на сплату екологічного податку в 2024 році здійснені відповідно до податкового законодавства. Податкові зобов'язання виконані в повному обсязі. | 15/11
9 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою: вул. Хіміків, буд. № 18 від колодязя Кл 132 до колодязя Кл 133 м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 295.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось | 19/15
10 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою просп. Григорівського десанту, буд. №26 від колодязя Кл 141 до колодязя Кл 144 м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 298.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось | 20/24
11 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту мереж зливової каналізації м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 155.925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось | 21 /18
12 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж смт Нові Білярі Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 75.995 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось | 22/19
13 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Булдинка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 14.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось | 23/20
14 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 58.249 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось | 24/21
15 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Кошари Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 47.217 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось | 25/22
16 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи «Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В 74 по вул. Приморській, 19 до колодязя В 33 по просп. Григорівського десанту, 8 м. Южного Одеської області» | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 129.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 28/28
17 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В 20 по вул. Хіміків, 8 до колодязя В 81 по вул. Т.Г. Шевченка, 7 м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 209.376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29/29
18 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт ділянки мереж внутрішньоквартального водопроводу від колодязя В 7 по вул. Т.Г. Шевченка, 6 до колодязя В81 по вул. Т.Г. Шевченка, 7 м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 94.344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30/30
19 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 75 по вул. Приморській до камери В 0 по просп. Григорівського десанту м. Южного Одеського району Одеської області | 2021-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 6266.406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31/31
20 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 13 до колодязя В 26 по вул. Хіміків м. Южного Одеського району Одеської області | 2021-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 5831.067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32/32
21 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж водопостачання у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 497.622 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40
22 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж зливової каналізації у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 253.652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41
23 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж господарсько-побутової каналізації у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 259.844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42/42
24 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт ділянки мереж внутрішньоквартальної зливової каналізації від колодязя Кл 466 до колодязя Кл 468 на території ДНЗ № 2 "Лелеченя" м.Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось | 43/43
25 | Забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання для населення | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водопостачання для населення смт. Нові Білярі та с.Булдинка | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 303.16 | 303.16 | 303.16 | 88.4467 | 29.1749 | 29.1749 | Фінансування заходу виконано в повному обсязі згідно фактичного розрахунку витрат на послуги з централізованого водопостачання населенню смт. Нові Білярі та с. Булдинка. Відшкодована різниця у тарифі на послуги з приймання та очищення 11576,8 м3 господарсько - побутових стічних вод. | 44/44
26 | Забезпечення надання послуг з централізованого водовідведення для населення | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водовідведення для населення м.Южного | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 7580.457 | 6861.424 | 7025.69 | 6189.0297 | 81.6445 | 90.2004 | Фінансування заходу виконано в повному обсязі згідно фактичного розрахунку витрат на послуги з централізованого водовідведення населенню міста. Відшкодована різниця у тарифі на послуги з приймання та очищення 564382,114 м3 господарсько - побутових стічних вод у 2024 р. | 45/45
27 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проєктної документації: "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 13 до колодязя В 26 по вул. Хіміків м. Южного Одеського району Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | Договір укладений в кінці року, роботи ведуться, оплата після завершення робіт у 2025 році. Роботи будуть перенесені до програми на 2025 рік (проєкт програми готується на найближчу сесію ПМР).
28 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Проєктні роботи "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеського району Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 226.222 | 226.222 |  | 0 | 0 | 0 | Договір укладений в кінці року, роботи ведуться, оплата після завершення робіт у 2025 році. Роботи будуть перенесені до програми на 2025 рік (проєкт програми готується на найближчу сесію ПМР).
Державний бюджет | [5 empty] | 245573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Місцевий бюджет | [5 empty] | 94656.128 | 31254.947 | 7983.495 | 7468.3799 | 7.89 | 23.895
Всього : | [5 empty] | 340229.158 | 31254.947 | 7983.495 | 7468.3799 | 2.1951 | 23.895
ІІ. Теплове господарство
|  | технічний нагляд |  |  |  | #REF!
|  | авторський нагляд |  |  |  | #REF!
1 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП №29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту, 26, 28, 30/16, вул. Хіміків, 18, будівель по просп. Григорівського десанту, 26а та 24а м. Южного Одеської області | 2020-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 15315.141 | 13757.872 | 1392.795 | 11737.6507 | 76.6408 | 85.3159 | Роботи завершені та виконані в повному обсязі, економія склалася через проведення тендерної процедури | 2
2 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-17 до ЦТП №24 м. Южного Одеської області | 2020-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 13780.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 3
3 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-24 до ТК-25 м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 5669.423 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4
4 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП№20 до вводу в житлові будинки по вул. Т.Г. Шевченка, 9, вул. Хіміків, 10, ЗДО №5 м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 12212.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 340 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Коригування проектної документації "Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-24 до ТК-25 м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10
6 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Придбання запірної арматури для встановлення в теплових камерах м.Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 199.986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Запірна арматура не закуповувалась, кошти з бюдждету не виділялись у зв'язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів | 11
7 | Забезпечення функціонування котельні | Капітальний ремонт покрівлі будівлі котельної на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 871.886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 13
|  | проєктно-вишукувальні роботи |  |  |  | 32.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | авторський нагляд |  |  |  | 1.937 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Забезпечення функціонування котельні | Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 489.382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14
9 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Проектні роботи "Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою : вул. Старомиколаївське шосе, 8 , м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 187.45 | 187.45 |  | 186.6303 | 99.5627 | 99.5627 | Проектні роботи виконані в повному обсязі | 18/18
10 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Старомиколаївське шосе, 8, в т.ч: | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 5497.526 | 5497.526 | 1497.526 | 1503.6429 | 27.3513 | 27.3513 | Договір укладений у листопаді 2024 року. Роботи виконуються. Оплата буде здійснена після виконання робіт. | 19/20 | до
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 10000 | 10000 |  | 2002.0236 | 20.0202 | 20.0202
|  | проєктні роботи |  | Місцевий бюджет |  | 1497.526 | 1497.526 |  | 1478.213 | 98.7103 | 98.7103 | Проєктні роботи виконані в повному обсязі
11 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Фінансова підтримка шляхом компенсації обгрунтованих витрат КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії, як послуг, що становлять загальний економічний інтерес | 2023-2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 13000 | 5671.15 | 5671.15 | 5400 | 41.5385 | 95.2188 | Фінансова підтримка профінансована в повному обсязі відповідно до Методики розрахунку компенсації обгрунтованих витрат, затвердженої рішенням ЮМР від 14.12.2023р. № 1573-VIII, за підсумками роботи КП "ЮТКЕ" станом на 01.10.2024 року та використана на оплату природного газу, розподілу природного газу та електроенергії. | 20/19
12 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-15 до вводів у будівлі Ліцею №1 та ЗДО №3 м. Южного Одеського району Одеської області, в т.ч.: | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 2880.888 | 2894.056 | 0 | 2463.3558 | 85.5068 | 85.1178 | завершення робіт перенесено на 2025р | 21/21
|  | проєктні роботи |  |  |  | 60.271 | 49.8 | 49.8 | 49.0622 | 81.4026 | 98.5184 | Роботи завершено, економія через різницю в ціні | 10.471
13 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Коригування проектної документації: "Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП №29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту,26,28,30/16, вул. Хіміків,18,будівель по просп. Григорівського десанту,26а та 24а м.Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 98.014 | 98.014 |  | 98.0134 | 99.9993 | 99.9993 | Роботи завершено | 22
14 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП №29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту, 26, 28, 30/16, вул. Хіміків, 18, будівель по просп. Григорівського десанту, 26а та 24а м. Южного Одеської області. Додаткові роботи. | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 1786.248 | 1786.248 |  | 1780.7898 | 99.6944 | 99.6944 | Роботи завершено | 23
| Обласний бюджет |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 2002.0236 | 20.0202 | 20.0202
| Місцевий бюджет |  |  |  |  | 72039.205 | 29892.316 | 8561.471 | 23170.0828 | 32.1632 | 77.5118
Всього : | [5 empty] | 82039.205 | 39892.316 | 8561.471 | 25172.1064 | 30.683 | 63.1001
ІІ.І. Підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження
1 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Повернення поворотної фінасової допомоги на оплату послуги з розподілу природного газу та придбання електричної енергії | 2024 |  | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | -4000 | -4000 |  | -4000 | 100 | 100 | Фінансова допомога перерахована до місцевого бюджету в повному обсязі відповідно до графіку повернення грошових коштів |  | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання міських територій. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
Всього : | [5 empty] | -4000 | -4000 |  | -4000 | 100 | 100
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
1 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Поточне утримання міських територій | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 18238.419 | 17840.29 | 9583.091 | 17667.489 | 96.8696 | 99.0314 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання міських територій. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів по зарплаті за рахунок вакансій та різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 1/5 | Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування за 1 півріччя пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
2 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 8.474 | 8.474 | 8.474 | 8.312 | 98.0883 | 98.0883 | За участь у громадських роботах виплачена заробітна плата одному безробітному. | 2/18
3 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 322.174 | 322.174 | 0 | 322.168 | 99.9981 | 99.9981 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечена розконсервація та консервація фонтанів. | 3/6
4 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 112.491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 4/7
5 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 370.242 | 370.242 | 0 | 370.242 | 100 | 100 | За рахунок бюджетних коштів виконаний поточний ремонт фонтанів | 5/8
6 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтану у парку "Приморський" м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 130.814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточне утримання фонтану у не виділялись. | 8/13
7 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтану у парку "Приморський" м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 27.751 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 9/14
8 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтану біля будинку №7 по вулиці Т.Г. Шевченка м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 93.856 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточне утримання фонтану у не виділялись. | 10/11
9 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтану біля будинку №7 по вулиці Т.Г. Шевченка, м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 21.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 11/12
10 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | Відлов бродячих тварин | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 83.848 | 83.848 | 55.9 | 83.8474 | 99.9993 | 99.9993 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з вакцинації та стерилізації 30-ти безпритульних собак. | 13/19
11 | Придбання технічного та спеціального обладнання, основних засобів спеціального призначення для підприємств | Придбання бензопили | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 43.148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Техніка не закуповувалась, у зв'язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів | 20/25
12 |  | Придбання висоторізу | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 28.849 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21/26
13 |  | Придбання трактора-газонокосарки | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 182.999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23/27
14 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища, сектори № 11 та № 12, м. Южного Одеської області, в т.ч: | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 4298.709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт не виділялись. | 25/1
|  | коригування проектної документації |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проєктної документації не виділялись.
15 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Утримання територій загального користування | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 11708.085 | 11182.07 | 5780.056 | 11068.9216 | 94.5408 | 98.9881 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання територій громади. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 28/15
16 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Поточне утримання кладовищ | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 2479.845 | 2353.489 | 1273.311 | 2316.3813 | 93.4083 | 98.4233 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено утримання кладовищ громади, а саме: Южненського, с. Сичавка (нове, старе), с. Кошари, смт Нові Білярі, с.Булдинка, с. Григорівка. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів. | 30/2
17 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція проспекту Миру м. Южного Одеської області | 2024-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 987 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію проспекту не виділялись. | 32/32
18 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкції проспекту Миру м. Южного Одеської області. Додаткові роботи | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 1350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на додаткові роботи по реконструкціі проспекту не виділялись. | 33/33
19 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15,17,25 м. Южного Одеської області | 2021-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 2137.225 | 2115.475 | 2115.475 | 1553.6973 | 72.6969 | 73.4444 | Роботи завершені та виконані в повному обсязі, економія склалася через проведення тендерної процедури | 42/42
20 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво пішохідної та велосипедної доріжок на загальноміських територіях вздовж дороги на КНС м. Южного Одеської області | 2021-2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 7500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво пішохідної та велосипедної доріжки не виділялись. | 43/43
21 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція тротуарної доріжки по вул. Центральній з влаштуванням велосипедної доріжки в межах села Сичавка Южненської міської територіальної громади | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію тротуарної доріжки не виділялись. | 44/44
22 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція артезіанської свердловини №3 по вул. Хіміків м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 893.271 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію артезіанської свердловини не виділялись. | 49/49
23 | Підвищення рівня благоустрою міста | Коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція проспекту Миру м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 49.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектно-кошторисної документації не виділялись. | 54/54
24 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | Відлов бродячих тварин | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 55.899 | 55.899 | 27.95 | 55.8983 | 99.9987 | 99.9987 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з вакцинації та стерилізації 20-ти безпритульних собак. | 57/57
25 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території навколо Торгівельного центру по проспекту Миру, 19 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023-2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 26.059 | 26.059 | 26.059 | 26.0067 | 99.7992 | 99.7992 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан асфальтобетонного покриття загальноміської території. | 71/71
26 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території проїзду між буд. по вул. Хіміків, 16 та буд. по вул. Хіміків, 18 міста Южного Одеського району Одеської області | 2023-2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 29.094 | 29.094 | 29.094 | 29.0328 | 99.7896 | 99.7896 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан асфальтобетонного покриття загальноміської території. | 72/72
27 | Підвищення рівня благоустрою міста | Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище, у т.ч.: | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 3910.004 | 3910.004 | 581.919 | 658.5378 | 16.8424 | 16.8424 | Роботи по будівництву колумбарію перенесено на наступний бюджетний період | 90/90
|  | проєктні роботи |  |  |  | 174.543 | 174.543 | 154.16 | 154.16 | 88.3221 | 88.3221 | Розбіжність виникла внаслідок економії коштів. Проєктні роботи по об`єкту виконано повністю.
28 | Підвищення рівня благоустрою | Проектні роботи: «Капітальний ремонт благоустрою місця для військових поховань Захисників України та пам’ятної споруди на території кладовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 236.657 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 91/91
29 | Підвищення рівня благоустрою міста | Розробка проекту землеустрою для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на розробку проекту землеустрою не виділялись. | 94/94
30 | Підвищення рівня благоустрою міста | Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів для міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УАМ ЮМР | 145 | 145 | 0 | 145 | 100 | 0 |  | 95/98
31 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання громадських вбиралень міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 45.564 | 45.564 | 33.292 | 38.1773 | 83.7883 | 83.7883 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з поточного утримання громадських 2-х вбиралень. Розбіжність виникла внаслідок економії коштів. | 96/96
32 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по проспекту Ґригорівського десанту (від світлофору до знаку "Якір") міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 232.183 | 232.183 | 232.183 | 231.7367 | 99.8078 | 99.8078 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан велосипедних доріжок. | 97/97
33 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Хіміків (3-й мікрорайон) міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 17.5968 | 99.7777 | 99.7777 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан велосипедних доріжок. | 98
34 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території вздовж ж/б по вул. Хіміків, 18 до ЗОШ №1 міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 26.0955 | 99.7915 | 99.7915 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан велосипедних доріжок. | 99
35 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території по вул. Т.Г. Шевченка, 9 міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 41.533 | 41.533 | 41.533 | 41.2227 | 99.2528 | 99.2528 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан асфальтобетонного покриття загальноміської території. | 100
36 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території біля "НВК (ЗОШ №2 -центр-ПТУ) міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 106.08 | 106.08 | 106.08 | 105.8891 | 99.8201 | 99.8201 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан асфальтобетонного покриття загальноміської території. | 101
37 | Підвищення рівня благоустрою | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15, 17, 25 м.Южного Одеської області. Додаткові роботи | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 898.69 | 898.69 |  | 702.4034 | 78.1586 | 78.1586 | Роботи завершені та виконані в повному обсязі, розбіжність в оплаті виникла через економію коштів
38 | Підвищення рівня благоустрою | Коригування проєктної документації: "Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15, 17, 25 м.Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 49.8 | 49.8 |  | 49.8 | 100 | 100 | Коригування проєктної документації виконано в повному обсязі
39 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 8364.366 | 8364.366 |  | 8337.3677 | 99.6772 | 99.6772 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан вулично-дорожньої мережі сіл громади.
40 | Придбання технічного та спеціального обладнання, основних засобів спеціального призначення для підприємств | Придбання розкидача піску та солі | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 64.5 | 64.5 |  | 64.5 | 100 | 100 | За рахунок коштів місцевого бюджету придбаний розкидач піску та солі у кількості 1 шт. для очищення доріг та тротуарів від снігу та льоду на території громади у зимовий період
Всього : | [5 empty] | 75335.715 | 48288.62 | 19938.203 | 43920.3234 | 58.2995 | 90.9538
ІV. Зовнішнє освітлення
1 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Організація належного утримання мереж зовнішнього освітлення міста | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 2574.585 | 1794.513 | 1281.5 | 1546.0682 | 60.0512 | 86.1553 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з утримання мереж зовнішнього освітлення, забезпечено стале освітлення територій громади. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 1
2 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | Оплата зовнішнього освітлення | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 5916.333 | 3808 | 1281.5 | 3085.3309 | 52.1494 | 81.0223 | Сплачено за електроенергію в повному обсязі згідно наданих рахунків. Зменшення видатків по оплаті зовнішнього освітлення пов'язане з запровадженням планових та аварійних відключень електроенергії АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" | 2
3 | Підвищення рівня благоустрою міста | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вздовж території комунального закладу "Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 - центр позашкільної освіти - професійно-технічне училище) Южненської міської ради" м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 12
4 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення біля комунального дошкільного навчального закладу "Южненський міський ясла-садок №1 "Золота рибка" комбінованого типу м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 1496.834 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт не виділялись. | 13
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
5 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання автогідропідйомника | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 4960 | 4960 |  | 4959.6 | 99.9919 | 99.9919 | За рахунок коштів місцевого бюджету придбаний автогідропідйомник у кількості 1 шт., який використовується для утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення | 14
6 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Прикордонній с. Сичавка Одеського району Одеської області, у т.ч. : | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво мереж зовнішнього освітлення не виділялись. | 15
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
7 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Чорноморській с. Сичавка Одеського району Одеської області, у т.ч. : | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 3181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво мереж зовнішнього освітлення не виділялись. | 16
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
8 | Підвищення рівня благоустрою міста | Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція електричного силового обладнання мережі зовнішнього освітлення розташованого у ТП-805 за адресою просп. Миру, 25-а м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 17
Всього : | [5 empty] | 22948.752 | 10562.513 | 2563 | 9590.9991 | 41.7931 | 90.8022
V. Дорожнє господарство
1 | Організація належного утримання міських доріг | Капітальний ремонт дороги по пр. Григорівського десанту від світлофору по вул. Хіміків до знаку "Якір" м. Южного Одеської області, в т. ч.: | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 22378.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт доріг не виділялись. | 1
|  | коригування проектної документації |  |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектної документації не виділялись.
2 | Організація належного утримання міських доріг | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (І черга. Пішохідні доріжки) | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 4731.589 | 4731.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | Після узгодження дозвільних питань ОВА проведена процедура закупівель та у грудні 2024 року укладений договір на виконання робіт. Виконання перенесено на наступний бюджетний період | 2
3 | Організація належного утримання міських доріг | Коригування проєктної документації "Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 148.634 | 148.634 |  | 148.3852 | 99.8326 | 99.8326 | Коригування проєктної документації виконано в повному обсязі | 3
4 | Організація належного утримання міських доріг | Поточне утримання міських доріг | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 3230.023 | 2533.934 | 1353.827 | 2326.4086 | 72.0245 | 91.8101 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з поточного утримання доріг. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 6
5 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Новобілярської м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 199.246 | 199.246 | 199.246 | 198.86 | 99.8063 | 99.8063 | В результаті виконання поточного ремонту забезпечено належний технічний стан дорожнього покриття доріг та вулиць міста. Роботи виконані відповідно запланованого обсягу. | 7
6 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт в'їзду на автостанцію та виїзду м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.583 | 99.7297 | 99.7297 |  | 8
7 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Приморської (від просп. Григорівського десанту до вул. Іванова) м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 116.519 | 116.519 | 116.519 | 116.291 | 99.8043 | 99.8043 |  | 9
8 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Комунальної м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 12.947 | 12.947 | 12.947 | 12.921 | 99.7992 | 99.7992 |  | 10
9 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 6.706 | 6.706 | 6.706 | 6.692 | 99.7912 | 99.7912 |  | 13
10 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.588 | 99.8031 | 99.8031 |  | 14
11 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Іванова м. Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 3.236 | 3.236 | 3.236 | 3.23 | 99.8146 | 99.8146 |  | 15
12 | Організація належного утримання міських доріг | Коригування проектної документації: «Капітальний ремонт проїжджої частини проспекту Григорівського десанту на перетині з проспектом Миру м.Южного Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектної документації не виділялись. | 23
13 | Організація належного утримання доріг | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 59060.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги не виділялись. | 26
14 | Організація руху транспортних засобів та пішоходів | Розроблення схеми організації руху транспорту і пішоходів на в'їзді на автостанцію та виїзду м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 25 | 25 | 0 | 25 | 100 | 100 | Схема організації руху розроблена на виконання протокольного доручення депутатської комісії, яка необхідна для упорядкування руху транспорту та пішоходів на в'їзді на автостанцію та виїзду | 28
15 | Організація належного утримання доріг | Внесення змін до технічних паспортів доріг м. Южного Одеського району Одеської області та реєстрації у ЄДЕССБ | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 58.215 | 58.215 |  | 54.7899 | 94.1165 | 94.1165 | За рахунок коштів місцевого бюджету були внесені зміни до 16 шт. технічних паспортів доріг м. Южного та реєстрації у ЄДЕССБ, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.
16 | Організація належного утримання доріг | Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту дороги вул. Горбатка м. Южного Одеського району Одеської області та реєстрації у ЄДЕССБ | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 15.227 | 15.227 |  | 15.2269 | 99.9992 | 99.9992 | Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету проведено технічну інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт дороги, з метою забезпечення належного обліку.
17 | Організація належного утримання доріг | Придбання сміттєвозу | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 5400 | 5400 |  | 5400 | 100 | 100 | За рахунок коштів місцевого бюджету придбаний сміттєвоз у кількості 1 шт. для вивезення ТПВ
Всього : | [5 empty] | 95465.103 | 13260.444 | 1701.672 | 8316.9756 | 8.7121 | 62.7202
VІ. Міський транспорт
1 | Забезпечення безкоштовним перевезенням мешканців на міському автобусному маршруті | Компенсація витрат Южненському міському КП "ЮЖТРАНС" за безкоштовне перевезення мешканців м. Южного, за виключенням пільгових категорій, за рахунок місцевого бюджету (крім літніх місяців) на міському автобусному маршруті загального користування у звичайному режимі руху "Ринок (кільцевий ч/з МІЗ)" | 2024 | Місцевий бюджет | УЕ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 338.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Видатки на компенсацію витрат за безкоштовне перевезення мешканців в бюджеті не були передбачені
Всього : | [5 empty] | 338.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури |  | проектні роботи |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 26.8
1 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 3542.886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту не виділялись. | 1
2 | Забезпечення електро-постачання будинку | Капітальний ремонт мереж внутрішньобудинкової системи електропостачання в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт мереж не виділялись. | 4
3 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Придбання протипожежних дверей для будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | ФКМ ЮМР | 1223.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання протипожежних дверей не виділялись. | 5
4 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Капітальний ремонт коридорів в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7/1, м.Южного, Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт коридорів будівлі не виділялись. | 6
5 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. | Капітальний ремонт внутрішньої системи теплопостачання у підвальному приміщенні будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 1793.008 | 1748.351 | 0 | 1510.5229 | 84.2452 | 84.2452 | Роботи виконані в повному обсязі та завершені, економія склалася через проведення тендерної процедури | 11
6 | Забезпечення електро-постачання будинку | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж приміщень гуртожитку будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, 7, м. Южного, Одеського району, Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 350.619 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 16
7 | Забезпечення електро-постачання будинку | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж приміщень гуртожитку будівлі комунальної власності по вул. Новобілярській, буд. 26-Б, м. Южного, Одеського району, Одеської області" | 2024 | Місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 233.687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 17
8 | Підвищення експлуатаційних властивостей ПРУ, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов перебування населення. | Проведення технічного обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | ФКМ ЮМР | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 100 | 100 | Технічне обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ міста дозволяє безперешкодно потрапляти мешканцям міста до бомбосховищ під час повітряної тривоги. Асигнування, заплановані на 2024 рік використані в повному обсязі. | 18
9 | Забезпечення сталої роботи комунального підприємства | Фінансова підтримка комунальному підприємству «Готельно-житловий комплекс» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2024 | Місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "ГЖК" | 1138.325 | 1138.325 | 1236.594 | 1138.324 | 99.9999 | 99.9999 | Завдяки фінансовій підтримці підприємство розрахувалося за електроенергію. | 19
10 | Підвищення експлуатаційних властивостей ПРУ, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов перебування населення | Поточний ремонт приміщень № 3,4,10,11,15,16 з встановленням рекуператорів та протипожежних дверей в ПРУ № 56533 за адресою: вул. Хіміків, 22/3 м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | ФКМ ЮМР | 752.255 | 752.255 |  | 605.399 | 80.4779 | 80.4779 | Поточний ремонт виконаний в повному обсязі. Економія склалася через проведення тендерної процедури
11 | Підвищення експлуатаційних властивостей ПРУ, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов перебування населення | Поточний ремонт приміщень № 66, 67,70,73,74 з встановленням рекуператорів в ПРУ № 56531 за адресою: вул. Хіміків, 14/10 м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | Місцевий бюджет | ФКМ ЮМР | 512.728 | 512.728 |  | 469.8 | 91.6275 | 91.6275 | Поточний ремонт виконаний в повному обсязі. Економія склалася через проведення тендерної процедури
Всього : | [5 empty] | 10793.636 | 4224.979 | 1309.914 | 3797.3659 | 35.1815 | 89.8789
|  | Разом по програмі |  |  |  | 627149.633 | 147483.819 | 42057.755 | 98266.1502 | 15.6687 | 66.6284
Всього : | [5 empty] | 622811.569 |  |  | 94266.1502 |  | 15.1356
Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО

## Звіт_1_пів_2024
Додаток до проєкту рішення
Южненської міської ради
ЗВІТ
про результати виконання
Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки за 1 півріччя 2024 року
Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
- рішення Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VII "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
- рішення Южненської міської ради від 16.02.2024 року № 1632-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 29.02.2024 року № 1692-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 07.06.2024 року № 1743-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
Відповідальний виконавець Програми : управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради, управління капітального будівництва южненської міської ради.
Строк реалізації Програми : 2020-2024 роки.
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | план на 1 півріччя | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
1 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція мереж вуличного водопроводу від камери В 6, розташованої біля торговельного центру "Плаза" до камери В 0 по просп. Григорівського десанту та від камери В 0 вздовж вул. Приморської до колодязя В 27 по вул. Іванова м. Южного Одеської області | 2018-2024 | УКБ ЮМР | 12793.798 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 1
2 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В184 по вул. Кедрова до колодязя В186 по вул.Центральна м. Южного Одеської області, в т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР | 2772.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 270 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція водопровідного колектору від ВНС до вул. Хіміків м. Южного Одеської області | 2019-2024 | УКБ ЮМР | 188499.035 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 м/ь
[5 empty] | 41234.345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5д/б
4 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція резервуара води №1 м. Южного Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 11671.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 м/б
[5 empty] | 57073.995 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | д/б
5 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція резервуара води №2 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 1380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12/ 27
6 | Організація належного утримання та санітарного очищення зливової каналізації | Поточне утримання мереж зливової каналізації | 2020-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 1239.452 | 847.484 | 462.555 | 431.445 | 34.8093 | 50.9089 | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. виконано в повному обсязі | 13/9
7 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Проведення моніторингу якості зливових вод | 2020-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 39.132 | 39.132 | 19.57 | 7.692 | 19.6565 | 19.6565 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору. | 14/10
8 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Сплата екологічного податку | 2020-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 417.064 | 345.025 | 172.52 | 168.362 | 40.3684 | 48.797 | За результатами моніторингу якості зливових вод здійснено розрахунок розміру екологічного податку. Видатки на сплату екологічного податку у 1 півріччі 2024 року здійснені відповідно до податкового законодавства. Податкові зобов'язання виконані в повному обсязі. | 15/11
9 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою: вул. Хіміків, буд. № 18 від колодязя Кл 132 до колодязя Кл 133 м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 295.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 19/15
10 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою просп. Григорівського десанту, буд. №26 від колодязя Кл 141 до колодязя Кл 144 м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 298.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 20/24
11 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту мереж зливової каналізації м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 155.925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 21 /18
12 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж смт Нові Білярі Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 75.995 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 22/19
13 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Булдинка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 14.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 23/20
14 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 58.249 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 24/21
15 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Кошари Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 47.217 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 25/22
16 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи «Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В 74 по вул. Приморській, 19 до колодязя В 33 по просп. Григорівського десанту, 8 м. Южного Одеської області» | 2024 | УКБ ЮМР | 129.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 28/28
17 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В 20 по вул. Хіміків, 8 до колодязя В 81 по вул. Т.Г. Шевченка, 7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 209.376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29/29
18 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт ділянки мереж внутрішньоквартального водопроводу від колодязя В 7 по вул. Т.Г. Шевченка, 6 до колодязя В81 по вул. Т.Г. Шевченка, 7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 94.344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30/30
19 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 75 по вул. Приморській до камери В 0 по просп. Григорівського десанту м. Южного Одеського району Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 6266.406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31/31
20 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 13 до колодязя В 26 по вул. Хіміків м. Южного Одеського району Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 5831.067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32/32
21 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж водопостачання у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 497.622 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40
22 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж зливової каналізації у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 253.652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41
23 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж господарсько-побутової каналізації у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 259.844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42/42
24 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт ділянки мереж внутрішньоквартальної зливової каналізації від колодязя Кл 466 до колодязя Кл 468 на території ДНЗ № 2 "Лелеченя" м.Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 43/43
25 | Забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання для населення | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водопостачання для населення смт. Нові Білярі та с.Булдинка | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 303.16 | 303.16 | 303.16 | 20.223 | 6.6707 | 6.6707 | Фінансування відшкодування різниці у тарифі на послуги з приймання та очищення господарсько - побутових стічних вод у І півріччі 2024 р. виконано в повному обсязі згідно факичного розрахунку витрат на послуги з централізованого водовідведення населенню міста | 44/44
26 | Забезпечення надання послуг з централізованого водовідведення для населення | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водовідведення для населення м.Южного | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 7025.69 | 7025.69 | 7025.69 | 1489.378 | 21.199 | 21.199 | Фінансування відшкодування різниці у тарифі на послуги з приймання та очищення господарсько - побутових стічних вод у І півріччі 2024 р. виконано в повному обсязі згідно факичного розрахунку витрат на послуги з централізованого водопостачання населенню смт. Нові Білярі та с. Булдинка | 45/45
Державний бюджет |  |  |  |  | 245573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Місцевий бюджет |  |  |  |  | 93815.139 | 8560.491 | 7983.495 | 2117.1 | 2.2567 | 24.7311
Всього : |  |  |  |  | 339388.169 | 8560.491 | 7983.495 | 2117.1 | 0.6238 | 24.7311
ІІ. Теплове господарство
|  | технічний нагляд |  |  | #REF!
|  | авторський нагляд |  |  | #REF!
1 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП №29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту, 26, 28, 30/16, вул. Хіміків, 18, будівель по просп. Григорівського десанту, 26а та 24а м. Южного Одеської області | 2020-2024 | УКБ ЮМР | 15315.141 | 2117.88 | 1392.795 | 0 | 0 | 0 | Договір на стадії опрацювання. У зв'язку з поступовим виділенням коштів виконання та оплата робіт заплановані на ІІ півріччя 2024р. | 2
2 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-17 до ЦТП №24 м. Южного Одеської області | 2020-2024 | УКБ ЮМР | 13780.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 3
3 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-24 до ТК-25 м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 5669.423 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4
4 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП№20 до вводу в житлові будинки по вул. Т.Г. Шевченка, 9, вул. Хіміків, 10, ЗДО №5 м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 12212.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 340 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Коригування проектної документації "Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-24 до ТК-25 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10
6 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Придбання запірної арматури для встановлення в теплових камерах м.Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 199.986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Запірна арматура не закуповувалась, кошти з бюдждету не виділялись у зв'язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів | 11
7 | Забезпечення функціонування котельні | Капітальний ремонт покрівлі будівлі котельної на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 871.886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 13
|  | проєктно-вишукувальні роботи |  |  | 32.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | авторський нагляд |  |  | 1.937 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Забезпечення функціонування котельні | Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 489.382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14
9 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Проектні роботи "Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою : вул. Старомиколаївське шосе, 8 , м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 178.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18/18
10 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Проектні роботи «Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Старомиколаївське шосе, 8" | 2024 | УКБ ЮМР | 1497.526 | 1497.526 | 1497.526 | 0 | 0 | 0 | Договір укладений у травні місяці. Роботи виконуються. Оплата буде здійснена після виконання робіт. | 19/20
11 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Фінансова підтримка шляхом компенсації обгрунтованих витрат КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії, як послуг, що становлять загальний економічний інтерес | 2023-2024 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 13000 | 5671.15 | 5671.15 | 0 | 0 | 0 | Фінансова підтримка надається відповідно до Методики розрахунку компенсації обгрунтованих витрат, затвердженої рішенням ЮМР від 14.12.2023р. № 1573-VIII, при необхідності: якщо витрати на підприємстві перевищують доходи. Фінансова підтримка буде використана при потребі після підсумків за результатами роботи підприємства за 1 півріччя 2024 р. | 20/19
12 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-15 до вводів у будівлі Ліцею №1 та ЗДО №3 м. Южного Одеського району Одеської області, в т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 2894.056 | 2894.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ліміти доведено на ІІІ квартал 2024 року | 21/21
|  | проєктні роботи |  |  | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | Договір буде укладений у ІІІ кварталі 2024р. Оплата буде здійснена після виконання проєктних робіт та отримання позитивного експертного звіту.
Всього : |  |  |  |  | 66158.791 | 12180.612 | 8561.471 | 0 | 0 | 0
ІІ.І. Підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження
1 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Повернення поворотної фінасової допомоги на оплату послуги з розподілу природного газу та придбання електричної енергії | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | -4000 | -4000 |  | -4000 | 100 | 100 | Фінансова допомога перерахована до місцевого бюджету в повному обсязі відповідно до графіку повернення грошових коштів
Всього : |  |  |  |  | -4000 | -4000 |  | -4000 | 100 | 100
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
1 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Поточне утримання міських територій | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 18238.419 | 17567.776 | 9583.091 | 8761.164 | 48.0369 | 49.8706 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання міських територій. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. здійснено у повному осязі. | 1/5 | Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування за 1 півріччя пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
2 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 8.474 | 8.474 | 8.474 | 8.312 | 98.0883 | 98.0883 | За участь у громадських роботах виплачена заробітна плата одному безробітному. | 2/18
3 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 322.174 | 322.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Ліміти по даному об'єкту згідно помісячних обсягів асигнувань доведено на липень 2024 р. | 3/6
4 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 112.491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 4/7
5 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 370.242 | 370.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Ліміти по даному об'єкту згідно помісячних обсягів асигнувань доведено на липень 2024 р. | 5/8
6 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтану у парку "Приморський" м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 130.814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточне утримання фонтану у не виділялись. | 8/13
7 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтану у парку "Приморський" м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 27.751 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 9/14
8 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтану біля будинку №7 по вулиці Т.Г. Шевченка м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 93.856 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточне утримання фонтану у не виділялись. | 10/11
9 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтану біля будинку №7 по вулиці Т.Г. Шевченка, м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 21.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 11/12
10 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | Відлов бродячих тварин | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 83.848 | 83.848 | 55.9 | 27.949 | 33.3329 | 33.3329 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з вакцинації та стерилізації 10-ти безпритульних собак. | 13/19
11 | Придбання технічного та спеціального обладнання, основних засобів спеціального призначення для підприємств | Придбання бензопили | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 43.148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Техніка не закуповувалась, у зв'язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів | 20/25
12 |  | Придбання висоторізу | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 28.849 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21/26
13 |  | Придбання трактора-газонокосарки | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 182.999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23/27
14 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища, сектори № 11 та № 12, м. Южного Одеської області, в т.ч: | 2024 | УКБ ЮМР | 4298.709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт не виділялись. | 25/1
|  | коригування проектної документації |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проєктної документації не виділялись.
15 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Утримання територій загального користування | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 11708.085 | 11246.57 | 5780.056 | 5259.135 | 44.9188 | 46.7621 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання територій громади. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 28/15
16 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Поточне утримання кладовищ | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 2479.845 | 2353.489 | 1273.311 | 1107,934 | 44.6776 | 47.0762 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено утримання кладовищ громади, а саме : Южненського, с. Сичавка, с. Кошари, смт Нові Білярі, с.Булдинка, с. Григорівка. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 30/2
17 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція проспекту Миру м. Южного Одеської області | 2024-2024 | УКБ ЮМР | 987 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію проспекту не виділялись. | 32/32
18 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкції проспекту Миру м. Южного Одеської області. Додаткові роботи | 2024 | УКБ ЮМР | 1350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на додаткові роботи по реконструкціі проспекту не виділялись. | 33/33
19 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15,17,25 м. Южного Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 2137.225 | 2115.475 | 2115.475 | 0 | 0 | 0 | Договір укладений. Роботи по капітальному ремонту ведуться, оплата буде здійснена після виконання робіт підрядною організацією. | 42/42
20 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво пішохідної та велосипедної доріжок на загальноміських територіях вздовж дороги на КНС м. Южного Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 7500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво пішохідної та велосипедної доріжки не виділялись. | 43/43
21 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція тротуарної доріжки по вул. Центральній з влаштуванням велосипедної доріжки в межах села Сичавка Южненської міської територіальної громади | 2024 | УКБ ЮМР | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію тротуарної доріжки не виділялись. | 44/44
22 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція артезіанської свердловини №3 по вул. Хіміків м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 893.271 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію артезіанської свердловини не виділялись. | 49/49
23 | Підвищення рівня благоустрою міста | Коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція проспекту Миру м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 49.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектно-кошторисної документації не виділялись. | 54/54
24 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | Відлов бродячих тварин | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 55.899 | 55.899 | 27.95 | 27.949 | 49.9991 | 49.9991 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з вакцинації та стерилізації 10-ти безпритульних собак. | 57/57
25 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території навколо Торгівельного центру по проспекту Миру, 19 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 26.059 | 26.059 | 26.059 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використані після виконання робіт у липні 2024 року. | 71/71
26 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території проїзду між буд. по вул. Хіміків, 16 та буд. по вул. Хіміків, 18 міста Южного Одеського району Одеської області | 2023-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 29.094 | 29.094 | 29.094 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використані після виконання робіт у липні 2024 року. | 72/72
27 | Підвищення рівня благоустрою міста | Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 3910.004 | 3910.004 | 581.919 | 154.16 | 3.9427 | 3.9427 | Роботи по будівництву колумбарію не виконувались у зв'язку з відміною тендерної закупівлі на проведення заходу через відсутність учасників. Проведення наступної тендерної закупівлі планується у липні 2024року. | 90/90
|  | проєктні роботи |  |  | 174.543 | 174.543 | 154.16 | 154.16 | 88.3221 | 88.3221 | Розбіжність виникла внаслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
28 | Підвищення рівня благоустрою | Проектні роботи: «Капітальний ремонт благоустрою місця для військових поховань Захисників України та пам’ятної споруди на території кладовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 236.657 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 91/91
29 | Підвищення рівня благоустрою міста | Розробка проекту землеустрою для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на розробку проекту землеустрою не виділялись. | 94/94
30 | Підвищення рівня благоустрою міста | Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів для міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УАМ ЮМР | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу заплановановано на ІІІ квартал 2024 року. | 95/98
31 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання громадських вбиралень міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 45.564 | 45.564 | 33.292 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточне утримання громадських вбиралень виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 96/96
32 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по проспекту Ґригорівського десанту (від світлофору до знаку "Якір") міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 232.183 | 232.183 | 232.183 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 97/97
33 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Хіміків (3-й мікрорайон) міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 98
34 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території вздовж ж/б по вул. Хіміків, 18 до ЗОШ №1 міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 99
35 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території по вул. Т.Г. Шевченка, 9 міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 41.533 | 41.533 | 41.533 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 100
36 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території біля "НВК (ЗОШ №2 -центр-ПТУ) міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 106.08 | 106.08 | 106.08 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 101
Всього : |  |  |  |  | 65958.359 | 38703.25 | 19938.203 | 14238.669 | 21.5874 | 36.7893
ІV. Зовнішнє освітлення
1 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Організація належного утримання мереж зовнішнього освітлення міста | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 2574.585 | 2067.027 | 1281.5 | 935.264 | 36.3268 | 45.2468 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з утримання мереж зовнішнього освітлення, забезпечено стале освітлення територій громади. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 1
2 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | Оплата зовнішнього освітлення | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 5916.333 | 2000 | 1281.5 | 1214.908 | 20.5348 | 60.7454 | Сплачено за електроенергію в повному обсязі згідно наданих рахунків. Зменшення видатків по оплаті зовнішнього освітлення пов'язане з запровадженням планових та аварійних відключень електроенергії АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" | 2
3 | Підвищення рівня благоустрою міста | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вздовж території комунального закладу "Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 - центр позашкільної освіти - професійно-технічне училище) Южненської міської ради" м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 12
4 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення біля комунального дошкільного навчального закладу "Южненський міський ясла-садок №1 "Золота рибка" комбінованого типу м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 1496.834 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт не виділялись. | 13
|  | проектно-вишукуавльні роботи |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
5 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання автогідропідйомника | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 4960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання автогідропідйомника не виділялись. | 14
6 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Прикордонній с. Сичавка Одеського району Одеської області, у т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво мереж зовнішнього освітлення не виділялись. | 15
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
7 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Чорноморській с. Сичавка Одеського району Одеської області, у т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР | 3181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво мереж зовнішнього освітлення не виділялись. | 16
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
8 | Підвищення рівня благоустрою міста | Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція електричного силового обладнання мережі зовнішнього освітлення розташованого у ТП-805 за адресою просп. Миру, 25-а м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 17
Всього : |  |  |  |  | 22948.752 | 4067.027 | 2563 | 2150.172 | 9.3695 | 52.8684
V. Дорожнє господарство
1 | Організація належного утримання міських доріг | Капітальний ремонт дороги по пр. Григорівського десанту від світлофору по вул. Хіміків до знаку "Якір" м. Южного Одеської області, в т. ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 22378.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт доріг не виділялись. | 1
|  | коригування проектної документації |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектної документації не виділялись.
2 | Організація належного утримання міських доріг | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 36799.9281 | 5940.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роботи по капітальному ремонту знаходяться на погодженні в Одеській обласній військовій адміністрації. Після узгодження дозвільних питань буде проведена процедура закупівель та розпочати роботи. | 2
3 | Організація належного утримання міських доріг | Поточне утримання міських доріг | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 3230.023 | 2286.103 | 1353.827 | 1182.914 | 36.6225 | 51.7437 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з поточного утримання доріг. | 6
4 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Новобілярської м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 199.246 | 199.246 | 199.246 | 198.86 | 99.8063 | 99.8063 | В результаті виконання поточного ремонту забезпечено належний технічний стан дорожнього покриття доріг та вулиць міста. Роботи виконані відповідно запланованого обсягу. | 7
5 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт в'їзду на автостанцію та виїзду м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.583 | 99.7297 | 99.7297 |  | 8
6 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Приморської (від просп. Григорівського десанту до вул. Іванова) м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 116.519 | 116.519 | 116.519 | 116.291 | 99.8043 | 99.8043 |  | 9
7 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Комунальної м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 12.947 | 12.947 | 12.947 | 12.921 | 99.7992 | 99.7992 |  | 10
8 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 6.706 | 6.706 | 6.706 | 6.692 | 99.7912 | 99.7912 |  | 13
9 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.588 | 99.8031 | 99.8031 |  | 14
10 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Іванова м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 3.236 | 3.236 | 3.236 | 3.23 | 99.8146 | 99.8146 |  | 15
11 | Організація належного утримання міських доріг | Коригування проектної документації: «Капітальний ремонт проїжджої частини проспекту Григорівського десанту на перетині з проспектом Миру м.Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектної документації не виділялись. | 23
12 | Організація належного утримання доріг | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 59060.71 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роботи по капітальному ремонту знаходяться на погодженні в Одеській обласній військовій адміністрації. Після узгодження дозвільних питань буде проведена процедура закупівель та розпочати роботи. | 26
13 | Організація руху транспортних засобів та пішоходів | Розроблення схеми організації руху транспорту і пішоходів на в'їзді на автостанцію та виїзду м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на розроблення схеми організації руху планується виділити у липні 2024 року | 28
Всього : |  |  |  |  | 121911.3661 | 20574.157 | 1701.672 | 1530.079 | 1.2551 | 7.4369
VІ. Міський транспорт
1 | Забезпечення безкоштовним перевезенням мешканців на міському автобусному маршруті | Компенсація витрат Южненському міському КП "ЮЖТРАНС" за безкоштовне перевезення мешканців м. Южного, за виключенням пільгових категорій, за рахунок місцевого бюджету (крім літніх місяців) на міському автобусному маршруті загального користування у звичайному режимі руху "Ринок (кільцевий ч/з МІЗ)" | 2024 | УЕ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 338.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Видатки на компенсацію витрат за безкоштовне перевезення мешканців в бюджеті не були передбачені
Всього : |  |  |  |  | 338.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури |  | проектні роботи |  |  | #REF! |  |  |  |  | 26.8
1 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 3542.886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту не виділялись. | 1
2 | Забезпечення електро-постачання будинку | Капітальний ремонт мереж внутрішньобудинкової системи електропостачання в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт мереж не виділялись. | 4
3 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Придбання протипожежних дверей для будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | ФКМ ЮМР | 1223.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання протипожежних дверей не виділялись. | 5
4 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Капітальний ремонт коридорів в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7/1, м.Южного, Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6
5 | Проведення заходів з поліпшення стану ліфтового обладнання необхідного для надійної експлуатації ліфтів, проведення експертного обстеження тощо | Капітальний ремонт: модернізація та пусконалагоджування пасажирських ліфтів в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 3950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7
6 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. | Капітальний ремонт внутрішньої системи теплопостачання у підвальному приміщенні будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 1793.008 | 1748.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти виділені на сесії ЮМР червня 2024 року. Фінансування заходу заплановано на ІІ півріччя 2024 року | 11
7 | Забезпечення електро-постачання будинку | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж приміщень гуртожитку будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, 7, м. Южного, Одеського району, Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 350.619 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 16
8 | Забезпечення електро-постачання будинку | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж приміщень гуртожитку будівлі комунальної власності по вул. Новобілярській, буд. 26-Б, м. Южного, Одеського району, Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 233.687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 17
9 | Підвищення експлуатаційних властивостей ПРУ, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов перебування населення. | Проведення технічного обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | ФКМ ЮМР | 73.32 | 73.32 | 24.44 | 24.44 | 33.3333 | 33.3333 | Технічне обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ міста дозволяє безперешкодно потрапляти мешканцям міста до бомбосховищ під час повітряної тривоги. Асигнування, заплановані на І півріччя 2024 року використані в повному обсязі. | 18
10 | Забезпечення сталої роботи комунального підприємства | Фінансова підтримка комунальному підприємству «Готельно-житловий комплекс» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "ГЖК" | 1236.594 | 1236.594 | 1236.594 | 1138.324 | 92.0532 | 92.0532 | Завдяки фінансовій підтримці підприємство розрахувалося за електроенергію. Фінансова підтримка надана в повному обсязі та використано згідно виставлених рахунків. | 19
Всього : |  |  |  |  | 13576.922 | 3058.265 | 1261.034 | 1162.764 | 8.5643 | 38.0204
|  | Разом по програмі |  |  | 630280.4231 | 87143.802 | 42008.875 | 21198.784 | 3.3634 | 24.3262
Всього : |  |  |  |  | 625942.3591 |  |  | 17198.784 |  | 2.7477
Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ