## Додаток 1 (2020)
Додаток 1 до Звіту
4. Виконання заходів Програми за період 2020 - 2024 роки.
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Всього вартість робіт, тис.грн.) | Стан виконання на 01.01.2020р | Термін виконання | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
[7 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013
|  | РАЗОМ ЗА 2020 рік | [6 empty] | Всього | 72096.5796 | 68247.5356 | 50670.9575 | 70.28% | 74.25%
[9 empty] | Державний бюджет | 8186.7 | 8179.08 | 7987.2982 | 97.56% | 97.66%
[9 empty] | Місцевий бюджет | 53909.8797 | 50068.4556 | 32687.9585 | 60.63% | 65.29%
[9 empty] | Обласний бюджет | 10000 | 10000 | 9995.7008 | 99.96% | 99.96%
|  | Заклади соціально-побутового призначення | [7 empty] | 27991.845 | 26563.3449 | 9357.893 | 33.43% | 35.23%
1. | Розвиток соціальної інфраструктури територіальної громади | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: |  |  | 2018-2020 | УКБ ЮМР, КСЗ "ЦРДІ" |  |  | Місцевий бюджет | 27095 | 25666.5 | 8900.1404 | 32.85% | 34.68% | Неосвоєння коштів виникло в наслідок перенесення виконання частини робіт на наступний період в звязку зі зміною проектних рішень, обумовленою змінами в будівельному законодавстві.
[9 empty] | Обласний бюджет | 0 |  | 0 | 0% | 0%
|  | технічний нагляд (2018-2020) | [6 empty] | Місцевий бюджет | 306.8 | 306.8 | 76.4373 | 24.91% | 24.91%
|  | авторський нагляд (2019-2020) | [6 empty] | Місцевий бюджет | 40.5 | 40.5 | 0 | 0% | 0%
|  | коригування проекту | [6 empty] | Місцевий бюджет | 550 | 550 | 549.5604 | 99.92% | 99.92%
2. |  | Реконструкція сценічного обладнання великої зали КЗ ЮМР "МПК "Дружба" пл. Перемоги 1, м.Южного Одеської області, в т.ч.: |  |  | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 350 | 350 | 340.9076 | 97.4% | 97.4%
|  | проектні роботи | [7 empty] | 350 | 350 | 340.9076 | 97.4% | 97.4%
3. |  | Реконструкція нежитлового приміщення № 34, яке розташоване за адресою вул. Приморська, 5 м.Южного Одеської області, у т.ч: |  |  | 2019-2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 116.845 | 116.8449 | 116.8449 | 100% | 100%
|  | проектні роботи | [7 empty] | 116.845 | 116.8449 | 116.8449 | 100% | 100%
4. |  | Будівництво ТП та електричних мереж від ГПП "Сичавка" у мікрорайоні 1.7 м.Южного Одеської області |  |  | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 430 | 430 | 0 | 0% | 0% | Неосвоєння кощтів пояснюється тим, що було прийняття рішення про зміну проектних рішень та перенесення виконання робіт на наступний період.
|  | проектні роботи | [7 empty] | 430 | 430 | 0 | 0% | 0%
|  | Заклади освіти: | [6 empty] | Всього | 44104.7346 | 41684.1906 | 41313.0645 | 93.67% | 99.11%
[9 empty] | Державний бюджет | 8186.7 | 8179.08 | 7987.2982 | 97.56% | 97.66%
[9 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Місцевий бюджет | 25918.0347 | 23505.1106 | 23330.0655 | 90.01% | 99.26%
[9 empty] | Обласний бюджет | 10000 | 10000 | 9995.7008 | 99.96% | 99.96%
1 |  | ЗОШ № 1 | [7 empty] | 27716.418 | 25891.653 | 25817.187 | 93.15% | 99.71%
1.1. | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Реконструкція спортивного майданчику комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області", у т.ч.: |  |  | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 4316.418 | 2597.36 | 2572.1257 | 59.59% | 99.03% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
[9 empty] | Обласний бюджет | 10000 | 10000 | 9995.7008 | 99.96% | 99.96%
|  | технічний нагляд | [6 empty] | Місцевий бюджет | 58.415 | 20 | 18.609 | 31.86% | 93.05%
[9 empty] | Обласний бюджет | 142.433 | 122.433 | 119.4104 | 83.84% | 97.53%
|  | авторський нагляд | [6 empty] | Місцевий бюджет | 68.098 | 20040 | 0 | 0% | 0%
|  | виготовлення технічного паспорту | [6 empty] | Місцевий бюджет | 48 |  | 0 | 0% | 0%
|  | видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта | [6 empty] | Місцевий бюджет | 11.604 |  | 0 | 0% | 0%
1.2. |  | Реконструкція інженерних мереж комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Южненської міської ради, в т.ч.: |  |  | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 6800 | 6761.101 | 6750.3679 | 99.27% | 99.84% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
[9 empty] | Державний бюджет | 4100 | 4092.38 | 4092.38 | 99.81% | 100%
|  | технічний нагляд | [6 empty] | Місцевий бюджет | 135 | 134.179 | 128.7048 | 95.34% | 95.92%
|  | авторський нагляд | [6 empty] | Місцевий бюджет | 35 | 4.86 | 0 | 0% | 0%
1.3. |  | Капітальний ремонт прилеглої території комунального закладу «Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області", за адресою просп. Миру, 19-А м. Южного Одеської області, в т.ч. |  |  | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2500 | 2440.812 | 2406.6126 | 96.26% | 98.6% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | проєктні роботи | [7 empty] | 49 | 49 | 48.9832 | 99.97% | 99.97%
2 |  | ЗОШ № 2 | [7 empty] | 16388.3167 | 15792.5377 | 15495.8775 | 94.55% | 98.12%
2.1. | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Южненський навчально – виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 2 – центр позашкільної освіти – професійно – технічне училище) Южненської міської ради Одеської області, у т.ч: |  |  | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 8368.917 | 7773.138 | 7759.2265 | 92.71% | 99.82% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | технічний нагляд | [7 empty] | 121.725 | 98.176 | 93.5782 | 76.88% | 95.32%
|  | авторський нагляд | [7 empty] | 6.156 | 4.974 | 0 | 0% | 0%
2.2. |  | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області», за адресою: пр-т Миру,18 м.Южне, Одеської області, у т.ч: |  |  | 2020 | УКБ ЮМР/ УОКСМП ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3932.6997 | 3932.6997 | 3841.7328 | 97.69% | 97.69% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
[9 empty] | Державний бюджет | 4086.7 | 4086.7 | 3894.9182 | 95.31% | 95.31%
|  | технічний нагляд | [7 empty] | 25 | 25 | 24.2509 | 97% | 97%
|  | авторський нагляд | [7 empty] | 6.2 | 6.2 | 0 | 0% | 0%
|  | коригування проекту | [7 empty] | 150 | 150 | 150 | 100% | 100%

## Додаток 1 (2021)
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Всього вартість робіт, тис.грн.) | Стан виконання на 01.01.2020р | Термін виконання | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
[7 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013
|  | РАЗОМ ЗА 2021 рік | [6 empty] | Всього | 117849.6341 | 51502.4685 | 45055.5043 | 38.23% | 87.48%
[9 empty] | Державний бюджет | 5000 | 2585.158 | 2585.158 | 51.7% | 100%
[9 empty] | Інші джерела фінансування | 100 | 100 | 98.103 | 98.1% | 98.1%
[9 empty] | Місцевий бюджет | 112034.7295 | 48102.406 | 42372.2433 | 37.82% | 88.09%
[9 empty] | Обласний бюджет | 714.9046 | 714.9046 | 0 | 0% | 0%
|  | Заклади соціально-побутового призначення |  |  |  |  | #REF! | #REF! | Всього | 58166.785 | 41202.4194 | 38156.9173 | 65.6% | 92.61%
[9 empty] | Державний бюджет | 5000 | 2585.158 | 2585.158 | 51.7% | 100%
[9 empty] | Місцевий бюджет | 53166.785 | 38617.2614 | 35571.7593 | 66.91% | 92.11%
1 | Розвиток соціальної інфраструктури територіальної громади | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: | 119023.282 | #REF! | 2020-2023 | УКБ ЮМР, КСЗ "ЦРДІ" |  |  | Місцевий бюджет | 25056.9325 | 17115 | 15913.8301 | 63.51% | 92.98% | Розбіжність виникла в наслідок затримки з розподіленням асигнувань бюджету розвитку майже на пів року, що в свою чергу прзвело до затривки проведення прцедури закупівлі та скоротило календарні терміни виконання робіт. Вконання частини робіт перенесено на наступний період
[9 empty] | Державний бюджет | 5000 | 2585.158 | 2585.158 | 51.7% | 100%
2 |  | Будівництво гуртожитку у мікрорайоні 1.7 м.Южного Одеської області, у т.ч: | 30000 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1465 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 1465 | [6 empty] | 1465 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 |  | Реконструкція нежитлового приміщення № 34, яке розташоване за адресою вул. Приморська, 5 м.Южного Одеської області, у т.ч: | 11788.572 | 261.166 | 2020-2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 9614.3935 | 9614.3935 | 9111.191 | 94.77% | 94.77% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
4 |  | Будівництво очисних споруд зливової каналізації у пляжно-парковій зоні м.Южного Одеської області, у т.ч: | 5000 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 5000 | [6 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 |  | Будівництво прогулянкового пірсу для різноманітних заходів на міському пляжі м.Южного Одеської області, у т.ч: | 10200 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1200 | 1200 | 280 | 23.33% | 23.33% | Розбіжність виникла в наслідок затримки з розподіленням асигнувань бюджету розвитку майже на пів року, що в свою чергу прзвело до затримки проведення прцедури закупівлі та скоротило календарні терміни виконання робіт Вконання частини робіт перенесено на наступний період
|  | проектно-вишукувальні роботи | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 280 | 23.33% | 23.33%
6 |  | Будівництво скейтпарку на загальноміській території "Громадський центр" вздовж вул. Будівельників м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 9567.592 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 9567.592 | 9425 | 9103.8719 | 95.15% | 96.59% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 400 | [6 empty] | 400 | 400 | 399.7397 | 99.93% | 99.93%
7 |  | Виготовлення проєктної документації "Будівництво комплексу берегозахисних споруд для поліпшення морської акваторії та благоустрою узбережжя м. Южне Одеського району Одеської області" | 1427 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 415.644 | 415.6445 | 415.6437 | 100% | 100%
8 |  | Виготовлення проєктної документації "Будівництво комплексу берегозахисних споруд для поліпшення морської акваторії та благоустрою узбережжя с. Сичавка Одеського району Одеської області" | 1886 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 547.223 | 547.2234 | 547.2226 | 100% | 100%
9 |  | Капітальний ремонт частини будівлі та прибудинкової території за адресою: вул. Хіміків, 17, м.Южного Одеської області, в т.ч.: | 5808.307 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 200 | 200 | 200 | 100% | 100%
|  | проектно-вишукувальні роботи | 808.307 | [6 empty] | 200 | 200 | 200 | 100% | 100%
10 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Будівництво очисних споруд зливових вод м. Южного Одеського району Одеської області" | 3800 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 100 | 100 | 0 | 0% | 0% | В зв'язку з затвердженням кошторисних призначень наприкінці поточного бюджетного періоду процедура закупівлі була розпочата але не завершена, освоєння коштів не здійснювалось та перенесено на наступний період
|  | Заклади освіти: | [6 empty] | Всього: | 41316.7491 | 7318.7491 | 4530.7592 | 10.97% | 61.91%
[9 empty] | Державний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Місцевий бюджет | 40601.8445 | 6603.8445 | 4530.7592 | 11.16% | 68.61%
[9 empty] | Обласний бюджет | 714.9046 | 714.9046 | 0 | 0% | 0%
1 |  | ЗОШ № 1 | [7 empty] | 8300 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.7 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Реконструкція інженерних мереж комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Южненської міської ради, в т.ч.: | 27197.252 | 3311.879 | 2020-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 8000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
1.9 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу загальної середньої освіти №1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Миру, будинок 19-А м.Южне Одеська область" | 300 | 0 | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 300 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
2 |  | ЗОШ № 2 | [7 empty] | 3190.4 | 3190.4 | 3172.9739 | 99.45% | 99.45%
2.5 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області | 15570.836 | 276.327 | 2020-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3190.4 | 3190.4 | 3172.9739 | 99.45% | 99.45% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
3 |  | ЗОШ №3 | [7 empty] | 800.28 | 800.28 | 48.4387 | 6.053% | 6.053%
3.7. | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали комунального закладу загальної середньої освіти «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою вул. Хіміків, 10-А м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2165 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 800.28 | 800.28 | 48.4387 | 6.053% | 6.053% | Роботи розпочато, але освоєння коштів по відповідному заходу перенесено на наступний бюджетний період, в звязку з несприятливими погодними умовами
|  | проектно-вишукувальні роботи | 55.232 | 0 | [5 empty] | 55.232 | 49800 | 48.4387 | 87.7% | 0.09727% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
4 |  | ЗОШ №4 | [7 empty] | 500 | 500 | 0 | 0% | 0%
4.3 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція будівлі з прибудовою та надбудовою додаткових приміщень комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | 2900 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 500 | 500 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
6 |  | ДНЗ | [7 empty] | 7064.2 | 1466.2 | 1192.7504 | 16.88% | 81.35%
6.1 |  | КДНЗ №1 "Золота рибка" | [7 empty] | 3099.2 | 1099.2 | 1084.9934 | 35.01% | 98.71%
6.1.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт харчоблоку та системи вентиляції комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 5 м. Южного Одеської області, в т.ч. | 2000 | 0 | 2021 | УКБ ЮМР | УАМ ЮМР | УАМ ЮМР | Місцевий бюджет | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 80 | 0 | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1.4 |  | Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 5 м. Южного Одеської області, в т.ч. | 2896.996 | 0 | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1099.2 | 1099.2 | 1084.9934 | 98.71% | 98.71% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 60 | 0 | [5 empty] | 60 | 49.8 | 49.7891 | 82.98% | 99.98%
6.3 |  | КДНЗ № 3 "Веселка" | [7 empty] | 349 | 300 | 46.7403 | 13.39% | 15.58%
6.3.4 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.: | 3269.858 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 300 | 300 | 46.7403 | 15.58% | 15.58% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 300 | 0 | [5 empty] | 300 | 300 | 46.7403 | 15.58% | 15.58%
6.3.6 |  | Проектно-вишукувальні роботи «Капітальний ремонт елементів благоустрою та огорожі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Веселка" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул.Будівельників, 15 м. Южного Одеької області» | 49 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 49 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
6.4 |  | КДНЗ № 4 "Казка" | [7 empty] | 49 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.4.5 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою та огорожі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 "Казка" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул.Будівельників, 1 м. Южного Одеької області» | 49 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 49 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
6.5 |  | КДНЗ №5 "Теремок" | [7 empty] | 3567 | 67 | 61.0167 | 1.711% | 91.07%
6.5.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Реконструкція ігрових майданчиків груп №№ 4, 6,7,10, 12, 13 та входів в будівлю комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Теремок» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Т.Г.Шевченка, 3, м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 3500 | 0 | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3500 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 200 | 0 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.5.3 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 "Теремок" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Т.Г. Шевченка, 3 м. Южного Одеської області» | 67 |  |  | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 67 | 67 | 61.0167 | 91.07% | 91.07% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
7 |  | Інші заклади освіти | [7 empty] | 21461.8691 | 1361.8691 | 116.5962 | 0.5433% | 8.561%
[9 empty] | Місцевий бюджет | 20746.9645 | 646.9646 | 116.5962 | 0.562% | 18.02%
[9 empty] | Обласний бюджет | 714.9046 | 714.9046 | 0 | 0% | 0%
7.2. | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт зали боксу комунального закладу Южненський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за адресою: вул.Хіміків, 10-А м. Южне, Одеська область, у т.ч: | 2600 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Будівництво загальноосвітньої школи, мікрорайон 1.2 м.Южний Одеської області, у т.ч.: | [6 empty] | Місцевий бюджет | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 11000 | 0 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.4. |  | Капітальний ремонт приміщень та сходової клітини комунального закладу позашкільної освіти "Палац творчості дітей та юнацтва "Мрія" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: проспект Григорівського десанту, 16 м.Южне, Одеської області | 2800 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2800 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 220 | [6 empty] | 220 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.5. |  | Реконструкція приміщень будівлі за адресою: проспект Григорівського десанту, 26-а, м.Южне Одеська область, у т.ч.: | 6200 |  | 2020-2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 6200 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене зміною приоритетів першочерговості виконання заходів, пов'язаних з ремонтом закладів освіти, в звязку з включенням до бюджету усіх об'єктів новоствореної громади.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.6. |  | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А, у т.ч.: | 1171.109 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 436.97 | 436.97 | 68.017 | 15.57% | 15.57% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене затримкою в отриманні проектної документації. Виконання робіт перенесено на наступний бюджетний період.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 78 | [6 empty] | 78 | 78 | 68.0165 | 87.2% | 87.2% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
7.7. |  | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику із штучним покриттям, в Новобілярському НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ" за адресою: 67550 Одеська область, Лиманський район, смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9." у т.ч.: | 4961.565 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Обласний бюджет | 714.9046 | 714.9046 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось, що обумовлене затримкою в отриманні проектної документації. Виконання робіт перенесено на наступний бюджетний період.
[5 empty] | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 160 | 160 | 48.5792 | 30.36% | 0%
|  | Коригування проектно-кошторисної документації | 49.8 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 49.8 | 49.8 | 48.5792 | 97.55% | 97.55% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
7.11. |  | Проектні роботи "Капітальний ремонт котельні селищного клубу розташованого за адресою: вул. Театральна, 4, смт Нові Білярі, Одеського району, Одеської області" | 49.995 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 49.9945 | 49.9945 | 0 | 0% | 0% | Виконання робіт розпочато та частково перенесено на наступний бюджетний період, що обумовлене затримкою в отриманні експертного висновку.
|  | Заклади охорони здоров`я | [6 empty] | Всього | 18366.1 | 2981.3 | 2367.8278 | 12.89% | 79.42%
[9 empty] | Місцевий бюджет | 18266.1 | 2881.3 | 2269.7248 | 12.43% | 78.77%
[9 empty] | Інші джерела фінансування | 100 | 100 | 98.103 | 98.1% | 98.1%
1.2. | Реконструкція та капітальний ремонт діючих оздоровче – лікувальних підприємств громади | Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків 1 | 49.8 |  | 2021 | КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Місцевий бюджет | 49.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
1.3. |  | Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків 1 | 15000 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | Проектні роботи «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1» |  |  | 2021 | КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Власні кошти, інші кошти не заборонені законодавством | 50 | 50 | 49 | 98% | 100% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | Проектні роботи «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19» |  |  | 2021 | КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Власні кошти, інші кошти не заборонені законодавством | 50 | 50 | 49.103 | 98.21% | 100% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
1.4. |  | Експертиза проектної документації: «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1» | 18 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 18 | 18 | 8.1062 | 45.03% | 45.03% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
1.5. |  | Експертиза проектної документації: «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19» | 18 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 18 | 18 | 5.4783 | 30.44% | 30.44% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
1.6. |  | Проектні роботи "Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання з підключенням кисневої станцї КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків 1" | 300 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 300 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
1.7. |  | Експертиза проектної документації "Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків 1" | 35 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 35 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
1.8. |  | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1 | 1500 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1500 | 1500 | 1256.2414 | 83.75% | 83.75% | Завершення виконання робіт перенесено на наступний бюджетний період, в звязку з несприятливими погодними умовами
1.9. |  | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19 | 1250 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 700 | 700 | 359.8582 | 51.41% | 51.41% | Завершення виконання робіт перенесено на наступний бюджетний період, в звязку з частковим фінансуванням
1.10. |  | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: | 5645.3 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 645.3 | 645.3 | 640.0407 | 99.18% | 99.18% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 645.3 | [6 empty] | 645.3 | 645.3 | 640.0407 | 99.18% | 99.18% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.

## Додаток 1 (2022)
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Всього вартість робіт, тис.грн.) | Стан виконання на 01.01.2020р | Термін виконання | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
[7 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013 |  | Всього, тис. грн. | у т.ч. за роками
[11 empty] | 2020 | 2021
|  | РАЗОМ ЗА 2022 рік | [6 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! | 417491.8259 | 8627.617 | 6870.024 | 1.646% | 79.63%
[9 empty] | Державний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Інші джерела фінансування | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Місцевий бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Обласний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Інші джерела фінансування |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[9 empty] | Місцевий бюджет |  |  |  | 233723.0779 | 8627.617 | 6870.024 | 2.939% | 79.63%
[9 empty] | Державний бюджет |  |  |  | 181768.748 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Заклади соціально-побутового призначення |  |  |  |  | #REF! | #REF! | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! | 305563.9104 | 4103.219 | 3449.185 | 1.129% | 84.06%
[9 empty] | Державний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Інші джерела фінансування | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
[9 empty] | Місцевий бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | Будівництво КЗ "Териториальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: Одеська обл., м.Южне, на території громадського центру, у т.ч.: | 69040 |  |  | УКБ ЮМР |  |  | Державний бюджет | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Розвиток соціальної інфраструктури територіальної громади |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  | Інші джерела фінансування | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0% | 0%
|  | технічний нагляд | [7 empty] | 784 |  | 117 | 667 |  |  | 0% | 0%
|  | авторський нагляд | [7 empty] | 224 |  |  | 224 |  |  | 0% | 0%
2 |  | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: | 262619.043 | #REF! | 2020-2023 | УКБ ЮМР, КСЗ "ЦРДІ" |  |  | Місцевий бюджет | 65254.4364 | 8900.1404 | 15913.83 | 40440.466 |  |  | 0% | 0% | Враховуючи істотні змініи обставин, спричинені військовою агресією проти України та обмеження, встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 № 590, виконання договору перенесене на наступний період.
[9 empty] | Обласний бюджет | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | Державний бюджет | 184353.906 |  | 2585.158 | 181768.748 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалось
|  | коригування проектної документації | 1049.5604 | 0 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1049.5604 | 549.5604 |  | 500 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
3 |  | Реконструкція сценічного обладнання великої зали КЗ ЮМР "МПК "Дружба" пл. Перемоги 1, м.Южного Одеської області | 26270.875 | 0 | 2020-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 26270.875 | 340.9076 |  | 25929.9674 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектні роботи | 340.9076 | 0 | [5 empty] | 340.9076 | 340.9076 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | Будівництво гуртожитку у мікрорайоні 1.7 м.Южного Одеської області, у т.ч: | 30000 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 30000 |  | 1465 | 28535 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 1465 | [6 empty] | 1465 |  | 1465 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | Реконструкція нежитлового приміщення № 34, яке розташоване за адресою вул. Приморська, 5 м.Южного Одеської області, у т.ч: | 11788.572 | #REF! | 2020-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 15463.7712 | 116.845 | 9111.191 | 2299.37 | 2004.167 | 1932.1982 | 84.03% | 96.41% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | проектні роботи | 378.011 | 261.1656 | [5 empty] | 116.845 | 116.845 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 |  | Капітальний ремонт фойє другого поверху КЗ ЮМР "МПК "Дружба" за адресою: пл. Перемоги, 1 м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 2644.3 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2644.3 |  |  | 2644.3 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 80 | [6 empty] | 80 |  |  | 80 |  |  | 0% | 0%
7 |  | Будівництво парку на території "Громадського центру" вздовж вул. Будівельників м. Южного Одеського району Одеської області, у т.ч: | 5000 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 0% | 0%
8 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція фасаду будинку культури за адресою: пл. Перемоги, 1, м.Южне, Одеська обл. ПК "Дружба" ОПЗ" | 780 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 780 |  |  | 780 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
9 |  | Капітальний ремонт частини будівлі та прибудинкової території за адресою: вул. Хіміків, 17, м.Южного Одеської області, в т.ч.: | 5808.307 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5808.307 |  | 200 | 5608.307 |  |  | 0% | 0% | Договір на проектно-вишукувальні роботи, укладений наприкінці 2021р., враховуючи обставини, спричинені військовою агресією проти України та неможливість виконання Сторонами договору на передбачених раніше умовах, розірвано.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 808.307 | [6 empty] | 808.307 |  | 200 | 608.307 |  |  | 0% | 0%
10 |  | Капітальний ремонт підлоги приміщень Комунального закладу Южненської міської ради "Міський палац культури "Дружба" за адресою: м. Южне, пл. Перемоги 1, у т.ч.: | 1168.7 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1168.7 |  |  | 1168.7 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 68.7 | [6 empty] | 68.7 |  |  | 68.7 |  |  | 0% | 0%
11 |  | Капітальний ремонт фасаду та прилеглої території з заходами по інклюзивності нежитлових приміщень комунальної власності за адресою: м.Южне, Одеської області, вул. Т.Г. Шевченка, 7/1, у т.ч.: | 3140 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3140 |  |  | 3140 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 140 | [6 empty] | 140 |  |  | 140 |  |  | 0% | 0%
12 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Будівництво очисних споруд зливових вод м. Южного Одеського району Одеської області" | 3800 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3800 |  | 100 | 3700 |  |  | 0% | 0% | Договір на проектно-вишукувальні роботи, укладений наприкінці 2021р., враховуючи обставини, спричинені військовою агресією проти України та неможливість виконання Сторонами договору на передбачених раніше умовах, розірвано.
13 |  | Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція частини будівлі адміністративного приміщення, яке розташоване за адресою: вулиця Лиманна, будинок 2, смт. Нові Білярі, Одеського району Одеської області" | 450 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 450 |  |  | 450 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
14 |  | Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Новобілярська, 26-Б | 2524.014 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5116.9868 |  |  | 1800 | 1800 | 1516.9868 | 84.28% | 84.28% | Згідно укладеного Договору підряду терміни виконання робіт передбачено на 2022 - 2023р.р.Виконано роботи І етапу.
15 |  | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2, в т.ч.: | 29946.548 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 598.104 |  |  | 299.052 | 299.052 | 0 | 0% | 0% | Згідно укладеного Договору на виконання проєктних робіт терміни виконання робіт передбачено на 2022 - 2023р.р.завершення виконання робіт заплановано у 2023р.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 2299.0524 | [5 empty] | Місцевий бюджет | 598.1044 |  |  | 299.0524 | 299.052 | 0 | 0% | 0%
|  | Заклади освіти: | [6 empty] | Всього | #REF! | #REF! | #REF! | 48177.6139 | 1486.345 | 1040.6289 | 2.16% | 70.01%
[9 empty] | Державний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Інші джерела фінансування | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | Місцевий бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 125727.6925 | 3571.72 | 3121.2966 | 2.483% | 87.39%
[9 empty] | Обласний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | Ліцей № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | [6 empty] | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! | 11410.436 | 1176.345 | 1040.6289 | 9.12% | 88.46%
1.2 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт санвузлів та санвузлу для маломобільних груп старшої школи комунального закладу загальної середньої освіти № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області», за адресою просп. Миру, 19-А м. Южного Одеської області, у т.ч. : | 1400 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 200 | 0 | [5 empty] | 200 |  |  | 200 |  |  | 0% | 0%
1.3 |  | Капітальний ремонт підвального приміщення під облаштування тиру комунального закладу загальної середньої освіти № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області», за адресою просп. Миру, 19-А м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 1491.466 | 10 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1491.466 |  |  | 1491.466 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 10 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 0% | 0%
1.4 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу загальної середньої освіти № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області», за адресою просп. Миру, 19-А м. Южного Одеської області" | 300 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 300 |  |  | 300 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
1.5 |  | Реконструкція інженерних мереж комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Южненської міської ради, в т.ч.: | 27197.252 | 3311.8791 | 2020-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 19792.9929 | 6750.3679 | 8000 | 5042.625 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
[9 empty] | Державний бюджет | 4092.38 | 4092.38 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | проектні роботи | 334.19 | 329.895 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | технічний нагляд | 344.585 | 29.5544 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 315.0306 | 128.7048 | 100 | 86.3258 |  |  | 0% | 0%
|  | авторський нагляд | 88.647 | 0 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 88.647 |  | 60 | 28.647 |  |  | 0% | 0% | .
1.6 |  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м.Южне, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: | 14199.683 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5393.3189 |  |  | 3176.345 | 1176.345 | 1040.6289 | 32.76% | 88.46% | В зв'язку з затвердженням кошторисних призначень у другому півріччі поточного бюджетного періоду, процедура закупівлі була розпочата але не завершена, освоєння коштів не здійснювалось та перенесено на наступний період
|  | проектно-вишукувальні роботи | 1218.1308 | [6 empty] | 3193.3189 |  |  | 1076.345 | 1076.345 | 1040.6289 | 96.68% | 96.68% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
2 |  | ЗОШ № 2 | [6 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! | 17767.4579 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт учбових приміщень №№ 31-а, 32, 33-а, 33-б, 34, 37, 38 блок-прибудови (музична школа) комунального закладу загальної середньої освіти № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: пр-т Миру,18 м.Южне, Одеської області, у.т.ч.: | 2500 | 0 | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0% | 0% | Фінансування робіт не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 125 | 0 | [5 empty] | 125 |  |  | 125 |  |  | 0% | 0% | Фінансування робіт не здійснювалось
2.2 |  | Капітальний ремонт приміщення початкової школи комунального закладу загальної середньої освіти № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: пр-т Миру,18 м.Южне, Одеської області, у т.ч.: | 7500 | 0 | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 900 |  |  | 900 |  |  | 0% | 0% | Фінансування робіт не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 900 | 0 | [5 empty] | 900 |  |  | 900 |  |  | 0% | 0% | Фінансування робіт не здійснювалось
|  | технічний нагляд | 82 | [6 empty] | 82 |  |  | 82 |  |  | 0% | 0%
|  | авторський нагляд | 24 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  | 0% | 0%
2.3 |  | Капітальний ремонт благоустрою території та огорожі комунального закладу загальної середньої освіти № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Миру,18 м.Южне, Одеської області, у т.ч: | 10000 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування робіт не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 400 | 0 | [5 empty] | 400 |  |  | 400 |  |  | 0% | 0% | Фінансування робіт не здійснювалось
|  | технічний нагляд | 117 | [6 empty] | 117 |  |  | 117 |  |  | 0% | 0%
|  | авторський нагляд | 34 | [6 empty] | 34 |  |  | 34 |  |  | 0% | 0%
2.4 |  | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області, у т.ч: | 15570.836 | 276.327 | 2020-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 11399.5908 | 3841.7329 | 3190.4 | 4367.4579 |  |  | 0% | 0% | Фінансування робіт не здійснювалось
[6 empty] | УОКСМП ЮМР |  |  | Державний бюджет | 3894.9182 | 3894.9182 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
3 |  | ЗОШ №3 | [6 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! | 1414.72 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт підвальних приміщень №№XXVII, XXVIII, XXIX, XXII комунального закладу загальної середньої освіти "Авторська школа М.П. Гузика" Южненської міської ради Одеського району Одеської області під влаштування тиру, за адресою:вул.Хіміків, 10-А, м.Южне, Одеської області" | 50 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 50 |  |  | 50 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
3.2 |  | Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали комунального закладу загальної середньої освіти «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою вул. Хіміків, 10-А м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2165 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2165 |  | 800.28 | 1364.72 |  |  | 0% | 0% | Договір підряду, укладений наприкінці 2021р., враховуючи обставини, спричинені військовою агресією проти України, призов керівника підрядної організації до лав ЗСУ та неможливість виконання Сторонами договору на передбачених раніше умовах, розірвано.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 55.232 | 0 | [5 empty] | 55.232 |  | 55.232
4 |  | ЗОШ №4 | [6 empty] | Всього: | 7920 | 0 | 0 | 7610 | 310 | 0 | 0% | 0%
4.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи: "Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: пр-т Григорівського десанту, 24-А м.Южне, Одеська область" | 300 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 300 |  |  | 300 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
4.2 |  | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: пр-т Григорівського десанту, 24-А м.Южне, Одеська область, у т.ч.: | 7000 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 380 | 0 | [5 empty] | 380 |  |  | 380 |  |  | 0% | 0%
4.3 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція будівлі з прибудовою та надбудовою додаткових приміщень комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | 2900 | 0 | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 620 |  |  | 310 | 310 | 0 | 0% | 0% | Відхилення виникло в наслідок утворення кредиторської заборгованості по розрахункам управління з підрядною організацією станом на 01.01.2023р. у сумі 307754,42грн. Запланований на 2022 р етап проектно-вишукувальних робіт виконано, але видатки не здійснювались.Наявна економія коштів
5 |  | Сичавська ЗЗСО | [6 empty] | Всього: | 9975 | 0 | 0 | 9975 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Реконструкція електричних мереж Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Цвєтаєва, 1Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч. | 7800 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 7800 |  |  | 7800 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 500 | 0 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 |  |  | 0% | 0%
5.2 |  | Капітальний ремонт санвузлів Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Цвєтаєва, 1Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: | 2175 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2175 |  |  | 2175 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 75 | 0 | [5 empty] | 75 |  |  | 75 |  |  | 0% | 0%
6 |  | ДНЗ | [6 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! | 56679.1396 | 2085.375 | 2080.6677 | 3.671% | 99.77%
6.1 |  | КДНЗ №1 "Золота рибка" | [6 empty] | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! | 4478.4816 | 2085.375 | 2080.6677 | 46.46% | 99.77%
6.1.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт медичного блоку, приміщення вікової групи №13 та сходового маршу комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 5 м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2000 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 80 | 0 | [5 empty] | 80 |  |  | 80 |  |  | 0% | 0%
6.1.2. |  | Проектно-вищукувальні роботи "Капітальний ремонт твердого дорожнього покриття та огорожі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 5 м. Южного Одеської області" | 300 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 300 |  |  | 300 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
6.1.3 |  | Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 5 м. Южного Одеської області, в т.ч. | 3263.475 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 7429.5177 |  | 1084.9934 | 2178.4816 | 2085.375 | 2080.6677 | 95.51% | 99.77% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 59.782 | 0 | [5 empty] | 49.789 |  | 49.789 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | коригування проектно-кошторисної документації | 60.087 | 0 | [5 empty] | 159.2072 |  |  | 60.087 | 49.5601 | 49.5601 | 82.48% | 100%
6.2. |  | КДНЗ № 2 "Лелеченя" | [6 empty] | Всього: | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2.1. | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Реконструкція будівлі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Лелеченя» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: проспект Григорівського десанту, 8, м. Южного Одеської області, у т.ч: | 18800 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 18800 |  |  | 18800 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектні роботи | 1200 | [6 empty] | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 0% | 0%
|  | технічний нагляд | 350 | [6 empty] | 350 |  | 140 | 210 |  |  | 0% | 0%
|  | авторський нагляд | 84 | [6 empty] | 84 |  |  | 84 |  |  | 0% | 0%
6.2.2 |  | Проектно-вишукувальні роботи «Капітальний ремонт благоустрою території та зовнішнього освітлення комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Лелеченя» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: проспект Григорівського десанту, 8, м. Южного Одеської області" | 400 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 400 |  |  | 400 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
6.3 |  | КДНЗ № 3 "Веселка" | [6 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! | 19319.858 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.3.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.: | 2000 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 80 | 0 | [5 empty] | 80 |  |  | 80 |  |  | 0% | 0%
6.3.2 |  | Капітальний ремонт приміщень груп №№ 1,3,7,8,9 комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.: | 4000 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 280 | 0 | [5 empty] | 280 |  |  | 280 |  |  | 0% | 0%
6.3.3 |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.: | 3269.858 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3269.858 |  | 300 | 2969.858 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 300 | 0 | [5 empty] | 300 |  | 300
6.3.4 |  | Капітальний ремонт відмостки, цоколю та укріплення фундаменту будівлі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.: | 10350 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 10350 |  |  | 10350 |  |  | 0% | 0% | Договір на проектно-вишукувальні роботи, укладений наприкінці 2021р., враховуючи обставини, спричинені військовою агресією проти України та неможливість виконання Сторонами договору на передбачених раніше умовах, розірвано.
|  | проектно-вишукувальні роботи | 350 | 0 | [5 empty] | 350 |  |  | 350 |  |  | 0% | 0%
6.4 |  | КДНЗ № 4 "Казка" | [6 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! | 5930.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1 |  | Капітальний ремонт харчоблоку та системи вентиляції комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Казка» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 17 м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 2500 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 250 | 0 | [5 empty] | 250 |  |  | 250 |  |  | 0% | 0%
6.4.2 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт благоустрою території та огорожі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Казка» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 17 м. Южного Одеської області" | 350 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 350 |  |  | 350 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
6.4.4 |  | Капітальний ремонт приміщень груп №№ 1,2 та пральні комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Казка» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 17 м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 3029.2 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3080.8 |  |  | 3080.8 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 120 | 0 | [5 empty] | 120 |  |  | 120 |  |  | 0% | 0%
6.5 |  | КДНЗ №5 "Теремок" | [6 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! | 7750 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.5.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт твердого покриття території та зовнішнього освітлення комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Теремок» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Т.Г.Шевченка, 3, м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 7750 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 7750 |  |  | 7750 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 350 | 0 | [5 empty] | 350 |  |  | 350 |  |  | 0% | 0%
|  | технічний нагляд | 94 | [6 empty] | 94 |  |  | 94 |  |  | 0% | 0%
|  | авторський нагляд | 25 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 0% | 0%
|  | Інші заклади освіти | [6 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! | 20870.939 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1. | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Реконструкція майданчику для гри з м’ячом комунального закладу Южненський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за адресою: вул.Хіміків, 10-А м. Южне, Одеська область, у т.ч: | 14550 | 0 | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 550 | 0 | [5 empty] | 550 |  |  | 550 |  |  | 0% | 0%
|  | технічний нагляд | 164 | [6 empty] | 164 |  | 70 | 94 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | авторський нагляд | 47 | [6 empty] | 47 |  |  | 47 |  |  | 0% | 0%
7.2. |  | Капітальний ремонт зали боксу комунального закладу Южненський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за адресою: вул.Хіміків, 10-А м. Южне, Одеська область, у т.ч: | 2600 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2600 |  | 100 | 2500 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 100 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 0%
7.3. |  | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А, у т.ч.: | 1171.109 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1171.109 |  | 436.97 | 734.139 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 78 | [6 empty] | 78 |  | 78 |  |  |  |  | 0%
7.4. |  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі Новобілярського селищного клубу Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: смт. Нові Білярі, вул. Театральна 4, у т.ч.: | 2830 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2830 |  |  | 2830 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 230 | [6 empty] | 230 |  |  | 230 |  |  | 0% | 0%
7.5. |  | Капітальний ремонт покрівлі в Сичавському будинку культури Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: с. Сичавка, вул. Цвєтаєва 2А, у т.ч.: | 4246.75 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 4246.75 |  |  | 4246.75 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 150 | [6 empty] | 150 |  |  | 150 |  |  | 0% | 0%
7.6. |  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі Сичавського будинку культури Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: с. Сичавка, вул. Цвєтаєва 2А, у т.ч.: | 2310.05 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2310.05 |  |  | 2310.05 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 150 | [6 empty] | 150 |  |  | 150 |  |  | 0% | 0%
7.7. |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт приміщень та благоустрою території адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2" | 250 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 250 |  |  | 250 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | Заклади охорони здоров`я | [6 empty] | Всього | #REF! | #REF! | #REF! | 7071.162 | 952.678 | 299.5423 | 4.236% | 31.44%
[9 empty] | Місцевий бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 7071.162 | 952.678 | 299.5423 | 4.236% | 31.44%
[9 empty] | Інші джерела фінансування | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Реконструкція та капітальний ремонт діючих оздоровче – лікувальних підприємств громади | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою з влаштуванням зливової каналазації КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків 1 | 300 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 300 |  |  | 300 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
1.2. |  | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1 | 1463.482 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1463.4816 |  | 1264.3476 | 199.134 | 103.135 | 0 | 0% | 0% | В зв'язку з затвердженням кошторисних призначень у другому півріччі поточного бюджетного періоду та затримкою у отриманні підрядною організацією спеціалізованого устаткування для МГН, видатки не здійснювались та завершення робіт перенесено на наступний період
1.3. |  | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19 | 959.821 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 959.821 |  | 365.336 | 594.485 | 550 | 0 | 0% | 0% | В зв'язку з затвердженням кошторисних призначень у другому півріччі поточного бюджетного періоду та затримкою у отриманні підрядною організацією спеціалізованого устаткування для МГН, видатки не здійснювались та завершення робіт перенесено на наступний період
1.4. |  | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція гаражів КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеський району, Одеської області" | 210 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 210 |  |  | 210 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
1.5. |  | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: | 5645.3 |  | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5645.3 |  | 645.3 | 5000 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
|  | проектно-вишукувальні роботи | 645.3 | [6 empty] | 645.3 |  | 645.3
1.6. |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт котельні КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області" | 68 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 68 |  |  | 68 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
1.7. |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт благоустрою з інженерними мережами прилеглої території за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області" | 400 |  | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 400 |  |  | 400 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу не здійснювалось
1.8. |  | Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту і системи опалення поліклінічного відділення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: вул. Будівельників, 19 м.Южне Одеського району Одеської області | 299.543 |  | 2022 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Місцевий бюджет | 898.6283 |  |  | 299.543 | 299.543 | 299.5423 | 100% | 100%

## Додаток 1 (2023)
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Всього вартість робіт, тис.грн. | Стан виконання на 01.01.2020р | Термін виконання | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
[7 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013
|  | РАЗОМ ЗА 2023 рік | [6 empty] | Всього: | 323081.932 | 47484.627 | 32248.18 | 9.981% | 67.91%
[9 empty] | Місцевий бюджет | 141313.184 | 47484.627 | 32248.18 | 22.82% | 67.91%
[9 empty] | Державний бюджет | 181768.748 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 |  | Заклади соціально-побутового призначення | [6 empty] | Разом: | 286034.272 | 14294.717 | 4355.1857 | 1.523% | 30.47%
1.1 |  | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: |  |  | 2020-2023 |  |  |  | Місцевий бюджет | 40440.466 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заплановані показники не було досягнуто внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило певні обмеження у фінансуванні заходу
[6 empty] | УКБ ЮМР |  |  | Державний бюджет | 181768.748 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | коригування проектної документації |  |  | 2023 |  |  |  | Місцевий бюджет | 1208.078 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Розвиток соціальної інфраструктури територіальної громади | Проектно-вишукувальні роботи: "Капітальний ремонт частини будівлі та прибудинкової території за адресою: вул. Хіміків, 17, м.Южного Одеської області" | 982.64 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 782.46 | 782.46 | 571.225 | 73% | 73% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
1.3 |  | Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Новобілярська, 26-Б | 2524.014 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1007.027 | 920.106 | 857.705 | 85.17% | 93.22% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
1.4 |  | Капітальний ремонт частини приміщень нежитлової будівлі , яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 25, у т.ч.: | 7353.929 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 7353.929 | 779.558 | 756.2557 | 10.28% | 97.01% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | проектні роботи | 859.826 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 859.826 | 779.558 | 756.2557 | 87.95% | 97.01%
1.5 |  | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2, в т.ч.: | 54681.642 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 11812.593 | 11812.593 | 2170 | 18.37% | 18.37% | Фінансування робіт по об'єкту не здійснювалось.Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано в повному обсязі
[9 empty] | Державний бюджет | 42869.049 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | проектно-вишукувальні роботи | 2479.764 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2479.764 | 2170 | 2170 | 87.51% | 100%
2 |  | Заклади освіти: | [6 empty] | Всього: | 18861.632 | 16294.183 | 15905.0034 | 84.32% | 97.61%
2.1 |  | Ліцей № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | [6 empty] | Разом: | 13413.36 | 13128.156 | 13073.7225 | 97.47% | 99.59%
2.1.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт частини підвального приміщення Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м.Южне, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: | 14125.483 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 13084.854 | 12799.65 | 12799.6101 | 97.82% | 100% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | коригування проектної документації | 109.935 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 109.935 | 109.935 | 98.1249 | 89.26% | 89.26% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
2.1.2 |  | Проектні роботи: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області" | 1703.165 |  | 2022-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 328.506 | 328.506 | 274.1124 | 83.44% | 83.44% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | Опорний заклад "Ліцей № 2" | [7 empty] | 200 | 200 | 0 | 0% | 0%
|  | Коригування проектної документації "Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області". |  |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 200 | 200 | 0 | 0% | 0% | фінансування робіт не здійснювалось
2.2 |  | АШГ | [7 empty] | 2658.272 | 2658.272 | 2523.5259 | 94.93% | 94.93%
2.2.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали комунального закладу загальної середньої освіти «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою вул. Хіміків, 10-А м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2706.711 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2658.272 | 2658.272 | 2523.5259 | 94.93% | 94.93% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | 68.893 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 68.893 | 68.893 | 64.957 | 94.29% | 94.29% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
2.3 |  | Ліцей ім. В.Чорновола | [7 empty] | 2590 | 307.755 | 307.755 | 11.88% | 100%
2.3.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція будівлі з прибудовою та надбудовою додаткових приміщень комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | 2900 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2590 | 307.755 | 307.755 | 11.88% | 100%
|  | (на погашення кредиторської заборгованості 307,75442 грн. станом на 01.01.23 р.) | [7 empty] | 307.755 | 307.755 | 307.755 | 100% | 100%
3 |  | ДНЗ | [6 empty] | Всього: | 7590.784 | 7072.4 | 7008.8399 | 92.33% | 99.1%
3.1 |  | ЗДО № 3 | [7 empty] | 7590.784 | 7072.4 | 7008.8399 | 92.33% | 99.1%
3.1.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.: | 7637.524 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 7590.784 | 7072.4 | 7008.8399 | 92.33% | 99.1% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | 70.164 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 70.164 | 70.164 | 66.2291 | 94.39% | 94.39%
4 |  | Інші заклади | [6 empty] | Всього: | 2084.737 | 2084.737 | 102.8691 | 4.934% | 4.934%
4.1 | Реконструкція та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А, у т.ч.: | 1630.569 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1562.552 | 1562.552 | 52.8741 | 3.384% | 3.384% | Виконання робіт перенесено на наступний період
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | 52.874 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 61.026 | 61.026 | 52.8741 | 86.64% | 86.64%
4.2 |  | Капітальний ремонт котельні селищного клубу розташованого за адресою: вул. Театральна, 4, смт Нові Білярі, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: | 522.185 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 522.185 | 522.185 | 49.995 | 9.574% | 9.574% | Виконання робіт перенесено на наступний період
|  | проектні роботи | 49.995 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 49.995 | 49.995 | 49.995 | 100% | 100%
5 |  | Заклади охорони здоров`я | [6 empty] | Всього: | 8510.507 | 7738.59 | 4876.2819 | 57.3% | 63.01%
5.1 | Реконструкція та капітальний ремонт оснащення об’єктів соціально-побутового призначення засобами безперешкодного доступу для громадян з обмеженими можливостями | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1 |  | 2021-2023 | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 199.134 | 103.135 | 0 | 0% | 0% | Завершення робіт перенесено на наступний період
5.2 |  | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19 | 959.821 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 594.485 | 509.663 | 508.5457 | 85.54% | 99.78%
5.3 |  | Проектні роботи: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19" | 1281.292 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1281.292 | 1281.292 | 674.544 | 52.65% | 52.65% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів.Роботи виконано в повному обсязі.
5.4 |  | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1, у т.ч.: | 6435.596 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 6435.596 | 5844.5 | 3693.1922 | 57.39% | 63.19% | Завершення робіт перенесено на наступний період
|  | проектні роботи | 169.44 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 169.44 | 169.44 | 167.5 | 98.86% | 98.86% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів.Роботи виконано в повному обсязі.

## Додаток 1 (2024)
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Стан виконання на 01.01.2020р | Термін виконання | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
[6 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013 |  | Всього, тис. грн. | у т.ч. за роками
[10 empty] | 2020 | 2021
|  | РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ за 2020 - 2024 | [9 empty] | Всього: | 492704.258 | 215318.8631 | 147685.3584 | 29.97% | 68.59%
|  | РАЗОМ ЗА 2024 рік | [5 empty] | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! | Разом: | 347255.276 | 39456.615 | 12840.6927 | 3.698% | 32.54%
[12 empty] | Місцевий бюджет | 122617.479 | 39456.615 | 12840.6927 | 10.47% | 32.54%
[12 empty] | Державний бюджет | 224637.797 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 |  | Заклади соціально-побутового призначення | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 283527.414 | 406.558 | 105.519 | 0.03722% | 25.95%
1.1 |  | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: |  | 2020-2024 | [7 empty] | Місцевий бюджет | 40440.466 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заплановані показники не було досягнуто внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу
[5 empty] | УКБ ЮМР | [6 empty] | Державний бюджет | 181768.748 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | коригування проектної документації |  | 2024 | [7 empty] | Місцевий бюджет | 1208.078 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Розвиток соціальної інфраструктури територіальної громади | Нове будівництво ТП та електричних мереж від ГПП "Сичавка" у мікрорайоні 1.7 м.Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! | 116.845 | 9111.191 | Місцевий бюджет | 8400 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось
|  | проєктні роботи |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 430 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3 |  | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 9642.593 | 0 | 0 | 0% | 0% | Заплановані показники не було досягнуто внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що спричинило певні обмеження у фінансуванні та здійсненні заходів, передбачених Програмою.
[12 empty] | Державний бюджет | 42869.049 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.4 |  | Проєктно-вишукувальні роботи: "Нове будівництво меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл.Перемоги, місто Южне, Одеський район, Одеська область" |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 406.558 | 406.558 | 105.519 | 25.95% | 25.95% | Виконання заходу здійснюється поетапно та частково перенесено на наступний бюджетний період
2 |  | Заклади освіти: | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 44451.262 | 33698.67 | 8818.7954 | 19.84% | 26.17%
2.1 |  | Ліцей № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | [5 empty] | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 28593.846 | 23551.221 | 6301.6397 | 22.04% | 26.76%
| Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Реконструкція інженерних мереж комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Южненської міської ради |  | 2020-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 5042.625 |  |  | 0% | 0%
2.1.1 |  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 23551.221 | 23551.221 | 6301.6397 | 26.76% | 26.76% | Запланований результат не було досягнуто в зв'язку з затримкою отримання дозвільних документів, проведення процедури закупівель та перенесення виконання частини робіт на наступний бюджетний період.
|  | проектні роботи |  |  | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1401.734 | 1205.842 | 1201.3123 | 85.7% | 99.62% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
2.2. |  | Опорний заклад "Ліцей № 2" | [10 empty] | 6010.179 | 4224.877 | 183.4185 | 3.052% | 4.341%
2.2.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області, у т.ч.: |  | 2020-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 5203.538 | 3918.236 | 183.4185 | 3.525% | 4.681% | Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось
2.2.2 |  | Коригування проектної документації |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 207.614 | 183.5 | 183.4185 | 88.35% | 99.96% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
2.2.3 |  | Проєктно-вишукувальні роботи "Реконструкція електричних мереж комунального закладу загальної середньої освіти № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Миру, 18 м. Южне Одеської області" |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось
|  | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № LXXIV, LXXIII, LXXXV, LXXXIV, LXXX, LXXXVI, LXXXIII, LXXVI, LXXIX, що використовується для укриття учасників освітнього процесу опорного закладу "Ліцей №2" за адресою: Одеська область, Одеській район, м.Южне, проспект Миру, 18" |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 258.243 | 258.243 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось
|  | Проєктні роботи: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення Комунального опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 2" Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, просп. Миру, 18» |  | 2024-2025 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 48.398 | 48.398 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось
2.3 |  | АШГ | [10 empty] | 4900.988 | 4658.554 | 1070.1902 | 21.84% | 22.97%
2.3.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № ХХІІІ; XХVII; XXIV; XXVIII; XXXII; XXXI; XXIX-XXX; XXXIX; XXXIII; XXXIV; XXXIX-1; XXXV; XXXV-1; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XXXVII-1; XXXVIII-1; I-1;I-2, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 3 "Авторська школа М.П.Гузика" Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Хіміків, 10-А, в т.ч.: |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 4900.988 | 4658.554 | 1070.1902 | 21.84% | 22.97% | Запланований результат не було досягнуто в зв'язку з затримкою фінансування, кошті було виділено згідно рішення сесії ЮМР від 14.10.2024р. № 1908 -VIII, що спричинило затримку проведення процедури закупівель та перенесення виконання частини робіт на наступний бюджетний період.
|  | проєктні роботи | [10 empty] | 242.435 | 242.435 | 234.333 | 96.66% | 96.66%
|  | Ліцей ім. В.Чорновола | [10 empty] | 1293.269 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проєктні роботи: "Реконструкція нежитлових приміщень №2 (частково), 1,3,23,24,25,26-46,X,IX, які знаходяться на другому поверсі будівлі комунальної власності, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26/а" |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1293.269 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось
2.4 |  | Сичавська гімназія | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2175 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт санвузлів Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Цвєтаєва, 1Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 2175 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось
|  | проєктно-вишукувальні роботи | [10 empty] | 75 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5 |  | Новобілярська гімназія | [10 empty] | 1477.98 | 1264.018 | 1263.547 | 85.49% | 99.96%
2.5.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проєктні роботи "Нове будівництво укриття, що планується використовувати для учасників освітнього процесу в комунальному закладі "Новобілярська гімназія" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9" |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1477.98 | 1264.018 | 1263.547 | 85.49% | 99.96%
|  | технічний нагляд | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | авторський нагляд | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | Інші заклади | [10 empty] | 2573.679 | 1909.525 | 1710.5828 | 66.46% | 89.58%
4.1 | Реконструкція та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1509.678 | 1317.714 | 1136.6382 | 75.29% | 86.26% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
4.2 |  | Капітальний ремонт котельні селищного клубу розташованого за адресою: вул. Театральна, 4, смт Нові Білярі, Одеського району, Одеської області |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 472.19 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у 2024 р. не здійснювалось
|  | Коригування проектної документації: "Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А" |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 49.95 | 49.95 | 48.4262 | 96.95% | 96.95% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А. Додаткові роботи |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 541.861 | 541.861 | 525.5184 | 96.98% | 96.98% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
5 |  | Заклади охорони здоров`я | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16702.921 | 3441.862 | 2205.7956 | 13.21% | 64.09%
5.1 | Реконструкція та капітальний ремонт оснащення об’єктів соціально-побутового призначення засобами безперешкодного доступу для громадян з обмеженими можливостями | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 199.134 | 103.135 | 0 | 0% | 0% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
5.2 |  | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області |  | 2024 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 10462.967 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у не здійснювалось
5.3 |  | Капітальнй ремонт системи водовідведення КЗ "Южненська міська лікарня" за адресою: м. Южне, вул. Хіміків,1 |  | 2019-2024 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 1648.616 | 0 | 0 | 0% | 0% | Фінансування заходу у не здійснювалось
5.3 |  | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 2742.404 | 2138.727 | 1339.3259 | 48.84% | 62.62% | Розбіжність виникла в наслідок приведення обсягів будівництва до фактичного виконання та економії коштів.
5.4 |  | Коригування проектної документації "Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1" |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 49.8 | 49.8 | 48.5482 | 97.49% | 97.49% | Розбіжність виникла в наслідок приведення обсягів будівництва до фактичного виконання та економії коштів.
5.5 |  | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1. Додаткові роботи |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 1600 | 1150.2 | 817.9215 | 51.12% | 71.11% | Розбіжність виникла в наслідок приведення обсягів будівництва до фактичного виконання та економії коштів.
|  | Керуючий справами виконавчого комітету | [10 empty] | Владислав ТЕРЕЩЕНКО