Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2127

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**«Екологічної програми заходів з охорони навколишнього**

**природного середовища Южненської міської територіальної громади**

**Одеського району Одеської області на 2024–2026 роки» за 2024 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

* рішення Южненської міської ради від 26.10.2023 року № 1520-VIII «Про затвердження Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 29.03.2024 року № 1700-VIII «Про затвердження внесення змін та доповнення до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради від 26.10.2023 року № 1520-VIII, шляхом викладення її у новій редакції.

Відповідальний виконавець Програми: Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради, Управління капітального будівництва Южненської міської ради, Управління

освіти Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання Програми** | **Зміст заходів** | **Термін вико-нання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис. грн.** | **Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетомтис. грн.** | **Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **%**  **вико-нання заходу від обсягів, передбачених Програмою** | **%**  **вико-нання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)** |
| 1 | Раціональне використання й поводження з відходами виробництва та споживання | Нове будівництво мереж зливової каналізації з відновленням благоустрою біля будівлі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Приморська, 19-Б | 2024 рік | УКБ ЮМР | 12 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 2 | Придбання установок, обладнання для збору та складування ПВ для КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» | 2024 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 3 | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП«Екосервіс», (сміттєприймальні контейнери) | 2024 рік | УЖКГ ЮМР  КП «Екосервіс» | 105,7 | 40,9 | 40,5 | 38,3 | 99,0 | Придбано контейнерів:  - об’ємом 1,1м3 – 2 од.;  - об’ємом 240л – 3 од. |
| 4 | Придбання установок, обладнання для збору та складування побутових відходів для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ЮМР | 2024 рік | УО ЮМР | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 5 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на територіїм. Южного, с. Сичавка, с. Нові Білярі Южненської міської територіальної громади | 2024 рік | УАМ ЮМР | 7 752,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 6 | Розроблення Схеми санітарної очистки для с. Сичавка і с. Кошари та с. Нові Біляри, с. Григорівка і с. Булдинка Одеського району Одеської області, у тому числі розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів | 2024 рік | УАМ ЮМР | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| **№**  **з/п** | **Завдання Програми** | **Зміст заходів** | **Термін вико-нання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис. грн.** | **Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетомтис. грн.** | **Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **%**  **вико-нання заходу від обсягів, передбачених Програмою** | **%**  **вико-нання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)** |
| 7 | Озеленення території громади (роботи з ремонту та утримання об'єктів зеленого господарства) | Озеленення території Южненської міської територіальної громади | 2024 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «Екосервіс» | 509,7 | 208,5 | 164,1 | 32,2 | 78,7 | Придбано зелен. насаджень:  - однолітніх  у кіл-ті 3 000 од.;  - багаторічних  у кіл-ті 115 од. |
| 8 | Озеленення території Южненської міської територіальної громади | 2024 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 280,2 | 110,2 | 105, 6 | 37,7 | 95,8 | Придбано зелен. насаджень:  - однолітніх  у кіл-ті 730 од.;  - багаторічних  у кіл-ті 300 од. |
| 9 | Озеленення територій закладів освіти Южненської міської територіальної громади | 2024 рік | УО ЮМР | 138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 10 | Придбання чорнозему для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ЮМР | 2024 рік | УО ЮМР | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 11 | Придбання обладнання для висадки вуличних квітів для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ЮМР | 2024 рік | УО ЮМР | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| **Всього:** | | | | | **22 708,0** | **359,6** | **310,2** | **1,4** | **86,2** |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО