Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2131

**ЗВІТ**

**про результати виконання Програми**

**«Соціальний автобус» на території Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Южненської міської ради від 26.10.2023 р. №1503-VIIІ (із змінами від 14.12.2023р. № 1558- VIIІ) .

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області. Фінансування заходів Програми здійснювалось через управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

 **Виконання заходів Програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Забезпечення рівного доступу жителів громади до соціальних стандартів, які є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на отримання адміністративних, юридичних, соціальних, медичних та ін. потреб (організація роботи автобусу) | 1.1 Розробка паспортів маршрутів та графіку руху | IV кв.2023 -2024 роки | Управління економіки Южненської міської ради, Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Створено належні умови транспортного сполучення між населеними пунктами Южненської міської територіальної громади  |
| 1.2 Узгодження паспортів маршрутів з відповідними структурами | IV кв.2023 - 2024 роки | Управління економіки Южненської міської ради | - | - | - | - |
| 1.3 Затвердження паспортів маршрутів | IV кв.2023 - 2024 роки | Управління економіки Южненської міської ради, Виконавчий комітет Южненської міської ради | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення доступності послуг з перевезення пасажирів та безкоштовний проїзд населення громади | Оплата послуг зі здійснення безкоштовних регулярних спеціальних пасажирських перевезень мешканців в межах Южненської міської територіальної громади | 2024-2026 роки | Управління економіки Южненської міської ради,ТОВ «ПІВНІЧ ТРАНС» | 5407,68 | 4440,66 | 4440,66 | 82,12 | 100 | Забезпечення 100% виконання власних повноважень в частині автобусного сполучення між населеними пунктами Южненської міської територіальної громади |
|  | Разом | 5407,68 | 4440,66 | 4440,66 | 82,12 | 100 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО