Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2136

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей**

**Южненської міської територіальної громади**

**за період 2022–2024 років, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. №476-VIIІ зі змінами, за 2022-2024 роки**

1. ***Основні дані***

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Програма оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на період 2022- 2024 років затверджена рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. №476-VIIІ (із змінами, остання редакція від 06.06.2024р. №1728-VIII).

Відповідальні виконавці Програми: Управління соціальної політики Південнівської міської ради та Управління освіти Південнівської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2022-2024 роки.

1. ***Мета Програми та результати її досягнення***

Метою Програми - реалізація права дітей Южненської міської територіальної громади на оздоровлення та відпочинок, створення сприятливих умов для їх якісного відпочинку та оздоровлення.

Для досягнення основної мети Програми та виконання завдань розроблено систему заходів. Заходи передбачали охоплення оздоровленням та відпочинком якомога більшої кількості дітей Южненської міської територіальної громади, особливо тих, що відносяться до категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Введення воєнного стану змінило алгоритм оздоровчої компанії як в позаміських закладах, так і в дитячих закладах відпочинку у складі закладів загальної середньої освіти.

В зв’язку з російською агресією проти України, нестабільною ситуацією та постійними обстрілами різних територій країни, батьки, з міркувань безпеки, відмовлялися направляти дітей до позаміських оздоровчих закладів впродовж 2022-2024 років.

Лише в 2024 році, виходячи з результатів опитування батьків учнів шкіл Южненської міської територіальної громади, з'явилася потреба у відновленні роботи таборів відпочинку з денним перебуванням у складі закладів загальної середньої освіти. Керівництвом громади було прийнято рішення щодо організації відпочинку в дитячих закладах відпочинку (ДЗВ). Влітку 2024 року працювали три ДЗВ з денним перебуванням у складі закладів загальної середньої освіти «Веселка» у складі опорного закладу «Ліцей №2», «Крепиш» у складі АШГ, «Козачата» у складі Ліцею імені В’ячеслава Чорновола, а саме:

- загони розвитку творчих здібностей з 10.06.2024р. по 06.07.2024 р. (21 робочий день)

- загони спортивного спрямування з 10.06.2024р. по 27.06.2024р. (14 робочих днів)».

В 2024 році організовано відпочинок 253 дітей, в тому числі: 133 дітей пільгових категорій та 120 дітей, путівки на відпочинок яких придбано підприємствами громади, таким чином залучено додаткових коштів на загальну суму 780,0 тис.грн. Діти були забезпечені 3 разовим харчуванням, проводились різноманітні виховні заходи, застосовувались різні моделі, налагоджена співпраця з позашкільними закладами, які на базі ДЗВ проводили гурткові заняття, в умовах відсутності доступу до відпочинку та оздоровлення на морському узбережжі, були створені умови користування басейном для відпочинку дітей в КНП «ФСК «ОЛІМП».

У розрізі категорій дітей, які потребують особливої уваги та підтримки,  були охоплені відпочинком:

  (осіб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЗВ | Діти -сироти | Діти позбавлені батьківського  піклування | УБД | Діти загиблих воїнів | ВПО | Багато-  дітна родина | Батьки з інвалідністю І групи | Талановиті та обдаровані діти | Діти з малозабезпеченої сім’ї | **Разом** |
| Веселка | 1 | - | 19 | 3 | 18 | 2 | 1 | - | 2 | **46** |
| Крепиш | - | - | 22 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | **37** |
| Козачата | - | 1 | 22 | 1 | 15 | 10 | - | 1 | - | **40** |
| **Всього:** | **1** | **1** | **63** | **5** | **41** | **16** | **1** | **2** | **3** | **133** |

1. ***Фінансування***

Програмоюоздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на виконання заходів **в 2022 році** Програмою було передбачено на загальну суму 2002,65 тис.грн., затверджено в місцевому бюджеті на 2022 рік у сумі 802,282 тис.грн., зокрема, управлінню освіти на загальну суму 357,382 тис.грн. (в тому числі організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку 20 осіб на загальну суму 110,0 тис.грн. та організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах відпочинку 255 дітей на загальну суму 247,382 тис.грн.) та управлінню соціальної політики на загальну суму 444,90 тис.грн. (в тому числі на послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в позаміських дитячих оздоровчих закладах – 420,0 тис.грн. (25 дітей) та на послуги з перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до позаміського дитячого оздоровчого закладу та у зворотному напрямку - 24,90 тис.грн.). Однак, наприкінці року невикористані кошти були перерозподілені.

З огляду на введення воєнного стану, органи місцевої влади повинні були самостійно вирішити питання організації оздоровлення та відпочинку дітей. Виходячи з того, що організація пришкільних таборів була можлива лише за умови створення безпечних умов перебування дітей та учителів, зокрема, за умови наявності у закладах пристосованого укриття, було прийняте рішення не відкривати ДЗВ. На момент початку оздоровчої кампанії у жодній із шкіл не було готове укриття, ремонт яких було завершено лише на початок 2022/2023 навчального року. Дитячі заклади відпочинку у складі закладів загальної середньої освіти, в яких було заплановано організувати відпочинок дітей в 2022 році, не працювали.

У зв’язку з вищезазначеним, **кошти з місцевого бюджету** на заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади **в 2022 році не використовувались.**

Програмоюоздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на виконання заходів **в 2023 році** Програмою було передбачено на загальну суму 2336,3 тис.грн., затверджено в місцевому бюджеті на початку 2023 рік у сумі **357,382 тис.грн**., зокрема, управлінню освіти на загальну суму 357,382 тис.грн. (в тому числі організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку та організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах відпочинку). Однак, наприкінці року невикористані кошти були перерозподілені. Управлінню соціальної політики на послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в позаміських дитячих оздоровчих закладах та на послуги з перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до позаміського дитячого оздоровчого закладу та у зворотному напрямку, кошти в місцевому бюджеті на 2023 рік **не були передбачені**.

Таким чином, **кошти з місцевого бюджету** на заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади **в 2023 році не використовувались.**

Програмоюоздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на виконання заходів **в 2024 році** було передбачено на загальну суму 2727,2 тис.грн., затверджено в місцевому бюджеті на 2024 рік (з урахуванням змін) у сумі **864,5 тис.грн**., зокрема, управлінню освіти на загальну суму **864,5 тис.грн.** (в тому числі організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку та організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах відпочинку).

За 2024 рік виконано заходів на загальну суму **864,5 тис.грн.,** що складає 32% від передбачених видатків Програмою, або 100% від затверджених видатків в місцевому бюджеті. Вся заявлена потреба щодо організації відпочинку дітей задовільнена в повному обсязі.

За період 2022-2024 років на виконання заходів Програми було передбачено коштів місцевого бюджету на загальну суму **7066,15 тис.грн**., фактично затверджено бюджетом громади на загальну суму **864,5 тис.грн.** (або 12% від обсягів, передбачених Програмою). Фактично витрачено на загальну суму 864,5 тис.грн. (або 100% від обсягів, затверджених бюджетом). В 2022 та 2023 році організація оздоровлення та відпочинок дітей не здійснювались.

**4. Виконання заходів Програми**

**оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на період 2022-2024 років**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн  (з урах.змін) | Річний обсяг фінансування , затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| І | Організаційне забезпечення | 1.1.Проведення міського огляду – конкурсу на кращий дитячий заклад відпочинку у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади щодо організації відпочинку дітей. | 2022 –  2023  2024 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 10,0  10,0  10,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | 1.2.Забезпечення проведення для дітей спортивно- та культурно-масових, еколого-натуралістичних, природоохоронних заходів | 2022  2023  2024 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 50,0  50,0  50,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | **Всього за напрямом:** |  | **2022**  **2023**  **2024** |  | **60,0**  **60,0**  **60,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **Відсутність фінансового ресурсу** |
| ІІ | Забезпечення оздоровлення та відпочинку в позаміських оздоровчих закладах дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2.1.Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої  соціальної уваги та підтримки, в позаміських дитячих оздоровчих закладах | 2022  2023  2024 | Управління соціальної політики | 840,0  1080,0  360,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | В період дії воєнного стану, з міркувань безпеки, відсутні заяви батьків щодо направлення дітей до позаміських оздоровчих закладів |
|  | 2.2.Послуги з перевезення дітей, які потребують особливої  соціальної уваги та підтримки, до позаміського дитячого оздоровчого закладу та у зворотному напрямку | 2022  2023  2024 | Управління соціальної політики | 49,80  49,80  49,80 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | **Всього за напрямом:** |  | **2022**  **2023**  **2024** |  | **889,8**  **1129,8**  **409,8** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **Відсутні звернення батьків** |
| ІІІ | Забезпечення оздоровлення та відпочинку в позаміських оздоровчих закладах дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 3.1.Організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку «Веселка» у складі опорного закладу «Ліцей №2» для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2022  2023  2024 | Управління освіти,  ДЗВ «Веселка» у складі опорного закладу «Ліцей №2» | 165,0  210,0  650,0 | 0,0  0,0  299,0 | 0,0  0,0  299,0 | 0,0  0,0  46 | 0,0  0,0  100 | Упродовж 21 дня 46 дітей із числа дітей-сиріт, малозабезпечених, дітей УБД, загиблих воїнів, із багатодітних сімей, ВПО відпочили у ДЗВ. |
|  |  | 3.2.Організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку «Крепиш» у складі АШГ для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2022  2023  2024 | Управління освіти,  ДЗВ «Крепиш» у складі АШГ | 0,0  0,0  325,0 | 0,0  0,0  240,5 | 0,0  0,0  240,5 | 0,0  0,0  74 | 0,0  0,0  100 | Упродовж 21 дня 37 дітей із числа малозабезпечених, дітей УБД, загиблих воїнів, із багатодітних сімей, ВПО, талановитих відпочили у ДЗВ |
|  |  | 3.3.Організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку «Козачата» у складі Ліцею ім. В.Чорновола для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2022  2023  2024 | Управління освіти,  ДЗВ «Козачата» у складі Ліцею ім. В.Чорновола | 0,0  0,0  325,0 | 0,0  0,0  325,0 | 0,0  0,0  325,0 | 0,0  0,0  100 | 0,0  0,0  100 | Упродовж 21 дня 50 дітей із числа позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених, дітей УБД, загиблих воїнів, із багатодітних сімей, ВПО,талановитих відпочили у ДЗВ |
|  |  | 3.4.Організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах відпочинку "Джерельце" у складі Новобілярської гімназії, "Сонечко" у складі Сичавської гімназії | 2022  2023  2024 | Управління освіти,  ДЗВ у складі ЗЗСО | 34,0  45,0  47,5 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | 3.5.Організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах праці та відпочинку у складі ЗЗСО Южненської міської територіальної громади. | 2022  2023  2024 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 213,85  234,5  249,9 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | 3.6.Організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячому закладі відпочинку у складі палацу творчості дітей та юнацтва «Мрія» (ПТДЮ «Мрія») | 2022  2023  2024 | Управління освіти, ДЗВ у складі ПТДЮ «Мрія» | 70,0  87,0  90,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | **Всього за напрямом:** |  | **2022**  **2023**  **2024** |  | **482,85**  **576,5**  **1687,40** | **0,0**  **0,0**  **864,5** | **0,0**  **0,0**  **864,5** | **0,0**  **0,0**  **51,2** | **0,0**  **0,0**  **100** |  |
| ІV | Матеріально- технічне забезпечення дитячих закладів відпочинку | Забезпечення ДЗВ у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади ігровим інвентарем | 2022  2023  2024 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 50,0  50,0  50,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | Забезпечення ДЗВ у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади м’яким інвентарем | 2022  2023  2024 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 200,0  200,0  200,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | Придбання меблів для ДЗВ у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади. | 2022  2023  2024 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 200,0  200,0  200,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | Придбання технічних засобів та комп’ютерного обладнання  для ДЗВ у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади освіти | 2022  2023  2024 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 120,0  120,0  120,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | **Всього за напрямком:** |  | **2022**  **2023**  **2024** |  | **570,0**  **570,0**  **570,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **Відсутність фінансового ресурсу** |
|  | **Всього за Програмою:** |  | **2022**  **2023**  **2024** |  | **2002,65**  **2336,3**  **2727,2** | **0,0**  **0,0**  **864,5** | **0,0**  **0,0**  **864,5** | **0,0**  **0,0**  **31,7** | **0,0**  **0,0**  **100** |  |

***5.Оцінка ефективності виконання Програми***

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану, нестабільною ситуацією, постійними обстрілами, відсутністю можливості забезпечення достатньої безпеки дітей, в 2022 та 2023 роках заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади не здійснювались, кошти місцевого бюджету не використовувались, здійснити оцінку кількісних та якісних показників неможливо.

Враховуючи те, що в 2024 році з'явилася потреба у відновленні роботи таборів відпочинку з денним перебуванням у складі закладів загальної середньої освіти, влітку розпочали працювати три ДЗВ з денним перебуванням у складі закладів загальної середньої освіти: «Веселка» у складі опорного закладу «Ліцей №2», «Крепиш» у складі АШГ, «Козачата» у складі Ліцею імені В’ячеслава Чорновола. Організовано відпочинок 253 дітей, в тому числі: 133 дітей пільгових категорій та 120 дітей, путівки на відпочинок яких придбано підприємствами громади, таким чином, було залучено додаткових коштів на загальну суму 780,0 тис.грн.

Частково заходи Програми були здійснені, а саме в частині забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей громади у ДЗВ у складі закладів загальної середньої освіти громади, в тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Охоплені відпочинком всі бажаючі, була можливість охопити відпочинком більшу чисельність дітей, але потреба відсутня. Передбачено Програмою на 2024 рік на загальну суму 2727,2 тис.грн. Затверджено в місцевому бюджеті на 2024 рік видатків на загальну суму 864,5 тис.грн., фактично виконано на загальну суму 864,5 тис.грн.або 32% від передбачених обсягів Програмою.

Здійснивши аналіз кількісних та якісних показників за весь період дії Програми, враховуючи виконання заходів Програми лише на 12% (затверджено Програмою на загальну суму 7066,15 тис.грн., виконано на загальну суму 864,5 тис.грн.), можна зробити висновок, що ефективність Програми низька, але причини низького виконання заходів Програми об'єктивні.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО