Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2143

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді**

**Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки**

1. **Основні дані**

**Програма підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки прийнята рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області 04.03.2022 року №948-VIII.**

**Внесенні зміни:**

*- від 28.10.2022 №1126–VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 07.12.2022 №1180-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 07.03.2023 №1219-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 13.07.2023 №1406-III «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 18.05.2023 №1397-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 23.08.2023 №1438-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 29.03.2024 №1681-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 06.06.2024 №1731-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 22.07.2024 №1804-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 29.08.2024 №1838-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 14.10.2024 №1900-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 14.11.2024 №1933-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».*

**Відповідальний виконавець Програми**

Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради, відділ оборонної та мобілізаційної роботи Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Управління освіти Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, ЮЖНЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА», КПТМ «Южтеплокомуненерго», КП «Южненське узбережжя», КП «Екосервіс».

**Строк реалізації Програми 2022-2024 роки**

1. **Мета програми та результати її досягнення**

Загроза територіальній цілісності та незалежності держави, розгортання повномасштабних військових дій на території України вимагають реалізації заходів з територіальної оборони та їх матеріально-технічному забезпеченні, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення, для боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, підтримання безпеки і правопорядку, а також підготовку громадян до національного спротиву на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів територіальної оборони з бюджету Южненської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Метою Програми є створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями Збройних Сил України та військовослужбовцями підрозділів територіальної оборони, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву.

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально - технічного забезпечення військовослужбовців та особового складу Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони, державних правоохоронних органів, поточне утримання відділу муніципальної охорони (безпеки) ЮЖНЕНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» забезпечення засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження та інше згідно з потребами.

1. **Фінансування**

На 2022 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить **14 731,405** тис.грн., фактично профінансовано **12 834,020** тис.грн.. Відсоток виконання заходів Програми в 2022 році відносно до затверджених заходів Програмою становить **87%.**

На 2023 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить **49 620,000 тис.грн.,** фактично профінансовано **42 313,504 тис.грн**.. Відсоток виконання заходів Програми в 2023 році відносно до затверджених заходів Програмою становить **85%.**

На 2024 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить **80 400,00 тис.грн.**, фактично профінансовано **60 704,707 тис.грн.** (кошти обласного бюджету в суммі **268,034 тис. грн.).** Відсоток виконання заходів Програми в 2024 році відносно до затверджених заходів Програмою становить **76%.**

Всього на виконання заходів Програми за 2022-2024 роки передбачено **144751,405 тис**. **грн.,** фактично профінансовано **116 116,460 тис.грн**..

Загальний відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених заходів Програмою становить **80%.**

**4.Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Завдання Програми | | Зміст заходів | | Термін виконання | | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою  тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом  тис.грн | | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) | |
| **2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони | | Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, паливно-мастильні матеріали тощо | | 2022 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Управління освіти Південнівської міської ради | Інші  Джерела:  400,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 63 %. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, паливно-мастильні матеріали тощо | |
| Місцевий бюджет:  2657,500 | | 2175,000 | | 1940,463 | | 82 | | 89 | |
| Всього:  3057,5  00 | | 2175,000 | | 1940,463 | | 63 | | 89 | |
| 2. | | Створення належних умов служби | | Поточне утримання відділу муніципальної охорони (безпеки): заробітна плата з нарахуваннями, закупівля речового майна, засобів розвідки, засобів життєзабезпечення, паливно-мастильні матеріали, харчування тощо | | 2022 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | 7535,324 | 7535,324 | | 7509,977 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100 %. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на поточне утримання відділу муніципальної охорони (безпеки): заробітна плата з нарахуваннями, закупівля речового майна, засобів розвідки, засобів життєзабезпечення, паливно-мастильні матеріали, харчування тощо | |
| 3. | | Створення належних умов функціонування відділу муніципальної варти | | Створення належних умов функціонування відділу муніципальної варти шляхом передачі міжбюджетних трансфертів на закупівлю спецзасобів | | 2022 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  ЮКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | 983,581 | 983,581 | | 983,580 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100 %. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на закупівлю закупівлю спецзасобів | |
| 4. | | Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних сил України матеріальними засобами, необхідними для збереження життя та здоров’я військовослужбовців | | 2022 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А 2238 | 2400,000 | 2400,000 | | 2400,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100 %. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на забезпечення військових частин Збройних сил України матеріальними засобами, необхідними для збереження життя та здоров’я військовослужбовців | |
| 5. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для забезпечення дотримання санітарно – гігієнічних норм особового складу військової частини А 1785 | | 2022 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А 1785 | 755,000 | 755,000 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | Виконання заходу перенесено на 2023 рік | |
| **Всього за 2022 рік:** | | | | | | | | | **14731,405** | **13848,905** | | **12834,020** | | **87** | | **93** | |  | |
| *В т.ч. інші джерела* | | | | | | | | | *400,000* |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння покращенню матеріально – технічної бази Збройних Сил України | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Одеська обласна державна адміністрація | 26500,000 | 26500,000 | | 26500,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100% шляхом передачі іншої субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету Одеської області | |
| 2. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Покращення матеріально – технічної бази військової частини  А0515 | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, військова частина  А 0515 | 3000,000 | 3000,000 | | 3000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу Програми 100%. Надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів. Придбано аеродромне пересувне джерело живлення | |
| 3. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння покращенню забезпечення військової частини А 7382  військовим майном та приладами подвійного значення | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, військова частина  А 7382 | 8400,000 | 8400,000 | | 8400,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100% шляхом надання субвенції з бюджету  Южненської міської територіальної громади державному бюджету України  Кошти витрачені на утримання, експлуатацію військової техніки, придбано модуль для вантажівок і легкового комерційного транспорту Х-431,HDIII  PRO LAUNCH, автомобільний мультимарочний сканер Х-431,HDIII PRO SE LAUNCH, квадракоптер з додатковою комплектацією ( DJI Mavic 3 Enterprise BATTERY kit) у кількості 40 одиниць. | |
| 4. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Покращення матеріально – технічної бази військової частини А 4576 | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, військова частина  А 4576 | 2000,000 | 2000,000 | | 2000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100% шляхом надання субвенції з бюджету  Южненської міської територіальної громади державному бюджету України. Кошти витрачені на придбання військової техніки | |
| 5. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для забезпечення дотримання санітарно – гігієнічних норм особового складу військової частини А 1785 | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, військова частина  А 1785 | 755,000 | 755,000 | | 755,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100% придбання і передачі  комплекту обладнання для «автономного лазне – прального модулю 2.3» | |
| 6. | | Сприяння створенню належних умов функціонування державних правоохоронних органів | | Сприяння створенню належних умов функціонування державних правоохоронних органів | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, відділ оборонної  та мобілізаційної роботи управління правового забезпечення та взаємодії  з державними органами, ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ МИКОЛАЄВІ | 1000,000 | 1000,000 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | Захід Програми не здійснено, не було погодження з Одеської обласної (військової) адміністрації | |
| 7. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини А 0666 військовим майном та приладами подвійного значення | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, військова частина  А 0666 | 6000,000 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | Захід Програми не здійснено, не було погодження з Одеської обласної (військової) адміністрації | |
| 8 | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння покращенню забезпеченню військової частини А 2238 Збройних Сил України матеріальними засобами | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, військова частина  А 2238 | 1565,000 | 1565,000 | | 1565,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100% шляхом надання субвенції з бюджету  Южненської міської територіальної громади державному бюджету України.  Кошти витрачені на придбання  запасних частин для бойових кораблів та катерів, дизельних теплових пушок непрямого нагріву (2 одиниці),закуплені будівельні матеріали, фарби, інструменти та знаряддя для благоустрою місць перебування особового складу. Залишок невикористаних коштів у суммі 515,000 тис. грн. повернуто до бюджету громади | |
| 9. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Забезпечення у натуральній формі штурмового полку «Цунамі» Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, штурмовий полк «Цунамі» Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | | Не потребує фінансування | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100% шляхом надання на безоплатній основі продуктів харчування з довготривалим терміном зберігання зі сформованого матеріального резерву | |
| 10. | | Матеріально технічне забезпечення підрозділів ТРО | | Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, паливно-мастильні  матеріали тощо | | 2023 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Управління освіти Південнівської міської ради | 400,000  (місцевий бюджет:393,504 у.т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 -93,504;  інші джерела:100,000відсутне фінансування) | 93,504 | | 93,504 | | - | | - | | Виплачена кредиторська заборгованість за 2022 рік для закупівлі речового майна, засобів розвідки, харчування | |
| **Всього за 2023 рік:** | | | | | | | | | **49620,000** | **43313,504** | | **42313,504** | | **85** | | **98** | |  | |
| *В т.ч. інші джерела* | | | | | | | | | *100,00* |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А 0666 | 10000,000 | 10000,000 | | 10000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на забезпечення особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення (дрони квадракоптери та комплектуючі до них). | |
| 2. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Покращення матеріально-технічної бази військової частини, | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А 7382,  військова частина  А 0456 | 6500,000 | 6500,000 | | 1939,719 | | 30 | | 30 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 30%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на виконання ремонтних робіт та обладнання визначених будівель. Залишок невикористаних коштів у суммі 4 560,281 тис. грн. повернуто до бюджету громади. | |
| 3. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Покращення матеріально-технічної бази військової частини | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А 4576 | 6000,000 | 6000,000 | | 6000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Придбано спеціального обладнання для транспортних засобів, БПЛА на сумму 37 294,100 тис. грн., залишок невикористаних коштів буде використано протягом 2025 року за їх цільовим призначенням в рамках дії Програми. | |
| 4. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Покращення матеріально-технічної бази  штурмового полку «Цунамі»  Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  Національна поліція України | 5000,000 | 5000,000 | | 5000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для придбання спеціального обладнання для транспортних засобів, засобів БПЛА. | |
| 5. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Покращення матеріально-технічної бази військової частини  в/ч А 0515 | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А 0515 | 35000,000 | 25000,000 | | 25000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для придбання військової та спеціальної техніки, засобів РЕБ. | |
| 6 | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А 4962 | 6000,000 | 6000,000 | | 2780,000 | | 46 | | 46 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 46%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для забезпечення військовим майном та приладами подвійного значення. Залишок невикористаних коштів у суммі 220,000 тис. грн. повернуто до бюджету громади. | |
| 7. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  НГУ | 3000,000 | 3000,000 | | 3000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для забезпечення особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення (засоби радіоелектронної боротьби). | |
| 8. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Покращення матеріально-технічної бази військової частини А 1283 | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської ї міської ради,  військова частина  А 1283 | 1500,000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Фінансування заходу на 2024 рік не перебачено | |
| 9. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння матеріально-технічному забезпеченню батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Одеській області майном | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  ГУНП в Одеській області | 5000,000 | 5000,000 | | 4984,988 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для забезпечення військовим майном та приладами подвійного значення. Залишок невикористаних коштів у суммі 15,012 тис. грн. повернуто до бюджету громади. | |
| 10. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Забезпечення у натуральній формі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Одеській області шляхом надання на безоплатній основі продуктів харчування | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  ГУНП в Одеській області | Не потребує окремого фінансування | Не потребує окремого фінансування | | Не потребує окремого фінансування | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Забезпечено на безоплатній основі продуктами харчування. | |
| 11. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А4689 | 1000,000 | 1000,000 | | 1000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для забезпечення особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення (нічні засоби спостереження для в/ч 4807). | |
| 12. | | Сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України | | Покращення матеріально-технічної бази військової частини А4885 | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  військова частина  А4885 | 1000,000 | 1000,000 | | 1000,000 | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для покращення матеріально-технічної бази військової частини військовим майном та приладами подвійного значення. | |
| 13. | | Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони | | Здійснення закупівлі матеріальних цінностей для функціонування підрозділів територіальної оборони: речове майно, засоби розвідки, засоби життєзабезпечення, харчування, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, паливно-мастильні матеріали тощо | | 2024 | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Управління освіти Південнівської міської ради | 400,000 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | відсутне фінансування | |
| 300,000  (місцевий бюджет) | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| 100,000 (інші джерела) | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |
| **Всього за 2024 рік:** | | | | | | | | | **80400,000** | **68500,000** | | **60704,707** | | **76** | | **89** | |  | |
| *В т.ч. інші джерела* | | | | | | | | | *100,000* |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Обласний бюджет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Заохочення та відзначення осіб (працівників комунальних підприємств, закладів, установ, організацій), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на території, де ведуться бойові дії | | Заохочення та відзначення осіб (працівників комунальних підприємств, закладів, установ, організацій), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на території, де ведуться бойові дії | | **2024** | | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Одеська обласна (військова) адміністрація,Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради, КП МІНІЦИПАЛЬНА ВАРТА | | **268,034** | **268,034** | | **264,229** | | 100 | | 100 | | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. | |
| **Разом по Програмі за 2022-2024 роки:** | | | | | | | | | **144751,405** | **125930,443** | | **116 116,460** | | **80** | | **92** | |  | |
| *В т.ч. інші джерела* | | | | | | | | | *600,000* |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Обласний бюджет** | | | | | | | | | **268,034** | **268,034** | | **264,229** | |  | |  | |  | |

**5.Оцінка ефективності виконання Програми**

Виконання заходів Програми протягом 2022-2024 років дозволило:

* підвищити обороноздатність держави;
* забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення району;
* ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями; підтримувати безпеку і правопорядок на території району;
* підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
* зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;
* в повному обсязі забезпечити формування територіальної оборони громади;
* забезпечено безоплатне розміщення та харчування членів територіальної оборони, добровольчих формувань та військових підрозділів на період запровадження військового стану в Україні.

Провівши аналіз даної програми, ми бачимо, що бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

Всього на виконання заходів Програми за 2022-2024 роки передбачено **144751,405 тис**. **грн.,** фактично профінансовано **116 116,460 тис.грн**..

Загальний відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених заходів Програмою становить **80%.**

Ефективність Програми висока.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО