Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2147

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми «Поліцейський офіцер громади»**

**Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області**

**на 2022-2024 роки**

1. **Основні дані**

Програма «Поліцейський офіцер громади» Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки прийнята рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області 09.12.2021 №834-VIII.

Внесенні зміни:

- 29.03.2024 прийнято рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області №1682-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми «Поліцейський офіцер громади» на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 № 834-VIII, шляхом викладення її в новій редакції».

Строк реалізації Програми 2022-2024 роки.

Відповідальним виконавцем Програми є Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, ГУНП України в Одеській області, управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

1. **Мета програми та результати її досягнення**

Стан правопорядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області впливає на її соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

У структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати кримінальні правопорушення майнової спрямованості, особливо крадіжки. Разом з тим, не зважаючи на вжиті правоохоронними органами заходи, а саме: проведення комплексних профілактичних заходів на території громади, ряду оперативно-профілактичних операцій, стан правопорядку потребує покращення шляхом подальшої консолідації зусиль як правоохоронних органів, так і органів державної влади та місцевого самоврядування в цьому напрямку.

Спільних зусиль потребують питання протидії незаконному обігу наркотиків, насамперед в підлітковому і молодіжному середовищі, торгівлі людьми, запобігання правопорушенням у сфері моральності, кримінальним злочинам з використанням інформаційних технологій тощо. Не зважаючи на те, що загальна кількість відкритих правопорушень зростає, ефективність упереджувальних правоохоронних заходів не в повній мірі відповідає реальному рівню загроз розвитку криміногенної ситуації.

Головне завдання поліцейського офіцера громади - орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. По суті, це новий формат роботи дільничних офіцерів поліції. Метою роботи поліцейського офіцера громади буде, в першу чергу, запобігання правопорушенням в інтересах громади, він буде займатися превенцією правопорушень у цій громаді і розслідувати дрібні злочини, ті, які не потребують залучення слідчо-оперативних підрозділів, поліцейський офіцер громади буде додатково наділений повноваженнями поліцейських з вирішення питань по лінії ювенальної превенції, дозвільної системи та організації і контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, у нього будуть зосередженні практично всі повноваження поліції у сфері превенції та надання поліцейських послуг.

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою правопорушень, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і виділення коштів з місцевого бюджету, в тому числі на виконання Програми «Поліцейський офіцер громади» Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій, попередження вчинення злочинів та правопорушень молоддю та раніше засудженими особами.

Метою Програми є:

- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення на території обслуговування поліцейського офіцера громади конституційних прав та свобод людини і громадянина;

- удосконалення форм і методів організації роботи щодо запобігання вчиненню правопорушень на території обслуговування поліцейського офіцера громади;

- створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення на території обслуговування поліцейського офіцера громади, забезпечення її цілісності і різноманітності;

- активізація діяльності громадських формувань та їх участі в охороні громадського порядку;

- покращення роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх у молодіжному середовищі та в сім'ях на території обслуговування поліцейського офіцера громади;

-  активізація роботи щодо профілактики рецидивної злочинності;

- підвищення координуючої ролі Южненської міської ради в розв’язанні проблем попередження злочинності та її негативних наслідків на території громади шляхом приведення у відповідність до сучасних вимог публічної безпеки та правил благоустрою місць масового перебування людей.

1. **Фінансування**

На 2022 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить 853,40 тис.грн., фактично профінансовано за 2022 рік – 0,0 тис.грн. (у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні фінансування заходів у 2022 році не здійснювалось). Відсоток виконання заходів Програми в 2022 році становить 0%.

На 2023 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить 71,88 тис.грн., фактично профінансовано за 2023 рік – 0,0 тис.грн. (у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні фінансування заходів у 2023 році не здійснювалось). Відсоток виконання заходів Програми в 2023 році становить 0%.

На 2024 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить 56,3 тис.грн., фактично профінансовано за 2024 рік – 55,7 тис.грн.. Відсоток виконання заходів Програми в 2024 році становить 99%.

Всього загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми на 2022-2024 рік становить 981,58 тис. грн., фактично профінансовано 55,7 тис. грн..

Загальний відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених заходів Програмою становить 5,7 %.

**4. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою  тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом  тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **2022** | | | | | | | | | | |
| 1. | Створення належних умов роботи | Придбання оргтехніки, облаштування кабінетів | 2022 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ПМР,  ГУНП України в Одеській області | 853,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні фінансування заходів у 2022 році не здійснювалось |
| **Всього за 2022 рік:** | | | | | **853,4** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| **2023** | | | | | | | | | | |
| 1. | Створення належних умов роботи, своєчасне надання допомоги, підвищення рівня дорожньої дисципліни | Забезпечення транспортними витратами (паливно-мастильними матеріали) | 2023 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ПМР,  ГУНП України в Одеській області | 59,18 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні фінансування заходів у 2023 році не здійснювалось |
| 2. | Створення належних умов роботи | Придбання канцелярських приладів, доступ до мережі інтернет | 2023 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ПМР,  ГУНП України в Одеській області | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні фінансування заходів у 2023 році не здійснювалось |
| **Всього за 2023 рік:** | | | | | **71,88** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| **2024** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення ефективної підтримки ЮМР та населенням діяльності ПОГ на території ЮМТГ Одеського району Одеської області спрямоване на підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах громади, захист життя, здоров'я, честі і гідності населення, профілактичну роботу по попередженню злочинності та забезпечення комплексного підходу до розв'язання проблем, пов'язаних з питаннями безпеки. | Матеріально-технічне забезпечення ПОГ (планшет, термопринтер, автомобільний відеорегістратора, нагрудна камера, ноутбук, багатофункціональний пристрій | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,  управління правового забезпечення та  взаємодії з державним органами ЮМР,  ГУНП України в Одеській області | 56,3 | 56,3 | 55,7 | 99 | 99 | Досягнутий результат виконання заходу програми 99%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання планшету, термопринтеру, автомобільного відеорегістратора, нагрудної камери, ноутбуку, багатофункціонального пристрою. Залишок невикористаних коштів у сумі 604,4 грн. повернуто на рахунок громади. |
| **Всього за 2024 рік:** | | | | | **56,3** | **56,3** | **55,7** | **99** | **99** |  |
| **Разом по Програмі:** | | | | | **981,58** | **56,3** | **55,7** | **5,7** | **99** |  |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми**

Виконання Програми дозволило поліпшити діяльність органів поліції та поліцейського офіцера громади щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підтримання публічної безпеки і порядку; спрямувати зусилля органів поліції на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її власність і громадську безпеку та порядок.

Всього загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми на 2022-2024 рік становить 981,58 тис. грн., фактично профінансовано 55,7 тис. грн..

Загальний відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених заходів Програмою становить 5,7 %.

За звітний період задля упередження вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень поліцейським офіцером громади здійснювався контроль за поведінкою осіб, які перебувають на превентивних обліках в Національній поліції, серед яких:

* 7 осіб, які раніше судимі за тяжкі або особливо тяжкі кримінальні правопорушення;
* 1 особа перебувають під адміністративним наглядом;
* 2 особи перебуває в категорії, що формально підпадають під дію Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».
* 28 осіб, які вчинили домашнє насильство (кривдники). В 2024 року на превентивний облік, у зв’язку з вчиненням домашнього насильства було поставлено 12 кривдників.
* 5 осіб судимі за кримінальні правопорушення без позбавлення волі.

Також, на території обслуговування проживає 75 осіб, яким надано дозвіл на зберігання та носіння нарізної, гладко-ствольної зброї, по яким проводяться систематичні перевірки дотримання правил зберігання зброї та боєприпасів до неї, а також недопущення нещасних випадків із її застосуванням. За звітній період було виявлено 2 порушення правил перереєстрації зброї, в той час як в 2022 році було виявлено 5 фактів незаконного зберігання зброї. В 2023 році такі порушень у сфері дозвільної системи виявлено не було.

Протягом звітного періоду з закріпленої території було зареєстровано 449 звернень, які надійшли письмово або через лінію 102, з них 25 звернень було отримано під час особистого спілкування з мешканцями. Протягом 2022 року було розглянуто – 107 звернень, протягом 2023 року – 328 звернень.

**Діяльність щодо документування адміністративних правопорушень.**

Важливо розуміти, що за будь-яке адміністративне порушення особа повинна нести відповідальність з метою виховання у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, тому у 2024-му році, в ході здійснення профілактичних заходів на території Южненської ОТГ в даному напрямку службової діяльності було виявлено та задокументовано **168** адміністративних правопорушень. В 2022 році - **79** порушень. В 2023 році - **92**

В 2024 році було виявлено 51 порушення у сфері громадської безпеки, 104 у сфері безпеки дорожнього руху, 2 по лінії дозвільної системи. Сума штрафів, зарахована в дохід держави в 2024 році – 59 092 тис. гривень.

Протягом 2023 року 62 порушення у сфері ГБ, 25 у сфері БДР.

Протягом 2022 року – 72 порушення у сфері ГБ, 5 порушень дозвільної системи, БДР – жодного.

**Розкриття кримінальних правопорушень.**

За період 2024 року на адресу ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області від мешканців Сичавського та Н-Білярського старостинських округів було отримано 52 повідомлення, які були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ПОГ Лисом С. М. протягом звітного періоду було розкрито 7 кримінальних правопорушень, серед яких:

1. 1 правопорушення за незаконне проникнення до житла (ч. 1, ст. 162 ККУ)

2. 1 правопорушення за таємне викрадення чужого майна (ч. 4. Ст. 185 ККУ)

3. 3 правопорушення за незаконне зберігання наркотичних речовин (ч. 1, 2, ст. 309 ККУ)

4. 1 правопорушення за підробку документів (ч. 3, ст. 358 ККУ)

5. 1 правопорушення за самовільне залишення військової частини ( ч. 5, ст. 407 ККУ)

В 2023 році було розкрито 7 проваджень, в 2022 році – 3 провадження.

Продовжувались заходи, щодо виявлення осіб, причетних до незаконного знищення лісосмуг, незаконного вилову водних біоресурсів з акваторії Тилигульського лиману та Чорного Моря в межах громади. Тому за 2024 рік спільно з ДПСУ та водною поліцією було виявлено 1 адміністративне правопорушення та відкрито 1 кримінальне провадження, що стосуються незаконного вилову водних біоресурсів.

На території обслуговування було виявлено та затримано 1 особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та переховувалась від суду, через що була оголошена в розшук.

**Взаємодія з органами місцевого самоврядування.**

За звітній період у взаємодії зі службою у справах дітей та фахівцями центру надання соц. послуг Южненської міської ради було здійснено близько 20 відвідувань сімей, які опинились в скрутних життєвих обставинах, по кожному факту вчинення домашнього насильства з фахівцями ЦНСП здійснювались виїзди до потерпілих з метою надання кваліфікованої допомоги.

У зв’язку з вимогами сьогодення, спільно зі старостами здійснювались постійні виїзди по території округів для оповіщення населення про мобілізації, шляхом вручення повісток про виклик до РТЦК та СП.

Протягом 2024 року, в ході провадження превентивної (профілактичної) діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень у взаємодії з поліцейськими ювенальної превенції, дирекцією навчальних закладів з учнями Новобілярської та Сичавської гімназій, а також дошкільних навчальних закладів проведено близько 20 виступів на такі теми, як безпека дорожнього руху, безпека в інтернеті, протидія булінгу, профілактика правопорушень в дитячому середовищі, тощо.

**Розбудова безпекового середовища**

За звітній період на території громади було впроваджено так званий принцип «Community Policing», що являє собою підхід до службової діяльності, побудований на принципах постійної комунікації між поліцією та мешканцями громади заради покращення безпекового простору. За звітній період на адресу Южненської ОТГ були скеровані такі безпекові проєкти, як встановлення дорожніх знаків на території с. Сичавка, встановлення камер відеоспостереження по території Новобілярського та Сичавського старостинських округів, встановлення сферичних дзеркал на небезпечних перехрестях, «Громада на захист довкілля». Спільними зусиллями за звітній період було реалізовано лише 1 проєкт щодо встановлення дорожніх знаків.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО