Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2148

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської**

**територіальної громади на 2022-2026 роки за 2024 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради 23.12.2021 р. № 900-VIII «Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», зі змінами від 14.11.2024 № 1930-VIIІ.

Відповідальний виконавець Програми: Головне управління ДСНС України в Одеській області, 7 ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Одеській області, 39 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Управління освіти Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Новобілярський старостинський округ, Сичавський старостинський округ, Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2022-2026 роки.

**Виконання заходів Програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області | Своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення. | 2024 рік | Головні розпорядники коштів: УправліннякапітальногобудівництваЮжненськоїміської радиОдеськогорайону Одеськоїобласті | 5 455,092 | 5 441,652 | 96,000 | 1,8 | 1,8 | У 2024 році було розроблено проектну документацію по об’єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області» |
| 2 | Матеріально – технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту | Забезпечення своєчасного реагування та взаємодії при ліквідації надзвичайних ситуацій. | 2024 рік | Головні розпорядники коштів: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області/ Головне управління ДСНС України в Одеській області | 37,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Кошти на виконання заходу у 2024 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| 3 | Організація та функціонування «Пунктів незламності» на території Южненської міської територіальної громади в умовах збройної агресії російської федерації та подолання наслідків воєнного стану | Забезпечення населення Южненської міської територіальний громади еклектичною енергією, теплом, водою та мобільним зв’язком (інтернетом) | 2024 рік | Головні розпорядники коштів: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Управління освіти Південнівської міської ради Одеського району Одеської області,Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 102,300 | 102,300 | 1,500 | 1,4 | 1,4 | Організація та функціонування «Пунктів незламності» на території Южненської міської територіальної громади |
| **Всього** | **2024 рік** | **5 594,392** | **5 543,952** | **97,500** | **1,7** | **1,8** |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської**

**територіальної громади на 2022-2026 роки за 2024 рік**

Метою програми є зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, поліпшення стану захисних споруд цивільного захисту для можливого укриття населення.

Згідно з Програмою розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 р. № 900-VIII із змінами та доповненнями, на 2024 рік на реалізацію заходів Програми передбачено коштів у сумі 5 594,392 тис. грн., виділено з місцевого бюджету на 2024 рік 5 543,952 тис.грн., фактично профінансовано 97,500 тис.грн. – 1,8% до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік. Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 1,7%.

Фінансування заходів Програми здійснювалось через головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до вимог чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, враховуючи вимоги статті 85 Бюджетного кодексу України, здійснення видатків на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування розпорядникам коштів державного бюджету можливо лише у разі передачі відповідних бюджетних ресурсів з місцевого бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Видатки здійснювались за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності простроченої кредиторської заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків на останню звітну дату, що передує плануванню видатків.

*Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області – 96 000,00грн.:*

Обсяг асигнувань згідно Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки по об’єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області» було передбачено у сумі 5455,092 тис. грн.

Кошти на будівельні роботи було виділено згідно рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1939-VIІI від 14.11.2024 року "Про внесення змін і доповнень до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 14.12.2023 року № 1604-VIІI "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2024 рік». Фактичне освоєння коштів у 2024 році становить 96,00 тис. грн., а саме: було розроблено проектну документацію по даному об’єкту. Виконання програми становить 2%.

Неосвоєння коштів пояснюється тим, що враховуючи встановлені законодавством терміни оформлення та проведення процедури закупівель, які передбачають підготовчий період від 2-х місяців і більше, залежно від класу складності та об’ємів робіт, виконання ряду заходів, які було розпочато в 2024 році перенесено на наступні бюджетні періоди.

*Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області – 1 500,00грн.:*

На виконання розпорядження міського голови від 29.11.2022 року № 234/06-22 «Про організацію та функціонування «Пунктів незламності» (пунктів обігріву), з метою реалізації заходів надання допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час збройної агресії російської федерації та подолання наслідків воєнного стану, відповідно до затвердженого алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, зокрема повного «блек – ауту» та плану розгортання та функціонування «Пунктів незламності» (пунктів обігріву) бюджетні кошти витрачені на організацію та функціонування «Пунктів незламності» розташованого в комунальному закладі Южненської міської ради «Міський палац культури «Дружби» площа Перемоги,1, м. Южне, а саме: засоби для приготування гарячих напоїв та одноразовий посуд на суму 1500грн.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО