Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2150

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання *Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Южненської міської територіальної громади* на 2022-2024 роки, за 2022-2024 роки**

**1. Основні дані.**

Рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 22.07.2021 р. №480-VIII затверджена Програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

 Протягом звітного періоду до Програми вносилися наступні зміни:

 рішення Южненської міської ради від 08.03.2022 р. № 955-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 22.07.2021 р.»;

рішення Южненської міської ради від 04.05.2023 р. № 1325-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 22.07.2021 р. № 480-VIII зі змінами, шляхом викладення її у новій редакції».

Виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

Строк реалізації Програми: 2022-2024 роки. Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем Програми є виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

**2. Мета Програми та результати її досягнення.**

Метою Програми є сприяння призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, проведення комплексу заходів щодо призову та відправлення у війська військовозобов'язаних та підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів на 2022-2024 роки.

Сприяння проведення комплексу заходів щодо призову та відправлення у війська військовозобов'язаних та резервістів, у зв'язку із загальною мобілізацією, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, сприяння проведення приписки громадян.

**У ході виконання мети Програми було вирішено ряд проблем:**

Проведення комплексу заходів щодо призову та відправлення у війська військовозобов'язаних та резервістів, у зв'язку з загальною мобілізацією в час і строки визначені Генеральним штабом Збройних Сил України.

Своєчасна доставка допризовників до Одеського обласного збірного пункту.

**Результати:**

Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи з підготовки молоді до військової служби.

Удосконалення військової профорієнтації серед допризовної та призовної молоді.

Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на своєчасне та якісне проведення медичного огляду в період приписки юнаків до призовної дільниці третього відділу Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області.

Своєчасна доставка допризовників та військовозобов'язаних до обласного збірного пункту та військових частин.

Проведення комплексу заходів щодо призову та відправлення у війська військовозобов'язаних та резервістів, в зв'язку з загальною мобілізацією, які проводилися в час і строки визначені Генеральним штабом Збройних Сил України.

**3. Фінансування.**

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів на виконання Програми | За роками виконання:тис. грн. | Усього витрат на виконання Програми |
| 2022  | 2023 | 2024 |
| Обсяг ресурсів з місцевого бюджету передбачений Програмою | 99,500 | 12,000 | 6,000 | 117,500 |
| Обсяг фінансуваннязатверджений бюджетом | 99,500 | 12,000 | 6,000 | 117,500 |
| Фактичний обсяг фінансування | 20,991 | 0,0 | 5,600 | 26,591 |

Програмою на виконання заходів на 2022-2024 роки передбачено видатків на загальну суму 117,500 тис.грн. Обсяг фінансування затверджений бюджетом на 2022-2024 роки на загальну суму 117,500 тис.грн. Фактично виконано за 2022-2024 роки на загальну суму 26,591 тис. грн.

**Виконання заходів у 2022 році становить** відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до обсягу фінансування, затвердженого бюджетом 21%.

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення у 2022 році з місцевого бюджету профінансовано 21,0 тис.грн (заходи щодо призову та відправлення у війська військовозобов’язаних та резервістів у зв’язку з мобілізацією 14 рейсів).

У 2023 році на виконання Програми було виділено з місцевого бюджету 12,0 тис. грн. **Використано у 2023 році 0,0 грн.**

 У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану більшість юнаків виїхало за кордон, тому заплановані заходи у 2023 році не були здійснені. Залишок коштів склав 12,0 тис. грн. Приписка юнаків до призовної дільниці виконана не в повному обсязі, внаслідок чого кошти були не використані.

 **Виконання заходів у 2024 році становить:**

* відносно до затверджених планових обсягів у Програмі 93,3 %;
* відносно до обсягу фінансування, затвердженого бюджетом - 93,3 %.

**За рахунок програмних коштів упродовж 2024 року** здійснено 2 рейси з метою перевезень допризовників до Одеського обласного збірного пункту на суму 5,6 тис. грн.

**Залишок коштів склав 78,9 тис.грн.**

**4. Виконання заходів Програми за 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | ЗавданняПрограми | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Обсяг фінан-суван-ня, перед-баче-ний Програ-мою, тис. грн. | Обсяг фінан-сування, затвердже-ний бюд-жетом тис. грн. | Фактич-но профінан-совано у звітному періоді, тис. грн. | %Вико-нання заходу від обсягів, перед-бачених Програ-мою | %виконання заходувід обсягів, затвердже-них бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1. | Організація перевезення допризовників до Одеського обласного збірного пункту | Переве-зення допризов-ників до Одеського обласного збірного пункту | 2022 рік | Виконав-чий комітет Южненсь-кої міської ради Одеського району Одеської області | - | - | - | - | - | Пасажирськіперевезеннядопризовників на медичну комісію Одеськогообласного збірногопункту в 2022, 2024 роках були здійснені.У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану більшість юнаків виїхало за кордон, тому заплановані заходи у 2023 році не були здійснені. Залишок коштів склав 12,0 тис. грн. Приписка юнаків до призовної дільниці виконана не в повному обсязі, внаслідок чого кошти були не використані. |
| 2023 рік | 12,000 | 12,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 рік | 6,000 | 6,000 | 5,600 | 93,3 | 93,3 |
| 2. | Проведення комплексу заходів щодо призову та відправлення у війська військовозобо-в'язаних та резервістів у зв'язку з загальною мобілізацією | Поставка військово-зобов'яза-них та резервістів  | 2022 рік  | Виконав-чий комітет Южненсь-кої міської ради Одеського району Одеської області | 99,500 | 99,500 | 20,991 | 21,1 | 21,1 | Військовозобов'язані та резервісти доставлені до пунктів призначення.Залишок коштів склав 78,509 тис.грн.  |
| **Всього:** | **2022-2024 роки** | 117,500 | 117,500 | 26,591 | 22,6 | 22,6 |  |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми.**

Основна мета Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності в Южненській міській територіальній громаді забезпечується через виконання заходів Програми та сприяє забезпеченню ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Всього за Програмою, відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених планових обсягів становить **22,6%**. Відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить **22,6**%.

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО