Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 04.03.2025 № 2154

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки за 2024 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради 28.10.2022 р. № 1092-VIII «Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки» зі змінами та доповненнями.

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки.

**Виконання заходів Програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **1.Підтримка вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Підтримка вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 8 498,226 | 8 498,226 | 7 972,973 | 93,82 | 93,82 | Забезпечено необхідними предметами, матеріалами, продуктами харчування, комунальними послугами та енергоносіями. |
| 1.2 | Виплата заробітної плати | Своєчасна виплата заробітної плати та недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 4405,950 | 4 405,950 | 4 298,776 | 97,57 | 97,57 | Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства |
| **2.Організація проведення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних для визначення ступеня придатності їх до військової служби** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Організація проведення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних для визначення ступені придатності їх до військової служби. | Забезпечення проведення медичного огляду (громадянам, що підлягають приписці до призовних дільниць, призовникам, що підлягають військовій службі у ЗСУ,військовослужбовцям -контрактникам(рядовий і офіцерський склад), військовослужбовцям -резервістам, студентам вищих навчальних закладів, військовослужбовцям для уточнення і упорядкування військового обліку (рядовий і офіцерський склад) | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівськоїміської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2024 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| **3. Розвиток вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання медичного обладнання | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівськоїміської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 2 173,600 | 2 173,600 | 2 152,034 | 99,01 | 99,01 | Придбано кольпоскоп -1од., коагулометр -1од., ліжко акушерське -2од., приймач малодозовий для мамографії -1од.. |
| **Всього** | | | | | **15 077,776** | **15 077,776** | **14 423,783** | **95.66** | **95,66** |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО