Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 06.03.2025 № 2084 - VІІІ

**Звіт**

**про результати виконання**

**міської цільової комплексної програми «Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки**

**за 2024 рік**

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. №473-VIII (зі змінами внесеними згідно із рішенням Южненської міської ради від 09.03.2023 р. №1304-VІІІ).

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району

Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2022 -2024 рік включно.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання  Програми | Зміст заходів | Термін  виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передба-чений програ-мою  тис. грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том  тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | % вико-нання заходу від обсягів, передбачених програ-мою | % вико-нання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1.1 | **Формування української громадянської позиції молоді** | Проведення заходів з нагоди Дня захисту дітей для пільгових категорій | 2024 рік | Управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в повному обсязі. Заходи проведено для різних соц.груп населення без використання бюджетних коштів |
| 1.2 | Організаційна підтримка заходів, спрямованих на збереження та популяризацію сімейних традицій серед молоді (Конкурс сімейної творчості «Творча сім’я моя родина і я», заходи до Дня матері та Дня сім’ї) | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, громадська організація «Агенція розвитку міста Южного») | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в іншому форматі без використання бюджетних коштів |
| 1.4 | (Молодіжний форум, молодіжний квест) | 2024 рік | Управління КСМП | 40,0 | 8,75 | 8,75 | 21,9 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено квест для молоді по місту за участі 5 команд |
| 2.1 | **Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості** | Діяльність молодіжної ради при Южненському міському голові (придбання настільних ігор, придбання системи Брейн-рингу, проектор + екран) | 2024 рік | Управління КСМП | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Молодіжна рада була створена в грудні 2024 року |
| 2.2 | Проведення акцій, фестивалів, конкурсів виставок – заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчої ініціативи молоді (просвітницькі заходи «Волонтер – моя перша професія») | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, громадські організації | 65,0 | 14,0 | 14,0 | 21,5 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено: благодійні ярмарки, концерти молодіжних гуртів, організація концерту Юрія Городецького, просвітницько-мистецький захід «Фортеці України», реалізація проекту «Вечори української пісні», вернісаж виставки робіт студентів Одеських університетів, творчих молодіжних об’єднань, робота творчої лабораторії акторської майстерності в МПК «Дружба», проведення фестивалю рок музики, та ін. |
| 2.3 | Проведення заходів, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді (Чемпіонат Южненської міської територіальної громади з Брейн-рингу, гра-тренінг «Світ громад», «Євросесія») | 2024 рік | Управління освіти | 55,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в іншому форматі, без використання бюджетних коштів. Проведено: проект «Настільні молодіжні ігри», благодійна інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», реалізація проекту «Хаб ментального здоров’я у рамках тижня вакцинації. Навчання молоді щодо написання проектів, участь у вебінарах |
| 2.4 | Проведення заходів до Дня молоді (Вуличний університет», відео-продукт про молодь Южненської МТГ) | 2024 рік | Управління КСМП, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування, громадські організації | 10,0 | 8,75 | 8,75 | 87,5 | 100,0 | Виконано в повному обсязі.  Проведено заходи з нагоди Дня молоді |
| 2.5 | Стипендії Южненської міської ради обдарованим дітям та молоді Южненської МТГ | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі |
| 2.6 |  | Стипендії Южненської міської ради педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів Южненської МТГ | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі |
| 3.1 | **Популяризація здорового способу життя серед молоді** | Акція «Кохання важливе – захистіть його» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, громадські організації | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. |
| 3.2 |  | Акція «Молодь без туберкульозу» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі.  Проведено профілактичні бесіди.  Інші заходи проведені в іншому форматі без використання бюджетних коштів |
| 3.3 | Тренінг «Здоров’я – цінність життя» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведені профілактичні бесіди, інтерактивна зустріч, проведення «Днів відкритих дверей». Знайомство з роботою СОК «Олімп», МПК «Дружба», презентація спортивних клубів та секцій м. Южного, велоперегони с. Нові Білярі |
| 3.4 | Конкурс малюнків на асфальті «Україна – країна здоров’я» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі.  Проведено конкурс малюнків «Ніхто не вірить в перемогу, як я» |
| 3.5 |  | Акція «Гепатиту – НІ» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі.  Проведено заходи центром надання соціальних послуг |
| 3.6 | Акція «Зупинимо СНІД разом» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі.  Проведено заходи центром надання соціальних послуг |
| 3.7 |  | Семінар-тренінг «Гендерні стереотипи та їх подолання» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. |
| 3.10 |  | Участь у обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відмінений |
| 4.1 | **Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді** | Конкурс учнівських творів «Успішна людина незалежна від залежностей» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, Южненський центр зайнятості населення | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі.  Проведено заходи центром надання соціальних послуг |
| 4.2 |  | Семінар-тренінг «Моя майбутня професія» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, Южненський центр зайнятості населення | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. |
| 4.3 |  | Семінар-тренінг «Світ професій – мій вибір, мій успіх» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, Южненський центр зайнятості населення | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. |
| 5.1 | **Утвердження духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді** | Конкурс творчих робіт «Сім’я очима підлітка» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі.  Проведено захід «Листи-подяки, побажання військовим», літературно-музична композиція «Любов врятує світ», літературний вечір «Вірші написані війною» |
| 5.2 |  | Семінар-тренінг «Конституція моєї країни» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. |
| 5.3 |  | Семінар-тренінг «Моя країна – Україна» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. |
| 5.4 |  | Конкурс дитячих робіт «Джерело надії» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. |
| 6.1 | **Просвітницька робота з молоддю щодо запобігання та протидії домашньому насильству** | Тренінг «Стоп насильству» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, громадські організації | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі |
| 7.1 | **Заходи для молоді щодо запобігання та протидії торгівлі людьми** | Семінар-тренінг «Торгівля людьми. Як не стати жертвою?» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі |
| 7.3 |  | Залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері протидії торгівлі людьми | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування, громадські організації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі.  Проведено заходи щодо підвищення рівня поінформованості протидії торгівлі людьми та його запобігання |
| **Всього:** | | | **2024 рік** | | **533,0** | **282,5** | **270,5** | **50,8** | **95,8** |  |

Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ