Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 06.03.2025 № 2085 - VІІІ

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання цільової соціальної програми «Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021 р. №473-VIII зі змінами,**

 **за 2022-2024 роки**

1. **Основні дані.**

Цільова соціальна програма «Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки затверджена рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. №473-VIII (зі змінами від 09.03.2023р. №1304-VIII).

 Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

 Строк реалізації Програми: 2022-2024 роки.

1. **Мета Програми та результати її досягнення.**

 Метою Програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Южненській міській територіальній громаді, її участь в інтеграції у суспільне життя, здійснення комплексних заходів щодо формування ціннісної орієнтації молоді на сімейний спосіб життя, популяризації здорового способу життя.

Для досягнення мети Програми реалізовані основні завдання: забезпечено виконання заходів щодо формування української громадянської позиції молоді, створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості (створена Молодіжна рада), популяризації здорового способу життя серед молоді, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, просвітницької роботи з молоддю щодо запобігання та протидії домашньому насильству, виконання заходів для молоді щодо запобігання та протидії торгівлі людьми.

1. **Фінансування.**

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2022-2024 роки заплановано за рахунок місцевого бюджету 1484,6 тис. грн. З бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки виділено 487,7 тис. грн., фактично профінансовано за 2022-2024 роки 475,7 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів на виконання Програми | За роками виконання:тис.грн. | Усього витрат на виконання Програми |
| **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| Обсяг ресурсів з місцевого бюджету передбачений програмою | 408,6 | 538,0 | 538,0 | 1484,6 |
| Обсяг фінансування затверджений бюджетом | 37,2 | 168,0 | 282,5 | 487,7 |
| Фактичний обсяг фінансування | 37,2 | 168,0 | 270,5 | 475,7 |

1. **Виконання заходів Програми за 2022-2024 роки.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | ЗавданняПрограми | Зміст заходів | Термінвиконання | Виконавці | Загальний обсяг фінансування, передба-чений програ-мою тис. грн. | Загальний обсяг фінансування, затверд-жений бюдже-том тис. грн. | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис. грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу досягнутий результат) |
| 1.1 | **Формування української громадянської позиції молоді** | Проведення заходів з нагоди Дня захисту дітей для пільгових категорій | 2022-2024 роки | Управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в повному обсязі. Заходи проведено для різних соц.груп населення без використання бюджетних коштів |
| 1.2 | Організаційна підтримка заходів, спрямованих на збереження та популяризацію сімейних традицій серед молоді (Конкурс сімейної творчості «Творча сім’я моя родина і я», заходи до Дня матері та Дня сім’ї) | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, громадська організація «Агенція розвитку міста Южного») | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в іншому форматі без використання бюджетних коштів |
| 1.4 |  (Молодіжний форум, молодіжний квест) | 2022-2024 роки | Управління КСМП | 105,0 | 8,75 | 8,75 | 8,3 | 100,0 | Проведено квест для молоді по місту за участі 5 команд.Інші заходи було проведено без використання бюджетних коштів. А саме: участь молоді в проекті «Впливові», ярмарки, організація «РОзМОВНОГО клубу» та інш. |
| 2.1 | **Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості** | Діяльність молодіжної ради при Южненському міському голові (придбання настільних ігор, придбання системи Брейн-рингу, проектор + екран) | 2022-2024 роки | Управління КСМП | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Молодіжна рада була створена в грудні 2024 року |
| 2.2 | Проведення акцій, фестивалів, конкурсів виставок – заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчої ініціативи молоді (просвітницькі заходи «Волонтер – моя перша професія») | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, громадські організації | 195,0 | 14,0 | 14,0 | 7,1 | 100,0 | Виконано частково без залучення бюджетних коштів. Проведено: благодійні ярмарки, концерти молодіжних гуртів, організація концерту Юрія Городецького, просвітницько-мистецький захід «Фортеці України», реалізація проекту «Вечори української пісні», вернісаж виставки робіт студентів Одеських університетів, творчих молодіжних об’єднань, робота творчої лабораторії акторської майстерності в МПК «Дружба», проведення фестивалю рок музики та інш. |
| 2.3 | Проведення заходів, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді (Чемпіонат Южненської міської територіальної громади з Брейн-рингу, гра-тренінг «Світ громад», «Євросесія») | 2022-2024 роки | Управління освіти | 165,0 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в іншому форматі, без використання бюджетних коштів. Проведено: проект «Настільні молодіжні ігри», благодійна інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», реалізація проекту «Хаб ментального здоров’я у рамках тижня вакцинації. Навчання молоді щодо написання проектів, участь у вебінарах |
| 2.4 | Проведення заходів до Дня молоді (Вуличний університет», відео-продукт про молодь Южненської МТГ) | 2022-2024 роки | Управління КСМП, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування, громадські організації | 30,0 | 8,75 | 8,75 | 29,9 | 100,0 | Виконано частково без залучення бюджетних коштів.Проведено заходи з нагоди Дня молоді |
| 2.6 | Стипендія міського голови обдарованим дітям та молоді Южненської МТГ | 2022 рік | Управління КСМП, управління освіти | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 100,0 | 100,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі:у номінації «Основи наук – 2 стипендії;у номінації «Творчі досягнення – 1 стипендія; у номінації «Активна участь в громадській діяльності» - 1 стипендія. |
| 2.7 | Стипендії Южненської міської ради обдарованим дітям та молоді Южненської МТГ  | 2023-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 100,0 | 100,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі(**2023 рік**: у номінації «Основи наук – 2 стипендії;у номінації «Творчі досягнення – 1 стипендія; у номінації «Активна участь в громадській діяльності» - 1 стипендія. **2024** рік: у номінації «Основи наук – 2 стипендії;у номінації «Творчі досягнення – 1 стипендія; у номінації «Активна участь в громадській діяльності» - 1 стипендія. Педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів – 3 стипендії.) |
| 2.8 |  | Стипендії Южненської міської ради педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів Южненської МТГ | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 100,0 | 100,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі (**2023 рік –** 3 стипендії, **2024 рік –** 3 стипендії) |
| 3.1 | **Популяризація здорового способу життя серед молоді** | Акція «Кохання важливе – захистить його» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, громадські організації | 10,8 | 7,2 | 7,2 | 66,7 | 100,0 | Виконано частково. В 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 3.2 |  | Акція «Молодь без туберкульозу» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 10,8 | 3,6 | 3,6 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 3.3 | Тренінг «Здоров’я – цінність життя» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 3.4 | Конкурс малюнків на асфальті «Україна – країна здоров’я» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 3.5 |  | Акція «Гепатиту – НІ» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 3.6 | Акція «Зупинимо СНІД разом» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 3.7 |  | Семінар-тренінг «Гендерні стереотипи та їх подолання» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 3.10 |  | Участь у обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відмінений |
| 4.1 | **Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді** | Конкурс учнівських творів «Успішна людина незалежна від залежностей» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, Южненський центр зайнятості населення | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 4.2 |  | Семінар-тренінг «Моя майбутня професія» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, Южненський центр зайнятості населення | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 4.3 |  | Семінар-тренінг «Світ професій – мій вибір, мій успіх» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, Южненський центр зайнятості населення | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 5.1 | **Утвердження духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді** | Конкурс творчих робіт «Сім’я очима підлітка» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 8,4 | 2,8 | 2,8 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 році захід не відбувся в зв’язку в війною, 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 5.2 |  | Семінар-тренінг «Конституція моєї країни» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 5.3 |  | Семінар-тренінг «Моя країна – Україна» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 5.4 |  | Конкурс дитячих робіт «Джерело надії» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 8,4 | 2,8 | 2,8 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 році захід не відбувся в зв’язку з війною, 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 6.1 | **Просвітницька робота з молоддю щодо запобігання та протидії домашньому насильству** | Тренінг «Стоп насильству» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, громадські організації | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 7.1 | **Заходи для молоді щодо запобігання та протидії торгівлі людьми** | Семінар-тренінг «Торгівля людьми. Як не стати жертвою?» | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 33,3 | 100,0 | Виконано частково. В 2022 та 2023 році захід було проведено без залучення бюджетних коштів |
| 7.3 |  | Залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері протидії торгівлі людьми | 2022-2024 роки | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування, громадські організації | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в повному обсязі без залучення бюджетних коштів |
| **Всього:** | **2022-2024 роки** | **1484,6** | **487,7** | **475,7** | **32,0** | **97,5** |  |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми.**

Основна мета Цільової соціальної програми «Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки забезпечується через виконання заходів програми та сприяє розвитку молодіжної політики в громаді.

Всього за Програмою, відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених планових обсягів становить 32%. Відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить 97,5%.

Деякі заходи, передбачені Програмою на 2022-2024 роки, виконувались без використання бюджетних коштів, у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ