Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 06.03.2025 № 2088 - VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки

за 2024 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р.                   № 1401-VIІI, зі змінами від 13.12.2024р. № 1972-VIІI.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району  Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми за 2024 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, перед-бачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверд-жений бюджетом тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн |  | % виконання заходу від обсягів, передбаче них Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досяг-нутий резуль-тат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на стипендії у сфері фізичної культури та спорту | 2024 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 558,00 | 438,00 | 438,00 |  | 78,5 | 100,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі |
| 2 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на одноразову грошову винагороду спортсмена і тренерам | 2024 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 128,00 | 128,00 | 128,00 |  | 100,0 | 100,0 | Винагорода виплачена в повному обсязі |
| 3 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, міським центром «Спорт для всіх» | 2024 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 400,00 | 17,3 | 17,3 |  | 4,3 | 100,0 | Всі заплановані заходи проведені та визначено призерів і переможців фізкультурно-масових заходів |
| 4 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня міським центром «Спорт для всіх» | 2024 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 2000,00 | 1168,7 | 769,3 |  | 38,5 | 65,8 | Спортсмени взяли участь у всіх запланованих змаганнях та навчально-тренувальних зборах |
| 5 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту відділом фізичної культури і спорту | 2024 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 80,0 | 32,8 | 32,8 |  | 40,9 | 100,0 | Всі заплановані заходи проведені |
| 6 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня вихованців Южненської ДЮСШ | 2024 рік | Южненська ДЮСШ | 4000,00 | 1657,7 | 1019,1 |  | 25,5 | 61,5 | Вихованці ЮДЮСШ взяли участь майже у всіх дозволених під час воєнного стану змаганнях та навчально-тренувальних зборах |
| 7 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників центру «Спорт для всіх» | 2024 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 13,50 | 5,00 | 4,7 |  | 34,8 | 94,0 | Медичний огляд працівників проведений |
| 8 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників Южненської ДЮСШ | 2024 рік | Южненська ДЮСШ | 11,00 | 10,00 | 7,2 |  | 66,4 | 73,0 | Медичний огляд працівників проведений |
| 9 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій міського центру «Спорт для всіх» | 2024 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 60,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 10 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | Збереження і підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Южненської міської ради, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів | 2024 рік | КНП СОК «Олімп» | 30050,00 | 30042,00 | 26539,00 |  | 88,3 | 88,4 | Забезпечено роботу спортивних об’єктів КНП СОК «Олімп» |
| 11 | Матеріально-технічне забезпечення | Капітальний ремонт спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) по вулиці Хіміків,14 м. Южного Одеської області | 2024 рік | УКБ | 4500,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, капітальний ремонт не виконаний |
| 12 | Матеріально-технічне забезпечення | Капітальний ремонт комплексного спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) по просп. Гр. Десанту, 10 м. Южного Одеської області | 2024 рік | УКБ | 5000,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, капітальний ремонт не виконаний |
| 13 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій Южненської ДЮСШ | 2024 рік | Южненська ДЮСШ | 60,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 14 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом надання субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади районному бюджету Одеського району Одеської області | 2024 рік | Управління КСМП ЮМР, Фінансове управління ЮМР | 700,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не було потреби у виконанні даного заходу. Запит на отримання субвенції не надходив. |
| Всього |  |  |  |  | 47560,5 | 33499,5 |  | 28955,4 | 60,9 | 86,4 |  |

Секретар Південнівської міської ради												Ігор ЧУГУННИКОВ