Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 06.03.2025 № 2099 - VІІІ

**Звіт про результати виконання**

**Програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги**

**Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік**

**Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:**

* Рішення сесії Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII «Про затвердження програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;
* Рішення сесії Южненської міської ради від 26.10.2023 року № 1507-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».
* Рішення сесії Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1562-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».
* Рішення сесії Южненської міської ради від 14.10.2024 року № 1896-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

**Відповідальний виконавець Програми:** Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

**Строк реалізації Програми:** 2024-2026 роки.

**Загальний обсяг фінансових ресурсів**, необхідних на фінансування Програми 2 667,375 тис. грн. Обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми в 2024 році становить 1001,999 тис. грн, в тому числі на заходи виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради передбачено коштів у сумі 1001,999 тис.грн.

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання**  **Програми** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн** | **Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис.грн** | **% виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою** | **% виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)** |
| 1 | Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади | Здійснювати матеріально-технічне забезпечення КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 432,200 | 432,200 | 423,001 | 97,87 | 97,87 | Закуплено 8 одиниць обладнання для серверного пункту з метою забезпечення заходів з кібербезпеки.  Закуплено портативну телемедичну діагностичну систему/комплект телемедицини для центру первинної медико-санітарної допомоги. |
| 2 | Забезпечення закладу енергоресурсами | Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на відшкодування вартості та оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 506,930 | 496,780 | 424,394 | 83,72 | 85,43 | Забезпечення закладу необхідними грошовими коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Забезпечення стабільної роботи підприємства та належних умов перебування пацієнтів та працівників. |
| 3 | Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату послуг (крім комунальних) | Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 62,869 | 62,869 | 62,407 | 99,30 | 99,30 | Здійснено оплату послуг метрологічної повірки медичного обладнання. Створені умови для надання якісної первинної медичної допомоги населенню громади. |
| **Всього** | | | | | **1001,999** | **991,849** | **909,802** | **90,80** | **91,73** |  |

Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ