Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 06.03.2025 № 2107 - VІІІ

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки**

1. **Основні дані**

 Програма підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки прийнята рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області 22.09.2022 року № 1078–VIII.

 Внесенні зміни:

- 23.08.2023 прийнято рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області№1439-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської областівід 22.09.2022 року № 1078–VIII, шляхом викладення її в новій редакції;

- 29.08.2024 прийнято рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області№1844-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської областівід 22.09.2022 року № 1078–VIII, шляхом викладення її в новій редакції;

- 14.10.2024 прийнято рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області№1899-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської областівід 22.09.2022 року № 1078–VIII, шляхом викладення її в новій редакції;

Строк реалізації Програми 2022-2024 роки.

Відповідальним виконавцем Програми є Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, 26 прикордонний загін Державної прикордонної служби України в/ч 2138, 2 прикордонний загін Державної прикордонної служби України в/ч 2196, 25 прикордонний загін Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України в/ч 2197, в/ч 1474 Державної прикордонної служби України.

1. **Мета програми та результати її досягнення**

У зв’язку з вторгненням російської федерації на територію України і згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 №1189-р «Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби» вдосконалення охорони державного кордону та суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, охорона державного кордону розглядається як складова частина забезпечення національної безпеки України, що здійснюється Державною прикордонною службою України у прикордонних регіонах, а в окремих випадках і за їх межами, відповідно до чинного законодавства України та її міжнародних договорів у взаємодії з іншими державними органами та громадськими організаціями.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникла потреба у здійсненні додаткового фінансування з бюджету Южненської міської територіальної громади 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, 25 прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 2 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, військової частини 1474 Державної прикордонної служби України.

 Метою Програми є;

- забезпечення належних умов для якісного виконання завдань з охорони державного кордону;

- підвищення обороноздатності держави;

- створення сучасної систему охорони державного кордону та суверенних прав України, підвищити спроможність компетентних органів протидіяти потенційним загрозам;

- підвищення готовності до своєчасного та якісного реагування на обстановку на державному кордоні;

- створенню належних умови для несення служби та організації побуту військовослужбовців 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, 25 прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 2 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, військової частини 1474 Державної прикордонної служби України;

- забезпечення підрозділів охорони кордону засобами для протидії БПЛА та іншим ворожим обєктам в повітряному просторі України;

- покращенню позитивного іміджу, як персоналу Державної прикордонної служби України, Одеської області, так і держави в цілому.

1. **Фінансування**

Фінансування заходів Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки здійснюється відповідно до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 22.09.2022 №1078-VIII (зі змінами).

 На 2022 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить **1000,00** тис.грн., фактично профінансовано **1000,00** тис.грн. та повернуто, як залишок невикористаних коштів. Відсоток виконання заходів Програми в 2022 році становить **0** **%.**

 На 2023 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить **1800,00** тис.грн., фактично профінансовано **998,67** тис.грн.. Відсоток виконання заходів Програми в 2023 році становить **55%.**

 На 2024 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить **6940,00** тис.грн., фактично профінансовано **6699,40** тис.грн.. Відсоток виконання заходів Програми в 2024 році становить **97%.**

 Всього загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми на 2022-2024 рік становить **9740,00** тис. грн., фактично профінансовано **7698,07** тис. грн..

Загальний відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених заходів Програмою становить **79%.**

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмоютис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетомтис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **2022** |
| 1. | Створення належних умов служби військовослужбовців ДПСУ | Заохочення кращих військовослужбовців Державної прикордонної служби України відзнаками Південнівської міської ради та виконавчого комітету | 2022 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,управління правового забезпечення тавзаємодії з державним органами ПМР,26 прикордонний загін | 1000,00 | 1000,00 | 0,0 | 0 | 0 | Досягнутий результат виконання заходу програми-захід перенесено на 2023 рік, залишок невикористаних коштів у суммі 1000,00 тис.грн. повернуто до бюджету громади. |
| **Всього за 2022 рік:** | **1000,00** | **1000,00** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| **2023** |
| 1. | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню військовослужбовців прикордонної служби технічними засобами спостереження, шляхом придбання тепловізійно-оптичних приладів  | 2023 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,управління правового забезпечення тавзаємодії з державним органами ПМР,26 прикордонний загін | 1000,00 | 1000,00 | 998,67 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання тепловізійно – оптичних приладів у кількості 18 одиниць. Залишок невикористаних коштів у суммі 1,3 тис. грн. повернуто до бюджету громади |
| 2. | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню військовослужбовців прикордонної служби інженерно - технічними засобами та іншим обладнанням | 2023 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,управління правового забезпечення тавзаємодії з державним органами ПМР,2 прикордонний загін  | 800,00 | 800,00 | 0,0 | 0 | 0 | Захід Програми не виконано. Не було отримано погодження від Одеської обласної адміністрації  |
| **Всього за 2023 рік:** | **1800,0** | **1800,0** | **998,67** | **55** | **55** |  |
| **2024** |
|  1. | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню військовослужбовців прикордонної служби оргтехнкою | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,управління правового забезпечення тавзаємодії з державним органами ПМР,26 прикордонний загін ДПСУ | 40,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Фінансування заходу на 2024 рік не перебачено |
|  | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню військовослужбовців прикордонної служби стаціонарними засобамиенергопостачання (сонячні генератори в комплекті) | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,управління правового забезпечення тавзаємодії з державним органами ПМР,26 прикордонний загін ДПСУ | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Фінансування заходу на 2024 рік не перебачено |
| 2. | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню придбання стаціонарних мультисенсорних інтегрованих веж зв’язку, відеоспостереження та модульних вагончикків | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,управління правового забезпечення тавзаємодії з державним органами ПМР,25 прикордонний загін ДПСУ | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання стаціонарних мультисенсорних інтегрованих веж зв’язку, відеоспостереження та модульних вагончикків, витрачено 1297,646 тис. грн., залишок невикористаних коштів у сумі 1202,354 тис. грн. буде витрачено протягом 2025 року за їх цільовим призначенням в рамках Програми |
| 3. | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню потреб 26 прикордонного загону | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,управління правового забезпечення тавзаємодії з державним органами ПМР,26 прикордонний загін ДПСУ | 2200,00 | 2199,90 | 2199,40 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на сприяння забезпеченню потреб 26 прикордонного загону ДПСУ, залишок невикористаних коштів у розмірі 500,00 грн. повернуто на рахунок громади |
| 4. | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню військовослужбовців прикордонної служби технічними засобами спостереження, шляхом придбання тепловізійно-оптичних приладів (тепловізори) | 2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради,управління правового забезпечення тавзаємодії з державним органами ПМР,ДПСУ в/ч 1474 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Передана субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбаннятепловізійно – оптичних приладів (тепловізорів) |
| **Всього за 2024 рік:** | **6940,00** | **6699,90** | **6699,40** | **97** | **100** |  |
| **Разом по Програмі:** | **9740,00** | **9499,90** | **7698,07** | **79** | **81** |  |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми**

Виконання заходів Програми протягм 2022-2024 років дозволило:

- підвищити обороноздатність держави;

- створити сучасну систему охорони державного кордону та суверенних прав України, підвищити спроможність компетентних органів протидіяти потенційним загрозам;

- підвищити готовності до своєчасного та якісного реагування на обстановку на державному кордоні;

- створенню належних умови для несення служби та організації побуту особового складу відділу прикордонної служби «Південний», військової частини 2197, військової частини 2138, 2 прикордонного загону Державної прикордонної служби України;

- забезпечення підрозділів охорони кордону засобами для протидії БПЛА та іншим ворожим обєктам в повітряному просторі України;

- покращенню позитивного іміджу, як персоналу Державної прикордонної служби України, Одеської області, так і держави в цілому, що призвело до якісного виконання завдань з охорони державного кордону, забезпечення державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення підрозділів ДПСУ з метою покращення ефективності їх роботи. Посилення безпеки та захисту життя і здоров’я громадян, захисту важливих об’єктів Южненської міської громади Одеського району Одеської області та комунального майна. Основна мета Програми досягнута.

 Всього загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми на 2022-2024 рік становить **9740,00** тис. грн., фактично профінансовано **7698,07** тис. грн..

Загальний відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених заходів Програмою становить **79%.**

 Ефективність Програми висока.

Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ