Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 06.03.2025 № 2114 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2024-2026 роки»**

**за 2024 рік**

Дата і номер рішення Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Південнівської міської ради від 26.10.2023 року №1511-VIIІ (зі змінами- останні 29.03.2024 № 1716- VIIІ (в новій редакції)).

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

**Виконання заходів Програми**

**за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | %виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП | Забезпечення автоматизації процесів формування та ведення реєстру територіальної громади, збирання, захисту, зберігання, обліку, використання і поширення визначеної чинним законодавством України інформації про особу та про документи, до яких вносяться відомості. | 2024-2026 роки | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 100 | 100 | Оплата послуг |
| 2 | Сприяння оснащенню ЦНАПу комп’ютерним обладнанням для державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія | Забезпечення циклу для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія у відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівськоїміської ради. | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 534,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -  |
| 3 | Сприяння оснащенню ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захистуінформації для надання якісних адміністративних послуг | Забезпечення повного циклу прийому та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки через відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівської міської ради. | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 338,627 | 337,910 | 274,395 | 81,0 | 81,2 | Придбана шафа настінна в комплекті та наборі моніторингу – 15684,00 грн., проектування , монтаж, налаштування обладнання та організація каналу конфеденційного зв’язку у складі НСКЗ – 44352,00 грн., засіб криптографічного захисту інформації – 53364,00 грн., створення КСЗІ АС взаємодії робочих місць ЦНАП – 77800,00 грн., організація проведення первинної державної експертизи – 77130,00 грн., передавання даних та повідомлень – 6064,84 грн. |
|  | Всього |  |  |  | 945,027 | 409,910 | 346,395 | 36,7 | 84,5 |  |

**Інформація**

**до звіту про результати виконання Комплексної цільової програми**

 **«Електронна громада» на 2024-2026 роки»**

**за 2024 рік**

Комплексна цільова програма «Електронна громада» на 2024-2026 роки»затверджена рішенням Південнівської міської ради від 20.08.2020 року №1824-VII (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Південнівської міської ради від 22.07.2021 року №479-VIIІ, від 13.07.2023 року №1407-VIIІ, від 14.12.2023 року №1564-VIIІ, від 29.03.2024 року №1716-VIII).

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2024 рік обсяги фінансування за рахунок місцевого бюджету заплановані у сумі 945,027 тис.грн. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік виділено 409,910 тис.грн, фактично профінансовано за 2024 рік 346,395 тис.грн. Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 36,7 та відносно до затверджених кошторисних призначень з місцевого бюджету на 2024 рік становить 84,5%.

Фінансування спрямовано на виконання заходів з забезпечення стабільного та безперебійного надання адміністративних послуг, які надаються відділом надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівської міської ради.

Обсяг видатків на виконання завдань з оснащення ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захисту інформації для надання якісних адміністративних послуг, передбачений Програмоюстановить 338,632 тис.грн. Згідно затверджених кошторисних призначень на виконання цього заходу Програми на 2024 рік було затверджено коштів у сумі 337,910 тис. грн, фактично витрачено за 2024 рік 274,395 тис.грн. Придбана шафа настінна в комплекті та наборі моніторингу – 15684,00 грн., проектування, монтаж, налаштування обладнання та організація каналу конфеденційного зв’язку у складі НСКЗ – 44352,00 грн., засіб криптографічного захисту інформації – 53364,00 грн., створення КСЗІ АС взаємодії робочих місць ЦНАП – 77800,00 грн., організація проведення первинної державної експертизи – 77130,00 грн., передавання даних та повідомлень – 6064,84 грн.

Обсяг видатків на виконання завдань впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП, передбачений Програмою становить 72,000 грн., фактично витрачено за 2024 рік надання послуги з обслуговування серверів – 72,00 грн.

Обсяг видатків на виконання завдань впровадження сприяння оснащенню ЦНАПу комп’ютерним обладнанням для державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія, передбачений Програмою становить 534,400 тис.грн., фактично витрачено за 2024 рік 0 грн. 00 копійок

Відхилення виконання заходів Програми на суму 598,632 тис.грн

Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ