## рік_24_звіт
Додаток до рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 06.03.2025 № 2124 - VІІІ
Звіт
про результати виконання
Програми енергоефективності в житлово – комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки
за 2024 рік
Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
рішення Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1828-VII "Про затвердження Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 07.03.2023 року № 1235-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 04.05.2023 року № 1334-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 27.07.2023 року № 1419-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1572-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 29.03.2024 року № 1690-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 29.08.2024 року № 1853-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
Відповідальний виконавець Програми : управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради, управління капітального будівництва Южненської міської ради.
Строк реалізації Програми : 2021-2024 роки.
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Джерела фінансування | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом, тис.грн | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)
ІІІ. Мережі зовнішнього освітлення
1 | Економія електричної енергії | Придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення | 2024 | місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 721.5 | 721.5 | 721.5 | 100 | 100 | Придбано 130 шт. світлодіодних світильників | 1
Всього по розділу : | [5 empty] | 721.5 | 721.5 | 721.5 | 100 | 100
ІV. Бюджетна сфера
1 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Капітальний ремонт фасаду з утеплення стін з відмосткою комунального закладу загальної середньої освіти №2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 14850.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт фасаду не виділялись. | 1
2 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані нежитлової будівлі | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки нежитлової будівлі за адресою: просп. Григорівського десанту, буд. 16 м. Южного Одеської області" | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 2
3 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 3
4 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: вулиця Шевченка, будинок 1-А с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 6425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт фасаду не виділялись. | 7
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
5 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: вул. Цвєтаєва будинок 1 Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 22975.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт фасаду не виділялись. | 8
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
6 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 "Теремок" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою вул. Т.Г. Шевченка, 3 м. Южного Одеського району Одеської області" | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 9
7 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Капітальний ремонт з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, пл.Перемоги, 1 | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 3331.478 | 2478.809 | 2478.808 | 74.4057 | 100 | Роботи по капітальному ремонту об'єкту виконано в повному обсяз. Економія коштів утворилась після проведення проведення процедури публічної закупівлі.
Всього по розділу : | [5 empty] | 49082.828 | 2478.809 | 2478.808 | 5.0503 | 100
Всього по Програмі: | [5 empty] | 49804.328 | 3200.309 | 3200.308 | 6.4258 | 100
| Секретар Південнівської міської ради | [9 empty] | Ігор ЧУГУННИКОВ
Всього : | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## 1_півр_звіт
Додаток до проєкту рішення
Южненської міської ради
Звіт
про результати виконання
Програми енергоефективності в житлово – комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки
за 1 півріччя 2024 року
Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
рішення Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1828-VII "Про затвердження Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 07.03.2023 року № 1235-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 04.05.2023 року № 1334-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 27.07.2023 року № 1419-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1572-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом, тис.грн | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)
ІV. Бюджетна сфера
1 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Капітальний ремонт фасаду з утеплення стін з відмосткою комунального закладу загальної середньої освіти №2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 14850.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт фасаду не виділялись. | 1
2 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані нежитлової будівлі | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки нежитлової будівлі за адресою: просп. Григорівського десанту, буд. 16 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 2
3 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 3
4 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: вулиця Шевченка, будинок 1-А с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 6425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт фасаду не виділялись. | 7
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
5 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: вул. Цвєтаєва будинок 1 Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 22975.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт фасаду не виділялись. | 8
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
6 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 "Теремок" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою вул. Т.Г. Шевченка, 3 м. Южного Одеського району Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 9
7 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Капітальний ремонт з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, пл.Перемоги, 1 | 2024 | УКБ ЮМР | 3331.478 | 2478.809 | 2460.071 | 73.8432 | 99.2441 | Роботи по капітальному ремонту об'єкту виконано в повному обсяз. Економія коштів утворилась після проведення проведення процедури публічної закупівлі. Та внаслідок приведення плану до фактичного виконання обсягів робіт.
Всього : |  |  |  |  | 49082.828 | 2478.809 | 2460.071 | 5.0121 | 99.2441
| Заступник начальника управління - начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР | [8 empty] | Віра ОСАДЧУК
Всього : |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!