## Звіт_енер_21_24
Додаток 1
до підсумкового звіту
4. Виконання заходів Програми за 2021 - 2024 роки
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Джерела фінансування | Виконавці | Обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
Всього по програмі: | [5 empty] | 68384.4 | 15737.438 | 14612.7174 | 21.3685 | 92.8532
у т.ч по роках: |  |  | 2021 |  |  | 9218.148 | 8094.529 | 7952.8611 | 86.274 | 98.2498
|  |  | 2022 |  |  | 4919.324 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 |  |  | 4442.6 | 4442.6 | 3459.5483 | 77.8722 | 77.8722
|  |  | 2024 |  |  | 49804.328 | 3200.309 | 3200.308 | 6.4258 | 100
І. Теплове господарство
1 | Забезпечення функціонування та покращення технічно-експлуатаційних характеристик котельної | Проектні роботи "Капітальний ремонт будівлі котельні за адресою вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області | 2022 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захід не виконувався у зв'язку з ресурсною обмеженістю видаткової частини місцевого бюджету через агресію російської федерації та як наслідок, здійснювати фінансування більш пріоритетних заходів
Всього по розділу: | [5 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
у т.ч по роках: |  |  | 2022 | місцевий бюджет |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ. Водопостачання та водовідведення
1 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Придбання моноблокового електричного насосу для установки на ВНС м. Южного Одеської області | 2021 | місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 564.014 | 564.014 | 564.014 | 100 | 100 | За кошти місцевого бюджету придбані моноблокові електричні насоси у кількості 2 од. для установки на ВНС
Всього по розділу: | [5 empty] | 564.014 | 564.014 | 564.014 | 0 | 0
у т.ч по роках: |  |  | 2021 | місцевий бюджет |  | 564.014 | 564.014 | 564.014 | 0 | 0
ІІІ. Мережі зовнішнього освітлення
1 | Економія електричної енергії | Придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення | 2021-2024 | місцевий бюджет | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 3497.043 | 1454.1 | 1454.1 | 41.5808 | 100 | У 2021 -2022 роках захід не виконувався у зв'язку з ресурсною обмеженістю видаткової частини місцевого бюджету. У 2023-2024 роках придбано 262 шт. світлодіодних світильника. Світильники забезпечують економію бюджетних коштів на оплату зовнішнього освітлення
|  |  | 2021 |  |  | 1123.619 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 |  |  | 919.324 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 |  |  | 732.6 | 732.6 | 732.6 | 100 | 100
|  |  | 2024 |  |  | 721.5 | 721.5 | 721.5 | 100 | 100
Всього по розділу: | [5 empty] | 3497.043 | 1454.1 | 1454.1 | 41.5808 | 100
у т.ч по роках: |  |  | 2021 | місцевий бюджет |  | 1123.619 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | місцевий бюджет |  | 919.324 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | місцевий бюджет |  | 732.6 | 732.6 | 732.6 | 100 | 100
|  |  | 2024 | місцевий бюджет |  | 721.5 | 721.5 | 721.5 | 100 | 100
ІV. Бюджетна сфера
1 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Капітальний ремонт фасаду з утеплення стін з відмосткою комунального закладу загальної середньої освіти №2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 14850.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт фасаду не виділялись.
2 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані нежитлової будівлі | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки нежитлової будівлі за адресою: просп. Григорівського десанту, буд. 16 м. Южного Одеської області" | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
3 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
4 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані нежитлової будівлі | Капітальний ремонт фасаду з утеплення стін, покрівлі та відмостки частини будівлі управління освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області по проспекту Григорівського десанту, будинок 26-а м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 2021 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 7530.515 | 7530.515 | 7388.8471 | 98.1187 | 98.1187 | Роботи виконані повністю. Відхилення пов'язане із економією коштів за результатами проведення тендерної процедури
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 310 | 310 | 307.7934 | 99.2882 | 99.2882
5 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані нежитлової будівлі | Коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Білярі, вул. Лиманна,2" | 2022 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заходи не виконувалися у зв'язку з ресурсною обмеженістю видаткової частини місцевого бюджету через агресію російської федерації та як наслідок, здійснювати фінансування більш пріоритетних заходів
6 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані адміністративної будівлі | Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Білярі, вул. Лиманна, 2 | 2022 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: вулиця Шевченка, будинок 1-А с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 6425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захід не виконувався у зв'язку з ресурсною обмеженістю видаткової частини місцевого бюджету через агресію російської федерації та як наслідок, здійснювати фінансування більш пріоритетних заходів
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Економія бюджетних коштів закладів освіти | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: вул. Цвєтаєва будинок 1 Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 22975.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захід не виконувався у зв'язку з ресурсною обмеженістю видаткової частини місцевого бюджету через агресію російської федерації та як наслідок, здійснювати фінансування більш пріоритетних заходів
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 "Теремок" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою вул. Т.Г. Шевченка, 3 м. Южного Одеського району Одеської області" | 2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захід не виконувався у зв'язку з ресурсною обмеженістю видаткової частини місцевого бюджету через агресію російської федерації та як наслідок, здійснювати фінансування більш пріоритетних заходів
10 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Капітальний ремонт з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, пл.Перемоги, 1, у т.ч. : | 2023-2024 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 7041.478 | 6188.809 | 5205.7563 | 73.9299 | 84.1156 | Роботи по капітальному ремонту об'єкту виконано в повному обсязі. Економія коштів утворилась після проведення проведення процедури публічної закупівлі.
|  | проектні роботи |  |  |  | 178.96 | 181.142 | 178.9597 | 99.9998 | 98.7952
|  |  | 2023 |  |  | 3710 | 3710 | 2726.9483 | 73.5026 | 73.5026
|  |  | 2024 |  |  | 3331.478 | 2478.809 | 2478.808 | 74.4057 | 100
Всього по розділу: | [5 empty] | 64073.343 | 13719.324 | 12594.6034 | 19.6565 | 91.8019
у т.ч по роках: |  |  | 2021 | місцевий бюджет |  | 7530.515 | 7530.515 | 7388.8471 | 98.1187 | 98.1187
|  |  | 2022 | місцевий бюджет |  | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | місцевий бюджет |  | 3710 | 3710 | 2726.9483 | 73.5026 | 73.5026
|  |  | 2024 | місцевий бюджет |  | 49082.828 | 2478.809 | 2478.808 | 5.0503 | 100
Всього по програмі: |  |  |  | місцевий бюджет |  | 68384.4 | 15737.438 | 14612.7174 | 21.3685 | 92.8532
у т.ч по роках: |  |  | 2021 | місцевий бюджет |  | 9218.148 | 8094.529 | 7952.8611 | 86.274 | 98.2498
|  |  | 2022 | місцевий бюджет |  | 4919.324 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | місцевий бюджет |  | 4442.6 | 4442.6 | 3459.5483 | 77.8722 | 77.8722
|  |  | 2024 | місцевий бюджет |  | 49804.328 | 3200.309 | 3200.308 | 6.4258 | 100

## Додаток 3
до Програми
енергоефективності
в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері міста Южного
на період з 2015 по 2020 роки
Заходи з впровадження енергозберігаючих технологій
в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки
№ п/п | Найменування робіт | Балансо-утриму-вач | Одиниця віміру | Кіль-кість | Еконо-мічний ефект (тис.грн.) | Економія у відповід-них одиницях | Одиниця виміру | Головний розпоряд-ник/вико-навець | Джерело фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
[10 empty] | Всього, тис. грн. | у т.ч. за роками
[11 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | [8 empty] | Всього | 67401.349 | 9218.148 | 4919.324 | 3459.549 | 49804.328
[9 empty] | Обласний бюджет | 0
[9 empty] | Місцевий бюджет | 67401.349 | 9218.148 | 4919.324 | 3459.549 | 49804.328
[9 empty] | Інші джерела | 0
І. Теплове господарство
1 | Проектні роботи "Капітальний ремонт будівлі котельні за адресою вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області | КП ТМ "ЮТКЕ" | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 250 |  | 250
2 | Проектні роботи "Модернізація котельні шляхом встановлення водогрійного котла потужністю 16,4 МВт" | КП ТМ "ЮТКЕ" | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 0 |  |  |  | 0
3 | Капітальний ремонт будівлі котельні за адресою вул.Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області | КП ТМ "ЮТКЕ" | м2 | 1440 | 42 | 21 | Гкал/рік | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 0
| Всього: місцевий бюджет | [8 empty] | 250 | 0 | 250 | 0 | 0
ІІ. Водопостачання та водовідведення
1 | Автоматизація з системою візуалізації та дистанційного керування потоками в мережах водопостачання м. Южного Одеського району Одеської області | КП "Южводо-канал" | од. | 1 | 92 | 20000 | кВт/год/ рік | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 0 |  |  |  | 0 | удалить
1 | Проектні роботи "Реконструкція насосного та електричного обладнання у будівлі КНС-1 за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 22, м. Южного Одеського району Одеської області" | КП "Южводо-канал" | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 0 |  |  |  | 0
2 | Проектні роботи "Реконструкція насосного та електричного обладнання у будівлі КНС-2 за адресою: вул. Приморська, 23, м. Южного Одеського району Одеської області" | КП "Южводо-канал" | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 0 |  |  |  | 0
1 | Придбання моноблокового електричного насосу для установки на ВНС м. Южного Одеської області | КП "Южводо-канал" | од. | 2 | 116.683 | 43.8 | кВт.год/рік | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | місцевий бюджет | 564.014 | 564.014
| Всього: місцевий бюджет | [8 empty] | 564.014 | 564.014 | 0 | 0 | 0
ІІІ. Мережі зовнішнього освітлення
1 | Придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення | КП "Екосервіс" | од. | 220/ 180/132/130 | 369,38/302,220/353,115/306,679 | 80300/65700/57816/28470 | кВт.год/рік | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | місцевий бюджет | 3497.043 | 1123.619 | 919.324 | 732.6 | 721.5
| Всього: місцевий бюджет | [8 empty] | 3497.043 | 1123.619 | 919.324 | 732.6 | 721.5
ІV. Бюджетна сфера
1 | Капітальний ремонт фасаду з утеплення стін з відмосткою комунального закладу загальної середньої освіти №2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | ЗЗСО №2 | м2 | 5243.2 | 195.834 | 131.08 | Гкал/рік | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 14850.2 |  |  |  | 14850.2
| проектні роботи |  | од. | 1 | [5 empty] | 550 | 550
| технічний нагляд |  | од. | 1 | [5 empty] | 167.313 | 167.313
| авторський нагляд |  | од. | 1 | [5 empty] | 44.617 | 44.617
2 | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки нежитлової будівлі за адресою: просп. Григорівського десанту, буд. 16 м. Южного Одеської області" | УО ЮМР/ ФКМ ЮМР | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 400 |  |  |  | 400
3 | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | ЗЗСО ім. В. Чорновола | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 400 |  |  |  | 400
| проектні роботи |  | од. | 1 | [5 empty] | 400 | 400
| технічний нагляд |  | од. | 1 | [5 empty] | 84.1 | 84.1
| авторський нагляд |  | од. | 1 | [5 empty] | 22.42 | 22.42
4 | Капітальний ремонт фасаду з утеплення стін, покрівлі та відмостки частини будівлі управління освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області по проспекту Григорівського десанту, будинок 26-а м. Южного Одеської області, у т.ч.: | УО ЮМР | м2 | 2123 | 79.302 | 53.08 | Гкал/рік | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 7530.515 | 7530.515
| проектно-вишукувальні роботи |  | од. | 1 | [5 empty] | 310 | 310
| технічний нагляд |  | од. | 1 | [5 empty] | 78 | 78
| авторський нагляд |  | од. | 1 | [5 empty] | 20 | 20
5 | Капітальний ремонт фасаду з утеплення стін, покрівлі та відмостки частини будівлі управління освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області по проспекту Григорівського десанту, будинок 26-а м. Южного Одеської області. Додаткові роботи | УО ЮМР | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 0 | 0
5 | Коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Білярі, вул. Лиманна,2" | ФКМ ЮМР | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 250 |  | 250
6 | Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Білярі, вул. Лиманна, 2 | ФКМ ЮМР | м2 | 1275 | 47.175 | 31.15 | Гкал/рік | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 3500 |  | 3500
| коригування проектно-кошторисної документації |  | од. | 1
7 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: вулиця Шевченка, будинок 1-А с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області, у т.ч.: | УО ЮМР | м2 | 1573 | 57.186 | 38.553 | Гкал/рік | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 6425.5 |  |  |  | 6425.5
| проектно-вишукувальні роботи |  | од. | 1 | - | - |  |  |  | 550 |  |  |  | 550
8 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області", за адресою: вул. Цвєтаєва будинок 1 Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: | УО ЮМР | м2 | 3940 | 204.483 | 137.854 | Гкал/рік | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 22975.65 |  |  |  | 22975.65
| проектно-вишукувальні роботи |  | од. | 1 | - | - |  |  |  | 900 |  |  |  | 900
9 | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін, покрівлі та відмостки комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 "Теремок" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою вул. Т.Г. Шевченка, 3 м. Южного Одеського району Одеської області" | УО ЮМР | од. | 1 | - | - | - | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 700 |  |  |  | 700
10 | Капітальний ремонт з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, пл.Перемоги, 1, у т.ч. : | УКСМП ЮМР | м2 | #REF! | 55.87 | 37.914 | Гкал/рік | УКБ ЮМР | місцевий бюджет | 6058.427 |  |  | 2726.949 | 3331.478
| проектні роботи |  | од. | - | - | - | - |  |  | 178.96 |  |  | 178.96
| Всього: місцевий бюджет | [8 empty] | 63090.292 | 7530.515 | 3750 | 2726.949 | 49082.828
Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ
Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ