Додаток 1

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 06.03.2025 № 2134 - VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки за 2024 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

* рішення Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII «Про затвердження Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Южного Одеської області на 2020-2024 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 22.12.2020 року № 70-VIII «Про затвердження внесення змін до «Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Южного Одеської області на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII, шляхом викладення її в новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 20.05.2021 року № 398-VIII «Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII, шляхом викладення її в новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1096-VIII «Про затвердження внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII, шляхом викладення її у новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1578-VIII «Про затвердження внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII, шляхом викладення її у новій редакції.

Відповідальний виконавець Програми: Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради

Строк реалізації Програми: 2020-2024 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання Програми** | **Зміст заходів** | **Термін вико-нання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис. грн.** | **Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетомтис. грн.** | **Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **%**  **вико-нання заходу від обсягів, передбачених Програмою** | **%**  **вико-нання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)** |
| 1 | Виконання заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої в місцях її розповсюдження | Застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2024 рік | КП «Екосервіс» | 110,0 | 28,0 | 28,0 | 25,5 | 100,0 | Придбано:  - бензин – 140 л;  - олива – 3 л |
| 2 | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2024 рік | КП «Екосервіс» | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 3 | Придбання техніки для механічного скошування амброзії (мотокос) | 2024 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | Придбано мотокос у кількості – 5 шт. |
| 4 | Оснащення комунальних підприємств необхідною кількістю спецтехніки та обладнання  для забезпечення ефективної боротьби з амброзією | Придбання захисного спецодягу | 2024 рік | КП «Екосервіс» | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 5 | Придбання оприскувачів (ранцевих) | 2024 рік | КП «Екосервіс» | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 6 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для механічного скошування амброзії мотокосами | 2024 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| **Всього:** | | | | | **375,0** | **128,0** | **127,2** | **34,0** | **99,4** |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання**

**Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на**

**території Южненської міської територіальної громади**

**на 2020-2024 роки за 2024 рік**

Рішенням Южненської міської ради 18.06.2020 року № 1771-VII затверджена Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки.

Програма спрямована на зменшення негативних наслідків від амброзії полинолистої, ліквідації карантинного бур’яну на території Южненської міської територіальної громади протягом 2020-2024 років.

Згідно з Програмою з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки на 2024 рік реалізовані наступні заходи:

* застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою КП «Екосервіс»;
* придбання техніки для механічного скошування амброзії (мотокос) КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ».

Загалом по Програмі було передбачено 375,0 тис. грн, в бюджеті заплановано 128,0 тис. грн., фактично профінансовано – 127,2 тис.грн., що складає 34,0 % виконання заходів від обсягів передбачених Програмою. Відсоток виконання заходів Програми за 2024 рік відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить 99,4%.

Секретар Південнівської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ