**4. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання Програми** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування передбачений програмою, тис. грн.** | **Річний обсяг фінансування затверджений бюджетом, тис. грн.** | **Фактично профінансовано** | **Відсо-ток вико-нання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)** |
| 1 | Забезпечення на усій території громади єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом першочергового забезпечення актуалізованою містобудівною документацією, розробленою відповідно до сучасних законодавчих вимог та утворення і розгортання автоматизованої геоінформаційної системи Служби містобудівного кадастру для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території громади | Розробка детального плану території мікрорайону індивідуальної забудови м. Южного Одеського району Одеської області | 2021 рік | УАМ ЮМР | 493,324 | 493,324 | 493,324 | 100,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені та використані |
| 2 | Виготовлення із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі топографічної основи Южненської міської територіальної громади масштабу 1:2000 та масштабу 1:10000 | 2021 рік | УАМ ЮМР | 2 688,704 | 2 688,704 | 2 688,704 | 100,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені та використані |
| 3 | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Южненської міської територіальної громади | 2023 рік | УАМ ЮМР | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 01.12.2023 р. на сайті PROZORO опубліковано Протокол ДАСУ про виявлення порушень при здійсненні закупівель. 06.12.2023 р. Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради оскаржило Протокол ДАСУ на сайті PROZORO, 07.12.2023 р. Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради оскаржило Протокол ДАСУ в судовому порядку. По справі №420/34535/23 рішенням суду першої інстанції визнано Протокол ДАСУ від 01.12.2023 р. протиправним та скасованим, рішенням суду апеляційної інстанції залишено рішення суду першої інстанції в силі, ухвалою Вищого адміністративного суду відмовлено ДАСУ в розгляді касаційної скарги. Рішення апеляційного суду набрало чинності 16.08.2024 р. |
| 2024 | УАМ ЮМР | 6 968,100 | 6 968,100 | 6 968,100 | 100,0 |
| Всього за 2021 рік: | | | | | 3182,028 | 3182,028 | 3124,032 | 100,0 |  |
| Всього за 2022 рік: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всього за 2023 рік: | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0 | 0 |  |
| Всього за 2024 рік: | | | | | 6 968,100 | 6 968,100 | 6 968,100 | 100,0 |  |
| **Разом:** | | | | | 10 150,128 | 10 150,128 | 10 092,132 | **100,0** |  |

**5. Оцінка ефективності виконання Програми**

Враховуючи воєнний стан в Україні, реалізувати в повній мірі всі передбачені Програмою заходи, які були сформовані відповідно до основних потреб у сфері забезпечення на усій території громади єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом першочергового забезпечення актуалізованою містобудівною документацією, розробленою відповідно до сучасних законодавчих вимог та утворення і розгортання автоматизованої геоінформаційної системи Служби містобудівного кадастру для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території громади, не вдалося у зв’язку з протиправним Протоколом ДАСУ від 01.12.2023 р..

Відсоток виконання заходів за весь період дії Програми складає 100,0 %, ефективність Програми є високого рівня.