Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 08.04.2025 № 2244

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**Про результати виконання Муніципальної**

**інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII зі змінами, за 2021-2024 роки**

1. **Основні дані.**

Рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII затверджена програма «Муніципальна інвестиційна програма розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» із внесеними змінами згідно з рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 року №828-VIII «Про внесення змін та доповнень до Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII, шляхом викладення її в новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2021-2024 роки.

1. **Мета Програми та результати її досягнення.**

Муніципальна інвестиційна програма розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки була розроблена з метою підвищення конкурентних переваг громади в залученні іноземних інвестицій, систематичне поширення серед населення інформації щодо інтеграційних процесів, створення системи максимального сприяння підприємствам та організаціям громади щодо залучення іноземних інвестицій, покращення зовнішнього іміджу громади, в т.ч. серед міст-побратимів.

Протягом звітнього періоду громада стикнулася з серйозними викликами:

- у 2021 році - з пандемією на COVID-19, яка у 2021-2022 роках спричинила економічний спад;

- з 2022 року - повномасштабною війною, що суттєво вплинуло на інвестиційну активність, логістичні ланцюги та економічну стабільність не тільки регіону, а й України в цілому.

Для розуміння інвестиційного клімату в громаді та аналізу результативних показників розвитку в сфері залучення інвестицій та міжнародної співпраці пропонуємо узагальнений звіт за період дії програми.

**Загальний аналіз щодо реалізації інвестиційних проєктів на території громади 2021-2024роки**

Пріоритетними напрямками інвестування протягом звітного періоду залишаються такі види діяльності, як транспорт та промисловість. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств ТОВ «Дельта Вілмар Україна» та ДП МТП «Південний». Загальний обсяг капітальних інвестицій за період 2021-2024 роки склали 231,7 млн грн.

***Реалізовані проєкти будівництва:***

- житловий комплекс «SMART HOUSE» - 2,6 млн.євро *(апартаменти вулиця Іванова 33,31)*;

- житловий комплекс «ПАРК МОРСЬКИЙ» - 3 млн.євро *(багатоквартирний житловий будинок по вул Горбатко 4);*

- житловий квартал«БУДИНОК У МОРЯ» - 3,7 млн.євро *(багатоквартирний житловий будинок по вул Іванова 16);*

- житловий комплекс «КОКОС АВЕНЮ» - 3 млн.євро *(багатоквартирний житловий будинок по вул Т.Г.Шевченка 12);*

-т енісний спортивний комплекс «SETclub» *(відкрита 1 черга (4 – ґрунтових корти).*

***В стадії реалізації проєкти:***

- перевантажувальний комплекс ТОВ «ПРОМТЕХІНОВАЦІЯ» - 230 млн.євро *(розпочато будівництво залізної дороги)*;

- індустріальний парк «ЕКОПОРТ» - 212 млн.$ *(стадія оформлення землевпорядної документації);*

- машинобудівний завод «Д.ЕНЕРДЖИ» - 8 млн.євро *(підведенні зовнішні мережі, випробувано фундаменти, завершені проектні роботи);*

- житловий комплекс «SMART HOUSE» - 4 млн.євро *(апартаменти вулиця Іванова 41,43,45);*

- житловий квартал «БУДИНОК У МОРЯ» - 3,7 млн.євро *(багатоквартирний житловий будинок по вул Іванова 14);*

- житловий комплекс «ПАРК МОРСЬКИЙ» *-* 3 млн.євро *(багатоквартирний житловий будинок по вул Горбатко 6 );*

- житловий комплекс «КОКОС АВЕНЮ» *-* 6 млн.євро *(багатоквартирний житловий будинок по вул Т.Г.Шевченка 10).*

***У сфері розвитку малого та середнього бізнесу*** відкрито понад 50 нових закладів у різних

галузях, зокрема роздрібної торгівлі, медицини, косметології, спорту та освіти, що позитивно впливає на економічний розвиток громади.

***У сфері зовнішніх відносин з містами-побратимами:***

- протягом березня - квітня 2022р до міст-побратимів організовано та евакуйовано 25 автобусів 1130 осіб (жінки та діти), 250 з них отримали безкоштовне проживання та харчування протягом 2 місяців;

- враховуючи повномасштабне вторгнення рф в Україну, в тому числі з території республіки білорусь, 30.06.2022 року, рішенням Южненської міської ради, був розірваний Договір побратимських відносин з містом Могильов (республіка білорусь);

- прийняті рішення про встановлення побратимських відносин міста Південного із містами Аннаполіс (США) та Лагуш (Португалія), підписання меморандумів заплановано протягом 2025 року.

***У сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва, а також залучення зовнішніх ресурсів:***

- громада взяла участь у низці міжнародних проєктів, спрямованих на вдосконалення інституційної спроможності та впровадження демократичних інструментів місцевого самоврядування;

- початком повномасштабного вторгнення рф громада отримувала необхідну міжнародну технічну допомогу, що дало можливість не зупиняти роботу важливих для функціонування громади закладів. Завдяки цій підтримці ситуація в громаді стабілізувалася, запрацювали Пункти Незламності, була налагоджена альтернативна форма роботи життєво необхідних управлінь міської ради (соціального захисту, фінансового управління, ЖКГ) та закладів громади (лікарня, ПК «Дружба», «Олімп»);

- в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги було вирішено низку питань, пов’язаних з військовим станом, які дозволили подолати тривалі блекаути на території громади, періодичне руйнування та пошкодження критично важливої інфраструктури в сфері енергетики. Загальна сума залученої міжнародної допомоги в грошовому еквіваленті за період дії програми склала близько 46 млн грн.

1. **Фінансування.**

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування передбачені Програмою на 2021-2024 роки складають 2556,48 тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів на виконання Програми** | **За роками виконання:**  **тис.грн.** | | | | **Усього витрат на виконання Програми** |
| ***2021 рік*** | ***2022 рік*** | ***2023 рік*** | ***2024 рік*** |
| Обсяг ресурсів з місцевого бюджету передбачений програмою | 618,88 | 671,60 | 633,00 | 633,00 | 2556,48 |
| **Обсяг фінансування затверджений бюджетом** | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88 |
| **Фактичний обсяг фінансування** | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,88 |

Програмою на виконання заходів на 2021-2024 роки передбачено видатків на загальну суму **2556,48 тис.грн.** Обсяг фінансуваннязатверджений бюджетом на 2021-2024 роки на загальну суму **32,88 тис.грн** Фактично виконано за 2021-2024 роки на загальну суму **32,88 тис.грн.**

1. **Виконання заходів Програми за 2021-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання, рік | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом, тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Створення позитивного іміджу міста та представлення його інвестиційних переваг | Розроблення нової сучасної презентаційної продукції Южненської міської територіальної громади (інвестиційного паспорту, інше) | 2021 | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 52,0 | 26,0 | 26,0 | 50,0 | 100,0 | Виготовлено 50шт Інвестиційних паспортів, в подальші роки фінансування не передбачалось у зв’язку із військовим станом |
| 2022 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання сувенірної та презентаційної продукції щодо популяризації громади (у комплекті) | 2021-2024 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Покращення матеріального забезпечення  при проведенні заходів інвестиційного характеру та промоції громади. | 2021 | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 100,0 | 100,0 | Придбано 8 прапорів, в подальші роки фінансування не передбачалось у зв’язку із військовим станом |
| 2022 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Побратимські та партнерські відносини міста | Організація роботи з містами-побратимами та партнерами у сфері обміну досвідом щодо залучення інвестицій | 2021-2024 | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Виготовлення аудіо-візуальної продукції | 2021-2024 | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
|  | Всього: |  |  |  | 2556,48 | 32,88 | 32,88 | 1,3 | 100,0 |  |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми.**

Згідно з Програмою на реалізацію заходів обсяг фінансування передбачений за рахунок місцевого бюджету на 2021 - 2024 рік 2556,48 тис. грн. Видатки у бюджеті Южненської міської територіальної громади на період 2022 - 2024 на виконання заходів Програми не передбачались та фінансування не здійснювалось відповідно до переліку пріоритетних видатків бюджету, в умовах воєнного стану, та відповідно до пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Всього за Програмою, відсоток виконання заходів Програми за 2021-2024 роки відносно до затверджених планових обсягів 1,3% та відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить 100%.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО