## Додаток 1
Додаток 1 до програми
Ресурсне забезпечення програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025 – 2027 роки
Джерела надходжень коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Всього витрат на виконання програми (тис.грн.)
| 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік
Обсяг коштів всого, зокрема: | 161444.5537 | 165597.202 | 96683.651 | 423725.4067 | 0
Державний бюджет | 55000 | 115511.642 | 63768.748 | 234280.39 | 0
Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Бюджет Южненської міської територіальної громади | 106444.5537 | 50085.56 | 32914.903 | 189445.0167 | 0
Т.в.о. начальника УКБ ЮМР |  |  | Олександр ПАВЛЕНКО

## Додаток 2
Додаток 2 до програми
Напрями діяльності та заходи програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025 - 2027 роки
№ з/п | Перелік заходів програми | Всього вартість робіт, тис.грн.) | Стан виконання на 01.01.2025р | Термін виконання заходу | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  |  | Очикуваний результат
[6 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013 |  | у т.ч. за роками |  |  | Всього, тис. грн.
[9 empty] | 2025 | 2026 | 2027
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | [6 empty] | Всього | 161444.5537 | 165597.202 | 96683.651 | 423725.4067
[8 empty] | Державний бюджет | 55000 | 115511.642 | 63768.748 | 234280.39
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Бюджет Южненської міської територіальної громади | 106444.5537 | 50085.56 | 32914.903 | 189445.0167 |  | 0
Заклади соціально-побутового призначення
| Разом |  |  |  |  | #REF! | #REF! | Всього | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
[8 empty] | Всього | 72113.712 | 151404.235 | 91173.651 | 314691.598
[8 empty] | Державний бюджет | 55000 | 115511.642 | 63768.748 | 234280.39
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Бюджет Южненської міської територіальної громади | 17113.712 | 35892.593 | 27404.903 | 80411.208
1 | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: | 262619.043 | 40409.829 | 2020-2027 | УКБ ЮМР, КСЗ "ЦРДІ" |  |  | Місцевий бюджет | 10000 | 15000 | 15440.466 | 40440.466 | Завершення будівництва реабілітаційногоцентру дозволить поліпшить умови реабілітації дітей-інвалідів, збільшити кількість надаваних послуг з реабілітації | 40440.466 |  |  | 80850.295
[8 empty] | Обласний бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
[8 empty] | Державний бюджет | 55000 | 63000 | 63768.748 | 181768.748 |  | 181768.748 |  |  | 181768.748
| проєктні роботи | 430.847 | 363.843 |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF!
| коригування проєктно-вишукувальної документації | 1757.638 | 549.56 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1208.0775 |  |  | 1208.0775 |  | 1208.0775 |  |  | #REF!
0
0
0
0
2 | Капітальний ремонт частини будівлі та прибудинкової території за адресою: вул. Хіміків, 17, м.Южного Одеської області | 22535.662 | 571.2254 | 2021-2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 10000 | 11964.437 | 21964.437 | Капітальний ремонт дозволить привести стан будівлі до відповідних норм експлуатації та запобігти загрозі виникнення аварійних ситуацій інженерних мереж будівлі
3 | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2 | 54681.642 | 2170 | 2023-2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 9642.593 |  | 9642.593 | Реконструкція будівлі дозволить розмістити 50 ВПО, створить умови для функціонування пошти, зі штатом 4 чол.; кабінету сімейного лікаря, зі штатом 4 чол.; читальної зали на 24 місця, зі штатом 2 чол.; приміщення ГРПП зі штатом співробітників 4 чол.; актовової зали на 40 місць; адміністративного приміщення гуртожитку – 5 осіб. | 20 | 54681642 | 11812593
[8 empty] | Державний бюджет |  | 52511.642 |  | 52511.642 |  | 80 |  | 42869049
4 | Капітальний ремонт частини приміщень нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 25 | 7353.929 | 756.2557 | 2023-2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 6597.673 |  |  | 6597.673 | Капітальний ремонт дозволить привести стан будівлі до відповідних норм експлуатації та запобігти загрозі виникнення аварійних ситуацій інженерних мереж будівлі |  | .
5 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, розташованих за адресою: м.Южне, Одеської області, вул. Т.Г. Шевченка, 7/1" | 215 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 215 |  |  | 215 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту приміщень
6 | Проєктні роботи "Реконструкція нежитлових приміщень № 1-3, 217-223, ХІ,-ХІ.ІІІ, ХХХІХ розташованих на ІІ поверсі будівлі комунальної власності, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 7/4" | 800 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 800 |  | 800 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення реконструкції приміщень
7 | Проєктні роботи "Реконструкція нежитлових приміщень №126-128, ХХІІІ, ХХVІ будівлі комунальної власності, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 7/3 | 450 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 450 |  | 450 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення реконструкції приміщень
8 | Проєктно-вишукувальні роботи: "Нове будівництво меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Южне, Одеський район, Одеська область" | 406.558 | 105.519 | 2024-2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 301.039 |  |  | 301.039 | Проєктно-вишукувальні роботи дозволять забезпечити винонання робт з будівництва меморіального скверу
Заклади загальної середньої освіти:
| Разом | [6 empty] | Всього | 76508.9527 | 350 | 1440 | 78298.9527
[8 empty] | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Бюджет Южненської міської територіальної громади | 76508.9527 | 350 | 1440 | 78298.9527
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ліцей № 1 | [7 empty] | 23797.663 | 0 | 0 | 23797.663
1.1. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт харчоблоку Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пр-т Миру,19-а" | 800 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 800 |  |  | 800 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту приміщень харчоблоку
Місцевий бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
1.2 | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: | 23825.333 | 6575.752 | 2023-2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 17249.581 |  |  | 17249.581 | Виконання робіт по об'єкту забезпечить безпечне знаходження учасників освітнього процесу в укритті під час повітряної тривоги
| проектні роботи | 1675.846 | 1475.425 |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0
1.3 | Коригування проектної документації: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області" | 248.082 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 248.082 |  |  | 248.082 | Коригування проектної документації по об'єкту дозволить завершити роботи з капітального ремонту в повному обсязі
1.4. | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області. Додаткові роботи | 5500 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5500 |  |  | 5500 | Виконання робіт по об'єкту забезпечить безпечне знаходження учасників освітнього процесу в укритті під час повітряної тривоги
2 | Опорний заклад "Ліцей № 2" | [7 empty] | 7090.359 | 0 | 800 | 7890.359
| технічний нагляд | 117 | [8 empty] | 117
| авторський нагляд | 34 | [8 empty] | 34
2.1. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішньої мережі електропостачанння комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей №2» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пр-кт Миру, 18" | 800 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 800 | 800 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту внутрішньої електромережі приміщень
2.2. | Проєктні роботи: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення Комунального опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 2" Південнівської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, просп. Миру, 18» | 1486.74 | 0 | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1486.74 |  |  | 1486.74 | Проєктні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту підвального приміщення для влаштування укриття учасників освітнього процесу
2.3. | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області, у т.ч: | 16389.49 | 11369.371 | 2020-2025 | УКБ ЮМР, УОКСМП ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5020.119 |  |  | 5020.119 | Виконання робіт з капітального ремонту ідальні та харчоблоку дозволить створити належний естетичний простір, а й підвищити технологічність виробничих процесів, за рахунок переходу на нові стандарти організації харчування.
| проектні роботи (2017) | 276.327 | 276.327 | [8 empty] | 0
| коригування проектної документації | 587.56 | 563.364 | [8 empty] | 0
2.4. | Капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту в приміщеннях найпростішого укриття прибудови, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей №2» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Південне, просп. Миру, 18, у т.ч.: | 583.5 |  | 2025 | УКБ ПМР |  |  | Місцевий бюджет | 583.5 |  |  | 583.5 | Виконання робіт з капітального ремонту автоматичної системи протипожежного захисту в приміщеннях найпростішого укриття прибудови забезпечить безпечне знаходження учасників освітнього процесу в укритті під час повітряної тривоги
| проєктні роботи | 48.5 | [6 empty] | 48.5 |  |  | 48.5
3 | Ліцей №3 | [7 empty] | 2632.4798 | 0 | 0 | 2632.4798
3.1. | Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № ХХІІІ; XХVII; XXIV; XXVIII; XXXII; XXXI; XXIX-XXX; XXXIX; XXXIII; XXXIV; XXXIX-1; XXXV; XXXV-1; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XXXVII-1; XXXVIII-1; I-1;I-2, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 3 "Авторська школа М.П.Гузика" Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Хіміків, 10-А, в т.ч.: | 3702.67 | 1070.1902 | 2024-2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2632.4798 |  |  | 2632.4798 | Виконання робіт з капітального ремонту вентиляції забезпечить комфортне перебування учасників освітнтого процесу в укритті під час повітряної тривоги
| проєктні роботи | 264.411 | 234.333 |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0
4 | Ліцей ім. В.Чорновола | [7 empty] | 1293.269 | 0 | 0 | 1293.269
4.1. | Проєктні роботи: "Реконструкція нежитлових приміщень № 2 (частково), 1, 3, 23, 24, 25, 26-46, X, IX, які знаходяться на другому поверсі будівлі комунальної власності, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26/а" | 1293.269 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1293.269 |  |  | 1293.269 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту приміщень
5 | Сичавська гімназія | [7 empty] | 0 | 350 | 640 | 990
5.1. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання комунального закладу «Сичавська гімназія» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Сичавка, вул. Цвєтаєва, 1Д" | 640 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 640 | 640 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту внутрішньої електромережі приміщень
5.2. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Сичавська гімназія» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Сичавка, вул. Цвєтаєва, 1Д" | 350 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 350 |  | 350 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту системи опалення
6 | Новобілярська гімназія | [7 empty] | 41695.182 | 0 | 0 | 41695.182
6.1. | Нове будівництво укриття, що плануєтся використовувати для учасників освітнього процесу в комунальному закладі "Новобілярська гімназія" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9 | 42958.729 | 1263.547 | 2024-2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 41695.182 |  |  | 41695.182 | Будівництво укриття забезпечить беспечне перебування учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги
| проєктні роботи | 1434.76 | 1263.547 | [8 empty] | 0
| Заклади дошкільної освіти | [7 empty] | 800 | 1730 | 1280 | 3810
1 | ЗДО №1 | [7 empty] | 400 | 450 | 600 | 1450
1.1. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 40-52, XVI комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 5" | 400 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 400 |  |  | 400 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
1.2. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 59-66, 69 комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 5" | 450 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 450 |  | 450 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту приміщень
| Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № І, ІІ, ІІІ, IX, XII, XVII, XX, XXI, XII, XIII, XXIV, XXV комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 5" | 600 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 600 | 600 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
2 | ЗДО № 3 | [7 empty] | 400 | 780 | 0 | 1180
2.1. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 9-13, VI, VII, 20-28, XX, XXI, 44-45, XVII комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, вул. Будівельників, 15" | 400 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 400 |  |  | 400 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
2.2. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт відмостки, цоколю та укріплення фундаменту будівлі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, вул. Будівельників, 15" | 780 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 780 |  | 780 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту відмостки, цоколю та фундаменту будівлі
3 | ЗДО № 4 | [7 empty] | 400 | 0 | 450 | 850
3.1. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт примміщень І поверху № 7-13, 14-18 та ІІ поверху № 6-10 комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 «Казка» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул.Будіельників, 17" | 400 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 400 |  |  | 400 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
3.2. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 «Казка» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул.Будіельників, 17" | 450 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 450 | 450 | Проектні роботи дозволять розпочати благоустрій території комунального закладу
4 | ЗДО № 5 | [7 empty] | 0 | 500 | 680 | 1180
| технічний нагляд | 94 | [8 empty] | 94
| авторський нагляд | 25 | [8 empty] | 25
4.1. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Теремок» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Т.Г.Шевченка, 3" | 680 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 680 | 680 | Проектні роботи дозволять розпочати благоустрій території комунального закладу
4.2. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 44-50, 51-56, 59, 57, 58, 60-62, 66, 68-70, 73, 6-10, 11-17 комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Теремок» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Т.Г.Шевченка, 3" | 500 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 500 |  | 500 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
5 | Сичавський ЗДО | [7 empty] | 0 | 550 | 0 | 550
5.1. | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 1-6, 31-36 будівлі Сичавського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Шевченка, 1Д" | 550 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 550 |  | 550 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
| Інші заклади | [7 empty] | 830 | 850 | 1690 | 3370
[8 empty] | Місцевий бюджет | 830 | 850 | 1690 | 3370
[8 empty] | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Капітальний ремонт з утепленням частини будівлі управління ОКСМП ЮМР за адресою , пр-кт Григорівського десанту 26-а. м.Южне Одеська область, у т.ч.: | 2800 | 0 | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 0
| проектні роботи | 200 | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт майданчика для міні-футболу, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 10а" | 180 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 180 |  |  | 180 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту майданчика для міні-футболу
2 | Проєктні роботи "Реконструкція майданчика для ігор з м’ячем, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 10а" | 650 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 650 |  |  | 650 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення реконструкції спортивного майданчика для ігор з м'ячем
3 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт комплексного спортивного майданчика (ігровий та тренажерний), розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 10" | 270 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 270 | 270 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту спортивного майданчика
4 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт спортивного майданчика, розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 14" | 250 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 250 |  | 250 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту спортивного майданчика
5 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт системи опалення сцени (гілка № 1) та холу (гілка № 2) КЗ ЮМР «Міський палац культури «Дружба», за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пл. Перемоги, 1" | 200 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 200 | 200 | Проектні роботи дозволять забезпечити здійснення капітального ремонту системи опалення
6 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень КЗ ЮМР «Южненська міська школа мистецтв», за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пр.-т Миру, 18" | 340 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 720 | 720 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
7 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень № 1, 2, 3, 4, 20-33 комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Южненської міської ради Одеського району Одеської області», за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26-а" | 150 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 150 |  | 150 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
8 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень № 34-44, І комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Южненської міської ради Одеського району Одеської області», за адресою: Одеська область, Одеського району, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26-а" | 150 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 150 |  | 150 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
9 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, ІХ, Х, ХІІ, ХІІІ, ХІІ, ХVІ позашкільного навчального закладу "Палац творчості дітей та юнацтва «Мрія»", за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 16" | 300 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 300 |  | 300 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
10 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень №30-39, ХІV, ХV, ХVІІ, ХVІІІ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХ-ХХVІІ, ХХVІІІ, ХХІХ-ХХХІ у підвалі позашкільного навчального закладу "Палац творчості дітей та юнацтва «Мрія»" з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу, за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 16" | 500 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 500 | 500 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщень
Заклади охорони здоров`я
| Разом | [6 empty] | Всього | 11191.889 | 11262.967 | 1100 | 23554.856
[8 empty] | Бюджет Южненської міської територіальної громади | 11191.889 | 11262.967 | 1100 | 23554.856
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області | 11103.008 | 640.041 | 2021-2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 10462.967 |  | 10462.967 | Реконструкція будівлі дозволить абезпечити надання належного рівня медичної допомоги
2 | Капітальний ремонт частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19 | 10266.433 | 674.544 | 2023-2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 9591.889 |  |  | 9591.889 | Капітальний ремонт підвального приміщення з влаштуванням найпростішого укриття забезпечить беспечне перебування учасників лікувального процесу під час повітряної тривоги
| проектні роботи | 766.283 | 674.544 | [8 empty] | 0
3 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт частини підвального приміщення Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради з влаштуванням найпростішого укриття, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1" | 1600 |  | 2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1600 |  |  | 1600 | Капітальний ремонт підвального приміщення з влаштуванням найпростішого укриття забезпечить беспечне перебування учасників лікувального процесу під час повітряної тривоги
4 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт харчоблоку Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1" | 800 |  | 2026 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  | 800 |  | 800 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту харчоблоку
5 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1" | 1100 |  | 2027 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 1100 | 1100 | Проектні роботи дозволять розпочати здійснення капітального ремонту приміщення стерілізаційного відділення
| Т.в.о. начальника УКБ ЮМР |  | Олександр ПАВЛЕНКО

## результат показники 3
Додаток 3 до програми
Показники результативності Програми
№ з/п | Заходи | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік
Загальний обсяг видатків на виконання заходів |  |  |  | тис. грн. | 161444.5537 | 165597.202 | 96683.651 | 423725.4067 | 0
Заклади соціально-побутового призначення: |  |  |  |  | 72113.712 | 151404.235 | 91173.651 | 314691.598 | 0
1 |  | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.:
|  | Показники затрат: |  |  | 1 | 1 | 1
|  | площа, яку необхідно будувати | проектні дані | м² | 808.1059 | 969.7271 | 984.7605 |  | 3265
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 65000 | 78000 | 79209.214
|  | #REF! | Кошторис | тис.грн. | #REF! | #REF!
|  | #REF! | Кошторис | тис.грн. | #REF! | #REF!
|  | коригування проєктно-вишукувальної документації | Кошторис | тис.грн. | 1208.0775 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | площа, яку планується будувати | Ведомість об'ємів робіт | м² | 808.1059 | 969.7271 | 984.7605
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | од | 65000 | 78000 | 79209.214
|  | Середня вартість 1 кв.м | Розрахункові дані | тис.грн./м² | 80.435 | 80.435 | 80.435 | вже побудовано
Показники якості:
|  | рівень готовності об'єктів будівництва | розрахункові дані | % | 24.75% | 29.7% | 30.16% | 15.39%
2 |  | Капітальний ремонт частини будівлі та прибудинкової території за адресою: вул. Хіміків, 17, м.Южного Одеської області
Показники затрат:
|  | Площа приміщення, яку планується відремонтувати | Технічний паспорт | м.кв. |  | 622.2775 | 744.5423 | 1366.82
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 0 | 10000 | 11964.437
Показники продукту:
|  | Площа приміщення, яку необхідно відремонтувати | дефектний акт | м.кв. |  | 622.2775 | 744.5423
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на 1 м.кв. | кошторис | тис.грн./м.кв. |  | 16.07 | 16.0697
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту | прогнозні дані | % |  | 45.53% | 54.47%
3 |  | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2
Показники затрат:
|  | Площа, яку необхідно реконструювати |  |  |  | 650.4
|  | обсяг видатків, в т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 62154.235 | 0
Показники продукту:
|  | площа, яку планується реконструювати | Дефектний акт | м.кв. |  | 650.4
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на реконструкцію 1 м.кв. | кошторис | тис.грн./м.кв. |  | 95.5631
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту | прогнозні дані | % |  | 100%
4 |  | Капітальний ремонт частини приміщень нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 25
Показники затрат:
|  | Площа приміщення, яку планується відремонтувати | Технічний паспорт | м.кв. | 119.39
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 6597.673 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Площа приміщення, яку необхідно відремонтувати | проектна документація | м.кв. | 119.39
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 м.кв. | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв. | 55.2615
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | прогнозні дані | % | 100%
5 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, розташованих за адресою: м.Южне, Одеської області, вул. Т.Г. Шевченка, 7/1"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 215 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується розробити | прогнозні дані | од | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 215
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % | 100%
6 |  | Проєктні роботи "Реконструкція нежитлових приміщень № 1-3, 217-223, ХІ,-ХІ.ІІІ, ХХХІХ розташованих на ІІ поверсі будівлі комунальної власності, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 7/4"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 800 | 0
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 800
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100%
7 |  | Проєктні роботи "Реконструкція нежитлових приміщень №126-128, ХХІІІ, ХХVІ будівлі комунальної власності, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 7/3
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 450 | 0
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 450
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100%
8 |  | Проєктно-вишукувальні роботи: "Нове будівництво меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Южне, Одеський район, Одеська область"
Показники затрат:
|  | Проєктна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. | 1 | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 301.039 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проєкта документація, яку планується розробити | прогнозні дані | од | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од проєктної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 301.039
Показники якості:
|  | Рівень готовності проєктної документації | розрахункові дані | % | 100%
Заклади загальної середньої освіти: |  |  |  |  | 76508.9527 | 350 | 1440 | 78298.9527 | 0 | 78298.9527 | #REF!
1 |  | Ліцей № 1 |  |  | 23797.663 | 0 | 0 | 23797.663 | 0 | 23797.663 | #REF!
1.1. | Реконструкція та капітальний ремонт приміщень та благоустрій території комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області" | Проєктні роботи "Капітальний ремонт харчоблоку Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пр-т Миру,19-а"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 800 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується розробити | прогнозні дані | од | 1
|  | Показники ефективності: |  |  | 800
|  | Середня вартість 1 од проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од.
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % | 100%
1.2 |  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області, у т.ч.:
Показники затрат:
|  | Площа підвального приміщення, яка підлягає капітальному ремонту | робочий проект | м.кв. | 266.76
|  | обсяг видатків, в т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 17249.581 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Площа підвального приміщення, яку планується відремонтувати | Дефектний акт | м.кв. | 266.76
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 м.кв. капітального ремонту підвального приміщення | кошторис | тис.грн./м.кв. | 64.6633
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту | прогнозні дані | % | 100%
1.3 |  | Коригування проектної документації: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує коригування | акт обстеження | од. | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 248.082 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується відкоригувати | прогнозні дані | од | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од відкоригованої проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 248.082
Показники якості:
|  | Рівень готовності відкоригованої проектної документації | розрахункові дані | % | 100%
1.4 |  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області. Додаткові роботи
|  | Площа підвального приміщення, яка підлягає капітальному ремонту | робочий проект | м.кв. | 266.76
|  | обсяг видатків, в т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 5500 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Площа підвального приміщення, яку планується відремонтувати | Дефектний акт | м.кв. | 266.76
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 м.кв. капітального ремонту підвального приміщення | кошторис | тис.грн./м.кв. | 20.6178
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту | прогнозні дані | % | 100%
2 |  | Опорний заклад "Ліцей № 2" |  |  | 7090.359 | 0 | 800 | 7890.359 | 0 | 7890.359 | #REF!
2.1. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішньої мережі електропостачанння комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей №2» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пр-кт Миру, 18"
Показники затрат:
|  | проєктна документація, що потребує розробки | Кошторис | од. |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 800
Показники продукту:
|  | Проєктна документація, що планується розробити | Розрахункові дані | од. |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проєктної документації | кошторис | тис.грн./од. |  |  | 800
Показники якості:
|  | Рівень готовності проєктної документації | прогнозні дані | % |  |  | 100%
2.7 |  | #REF!
Показники затрат:
|  | проектна документація, що потребує коригування | Кошторис | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | #REF! | #REF! | #REF!
Показники продукту:
|  | Проектна документація, яку планується коригувати | Розрахункові дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на коригування проектної документації | кошторис | тис.грн./од. |  | #REF!
2.2. |  | Проєктні роботи: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення Комунального опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 2" Південнівської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, просп. Миру, 18»
Показники затрат:
|  | проєктна документація, що потребує розробки | Кошторис | од. | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 1486.74 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проєктна документація, що планується розробити | Розрахункові дані | од. | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проєктної документації | кошторис | тис.грн./од. | 1486.74
Показники якості:
|  | Рівень готовності проєктної документації | прогнозні дані | % | 100
2.3. |  | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області, у т.ч:
Показники затрат:
|  | Площа їдальні та харчоблоку, яка підлягає капітальному ремонту | робочий проект | м.кв. | 121.34
|  | обсяг видатків, в т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 5020.119 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Площа їдальні та харчоблоку, яку планується відремонтувати | Дефектний акт | м.кв. | 121.34
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 м.кв. капітального ремонту їдальні та харчоблоку | кошторис | тис.грн./м.кв. | 41.3723
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту | прогнозні дані | % | 100%
2.4. |  | Капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту в приміщеннях найпростішого укриття прибудови, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей №2» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Південне, просп. Миру, 18, у т.ч.:
Показники затрат:
|  | Кількість систем протипожежного захисту, яку необхідно відремонтувати | акт обстеження | од. | 1
|  | обсяг видатків, в т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 583.5 | 0 | 0
|  | проєктні роботи |  | тис. грн. | 48.5 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Кількість систем протипожежного захисту, яку планується відремонтувати | прогнозні дані | од | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 систему протипожежного захисту | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 583.5
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | розрахункові дані | % | 100%
3 |  | Ліцей №3 |  |  | 2632.4798 | 0 | 0 | 2632.4798 | 2632.4798 | 2632.4798 | #REF!
3.1. |  | Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № ХХІІІ; XХVII; XXIV; XXVIII; XXXII; XXXI; XXIX-XXX; XXXIX; XXXIII; XXXIV; XXXIX-1; XXXV; XXXV-1; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XXXVII-1; XXXVIII-1; I-1;I-2, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 3 "Авторська школа М.П.Гузика" Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Хіміків, 10-А, в т.ч.:
Показники затрат:
|  | система вентиляції, що потребує капітального ремонту | робочий проект | од. | 1
|  | обсяг видатків, в т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 2632.4798 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Система вентиляції, яку необхідно відремонтувати | Кошторис
|  | Показники ефективності: |  | тис.грн./од. | 2632.4798
Середня сума витрат на капітальний ремонт системи вентиляції
|  | Показники якості: | прогнозні дані | % | 100%
4 |  | Ліцей ім. В.Чорновола |  |  | 1293.269 | 0 | 0 | 1293.269 | 0 | 1293.269 | #REF!
4.1 |  | Проєктні роботи: "Реконструкція нежитлових приміщень № 2 (частково), 1, 3, 23, 24, 25, 26-46, X, IX, які знаходяться на другому поверсі будівлі комунальної власності, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26/а"
|  | Показники затрат: |  |  | 1
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 1293.269 | 0 | 0
|  | Показники продукту: |  |  | 1
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 1293.269
Середня вартість 1 од.
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % | 100%
5 |  | Сичавська гімназія |  |  | 0 | 350 | 640 | 990 | 0 | 990 | #REF!
5.1 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання комунального закладу «Сичавська гімназія» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Сичавка, вул. Цвєтаєва, 1Д"
|  | Показники затрат: |  |  |  |  | 1
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 640
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  |  | 1
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од.
|  | Середня вартість 1 од. |  |  |  |  | 640
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  | 100%
5.2 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Сичавська гімназія» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Сичавка, вул. Цвєтаєва, 1Д"
|  | Показники затрат: |  |  |  | 1
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 350 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од.
|  | Середня вартість 1 од. |  |  |  | 350
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  | 100%
6 |  | Новобілярська гімназія |  |  | 41695.182 | 0 | 0 | 41695.182 | 0 | 41695.182 | #REF!
6.1 |  | Нове будівництво укриття, що плануєтся використовувати для учасників освітнього процесу в комунальному закладі "Новобілярська гімназія" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9
|  | Показники затрат: | Технічний паспорт | од. | 1
кількість укриттів, які потрібно збудувати
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 41695.182 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | кількість укриттів, яку планується збудувати | Дефектний акт | од. | 1
Показники ефективності:
|  | середня вартість 1 укриття | Розрахункові дані | тис.грн/од. | 41695.182
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкта будівництва | прогнозні дані | % | 100%
| Заклади дошкільної освіти |  |  |  | 800 | 1730 | 1280 | 3810 | 0 | 3810 | #REF!
1 | Реконструкція та капітальний ремонт приміщень та благоустрій території дошкільних навчальних закладів | ЗДО №1 |  |  | 400 | 450 | 600 | 1450 | 0 | 1450 | #REF!
1.1. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 40-52, XVI комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 5"
|  | Показники затрат: |  |  | 1
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 400 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од | 1
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 400
Середня вартість 1 од.
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % | 100%
1.2. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 59-66, 69 комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 5"
|  | Показники затрат: |  |  |  | 1
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 450 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 450
Середня вартість 1 од.
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  | 100%
1.3. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № І, ІІ, ІІІ, IX, XII, XVII, XX, XXI, XII, XIII, XXIV, XXV комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 5"
|  | Показники затрат: |  |  |  |  | 1
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 600
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  |  | 1
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 600
Середня вартість 1 од.
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  | 100%
2 |  | ЗДО № 3 |  |  | 400 | 780 | 0 | 1180 | 0 | 1180 | #REF!
2.1. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 9-13, VI, VII, 20-28, XX, XXI, 44-45, XVII комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, вул. Будівельників, 15"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, яку необхідно виготовити | акт обстеження | од. | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 400 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, яку планується виготовити | прогнозні дані | од. | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 од. проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 400
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % | 100%
2.2. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт відмостки, цоколю та укріплення фундаменту будівлі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, вул. Будівельників, 15"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, яку необхідно виготовити | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 780 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, яку планується виготовити | прогнозні дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 од. проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 780
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  | 100%
3 |  | ЗДО № 4 |  |  | 400 | 0 | 450 | 850 | 0
3.1. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт примміщень І поверху № 7-13, 14-18 та ІІ поверху № 6-10 комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 «Казка» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул.Будіельників, 17"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, яку необхідно виготовити | акт обстеження | од. | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 400 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, яку планується виготовити | прогнозні дані | од. | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 од. проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 400
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % | 100%
3.2. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 «Казка» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул.Будіельників, 17"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, яку необхідно виготовити | акт обстеження | од. |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 450
Показники продукту:
|  | Проектна документація, яку планується виготовити | прогнозні дані | од. |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 од. проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 450
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  | 100%
4 |  | ЗДО № 5 |  |  | 0 | 500 | 680 | 1180 | 0
4.1. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Теремок» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Т.Г.Шевченка, 3" | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  | Показники затрат: | Тех.паспорт | од |  |  | 1
Проектна документація, що потребує розробки
|  | обсяг видатків | кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 680
Показники продукту:
|  | проектна документація, що планується розробити | Дефектний акт | од |  |  | 1
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 680
Середня вартість 1 од
Показники якості:
|  | рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  | 100
4.2. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 44-50, 51-56, 59, 57, 58, 60-62, 66, 68-70, 73, 6-10, 11-17 комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Теремок» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Т.Г.Шевченка, 3"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, яку необхідно виготовити | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 500 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, яку планується виготовити | прогнозні дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 од. проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 500
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  | 100%
5 |  | Сичавський ЗДО |  |  | 0 | 550 | 0 | 550 | 0
5.1. |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень № 1-6, 31-36 будівлі Сичавського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Шевченка, 1Д"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, яку необхідно виготовити | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 550 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, яку планується виготовити | прогнозні дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 од. проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 550
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  | 100%
|  | Інші заклади |  |  | 830 | 850 | 1690 | 3370 | 0
1 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт майданчика для міні-футболу, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 10а"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 180 | 0 | 0
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 180
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % | 100%
2 |  | Проєктні роботи "Реконструкція майданчика для ігор з м’ячем, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 10а"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 650 | 0 | 0
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 650
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % | 100%
3 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт комплексного спортивного майданчика (ігровий та тренажерний), розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 10"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 270
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 270
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  | 100%
4 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт спортивного майданчика, розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 14"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 250 | 0
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 250
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100%
5 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт системи опалення сцени (гілка № 1) та холу (гілка № 2) КЗ ЮМР «Міський палац культури «Дружба», за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пл. Перемоги, 1"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 200
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 200
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  | 100%
6 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт приміщень КЗ ЮМР «Южненська міська школа мистецтв», за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пр.-т Миру, 18"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 720
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 720
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  | 100%
7 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень № 1, 2, 3, 4, 20-33 комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Южненської міської ради Одеського району Одеської області», за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26-а"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 150 | 0
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 150
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100%
8 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень № 34-44, І комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Южненської міської ради Одеського району Одеської області», за адресою: Одеська область, Одеського району, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26-а"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 150 | 0
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 150
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100%
9 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, ІХ, Х, ХІІ, ХІІІ, ХІІ, ХVІ позашкільного навчального закладу "Палац творчості дітей та юнацтва «Мрія»", за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 16"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 300 | 0
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 300
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100%
10 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт нежитлових приміщень №30-39, ХІV, ХV, ХVІІ, ХVІІІ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХ-ХХVІІ, ХХVІІІ, ХХІХ-ХХХІ у підвалі позашкільного навчального закладу "Палац творчості дітей та юнацтва «Мрія»" з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу, за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 16"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 500
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 500
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  | 100%
|  | Заклади охорони здоров`я |  |  | 11191.889 | 11262.967 | 1100 | 23554.856 | 0
1 |  | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області
Показники затрат:
|  | Площа будівлі, яку необхідно реконструювати | проектна документація | га |  | 0.8177
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 10462.967 | 0
Показники продукту:
|  | Площа будівлі, яку планується реконструювати | проектна документація | га. |  | 0.8177
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од.
|  | Середні витрати на 1 га. | Розрахункові дані | тис.грн./га. |  | 12795.606
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту реконструкції | Розрахункові дані | % |  | 100%
2 |  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19
Показники затрат:
|  | Площа, що потребує капітального ремонту | Технічний паспорт | м.кв. | 354.79
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 9591.889 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Площа, яку планується відремонтувати | дефектний акт | м.кв. | 354.79
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 м.кв. | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв. | 27.0354
Показники якості:
|  | рівень готовності об'єкта | розрахункові дані | % | 100%
3 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт частини підвального приміщення Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради з влаштуванням найпростішого укриття, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1"
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 1600 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 1600
Показники якості:
|  | рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % | 100%
4 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт харчоблоку Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1"
Показники затрат:
|  | Проекта документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 800 | 0
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 800
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100%
5 |  | Проєктні роботи "Капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1"
Показники затрат:
|  | Проекта документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 1100
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується розробити | прогнозні дані | од |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 1100
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  | 100%
|  | Т.в.о. начальника УКБ ЮМР | Олександр ПАВЛЕНКО