## 10_2025зм_7
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеського району Одеської області у .ч.: | 198.44 |  |  | 198.44 | 198.44 | 6527.782 |  | 6726.222 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | К проєктним роботам додана вартість робіт заходу на 2026 рік | 6527.782
| проєктні роботи | 198.44 |  |  | 198.44 | 198.44 | 0 |  | 198.44
ІІ. Теплове господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) пошкоджених внаслідок збройної агресії об'єктів критичної інфраструктури: будівлі котельні та будівлі АПК і РММ комплексу "КОТЕЛЬНА", за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Південне, вул. Старомиколаївське шосе, будинок 8, у т.ч.: | 5865.565 |  |  | 5865.565 | 5864.853 |  |  | 5864.853 | УКБ ПМР | Відкоригована вартість заходу відповідно до експертного звіту | -0.712
|  | 5865.565 |  |  | 5865.565 | 5864.853 |  |  | 5864.853
| Інші джерела | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| проєктні роботи | 183 |  |  | 183 | 182.394 |  |  | 182.394
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | УКБ ЮМР | Перенесена частина заходу у зв'язку з продовженням робіт в 2025 році
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Придбання багатофункціонального пристрою |  |  |  | 0 |  | 26,824 | 58.674 | 85.498 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026-2027 роки | 85.498
2 | Придбання комп'ютера у зборі з монітором |  |  |  | 0 |  | 35,575 | 42.603 | 78.178 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026-2027 роки | 78.178
3 | Придбання мотокоси бензинової |  |  |  | 0 |  | 70,371 | 74.52 | 144.891 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2027 рік | 144.891
4 | Придбання висоторізу |  |  |  | 0 |  | 38,715 | 79.606 | 118.321 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026-2027 роки | 118.321
5 | Придбання пилососу - повітродувки |  |  |  | 0 |  |  | 71.166 | 71.166 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2027 рік | 71.166
6 | Придбання кущорізу бензинового |  |  |  | 0 |  |  | 71.302 | 71.302 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2027 рік | 71.302
7 | Придбання бензоножиць |  |  |  | 0 |  | 23,142 | 47.588 | 47.588 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026-2027 роки | 47.588
8 | Поточне утримання кладовищ |  |  | 3149.869 | 3149.869 |  |  | 3168.835 | 3168.835 | УЖКГ ПМР/КП "Ритуальні послуги" | Відкоригована вартість по заходу на 2027 рік | 18.966 | -18.966
9 | Придбання мотокос | 55.058 |  |  | 55.058 | 57.688 |  |  | 57.688 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість по заходу на 2025 рік | 2.63 | -2.63
10 | Озеленення загальноміських територій |  |  |  | 0 |  | 113.382 |  | 113.382 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід на 2026 рік | 113.382
11 | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт інженерних мереж біля меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Південне, Одеський район, Одеська область" | 100.539 |  |  | 100.539 |  |  |  | 0 | УКБ ПМР | Перенесено захід в VI розділ | -100.539
12 | Придбання трактора садового |  |  |  | 0 |  | 228.059 |  | 228.059 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід на 2026 рік | 228.059
13 | Придбання кощорізу |  |  |  | 0 |  | 65.506 |  | 65.506 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід на 2026 рік | 65.506
14 | Придбання акумуляторної коси |  |  |  | 0 |  | 24.685 |  | 24.685 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід на 2026 рік | 24.685
15 | Придбання бензопили |  |  |  | 0 |  | 21.893 |  | 21.893 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026 рік | 21.893
16 | Придбання мотобура |  |  |  | 0 |  | 41.126 |  | 41.126 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026 рік | 41.126
17 | Придбання повітродува |  |  |  | 0 |  | 58.794 |  | 58.794 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026 рік | 58.794
18 | Утримання території військового сектору |  |  |  | 0 | 86.984 | 171.299 |  | 258.283 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026 рік | 258.283
ІV. Зовнішнє освітлення
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
2 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 241 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Набережна та вул. Чорноморська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
3 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 557 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Прикордонна) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
4 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 235 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Каштанова) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
5 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 230 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Хуторська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
V. Дорожнє господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточний ремонт вул. Новобілярської м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 37.05 |  |  | 37.05 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
2 | Поточний ремонт вул. Центральної МІЗ м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 50.898 |  |  | 50.898 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
3 | Поточний ремонт дороги біля АЗК "WOG" м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 118.39 |  |  | 118.39 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
4 | Поточний ремонт вул. Будівельників м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 6.108 |  |  | 6.108 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
5 | Поточний ремонт вул. Приморської (від просп. Григорівського десанту до вул. Іванова) м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 199.429 |  |  | 199.429 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
6 | Поточний ремонт вул. Комунальної м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 19.294 |  |  | 19.294 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
7 | Поточний ремонт просп. Григорівського десанту м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 13.289 |  |  | 13.289 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
8 | Поточний ремонт вул. Т.Г. Шевченка м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 16.404 |  |  | 16.404 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
9 | Поточний ремонт вул. Іванова м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 24.841 |  |  | 24.841 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
VI. Об'єкти соціальної інфраструктури
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточний ремонт пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу будівель КНП "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМП", які знаходяться за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, площа Перемоги, 2 |  |  |  | 0 | 579.924 |  |  | 579.924 | КНП "ОЛІМП" | Додано новий захід на 2025 рік | 579.924 | -579.924
2 | Проведення технічного обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ м. Південного Одеського району Одеської області |  |  |  | 0 |  |  | 174.72 | 174.72 | ФКМ ПМР | Додана вартість заходу на 2027 рік у зв'язку з середньостроковим плануванням | 174.72 | -174.72
3 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану | 500 |  |  | 500 | 583 |  |  | 583 | ФКМ ПМР | Відкоригована вартість по заходу на 2025 рік | 83 | -83
4 | Оплата теплопостачання приміщення комунальної власності по просп. Миру, б. 16 м. Південного Одеського району Одеської області | [5 empty] | 58.732 |  | 58.732 | ФКМ ПМР | Додано новий захід на 2026 рік
5 | Оплата теплопостачання приміщення комунальної власності по просп. Миру, б. 22, кв. 1,2 м. Південного Одеського району Одеської області | [5 empty] | 43.653 |  | 43.653 | ФКМ ПМР | Додано новий захід на 2026 рік
6 | Оплата теплопостачання приміщення комунальної власності по вул. Хіміків, б.14, кв. 178 м. Південного Одеського району Одеської області | [5 empty] | 17.648 |  | 17.648 | ФКМ ПМР | Додано новий захід на 2026 рік
7 | Капітальний ремонт інженерних мереж біля меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Південне, Одеський район, Одеська область у т.ч.: |  |  |  | 0 | 100.539 | 3500 |  | 3600.539 | УКБ ПМР | К проєктним роботам додана вартість робіт по заходу на 2026 рік, прорєктні роботи перенесені із ІІІ до VI розділу | 3600.539
| проєктні роботи |  |  |  | 0 | 100.539 |  |  | 100.539 |  |  | 100.539
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану | 498,463 |  |  | 0 | 500 |  |  | 500 | ФКМ ЮМР | Коригується вартість заходу
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  | #REF! |  | 2275.0148 |  | #REF! | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість
| Заступник начальника ФЕВ УЖКГ ПМР |  |  |  |  | Віра ОСАДЧУК

## 10_2025
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеського району Одеської області у .ч.: | 198.44 |  |  | 198.44 | 198.44 | 6527.782 |  | 6726.222 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | К проєктним роботам додана вартість робіт заходу на 2026 рік | 6527.782
| проєктні роботи | 198.44 |  |  | 198.44 | 198.44 | 0 |  | 198.44
ІІ. Теплове господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) пошкоджених внаслідок збройної агресії об'єктів критичної інфраструктури: будівлі котельні та будівлі АПК і РММ комплексу "КОТЕЛЬНА", за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Південне, вул. Старомиколаївське шосе, будинок 8, у т.ч.: | 5865.565 |  |  | 5865.565 | 5864.853 |  |  | 5864.853 | УКБ ПМР | Відкоригована вартість заходу відповідно до експертного звіту та розподілено по джерелам фінансування | -0.712
| Місцевий бюджет | 5865.565 |  |  | 5865.565 | 1260.262 |  |  | 1260.262
| Інші джерела | 0 |  |  |  | 4604.591 |  |  | 4604.591
| проєктні роботи | 183 |  |  | 183 | 182.394 |  |  | 182.394
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | УКБ ЮМР | Перенесена частина заходу у зв'язку з продовженням робіт в 2025 році
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Придбання багатофункціонального пристрою |  |  |  | 0 |  | 26,824 | 58.674 | 85.498 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026-2027 роки | 85.498
2 | Придбання комп'ютера у зборі з монітором |  |  |  | 0 |  | 35,575 | 42.603 | 78.178 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026-2027 роки | 78.178
3 | Придбання мотокоси бензинової |  |  |  | 0 |  | 70,371 | 74.52 | 144.891 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2027 рік | 144.891
4 | Придбання висоторізу |  |  |  | 0 |  | 38,715 | 79.606 | 118.321 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026-2027 роки | 118.321
5 | Придбання пилососу - повітродувки |  |  |  | 0 |  |  | 71.166 | 71.166 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2027 рік | 71.166
6 | Придбання кущорізу бензинового |  |  |  | 0 |  |  | 71.302 | 71.302 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2027 рік | 71.302
7 | Придбання бензоножиць |  |  |  | 0 |  | 23,142 | 47.588 | 47.588 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026-2027 роки | 47.588
8 | Поточне утримання кладовищ |  |  | 3149.869 | 3149.869 |  |  | 3168.835 | 3168.835 | УЖКГ ПМР/КП "Ритуальні послуги" | Відкоригована вартість по заходу на 2027 рік | 18.966 | -18.966
9 | Придбання мотокос | 55.058 |  |  | 55.058 | 57.688 |  |  | 57.688 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість по заходу на 2025 рік | 2.63 | -2.63
10 | Озеленення загальноміських територій |  |  |  | 0 |  | 113.382 |  | 113.382 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід на 2026 рік | 113.382
11 | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт інженерних мереж біля меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Південне, Одеський район, Одеська область" | 100.539 |  |  | 100.539 |  |  |  | 0 | УКБ ПМР | Перенесено захід в VI розділ | -100.539
12 | Придбання трактора садового |  |  |  | 0 |  | 228.059 |  | 228.059 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід на 2026 рік | 228.059
13 | Придбання кощорізу |  |  |  | 0 |  | 65.506 |  | 65.506 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід на 2026 рік | 65.506
14 | Придбання акумуляторної коси |  |  |  | 0 |  | 24.685 |  | 24.685 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід на 2026 рік | 24.685
15 | Придбання бензопили |  |  |  | 0 |  | 21.893 |  | 21.893 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026 рік | 21.893
16 | Придбання мотобура |  |  |  | 0 |  | 41.126 |  | 41.126 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026 рік | 41.126
17 | Придбання повітродува |  |  |  | 0 |  | 58.794 |  | 58.794 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026 рік | 58.794
18 | Утримання території військового сектору |  |  |  | 0 | 86.984 | 171.299 |  | 258.283 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Додано новий захід на 2026 рік | 258.283
ІV. Зовнішнє освітлення
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
2 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 241 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Набережна та вул. Чорноморська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
3 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 557 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Прикордонна) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
4 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 235 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Каштанова) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
5 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 230 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Хуторська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
V. Дорожнє господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 31150.887 |  |  | 31150.887 | 0 | 0 | 31150.887 | 31150.887 | УКБ ПМР | Перенесена вартість робіт (ІІ, ІІІ та ІV черги) з 2025 року на 2027 рік |  | БЕЗ ЛИСТА
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (І черга. Пішохідні доріжки) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІ черга. Зовнішнє освітлення) | 6142.657 |  |  | 6142.657 |  |  | 6142.657 | 6142.657
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІІ черга. Велосипедні доріжки) | 3312.358 |  |  | 3312.358 |  |  | 3312.358 | 3312.358
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІV черга. Проїжджа частина) | 21695.872 |  |  | 21695.872 |  |  | 21695.872 | 21695.872
2 | Поточний ремонт вул. Новобілярської м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 37.05 |  |  | 37.05 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
3 | Поточний ремонт вул. Центральної МІЗ м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 50.898 |  |  | 50.898 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
4 | Поточний ремонт дороги біля АЗК "WOG" м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 118.39 |  |  | 118.39 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
5 | Поточний ремонт вул. Будівельників м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 6.108 |  |  | 6.108 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
6 | Поточний ремонт вул. Приморської (від просп. Григорівського десанту до вул. Іванова) м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 199.429 |  |  | 199.429 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
7 | Поточний ремонт вул. Комунальної м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 19.294 |  |  | 19.294 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
8 | Поточний ремонт просп. Григорівського десанту м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 13.289 |  |  | 13.289 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
9 | Поточний ремонт вул. Т.Г. Шевченка м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 16.404 |  |  | 16.404 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
10 | Поточний ремонт вул. Іванова м. Південного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 24.841 |  |  | 24.841 | УЖКГ ПМР/КП "Спецтранс" | Додано новий захід на 2025 рік
VI. Об'єкти соціальної інфраструктури
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточний ремонт пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу будівель КНП "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМП", які знаходяться за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, площа Перемоги, 2 |  |  |  | 0 | 579.924 |  |  | 579.924 | КНП "ОЛІМП" | Додано новий захід на 2025 рік | 579.924 | -579.924
2 | Проведення технічного обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ м. Південного Одеського району Одеської області |  |  |  | 0 |  |  | 174.72 | 174.72 | ФКМ ПМР | Додана вартість заходу на 2027 рік у зв'язку з середньостроковим плануванням | 174.72 | -174.72
3 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану | 500 |  |  | 500 | 583 |  |  | 583 | ФКМ ПМР | Відкоригована вартість по заходу на 2025 рік | 83 | -83
4 | Оплата теплопостачання приміщення комунальної власності по просп. Миру, б. 16 м. Південного Одеського району Одеської області | [5 empty] | 58.732 |  | 58.732 | ФКМ ПМР | Додано новий захід на 2026 рік
5 | Оплата теплопостачання приміщення комунальної власності по просп. Миру, б. 22, кв. 1,2 м. Південного Одеського району Одеської області | [5 empty] | 43.653 |  | 43.653 | ФКМ ПМР | Додано новий захід на 2026 рік
6 | Оплата теплопостачання приміщення комунальної власності по вул. Хіміків, б.14, кв. 178 м. Південного Одеського району Одеської області | [5 empty] | 17.648 |  | 17.648 | ФКМ ПМР | Додано новий захід на 2026 рік
7 | Капітальний ремонт інженерних мереж біля меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Південне, Одеський район, Одеська область у т.ч.: |  |  |  | 0 | 100.539 | 3500 |  | 3600.539 | УКБ ПМР | К проєктним роботам додана вартість робіт по заходу на 2026 рік, прорєктні роботи перенесені із ІІІ до VI розділу | 3600.539
| проєктні роботи |  |  |  | 0 | 100.539 |  |  | 100.539 |  |  | 100.539
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану | 498,463 |  |  | 0 | 500 |  |  | 500 | ФКМ ЮМР | Коригується вартість заходу
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  | #REF! |  | 2275.0148 |  | #REF! | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість
| Заступник начальника ФЕВ УЖКГ ПМР |  |  |  |  | Віра ОСАДЧУК

## 07_2025
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточне утримання мереж зливової каналізації |  | 1547,030 | 1547,030 | 3094.06 |  | 1541,794 | 1632,731 | 1541.794 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
2 | Проведення моніторингу якості зливових вод |  | 85,709 | 85,709 | 171.418 |  | 120,364 | 127,465 | 120.364 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
3 | Сплата екологічного податку |  | 378,429 | 378,429 | 756.858 |  | 443,484 | 443,484 | 443.484 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
4 | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації від колодязя Кл 132 до колодязя Кл 133 біля житлового будинку № 18 по вул. Хіміків м. Південного Одеського району Одеської області | 295.9 |  |  | 295.9 |  | 295.9 |  | 295.9 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | Захід перенесено з 2025 на 2026 рік та відкоригована назва заходу
5 | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж селища Нові Білярі Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 125.951 |  |  | 125.951 |  | 99.234 |  | 99.234 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | Захід перенесено з 2025 на 2026 рік та відкоригована вартість робіт
6 | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 185.184 |  |  | 185.184 |  | 99.68 |  | 199.36 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | Захід перенесено з 2025 на 2026 рік та відкоригована вартість робіт
7 | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водопостачання для населення селища Нові Білярі та с. Булдинка |  | 0 |  | 0 |  | 200.177 |  | 200.177 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | Додана вартість заходу на 2026 рік
8 | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водовідведення для населення м. Південного Одеського району Одеської області |  | 0 |  | 0 |  | 9124.844 |  | 9124.844 | УЖКГ ПМР/КП "Южводоканал" | Додана вартість заходу на 2026 рік
ІІ. Теплове господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП № 29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту, 26, 28, 30/16, вул. Хіміків, 18, будівель по просп. Григорівського десанту, 26а та 24а м.Южного Одеської області | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 45 | УКБ ЮМР | Перенесена частина вартості робіт для введення об'єкту в експлуатацію | 45
2 | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-15 до вводів у будівлі Ліцею №1 та ЗДО №3 м. Южного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 417.532 |  |  | 417.532 | УКБ ЮМР | Перенесена частина заходу у зв'язку з продовженням робіт в 2025 році
3 | Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Старомиколаївське шосе, 8. | 3098.317 |  |  | 3098.317 | 15090.176 |  |  | 15090.176 | УКБ ЮМР | Перенесена частина заходу у зв'язку з продовженням робіт в 2025 році
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Відлов бродячих тварин |  | 69,121 | 76,863 | 145.984 |  | 97,294 | 103,035 | 200.329 | УЖКГ ПМР/КП "Узбережжя" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
2 | Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище у т.ч.: проектні роботи |  |  |  | 0 | 3251.466 |  |  | 3251.466 | УКБ ПМР | Захід перенесено з 2024 на 2025 рік
3 | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт інженерних мереж біля меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Південне, Одеський район, Одеська область" |  |  |  | 0 | 100.539 |  |  | 100.539 | УКБ ПМР | Додано новий захід
4 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Південного Одеського району Одеської області |  | 558.169 | 558.169 | 1116.338 |  | 867,042 | 751,002 | 1618.044 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
5 | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Південного Одеського району Одеської області |  | 110.905 | 110.905 | 221.81 |  | 195,014 | 206,519 | 401.533 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
6 | Відлов бродячих тварин |  | 83.848 | 83.848 | 167.696 |  | 106,738 | 113,037 | 219.775 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
7 | Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру |  |  | 10.927 | 10.927 |  |  | 11,437 | 0 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість заходу на 2027 рік
8 | Поточне утримання міських територій |  |  | 24696.612 | 24696.612 |  |  | 25240,899 | 0 | УЖКГ ПМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість заходу на 2027 рік
7 | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15,17,25 м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 | УКБ ЮМР | Перенесена частина вартості робіт для введення об'єкту в експлуатацію
| кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію |  |  |  |  | 45 |  |  | 45
8 | Коригування проєктної документації: "Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище" |  |  |  |  | 55.031 |  |  | 55.031 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
9 | Проєктні роботи "Реконструкція благоустрою загальноміських територій вздовж проспекту Григорівського десанту (2 мікрорайон) м. Південного Одеського району Одеської області" |  |  |  |  | 49.8 |  |  | 49.8 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
ІV. Зовнішнє освітлення
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення |  | 2592.69 | 2952.69 | 5545.38 |  | 3618,26 | 3268,514 | 6886.774 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Відкоригована вартість заходу на 2026, 2027 роки
2 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 241 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Набережна та вул. Чорноморська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
3 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 557 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Прикордонна) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
4 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 235 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Каштанова) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
5 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 230 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Хуторська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
V. Дорожнє господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 37565.411 |  |  | 37565.411 | 38712.436 |  |  | 38712.436 | УКБ ЮМР | Відкоригована загальна вартість заходу та перенесена частина вартості робіт (І черга. Пішохідні доріжки) з 2024 року на 2025 рік
| проектні роботи |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| коригування проектно-вишукувальної документації |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (І черга. Пішохідні доріжки) | 2799.508 |  |  | 2799.508 | 7561.549 |  |  | 7561.549
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІ черга. Зовнішнє освітлення) | 8992.514 |  |  | 8992.514 | 6142.657 |  |  | 6142.657
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІІ черга. Велосипедні доріжки) | 4375.715 |  |  | 4375.715 | 3312.358 |  |  | 3312.358
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІV черга. Проїжджа частина) | 21397.674 |  |  | 21397.674 | 21695.872 |  |  | 21695.872
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Проведення технічного обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ м. Південного Одеського району Одеської області |  |  |  | 0 |  | 145.6 |  | 145.6 | ФКМ ЮМР | Додана вартість заходу на 2026 рік
2 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану |  |  |  | 0 |  | 640 |  | 640 | ФКМ ЮМР | Додана вартість заходу на 2026 рік
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану | 498,463 |  |  | 0 | 500 |  |  | 500 | ФКМ ЮМР | Коригується вартість заходу
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  | #REF! |  | 2275.0148 |  | #REF! | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість
| Заступник начальника ФЕВ УЖКГ ПМР |  |  |  |  | Віра ОСАДЧУК

## 05_2025
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Коригування проєктної документації: "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 13 до колодязя В 26 по вул. Хіміків м. Южного Одеського району Одеської області" |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 | УКБ ЮМР | Перенесений захід з 2024 року
2 | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеського району |  |  |  | 0 | 198.44 |  |  | 198.44 | УКБ ЮМР | Перенесений захід з 2024 року
ІІ. Теплове господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) пошкоджених внаслідок збройної агресії об'єктів критичної інфраструктури: будівлі котельні та будівлі АПК і РММ комплексу "КОТЕЛЬНА", за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Південне, вул. Старомиколаївське шосе, будинок 8, у т.ч.: | 0 |  |  | 0 | 5865.565 |  |  | 5865.565 | УКБ ПМР | Внесено новий захід | 5865.565
| проєктні роботи | 0 |  |  | 0 | 183 |  |  | 183
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству "РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ" орієнтовною площею 1,4000 га, землі рекреаційного призначення, 07.09-земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (для розміщення кладовища), за межами населеного пункту, що розташована за адресою: Южненська міська територіальна громада Одеського району Одеської області, с. Сичавка, вулиця Цвєтаєва |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
2 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству "РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ" орієнтовною площею 2,3420 га, землі рекреаційного призначення, 07.09-земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (для розміщення кладовища), що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська міська територіальна громада, с.Сичавка, вздовж вулиці Цвєтаєва |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
3 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» орієнтовною площею 1,5047 га, землі рекреаційного призначення, 07.09- земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (для розміщення кладовища), що розташована за адресою: смт. Нові Білярі, Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
4 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» орієнтовною площею 0,3500 га, землі рекреаційного призначення, 07.09- земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання ( для розміщення кладовища), що розташована за адресою: Южненська міська територіальна громада Одеського району Одеської області, с.Булдинка |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 17.4 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
5 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» орієнтовною площею 0,6942 га, землі рекреаційного призначення, 07.09- земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (для розміщення кладовища), що розташована за адресою: с.Кошари, Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
6 | Проєктні роботи "Реконструкція благоустрою загальноміських територій з влаштуванням дитячого майданчику біля житлового будинку по вул. Хіміків, 18 м. Південного Одеського району Одеської області | 100 |  |  | 100 | 49.8 |  |  | 49.8 | УКБ ЮМР | Відкорегована назва та вартість заходу
7 | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15,17,25 м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 | УКБ ЮМР | Перенесена частина вартості робіт для введення об'єкту в експлуатацію
| кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію |  |  |  |  | 45 |  |  | 45
8 | Коригування проєктної документації: "Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище" |  |  |  |  | 55.031 |  |  | 55.031 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
9 | Проєктні роботи "Реконструкція благоустрою загальноміських територій вздовж проспекту Григорівського десанту (2 мікрорайон) м. Південного Одеського району Одеської області" |  |  |  |  | 49.8 |  |  | 49.8 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
ІV. Зовнішнє освітлення
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 951 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Садова та вул. Шкільна) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
2 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 241 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Набережна та вул. Чорноморська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
3 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 557 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Прикордонна) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
4 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 235 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Каштанова) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
5 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 230 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Хуторська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
V. Дорожнє господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 37565.411 |  |  | 37565.411 | 38712.436 |  |  | 38712.436 | УКБ ЮМР | Відкоригована загальна вартість заходу та перенесена частина вартості робіт (І черга. Пішохідні доріжки) з 2024 року на 2025 рік
| проектні роботи |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| коригування проектно-вишукувальної документації |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (І черга. Пішохідні доріжки) | 2799.508 |  |  | 2799.508 | 7561.549 |  |  | 7561.549
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІ черга. Зовнішнє освітлення) | 8992.514 |  |  | 8992.514 | 6142.657 |  |  | 6142.657
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІІ черга. Велосипедні доріжки) | 4375.715 |  |  | 4375.715 | 3312.358 |  |  | 3312.358
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІV черга. Проїжджа частина) | 21397.674 |  |  | 21397.674 | 21695.872 |  |  | 21695.872
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану |  |  |  | 0 | 498.463 |  |  | 498.463 | ФКМ ЮМР | Внесено новий захід
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану | 498,463 |  |  | 0 | 500 |  |  | 500 | ФКМ ЮМР | Коригується вартість заходу
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  | #REF! |  | 2275.0148 |  | #REF! | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість
| Заступник начальника ФЕВ УЖКГ ЮМР |  |  |  |  | Віра ОСАДЧУК

## 03_2025
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Коригування проєктної документації: "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 13 до колодязя В 26 по вул. Хіміків м. Южного Одеського району Одеської області" |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 | УКБ ЮМР | Перенесений захід з 2024 року
2 | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеського району |  |  |  | 0 | 198.44 |  |  | 198.44 | УКБ ЮМР | Перенесений захід з 2024 року
ІІ. Теплове господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП № 29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту, 26, 28, 30/16, вул. Хіміків, 18, будівель по просп. Григорівського десанту, 26а та 24а м.Южного Одеської області | 0 |  |  | 0 | 45 |  |  | 45 | УКБ ЮМР | Перенесена частина вартості робіт для введення об'єкту в експлуатацію | 45
2 | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-15 до вводів у будівлі Ліцею №1 та ЗДО №3 м. Южного Одеського району Одеської області | 0 |  |  | 0 | 417.532 |  |  | 417.532 | УКБ ЮМР | Перенесена частина заходу у зв'язку з продовженням робіт в 2025 році
3 | Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Старомиколаївське шосе, 8. | 3098.317 |  |  | 3098.317 | 15090.176 |  |  | 15090.176 | УКБ ЮМР | Перенесена частина заходу у зв'язку з продовженням робіт в 2025 році
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству "РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ" орієнтовною площею 1,4000 га, землі рекреаційного призначення, 07.09-земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (для розміщення кладовища), за межами населеного пункту, що розташована за адресою: Южненська міська територіальна громада Одеського району Одеської області, с. Сичавка, вулиця Цвєтаєва |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
2 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству "РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ" орієнтовною площею 2,3420 га, землі рекреаційного призначення, 07.09-земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (для розміщення кладовища), що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська міська територіальна громада, с.Сичавка, вздовж вулиці Цвєтаєва |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
3 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» орієнтовною площею 1,5047 га, землі рекреаційного призначення, 07.09- земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (для розміщення кладовища), що розташована за адресою: смт. Нові Білярі, Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
4 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» орієнтовною площею 0,3500 га, землі рекреаційного призначення, 07.09- земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання ( для розміщення кладовища), що розташована за адресою: Южненська міська територіальна громада Одеського району Одеської області, с.Булдинка |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 17.4 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
5 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» орієнтовною площею 0,6942 га, землі рекреаційного призначення, 07.09- земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (для розміщення кладовища), що розташована за адресою: с.Кошари, Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Додано новий захід
6 | Проєктні роботи "Реконструкція благоустрою загальноміських територій з влаштуванням дитячого майданчику біля житлового будинку по вул. Хіміків, 18 м. Південного Одеського району Одеської області | 100 |  |  | 100 | 49.8 |  |  | 49.8 | УКБ ЮМР | Відкорегована назва та вартість заходу
7 | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15,17,25 м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 | УКБ ЮМР | Перенесена частина вартості робіт для введення об'єкту в експлуатацію
| кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію |  |  |  |  | 45 |  |  | 45
8 | Коригування проєктної документації: "Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище" |  |  |  |  | 55.031 |  |  | 55.031 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
9 | Проєктні роботи "Реконструкція благоустрою загальноміських територій вздовж проспекту Григорівського десанту (2 мікрорайон) м. Південного Одеського району Одеської області" |  |  |  |  | 49.8 |  |  | 49.8 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
ІV. Зовнішнє освітлення
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 951 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Садова та вул. Шкільна) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
2 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 241 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Набережна та вул. Чорноморська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
3 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 557 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Прикордонна) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
4 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 235 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Каштанова) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
5 | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж ТП 230 (Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Хуторська) |  |  |  |  | 22.87 |  |  | 22.87 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
V. Дорожнє господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 37565.411 |  |  | 37565.411 | 38712.436 |  |  | 38712.436 | УКБ ЮМР | Відкоригована загальна вартість заходу та перенесена частина вартості робіт (І черга. Пішохідні доріжки) з 2024 року на 2025 рік
| проектні роботи |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| коригування проектно-вишукувальної документації |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (І черга. Пішохідні доріжки) | 2799.508 |  |  | 2799.508 | 7561.549 |  |  | 7561.549
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІ черга. Зовнішнє освітлення) | 8992.514 |  |  | 8992.514 | 6142.657 |  |  | 6142.657
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІІ черга. Велосипедні доріжки) | 4375.715 |  |  | 4375.715 | 3312.358 |  |  | 3312.358
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІV черга. Проїжджа частина) | 21397.674 |  |  | 21397.674 | 21695.872 |  |  | 21695.872
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану |  |  |  | 0 | 498.463 |  |  | 498.463 | ФКМ ЮМР | Внесено новий захід
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану | 498,463 |  |  | 0 | 500 |  |  | 500 | ФКМ ЮМР | Коригується вартість заходу
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  | #REF! |  | 2275.0148 |  | #REF! | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість
| Заступник начальника ФЕВ УЖКГ ЮМР |  |  |  |  | Віра ОСАДЧУК

## 12_2024
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою вул. Хіміків, буд. № 18 від колодязя Кл 132 до колодязя Кл 133 м. Южного Одеського району Одеської області | 295 |  |  | 295 | 295.9 |  |  | 295.9 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | Збільшення вартості заходу (технічна помилка)
ІІ. Теплове господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Старомиколаївське шосе, 8. | 0 |  |  | 0 | 3098.317 |  |  | 3098.317 | УКБ ЮМР | Перенесена частина заходу у зв'язку з продовженням робіт в 2024 році | 3098.317
2 | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП № 29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту, 26, 28, 30/16, вул. Хіміків, 18, будівель по просп. Григорівського десанту, 26а та 24а м.Южного Одеської області | 7897.255 |  |  | 7897.255 | 0 |  |  | 0 | УКБ ЮМР | Виключено з програми
3 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП № 20 до вводу в житлові будинки по вул. Т.Г. Шевченка, 9, вул. Хіміків, 10, ЗДО № 5 м. Южного Одеського району Одеської області" |  | 480 |  | 480 |  | 0 |  | 0 | УКБ ЮМР | Виключено з програми
4 | Проєктні роботи «Реконструкція ділянки теплових мереж від ЦТП № 20 до вводу у житлові будинки по вул. Хіміків, 10, 12, 14, вул. Т.Г. Шевченка, 9, ЗДО №5 м. Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | 0 | 493.907 |  |  | 493.907 | УКБ ЮМР | Внесено новий захід
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Проєктні роботи "Реконструкція благоустрою загальноміських територій з влаштуванням дитячого майданчику біля житлового будинку по вул. Хіміків, 18 м. Южного Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
2 | Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні та знайдених невпізнаних трупів | 145.904 |  |  | 145.904 |  |  |  | 0 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | Виключено захід (перенесення в іншу програму)
3 | Поточний ремонт пішохідних доріжок на загальноміській території біля автостанції міста Південного Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 639.02 |  |  | 639.02 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
4 | Проведення технічного обстеження та оцінки технічного стану конструкцій споруди безнапірної дамби, розташованої в с. Сичавка Одеського району Одеської області по вул. Сергія Сузанського (вул. Цвєтаєва) |  |  |  |  | 18.09 |  |  | 18.09 | УЖКГ ЮМР/КП "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ" | Додано новий захід
5 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ" |  |  |  |  | 57.75 |  |  | 57.75 | УЖКГ ЮМР/КП "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ" | Додано новий захід
V. Дорожнє господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  |  |  | 0 | 37565.411 |  |  | 37565.411 | УКБ ЮМР | Перенесено захід з 2024 року
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (І черга. Пішохідні доріжки) |  |  |  | 0 | 2799.508 |  |  | 2799.508
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІ черга. Зовнішнє освітлення) |  |  |  | 0 | 8992.514 |  |  | 8992.514
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІІІ черга. Велосипедні доріжки) |  |  |  | 0 | 4375.715 |  |  | 4375.715
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області (ІV черга. Проїжджа частина) |  |  |  | 0 | 21397.674 |  |  | 21397.674
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану |  |  |  | 0 | 498.463 |  |  | 498.463 | ФКМ ЮМР | Внесено новий захід
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану | 498,463 |  |  | 0 | 500 |  |  | 500 | ФКМ ЮМР | Коригується вартість заходу
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  | #REF! |  | 2275.0148 |  | #REF! | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість
| Заступник начальника управління-начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР |  |  |  |  | Віра ОСАДЧУК

## 11_2024
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою вул. Хіміків, буд. № 18 від колодязя Кл 132 до колодязя Кл 133 м. Южного Одеського району Одеської області | 295 |  |  | 295 | 295.9 |  |  | 295.9 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | Збільшення вартості заходу (технічна помилка)
ІІ. Теплове господарство
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Фінансова підтримка шляхом компенсації обгрунтованих витрат КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії, як послуг, що становлять загальний економічний інтерес | 264.817 | 264.817 | 264.817 | 794.451 | 35175.43 | 35175.43 | 35175.43 | 105526.29 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | Відкорегована сума фінансової підтримки | 104731.839
2 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП № 20 до вводу у житлові будинки по вул. Хіміків, 12,14 м. Южного Одеського району Одеської області" | 465 |  |  | 465 | 0 |  |  | 0 | УКБ ЮМР | Виключено з програми
3 | Проєктні роботи "Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП № 20 до вводу в житлові будинки по вул. Т.Г. Шевченка, 9, вул. Хіміків, 10, ЗДО № 5 м. Южного Одеського району Одеської області" |  | 480 |  | 480 |  | 0 |  | 0 | УКБ ЮМР | Виключено з програми
4 | Проєктні роботи «Реконструкція ділянки теплових мереж від ЦТП № 20 до вводу у житлові будинки по вул. Хіміків, 10, 12, 14, вул. Т.Г. Шевченка, 9, ЗДО №5 м. Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | 0 | 493.907 |  |  | 493.907 | УКБ ЮМР | Внесено новий захід
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
Назва заходу |  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього | 2025 | 2026 | 2027 | Всього
1 | Придбання напівпричепа тракторного |  |  |  |  | 254.868 |  |  | 254.868 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Додано новий захід
V. Дорожнє господарство
|  | Затверджена редакція |  |  |  | Зміни, що вносяться |  |  |  | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | Всього
1 | Коригування проєктної документації "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області" | [7 empty] | #REF! | УКБ ЮМР | Внесено новий захід
1 | Придбання сміттєвозу | [7 empty] | #REF! | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | Внесено новий захід
2 | Внесення змін до технічних паспортів доріг м. Южного Одеського району Одеської області та реєстрація у ЄДЕССБ | [7 empty] | #REF! | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | Внесено новий захід
3 | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту дороги по вулиці Горбатка м. Южного Одеського району Одеської області та реєстрація у ЄДЕССБ | [7 empty] | #REF! | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | Внесено новий захід
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури
1 | Фінансова підтримка комунальному підприємству «Готельно-житловий комплекс» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "ГЖК" | Зменшено вартість заходу
2 | Поточний ремонт приміщень № 3,4,10,11,15,16 з встановленням рекуператорів та протипожежних дверей в ПРУ № 56533 за адресою: вул. Хіміків, 22/3 м. Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | ФКМ ЮМР | Внесено новий захід
3 | Поточний ремонт приміщень № 66, 67,70,73,74 з встановленням рекуператорів в ПРУ № 56531 за адресою: вул. Хіміків, 14/10 м. Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | ФКМ ЮМР | Внесено новий захід |  | #REF!
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Поточний ремонт фонтанів №№ 3,4,56 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Внесено новий захід
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  | #REF! |  | 2275.0148 |  | #REF! | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість
| Заступник начальника управління-начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР |  |  |  |  | Віра ОСАДЧУК

## 08_2024
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція | [5 empty] | Зміни, що вносяться | [5 empty] | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього
1 | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водовідведення для населення м.Южного | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | Збільшення вартості заходу
2
3
1 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [12 empty] | 0
ІІ. Теплове господарство
|  | Затверджена редакція | [5 empty] | Зміни, що вносяться | [5 empty] | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього
1 | Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Старомиколаївське шосе, 8, в т.ч: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | УКБ ЮМР | Відкореговано загальну вартість робіт
| проєктні роботи | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | УКБ ЮМР
2 | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-15 до вводів у будівлі Ліцею №1 та ЗДО №3 м. Южного Одеського району Одеської області, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | УКБ ЮМР | Відкореговано загальну вартість робіт
| проєктні роботи | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | УКБ ЮМР
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
|  | Затверджена редакція | [5 empty] | Зміни, що вносяться | [5 empty] | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього
1 | Коригування проєктної документації: "Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15, 17, 25 м.Южного Одеської області" | [11 empty] | 0 | УКБ ЮМР | Внесено новий захід
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15, 17, 25 м.Южного Одеської області. Додаткові роботи | [11 empty] | 0 | УКБ ЮМР | Внесено новий захід
0
0
3 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | [11 empty] | 0 | УЖКГ ЮМР/КП "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ" | Внесено новий захід
V. Дорожнє господарство
|  | Затверджена редакція | [5 empty] | Зміни, що вносяться | [5 empty] | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього
1 | Коригування проєктної документації "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області" | [11 empty] | 0 | УКБ ЮМР | Внесено новий захід
1 | Придбання сміттєвозу | [10 empty] | 5400 | 5400 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | Внесено новий захід
2 | Внесення змін до технічних паспортів доріг м. Южного Одеського району Одеської області та реєстрація у ЄДЕССБ | [11 empty] | 0 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | Внесено новий захід
3 | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту дороги по вулиці Горбатка м. Южного Одеського району Одеської області та реєстрація у ЄДЕССБ | [11 empty] | 0 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | Внесено новий захід
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури
1 | Капітальний ремонт: модернізація та пусконалагоджування пасажирських ліфтів в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеської області | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | УКБ ЮМР | Виключено з програми
1 | Капітальний ремонт внутрішньої системи теплопостачання у підвальному приміщенні будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 2016.112 | 2016.112 |  |  |  |  | 1793.008 | 1793.008 | УКБ ЮМР | Коригується вартість робіт |  | 223.104
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Поточний ремонт фонтанів №№ 3,4,56 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 370,242 | 370,242 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Внесено новий захід
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 563,389 | 563.389 |  |  |  |  | 322,174 | 322,174 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  |  | 23094.872 | 24675.829 |  | 2275.0148 |  | 309.028 | 36799.9281 | 39383.9709 | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість
| Заступник начальника управління-начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР |  |  |  |  | Віра ОСАДЧУК

## порівняльна таблиця
Порівняльна таблиця
Перелік змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, в новій редакції.
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
|  | Затверджена редакція | [5 empty] | Зміни, що вносяться | [5 empty] | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього
1 | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж водопроводу у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | [9 empty] | 497.622 |  | 497.622 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
2 | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж зливової каналізації у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | [9 empty] | 253.652 |  | 253.652 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
3 | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж господарсько-побутової каналізації у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | [9 empty] | 259.844 |  | 259.844 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
1 | [12 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [12 empty] | 0
ІІ. Теплове господарство
|  | Затверджена редакція | [5 empty] | Зміни, що вносяться | [5 empty] | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього
1 | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-15 до вводів у будівлі Ліцею №1 та ЗДО №3 м. Южного Одеського району Одеської області, в т.ч.: | [10 empty] | 2894,056 | 2894.056 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
| проєктні роботи | [10 empty] | 49,8 | 49,8
2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
|  | Затверджена редакція | [5 empty] | Зміни, що вносяться | [5 empty] | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього
1 | Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище, у т.ч.: |  |  |  |  | 4144.189 | 4144.189 |  |  |  |  | 3910.004 | 3910.004 | УКБ ЮМР | Коригується вартість робіт
| проєктні роботи |  |  |  |  | 155.695 | 155.695 |  |  |  |  | 174.543 | 174.543
2 | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-15 до вводів у будівлі Ліцею №1 та ЗДО №3 м. Южного Одеського району Одеської області, в т.ч.: | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2894.056 | 2894.056 | УКБ ЮМР | Додано новий захід
| проєктні роботи | [10 empty] | 49.8 | 49.8
3 | Поточне утримання громадських вбиралень міста Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 45.564 | 45.564 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Включається новий захід на 2024 рік
4 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території навколо Торгівельного центру по проспекту Миру, 19 м. Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 26.059 | 26.059 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Включається новий захід на 2024 рік
5 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території проїзду між буд. по вул. Хіміків, 16 та буд. по вул. Хіміків, 18 міста Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 29.094 | 29.094
6 | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по проспекту Ґригорівського десанту (від світлофору до знаку "Якір") міста Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 232.183 | 232.183
7 | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Хіміків (3-й мікрорайон) міста Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 17.636 | 17.636
8 | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території вздовж ж/б по вул. Хіміків, 18 до ЗОШ №1 міста Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 26.15 | 26.15
9 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території по вул. Т.Г. Шевченка, 9 міста Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 41.533 | 41.533
10 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території біля "НВК (ЗОШ №2-центр- ПТУ) міста Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 106.08 | 106.08
11 | Розробка норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів для міста Южного Одеського району Одеської області | [6 empty] | Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів для міста Южного Одеського району Одеської області | [5 empty] | УАМ ЮМР | Коригується назва заходу
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | УАМ ЮМР
0
V. Дорожнє господарство
|  | Затверджена редакція | [5 empty] | Зміни, що вносяться | [5 empty] | Виконавець | Зміни, що вносяться
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього
1 | Поточний ремонт вул. Новобілярської м. Южного Одеської області | [10 empty] | 199.246 | 199.246 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | Включаються нові заходи на 2024 рік
2 | Поточний ремонт в'їзду на автостанцію та виїзду м. Южного Одеської області | [10 empty] | 2.59 | 2.59
3 | Поточний ремонт вул. Приморської (від просп. Григорівського десанту до вул. Іванова) м. Южного Одеської області | [10 empty] | 116.519 | 116.519
4 | Поточний ремонт вул. Комунальної м. Южного Одеської області | [10 empty] | 12.947 | 12.947
5 | Поточний ремонт просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області | [10 empty] | 6.706 | 6.706
6 | Поточний ремонт вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеської області | [10 empty] | 6.601 | 6.601
7 | Поточний ремонт вул. Іванова м. Южного Одеської області | [10 empty] | 3.236 | 3.236
8 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області, у т.ч. : |  |  |  | 10751.85 | 52926.911 | 63678.761 |  |  |  | 747.615 | 59060.71 | 59808.325 | УКБ ЮМР | Перенесено обсяг фінансування на 2024 рік
| проектні роботи |  |  |  | 751.85 |  | 751.85 |  |  |  | 747.615 |  | 747.615
9 | Розроблення схеми організації руху транспорту і пішоходів на в'їзді на автостанцію та виїзду м. Южного Одеського району Одеської області | [10 empty] | 25 | 25 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | Включається новий захід на 2024 рік
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури
1 | Капітальний ремонт внутрішньої системи теплопостачання у підвальному приміщенні будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 2016.112 | 2016.112 |  |  |  |  | 1793.008 | 1793.008 | УКБ ЮМР | Коригується вартість робіт |  | 223.104
НОВА РЕДАКЦІЯ
1 | Поточний ремонт фонтанів №№ 3,4,56 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 370,242 | 370,242 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Внесено новий захід
2 | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області |  |  |  |  | 563,389 | 563.389 |  |  |  |  | 322,174 | 322,174 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | Коригується вартість заходу
3 | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 1580.957 |  |  | 23094.872 | 24675.829 |  | 2275.0148 |  | 309.028 | 36799.9281 | 39383.9709 | УКБ ЮМР | Відкориговано кошторисну вартість