Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 23.10.2025 № 2377 - VІІІ

ПРОГРАМА

підтримки діяльності громадських організацій,

які здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади

на 2026-2028 роки

Південне - 2025

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

підтримки діяльності громадських організацій, які здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

(далі – Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Південнівська міська рада Одеського району Одеської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Законодавчі підстави для виконання Програми | Конституція України; Закони України : «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про тваринний світ»; «Про захист населення від інфекційних хвороб»; «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист тварин від жорстокого поводження»; «Про ветеринарну медицину»; «Про охорону навколишнього природного середовища»; Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 720 «Про затвердження Порядку регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, та безпритульних тварин, а також їх розміщення на відповідних підприємствах, в установах та організаціях чи повернення до ареалу перебування (місць вилову)». |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Громадська організація, яка здійснює діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади |
| 5. | Учасники (співвиконавці) Програми | Громадські організації, які здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| 7. | Мета Програми | Фінансова підтримка громадських організацій для зменшення популяції безпритульних тварин шляхом їх відлову, стерилізації, лікування та утримання |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: зокрема: - коштів бюджету громади | 5 499,2 тис. грн. 5 499,2 тис. грн. |
| 9. | Очікувані результати виконання Програми | Фінансова підтримка громадських організацій допоможе ефективно вирішити проблему безпритульних тварин у громаді |
| 10. | Контроль за виконанням Програми | Постійна комісія з питань адміністративно – територіального устрою, земельних відносин та охорони навколишнього середовища Південнівської міської ради та постійна комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва та транспорту Південнівської міської ради |

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Ставлення суспільства до тварин визначає рівень його гуманності. Прагнення України стати повноправним членом Євросоюзу неможливе без сприйняття і втілення в життя європейських цінностей. Стандарти гуманного поводження з тваринами є однією з них.

У 2013 році Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію захисту домашніх тварин, що забороняє жорстоке поводження з тваринами й передбачає гуманні способи регулювання їх кількості, як і в країнах Євросоюзу. Проте ухвалення закону, який цілком відповідає світовим стандартам, не позбавило Южненську міську територіальну громаду від наявності безпритульних тварин та ганебних фактів жорстокого поводження з ними – що негативно впливає на формування іміджу України, її регіонів та громад перед іноземними партнерами та потенційними інвесторами.

Незважаючи на існування низки нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами, захисту тварин від жорстокого поводження, чинна правова база все ще має значну кількість прогалин, що унеможливлює ефективне вирішення питань, пов'язаних з порушеними проблемами.

Тому існує необхідність у її вдосконаленні шляхом внесення змін, доповнень та уточнень до чинних нормативних актів, а також розробки нових як на загальнодержавному, так і місцевому рівнях та приведення їх до сучасних світових вимог.

Зокрема, потребують нормативного врегулювання питання підвищення рівня відповідальності за порушення Правил утримання домашніх тварин, жорстоке поводження з тваринами, здійснення контролю за продажом тварин, збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин, пунктів тимчасової перетримки та притулків для тварин.

Також є проблема, пов'язана з зростанням чисельності безпритульних тварин. Неналежний догляд за домашніми тваринами, викидання їх на вулиці громади провокує стрімке їх розмноження, що  призводить  до загибелі тварин, захворювань, у тому числі небезпечними інфекційними хворобами, каліцтва у дорожньо-транспортних пригодах тощо. Неконтрольована кількість безпритульних тварин призводить до погіршення епідеміологічної та епізоотичної ситуації, байдужого, негативного, жорстокого ставлення до тварин, а зрештою й до людей, і таким чином, викликає соціальну напругу у суспільстві. Останнім часом збільшилась кількість людей, постраждалих від нападів безпритульних тварин.

Засобами запобігання безпритульності тварин, жорстокого та безвідповідального ставлення до них є:

- Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами:

  - Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин. Організація та надання лікувально - профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, швидкої ветеринарної допомоги травмованим безпритульним тваринам.

  - Забезпечення контролю за реєстрацією, проведення реєстрації та ідентифікації тварин у громаді, облік опікунів/опікунок, ведення моніторингу та системи пошуку власників/власниць, опікунів/опікунок для загублених, знайдених та безпритульних тварин.

  - Вилов безпритульних тварин, транспортування безпритульних тварин, повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів/опікунок, збирання трупів загиблих тварин, кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів.

  - Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин донині є комплексний підхід: «відлов-стерилізація-вакцинація- повернення».

На території громади протягом 2015-2025 років послуги по відлову тварин з послідуючою стерилізацією – вакцинацією та поверненням проводили КП «Екосервіс» та з 2022 року по теперішній час КП «УЗБЕРЕЖЖЯ».

За період з 2015 по 2025 рік комунальні підприємства «Екосервіс» та «УЗБЕРЕЖЖЯ» виконали послуги з відлову, стерилізації та вакцинації 589 безпритульних тварин. На ці заходи з місцевого бюджету Южненської міської територіальної громади було витрачено 573 721,00 грн.

- Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у Пунктах тимчасової перетримки:

  - Утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин.

  - Утримання безпритульних тварин, яким надають прихисток громадські організації, шляхом надання таким організаціям фінансової допомоги.

Оскільки Пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин комунальної форми власності на території громади не створений, важливим заходом Програми є співпраця з громадськими організаціями діяльність яких націлена на вирішення проблеми з безпритульними тваринами у громаді  та надання їм щорічної фінансової підтримки.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

- здійснення цивілізованого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методом;

- вжиття заходів з охорони тваринного світу;

- створення безпечних та комфортних умов життя для людей і співіснування людей та тварин;

- фінансова підтримка діяльності громадських організацій — захисників тварин,  метою якої є захист тварин від жорстокого поводження з ними шляхом утримання їх у Пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин.

ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ЗАХОДІВ І ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» заборонені жорсткі методи умертвіння тварин, пропаганда жорстокого поводження з тваринами та заклики до жорстокого поводження з ними.

Жорстке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині. Даним законом передбачені загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість.

Створення органами місцевого самоврядування притулків та пунктів перетримки для безпритульних тварин, а також підтримка діяльності громадських організацій – захисників тварин є гуманним та моральним шляхом у вирішенні даної проблеми. Одним із ключових засобів реалізації цього підходу є надання фінансової підтримки таким організаціям.

Рішенням Південнівської міської ради № 2172-VIII від 06.03.2025 року «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення ділянки Фонду комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Южненська міська територіальна громада, м. Південне, вул. Комунальна» (із змінами) передано в оренду  комунальному підприємству «Екосервіс» земельну ділянку (кадастровий номер 5111700000:02:006:0271) з цільовим призначенням – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель та споруд для тимчасового утримання тварин), що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська міська територіальна громада, м. Південне, вул. Комунальна, з правом передачі в суборенду.

Рішенням Південнівської міської ради «Про ініціювання створення Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин» від 24.07.2025 року № 2286-VIII вирішено розробити програму підтримки громадських організацій, які здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади, в якій передбачити заходи створення та обслуговування Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин по вул. Комунальній, м. Південного, Одеського району Одеської області.

Основні завдання, які передбачає Програма:

- Пропаганда гуманного поводження з тваринами серед населення.

- Будівництво та обслуговування Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин.

- Утримання тварин у Пункті тимчасової перетримки.

- Надання тваринам медичної допомоги, включаючи лікування, вакцинацію та інші ветеринарні послуги.

Для досягнення поставлених завдань Програма передбачає реалізацію заходів, які здійснюватимуться через фінансову допомогу громадським організаціям.

Перелік заходів Програми:

- Заходи щодо створення Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин:

  - отримання технічних умов на централізоване водопостачання; водовідведення та електропостачання;

  - проєктування будівництва Пункту тимчасової перетримки;

  - будівництво Пункту тимчасової перетримки;

- Заходи з утримання Пункту тимчасової перетримки:

  - годування тварин;

  - надання ветеринарних послуг (лікування, вакцинація), придбання ветеринарних препаратів;

  - оплата комунальних послуг;

  - придбання соломи для вольєрів, наповнювач для туалетів.

- Заходи з відлову та стерилізації:

  - відлов безпритульних тварин на території громади;

  - транспортування тварин до пункту перетримки;

  - проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційне утримання.

Детальний перелік заходів, терміни, виконавці, обсяги та джерела фінансування наведено у

Додатку 1 до Програми.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансова підтримка діяльності громадських організацій - захисників тварин допоможе ефективно вирішити проблему безпритульних тварин у громаді.

Очікувані результати:

-  Економічні: створення та забезпечення функціонування Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин.

-     Соціальні:  реалізація права громадян на гуманне ставлення до тварин.

- Екологічні: зменшення популяції безпритульних тварин та покращання епідеміологічного стану на території громади.

Результативні показники, що характеризують виконання програми, наведені у Додатку 2 до Програми.

VІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті Южненської міської територіальної громади на 2026-2028 роки.

Потреби за програмою складають 5 499,2 тисяч гривень.

Фінансова підтримка діяльності громадських організацій захисників тварин здійснюється відповідно до плану використання коштів.

Витрати включають:

- проєктування Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин;

- отримання технічних умов на централізоване водопостачання, водовідведення та електропостачання;

- будівництво Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин;

- оплата послуг з утримання Пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин.
- послуги з утримання тварин (лікування, харчування тощо);
- послуги з відлову та стерилізації безпритульних тварин;
- придбання ветеринарних та медичних препаратів;

- надання послуг ветеринарної допомоги безпритульним тваринам.

Головним розпорядникам коштів на виконання заходів Програми є управління житлово – комунального господарства Південнівської міської ради.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І етап |  |  |  |
|  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Обсяг коштів, всього, зокрема: | 2 186,6 | 1 656,3 | 1 656,3 | 5 499,2 |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет міської територіальної громади | 2 186,6 | 1 656,3 | 1 656,3 | 5 499,2 |
| Інші джерела | - | - | - | - |

Порядок використання коштів передбачених з місцевого бюджету на фінансування Програми підтримки діяльності громадських організацій, які  здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади  на  2026-2028 роки, викладений в додатку 3 до Програми.

VІІ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строк виконання Програми розраховано в один етап з 2026 року по 2028 роки. У разі необхідності термін дії Програми може бути подовжено.

VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію з питань бюджету, фінансово-економічної  політики та підприємства і на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунальним господарством, будівництва та транспорту Південнівської міської ради.

Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється управлінням житлово-комунального  господарства Південнівської міської ради.

Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється громадською організацію, яка здійснює діяльність, направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади.

Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради надає  щорічні та підсумкові звіти про результати виконання Програми на розгляд виконавчого комітету Південнівської міської ради на погодження, після чого звітує на засіданні Південнівської міської ради та оприлюднює звіти на офіційному веб-сайті Південнівської міської ради про хід виконання завдань та заходів Програми.

Додаток 1 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За роками |  |  | Всього |  |
|  |  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання Програми: будівництво пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання проєктних робіт на будівництво пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради, Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 410,0 | - | - | 410,0 | Отримання проєктної документації для будівництва пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин |
| 2 | Розробка технічних умов на підключення електроенергії | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради, Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 107,1 | - | - | 107,1 | Приєднання об’єкта до електричних мереж |
| 3 | Розробка, реєстрація та отримання технічних умов на приєднання об’єкту до централізованої системи водопостачання | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради, Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 6,57 | - | - | 6,57 | Підключення об’єкта до систем водопостачання та системи каналізації (водовідведення) |
| 4 | Розробка, реєстрація та отримання технічних умов на приєднання об’єкту до централізованої системи господарсько-побутової каналізації | 2026 рік | Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради, Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 6,57 | - | - | 6,57 |  |
| Завдання Програми : регулювання чисельності безпритульних тварин на території Южненської міської територіальної громади гуманними методами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин | 2026-2028 | Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 368,4 | 368,4 | 368,4 | 1105,2 | Комплексний контроль чисельності безпритульних тварин гуманними методами та підвищення ветеринарно-санітарної безпеки на території громади. |
| 6 | Вилов та транспортування безпритульних тварин, що перебувають на території громади | 2026-2028 | Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 348,2 | 348,2 | 348,2 | 1044,6 |  |
| Завдання Програми : створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Годування тварин | 2026-2028 | Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 856,6 | 856,6 | 856,6 | 2569,8 | Забезпечення життєдіяльності, здоров'я та комфорту безпритульних тварин, які утримуються у пункті перетримки |
| 8 | Придбання ветеринарних препаратів | 2026-2028 | Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |  |
| 9 | Послуги ветеринарної допомоги безпритульним тваринам | 2026-2028 | Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |  |
| 10 | Солома для вольєрів, наповнювач для туалетів | 2026-2028 | Громадська організація | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 9,3 |  |
|  | Всього за Програмою |  |  | Місцевий бюджет Южненської міської територіальної громади | 2 186,6 | 1 656,3 | 1 656,3 | 5 499,2 |  |

Додаток  2 до Програми

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| Заходи | Показники | Одиниця виміру | І етап виконання Програми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Виконання проєктних робіт на будівництво пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на виконання проєктних робіт на будівництво пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин | тис. грн | 410,0 | - | - |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Проєктні роботи, що планується виконати | од. | 1 | - | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на виконання проєктних робіт | тис. грн | 410,0 | - | - |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності проєктних робіт | % | 100 | - | - |
| Розробка технічних умов на підключення електроенергії | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на розробку технічних умов на підключення електроенергії до електричних мереж | тис. грн | 107,1 | - | - |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг, що планується виконати | од. | 1 | - | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на 1 послугу з приєднання до електричних мереж | тис. грн | 107,1 | - | - |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності приєднання до електричних мереж | % | 100 | - | - |
| Розробка, реєстрація та отримання технічних умов на приєднання об’єкту до централізованої системи водопостачання та до централізованої системи господарсько-побутової каналізації | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на розробку, реєстрацію технічних умов | тис. грн | 13,14 | - | - |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг, що планується виконати | од. | 2 | - | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на 1 послугу з приєднання об’єкту до централізованої системи водопостачання та системи господарсько-побутової каналізації | тис. грн | 6,57 | - | - |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності до підключення об’єкта до систем водопостачання та системи каналізації (водовідведення) | % | 100 | - | - |
| Проведення стерилізації, вакцинації та після операцій-ного утримання безпритульних тварин | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання | тис. грн | 368,4 | 368,4 | 368,4 |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість безпритульних тварин підлягає стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання | од. | 100 | 100 | 100 |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на 1 тварину | тис. грн | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення стерилізацією вакцинацією та післяопераційного утримання безпритульних тварин | % | 100 | 100 | 100 |
| Вилов та транспортування безпритульних тварин, що перебувають на території громади | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків, пов'язаний з проведенням заходів з відлову та транспортування безпритульних тварин у громаді | тис. грн | 348,2 | 348,2 | 348,2 |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів з відлову та транспортування безпритульних тварин, що планується провести у місті | од. | 100 | 100 | 100 |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат, пов'язана з відловом та транспортуванням | тис. грн | 3,482 | 3,482 | 3,482 |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення заходів з відлову безпритульних тварин | % | 100 | 100 | 100 |
| Годування тварин | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на годування безпритульних тварин, які утримуються у пункті перетримки | тис. грн | 856,6 | 856,6 | 856,6 |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість тварин підлягають годуванню в пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин | гол. | 100 | 100 | 100 |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на 1 тварину | тис. грн | 8,566 | 8,566 | 8,566 |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення життєдіяльності, здоров'я та комфорту безпритульних тварин, які утримуються у пункті перетримки | % | 100 | 100 | 100 |
| Придбання ветеринарних препаратів | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання ветеринарних препаратів | тис. грн | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість препаратів, що підлягає придбанню | од. | 100 | 100 | 100 |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на придбання 1 препарату | тис. грн | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення життєдіяльності, здоров'я та комфорту безпритульних тварин, які утримуються у пункті перетримки | % | 100 | 100 | 100 |
| Послуги ветеринарної допомоги безпритульним тваринам | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання ветеринарних препаратів | тис. грн | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг, що планується надати | од. | 100 | 100 | 100 |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на 1 послугу | тис. грн | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення життєдіяльності, здоров'я та комфорту безпритульних тварин, які утримуються у пункті перетримки | % | 100 | 100 | 100 |
| Придбання соломи для вольєрів, наповнювача для туалетів | І. Показники затрат |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання соломи для вольєрів, наповнювача для туалетів | тис. грн | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість продукції, що підлягає придбанню | од. | 100 | 100 | 100 |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на придбання одиниці продукції | тис. грн | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення життєдіяльності, здоров'я та комфорту безпритульних тварин, які утримуються у пункті перетримки | % | 100 | 100 | 100 |

Додаток 3 до Програми

Порядок

використання коштів передбачених із місцевого бюджету на проведення  фінансування Програми підтримки діяльності громадських організацій, які  здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади  на  2026-2028 роки

І. Загальні питання

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті Южненської міської територіальної громади за «Програмою підтримки діяльності громадських організацій, які  здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади  на  2026-2028 роки» (далі -  Програма).

Головними розпорядниками бюджетних коштів є управління житлово - комунального   господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Одержувачами бюджетних коштів для реалізації Програми є - громадські організації, які здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади  на  2026-2028 роки.

Фінансова підтримка громадським організаціям надається для реалізації заходів Програми, затвердженої міською радою в межах обсягів видатків передбачених бюджетом на відповідний рік.

Розподіл бюджетних коштів за напрямами, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням поданих одержувачем бюджетних коштів              обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

ІІ. Мета порядку

Мета порядку полягає у забезпечені прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів.

ІІІ. Напрямки використання бюджетних коштів

Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до Програми підтримки діяльності громадських організацій, які  здійснюють діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади  на  2026-2028 роки на:

- отримання технічних умов;

- проєктування та будівництво пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин;

- приєднання об’єкта до систем водопостачання та водовідведення;

- приєднання до електричних мереж;

- вилов та транспортування безпритульних тварин, що перебувають на території громади;

- проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин;

- забезпечення життєдіяльності, здоров'я та комфорту безпритульних тварин, які утримуються у пункті перетримки.

ІV. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням Південнівської міської ради про бюджет Южненської міської територіальної громади на відповідний рік.

Одержувачі використовують бюджетні кошти на підставі планів використання бюджетних коштів, що містять розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік.

V. Підготовка бюджетного запиту

Після затвердження Програми громадські організації подають головному розпоряднику коштів місцевого бюджету (управлінню житлово – комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області)  пакет документів (в 2-х примірниках) на виконання заходів Програми для підготовки бюджетного запиту з метою виділення коштів місцевого бюджету Южненської міської територіальної громади.

Копії наданих документів мають бути завірені належним чином.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - управління житлово- комунального господарства  Південнівської міської ради Одеського району Одеської області здійснює аналіз поданих документів на відповідність умовам Програми та надає бюджетний запит фінансовому управлінню Південнівської міської ради Одеського району Одеської області з підтверджуючими документами в 1 примірнику.

Кошти на виконання заходів будуть передбачені за наявності ресурсної забезпеченості видаткової частини місцевого бюджету.

VI. Порядок здійснення фінансування

В разі передбачення видатків місцевого бюджету на виконання заходів Програми у відповідному році підписується:

- договір про фінансування між управлінням житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області та громадською організацією, яка  здійснює діяльність направлену на забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на території Южненської міської територіальної громади.

На початку бюджетного процесу одержувачу - громадській організації необхідно:

1. Відкрити рахунок в Управлінні державної казначейської служби України у місті Південному Одеської області (органі Казначейства) керуючись Наказом МФУ № 758 від 22.06.2012 року «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» (зі змінами).

2. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій з використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому Державною казначейською службою України відповідно до Наказу МФУ № 938 від 23.08.2012 року «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказу МФУ № 309 від 02.03.2012 року «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зі змінами) та інших нормативно-розпорядчих актів.

3. Надати головному розпоряднику бюджетних коштів документи:

- копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

- копію повідомлення про відкриття рахунків в органі Казначейства;

- план використання бюджетних коштів (Наказ МФУ № 57 від 28.01.2002 року «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зі змінами))– в 3-х екземплярах.

4. Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється по факту виконаних робіт згідно підтверджуючих документів, завірених належним чином.

VІІ. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачанням

Щоквартально, не пізніше 7 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, громадська організація надає головному розпоряднику коштів звіт про використання коштів.

Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів покладається на головного розпорядника коштів та одержувача бюджетних коштів - громадську організацію.

Секретар Південнівської міської ради					Ігор ЧУГУННИКОВ