Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 18.12.2025 № 2475 – VІІІ

Програма

розвитку цивільного захисту, техногенної

та пожежної безпеки на території Південнівської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки

(нова редакція)

З М І С Т

Вступ

I. Паспорт Програми.

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

III. Визначення мети Програми.

IV. Обґрунтування завдань і засобів розв'язання проблеми, заходів і показників результативності.

V. Очікувані результати виконання Програми.

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми.

VII. Строки та етапи виконання Програми.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

ВСТУП

З метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту розроблено Програму розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Південнівської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки (далі - Програма).

Програмою визначено актуальні проблеми та шляхи їх вирішення щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної безпеки, запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та

пожежної безпеки на території Південнівської міської територіальної громади

на 2022 - 2026 роки

|  | Ініціатор розроблення Програми | ГУ ДСНС України в Одеській області |
| --- | --- | --- |
|  | Законодавчі підстави для виконання Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодекс Цивільного захисту України та інші чинні нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту |
|  | Розробник Програми | 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради |
|  | Відповідальний виконавець Програми | ГУ ДСНС України в Одеській області, 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, виконавчий комітет Південнівської міської ради, управління капітального будівництва Південнівської міської ради, управління освіти Південнівської міської ради, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради, Фонд комунального майна Південнівської міської ради |
|  | Учасники (співвиконавці) Програми | ГУ ДСНС України в Одеській області, 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, 39 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, виконавчий комітет Південнівської міської ради, управління капітального будівництва Південнівської міської ради, управління освіти Південнівської міської ради, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради, Фонд комунального майна Південнівської міської ради, комунальний заклад Південнівської міської ради «Міський палац культури „Дружба“», комунальне некомерційне підприємство «Спортивно-оздоровчий комплекс „Олімп“», комунальний заклад Сичавська гімназія Південнівської міської ради, ліцей №1 Південнівської міської ради, Новобілярський старостинський округ |
|  | Термін реалізації Програми | 2022 - 2026 роки |
|  | Мета Програми | Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, обладнання сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення. |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: зокрема: - коштів бюджету громади - інші джерела | 9 396,041 тис. грн. 2 741,113 тис. грн. 6 654,928 тис. грн |
|  | Очікувані результати виконання Програми | Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Південнівській міській територіальній громаді, своєчасне сповіщення населення в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, організація та функціонування пунктів незламності на території громади, забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, забезпечення органів управління та сил цивільного захисту аварійно-рятувальним та пожежним обладнанням |
|  | Контроль за виконанням Програми | Контроль за виконанням Програми покладається на управлінням правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради, постійну комісію з питань бюджету, фінансово - економічної, інвестиційної політики та підприємництва Південнівської міської ради та постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, цивільної оборони та ЗМІ Південнівської міської ради |

II.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Відповідно до статті 19 Кодексу Цивільного захисту України до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм у цій сфері, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні пріоритетним напрямком діяльності органів місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення належного захисту населення і територій громад від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в першу чергу, попередження та гасіння пожеж.

Згідно статті 4 Кодексу цивільного захисту України цивільний захист - комплекс заходів, які реалізуються на території України в мирний час та в особливий період і спрямовані на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій та подій, ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування, з метою захисту населення і території Південнівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій пріоритетним напрямком діяльності органів місцевого самоврядування є оповіщення населення, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

На території Південнівської міської територіальної громади виникають пожежі, серед яких пожежі рослинності або її залишків, що в свою чергу призводить до значних економічних та екологічних наслідків.

Як правило, в особливий пожежонебезпечний період збільшується кількість пожеж з причин необережного поводження з вогнем, в тому числі під час розведення багаття.

Наявне становище склалося внаслідок нехтування громадянами та посадовими особами вимог Правил пожежної безпеки в Україні та недотримання Порядку випалювання сухої рослинності або її залишків.

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні роки, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення та зростання їх інтенсивності.

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Матеріально-технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам. Пожежно-рятувальна техніка потребує оновлення (пожежні рукава, комплекти спеціальні захисні, пожежно-технічне обладнання та спорядження).

Залишається проблемним питання забезпечення протипожежного стану житлових будинків підвищеної поверховості (заввишки понад 26,5м). На території 
м. Південне знаходяться 9 таких будинків. У більшості будинків системи внутрішнього протипожежного водопостачання потребують капітального ремонту або заміни обладнання, наявні автоматичні системи пожежного захисту знаходяться в непрацездатному стані що значно ускладнює ліквідацію пожеж та евакуацію людей під час пожеж.

Для ефективної роботи пожежно-рятувального підрозділу та координації дій під час виникнення надзвичайних ситуацій існує потреба в забезпеченні  паливо-мастильними матеріалами, сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою.

Пункти незламності, які створені на території Південнівської міської територіальної громади, мають бути забезпечені генераторами, комплектами освітлення, мережевими подовжувачами, системами супутникового зв’язку, ємністю для питної та технічної води, вогнегасниками, медичними аптечками, з засобами для надання лікарської допомоги людям, засобами для приготування гарячих напоїв (термоси, чайники тощо) та одноразовим посудом.

З метою забезпечення безпеки та своєчасне сповіщення мешканців Південнівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на території громади визначено місця встановлення сирен сповіщення С-28 .

Система оповіщення - це комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення, але Південнівська міська територіальна громада не забезпечена автоматизованою системою централізованого оповіщення населення.

Місцева автоматизована система централізованого оповіщення (далі - МАСЦО) - програмно-технічний комплекс (ПТК), призначений для організації оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації осіб керівного складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на відповідній  адміністративно-територіальної одиниці.

Метою встановлення сучасних систем і засобів оповіщення та інформування населення є автоматизація процесів оперативного доведення до чергових служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів та підрозділів ДСНС, підприємств, установ, організацій та населення (в тому числі з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями) сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру, постійного інформування їх про обстановку, що склалася у зоні можливого ураження, задля безпеки і якості життя населення та зниження рівня існуючих загроз безпеці населення.

III.ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, обладнання сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення.

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ЗАХОДІВ І ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують в Південнівській міській територіальній громаді на теперішній час.

З цією метою передбачається:

підвищити рівень підготовки служб цивільного захисту громади шляхом проведення навчань та тренувань з розгортанням;

створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Південнівській міській територіальній громаді;

технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту в Південнівській міській територіальній громаді;

забезпечення ефективної роботи пожежно-рятувальних підрозділів та координації дій під час виникнення надзвичайних ситуацій;

підвищення рівня обізнаності населення правил цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

забезпечення населення Південнівської міської територіальний громади електричною енергією, теплом, водою та мобільним зв’язком (інтернетом);

матеріально - технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту 39 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області аварійно-рятувальним та пожежним обладнанням;

впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28).

Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках виконавців Програми, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Завдання та заходи реалізації Програми наведено у додатку 1 до Програми.

Показники результативності містяться у додатку 2 до Програми.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми дозволить:

проведення аварійно-відновлювальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру на найвищому рівні;

забезпечення взаємодії при ліквідації надзвичайних ситуацій;

забезпечення своєчасного реагування та взаємодії при ліквідації надзвичайних ситуацій;

забезпечення своєчасного реагування та координації дій під час виникнення   надзвичайних ситуацій;

створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Південнівській міській територіальній громаді;

підвищення рівня обізнаності учнів загальноосвітніх навчальних закладів правил безпечної поведінки і здорового способу життя;

забезпечення населення Південнівської міської територіальний громади електричною енергією, теплом, водою та мобільним зв’язком (інтернетом);

матеріально - технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту 39 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області аварійно-рятувальним та пожежним обладнанням;

забезпечення своєчасного сповіщення мешканців Південнівської міської територіальної громади в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації та введення особливого періоду.

VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Південнівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України у відповідності до статей 91, 93 Бюджетного кодексу України та з урахуванням положень статей 85, 101 Бюджетного кодексу України.

Передача закупленого майна здійснюється з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (зі змінами).

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов тощо).

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 3 до Програми.

VII. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми розраховано на II етапи, на період 2022-2024 роки та 2025-2026 роки. Строк виконання програми 5 років. В разі необхідності строк дії Програми може бути продовжено.

VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація за ходом виконання Програми покладається на управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради.

Загальний контроль здійснюється постійною комісією з питань  бюджету, фінансово - економічної, інвестиційної політики та підприємництва Південнівської міської ради та постійною комісією з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, цивільної оборони та ЗМІ Південнівської міської ради.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні розпорядники коштів окремих завдань і заходів Програми.

Відповідальні виконавці Програми щороку звітують перед Південнівської міською радою про результати виконання Програми згідно чинного законодавства.

Учасники (співвиконавці), які задіяні в Програмі, щороку подають до Південнівської міської ради інформацію про хід виконання Програми.

Додаток 1

до  Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування (вартості), тис. грн., у тому числі |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За роками |  |  |  |  | Всього |  |
|  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Південнівській міській територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Південнівській міській територіальній громаді | 2024 -2026 | Управління капітального будівництва Південнівської міської ради | Бюджет Південнівської міської територіальної громади, інші джерела | - | - | 96,000 | - | 5 322,504 | 5 418,504 | Своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту до органів державної влади та місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій і населення |
| Своєчасне сповіщення мешканців Південнівської міської територіальної громади в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28) | 2023 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | Бюджет Південнівської міської територіальної громади | - | 71,945 | - | - | - | 71,945 | Забезпечення своєчасного сповіщення мешканців Південнівської міської територіальної громади в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації |
| Організація та функціонування пунктів незламності на території Південнівської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Матеріально - технічне оснащення пунктів незламності | 2022-2024 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, управління освіти Південнівської міської ради, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради | Бюджет Південнівської міської територіальної громади | 1 499,988 | 570,580 | 102,300 | - | - | 2 172,868 | Забезпечення населення Південнівської міської територіальний громади еклектичною енергією, теплом, водою та мобільним зв’язком (інтернетом) |
| Забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Матеріально - технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту | 2022-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради/ГУ ДСНС України в Одеській області | Бюджет Південнівської міської територіальної громади | 231.800 | 64,000 | 37,000 | 40,500 | 27,000 | 400,300 | Забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та взаємодії при ліквідації їх наслідків |
| Забезпечення органів управління та сил цивільного захисту аварійно-рятувальним та пожежним обладнанням, безкоштовно переданим компанією DAI Global, LLC в рамках проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Матеріально - технічне переоснащення 39 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області аварійно-рятувальним та пожежним обладнанням | 2023 | Фонд комунального майна Південнівської міської ради/39 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | Інші джерела (благодійна допомога) | - | 1 332,424 | - | - | - | 1 332,424 | Забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та взаємодії при ліквідації їх наслідків |
| Всього за Програмою: |  |  |  |  | 1 731,788 | 2 038,949 | 235,300 | 40,500 | 5 349,504 | 9 396,041 |  |
| Бюджет міської територіальної громади: |  |  |  |  | 1 731,788 | 706,525 | 235,300 | 40,500 | 27,000 | 2 741,113 |  |
| Інші джерела (благодійна допомога): |  |  |  |  |  | 1 332,424 |  |  | 5 322,504 | 6 654,928 |  |

Додаток 2

до Програми

Показники результативності Програми

| Заходи | Показники | Одиниця виміру | Етапи виконання Програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Південнівській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області | - Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Південнівській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області, у т.ч. | тис. грн. | - | - | - | - | 5 322,504 |
|  | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Південнівській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області (І черга. м. Південне), в т.ч.: | тис. грн. | - | - | - | - | 2 963,592 |
|  | проєктні роботи | тис. грн. | - | - | 96,000 | - | - |
|  | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Південнівській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області (ІІ черга. с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, с. Нові Білярі, с. Григорівка) | тис. грн. | - | - | - | - | 2 358,912 |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | - | - | 96,000 | - | 5 322,504 |
|  | - Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проєктних робіт щодо створення МАСЦО в Південнівській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області | од. | - | - | 1 | - | - |
|  | Кількість створених МАСЦО в Південнівській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області | од. | - | - | - | - | 1 |
|  | - Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня сума витрат на проєктні роботи | тис. грн. | - | - | 96,000 | - | - |
|  | Середня вартість однієї МАСЦО | тис. грн. | - | - | - | - | 5 322,504 |
|  | - Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання робіт з будівництва | % | - | - | 100 | - | 100 |
| 2. Впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28) | I. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума коштів на послуги з впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28) за адресою: пр. Григорівського десанту, 18, м. Південне, Одеський район, Одеська область | тис. грн. | - | 35,871 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | - | 35,871 | - | - | - |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | од. | - | 1 | - | - | - |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного заходу | тис. грн. | - | 35,871 | - | - | - |
|  | IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання запланованих заходів | % | - | 100 | - | - | - |
|  | I. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума коштів на послуги з впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28) за адресою: вул. Сузанського Сергія, 1В, с. Сичавка, Одеський район, Одеська область | тис. грн. | - | 36,074 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | - | 36,074 | - | - | - |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | од. | - | 1 | - | - | - |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного заходу | тис. грн. | - | 36,074 | - | - | - |
|  | IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання запланованих заходів | % | - | 100 | - | - | - |
| 3. Матеріально - технічне оснащення пунктів незламності | I. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума коштів на організацію та функціонування пункту незламності: будівля адміністративного приміщення, вул. Лиманна, 2, смт. Нові Білярі, Одеський район, Одеська область | тис. грн. | - | 235,720 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | - | 235,720 | - | - | - |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | од. | - | 1 | - | - | - |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного заходу | тис. грн. | - | 235,720 | - | - | - |
|  | IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання запланованих заходів | % | - | 100 | - | - | - |
|  | I. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума коштів на організацію та функціонування пункту незламності: комунальний заклад «Сичавська гімназія» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, вул. Сузанського Сергія, 1-Д, с. Сичавка, Одеський район, Одеська область, у тому числі: | тис. грн. | 428,280 | 47,850 | - | - | - |
|  | кредиторська заборгованість, станом на 01.01.2023 | тис. грн. | - | 47,850 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | 428,280 | 47,850 | - | - | - |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | од. | 1 | - | - | - | - |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного заходу | тис. грн. | 428,280 | - | - | - | - |
|  | IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання запланованих заходів | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Рівень погашення кредиторської заборгованості | % | - | 100 | - | - | - |
|  | I. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума коштів на організацію та функціонування пункту незламності: комунальне некомерційне підприємство «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС „ОЛІМП“» Південнівської міської ради, площа Перемоги, 2, м. Південне, Одеський район, Одеська область | тис. грн. | 820,588 | 174,564 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | 820,588 | 174,564 | - | - | - |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | од. | 1 | 1 | - | - | - |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного заходу | тис. грн. | 820,588 | 174,564 | - | - | - |
|  | IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання запланованих заходів | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | I. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума коштів на організацію та функціонування пункту незламності: комунальний заклад Південнівської міської ради «Міський палац культури „Дружба“», площа Перемоги, 1, м. Південне, Одеський район, Одеська область | тис. грн. | 251,120 | 112,446 | 102,300 | - | - |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | 251,120 | 112,446 | 102,300 | - | - |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | од. | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного заходу | тис. грн. | 251,120 | 112,446 | 102,300 | - | - |
|  | IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання запланованих заходів | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 4. Матеріально-технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту | I. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на закупівлю аварійно - рятувального, пожежно-технічного обладнання та спорядження, у тому числі: | тис. грн. | 231,800 | 64,000 | 37,000 | 40,500 | 27,000 |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | 231,800 | 64,000 | 37,000 | 40,500 | 27,000 |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість аварійно - рятувального, пожежно-технічного обладнання та спорядження, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | Каркасно-тентовий намет 30м2 | од. | 1 | - | - | - | - |
|  | Пожежний рукав Д=51мм, довжина 20м, в зборі зі з’єднуючими гайками | од. | - | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Пожежний рукав Д=77мм, довжина 20м, в зборі зі з’єднуючими гайками | од. | - | 10 | - | - | 10 |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одиниці аварійно - рятувального, пожежно-технічного обладнання та спорядження, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного каркасно-тентового намету 30м2 | тис. грн. | 231,800 | - | - | - | - |
|  | Середня вартість одного пожежного рукава Д=51мм, довжиною 20м, в зборі зі з’єднуючими гайками. | тис. грн. | - | 1,850 | 1,850 | 2,025 | - |
|  | Середня вартість одного пожежного рукава Д=77мм, довжиною 20м, в зборі зі з’єднуючими гайками. | тис. грн. | - | 2,700 | - | - | 2,700 |
|  | - Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечення аварійно - рятувальним, пожежно-технічним обладнанням 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області від потреби | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Матеріально - технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту 39 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області аварійно-рятувальним та пожежним обладнанням | I. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна вартість аварійно-рятувального та пожежного обладнання, безкоштовно переданим компанією DAI Global, LLC в рамках проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»)» | тис. грн. | - | 1332,424 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО: | тис. грн. | - | 1332,424 | - | - | - |
|  | II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість майна, яке безоплатне передається, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | Набір рятувальних інструментів із зарядним акумулятором, який складається з: різака Weber RSU 210 PLUS E-FORCE3 - 1 шт., акумулятора Milwaukee - 2 шт., зарядного пристрою - 1 шт., розтискана Weber SP 50 BS E-FORCE3 - 1 шт, акумулятора Milwaukee - 2 шт., зарядного пристрою - 1 шт., телескопічного домкрата Weber RZT 2-1170 Е- FORCE2 - 1 шт., акумулятора Milwaukee - 2 шт., зарядного пристрою - 1 шт. | од. | - | 1 | - | - | - |
|  | Одяг пожежного: захисний костюм пожежного спеціальний (куртка, штани), розміри 52/4, 54/3, 54/4, 56/4 | од. | - | 10 | - | - | - |
|  | Чоботи пожежного, розміри: 42, 43, 44, 45 | од. | - | 10 | - | - | - |
|  | Підшоломник пожежного | од. | - | 10 | - | - | - |
|  | Захисний шолом пожежного з забралом | од. | - | 10 | - | - | - |
|  | Рукавиці пожежного Nomex, розміри: 10, 11, 12, 13 | од. | - | 10 | - | - | - |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одиниці майна, яке безоплатне передається, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість набору рятувальних інструментів із зарядним акумулятором, який складається з: різака Weber RSU 210 PLUS E-FORCE3 - 1 шт., акумулятора Milwaukee - 2 шт., зарядного пристрою - 1 шт., розтискана Weber SP 50 BS E-FORCE3 - 1 шт., акумулятора Milwaukee - 2 шт., зарядного пристрою - 1 шт., телескопічного домкрата Weber RZT 2-1170 Е- FORCE2 - 1 шт., акумулятора Milwaukee - 2 шт., зарядного пристрою - 1 шт. | тис. грн. | - | 785,175 | - | - | - |
|  | Середня вартість одягу пожежного: захисний костюм пожежного спеціальний (куртка, штани), розміри 52/4, 54/3, 54/4, 56/4 | тис. грн. | - | 32,784 | - | - | - |
|  | Середня вартість чоботів пожежного, розміри: 42, 43, 44, 45 | тис. грн. | - | 5,120 | - | - | - |
|  | Середня вартість підшоломника пожежного | тис. грн. | - | 0,731 | - | - | - |
|  | Середня вартість захисного шолому пожежного з забралом | тис. грн. | - | 12,068 | - | - | - |
|  | Середня вартість рукавиці пожежного Nomex, розміри: 10, 11, 12, 13 | тис. грн. | - | 4,023 | - | - | - |
|  | IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень переданого аварійно-рятувального та пожежного обладнання до 39 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області від потреби | % | - | 100 | - | - | - |

Додаток 3

до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I етап |  |  | II етап |  |  |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг коштів, всього, зокрема: | 1 731,788 | 2 038,949 | 235,300 | 40,500 | 5 349,504 | 9 396,041 |
| Бюджет міської територіальної громади | 1 731,788 | 706,525 | 235,300 | 40,500 | 27,000 | 2 741,113 |
| Інші джерела (благодійна допомога) | - | 1 332,424 | - | - | 5 322,504 | 6 654,928 |

Секретар Південнівської міської ради					     Ігор ЧУГУННИКОВ