## додаток Виконавчий ком
Додаток до рішення виконавчого комітету Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від “______”_________ 20___ р. №______________.
План заходів до коригованої Інвестиційної програми на 2026-2028 роки
Комунального підприємства "Водопостачання та каналізація"
тис. грн, без ПДВ
№ з/п | Захід | Кількість | Сума фін. (додаток 3) | Спосіб виконання робіт |  | Примітка
|  |  |  | госпо-дарський | під- рядний
1.2.8.1 | Придбання генератору діоксиду хлору з монтажними та пусконалагоджувальними роботами для встановлення в будівлі хлораторної на території водопровідної насосної станції другого підйому, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12 | 1 | 963.3476 | 963.3476 | - | Придбання в 2026 р.
1.2.8.2 | Придбання генератору діоксиду хлору з монтажними та пусконалагоджувальними роботами для встановлення в будівлі хлораторної на території водопровідної насосної станції другого підйому, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12 | 1 | 963.3476 | 963.3476 | - | Придбання в 2027 р.
1.2.8.3 | Придбання Шафи АВР (630 А) на ВНС з пусконалагоджувальними роботами | 1 | 963.3476 | 963.3476 | - | Придбання в 2028 р.
Усього по водопостачанню амортизаційні кошти: |  |  | 2890.0427 | 2890.0427 | 0
Усього по водопостачанню: |  |  | 2890.0427 | 2890.0427 | 0
2.2.6.1 | Придбання Шафи АВР (1000А) на КНС-1 з пусконалагоджувальними роботами | 1 | 1926.0773 | 1926.0773 | - | Придбання в 2026 р.
2.2.6.2 | Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 (КНС №1) | 1 | 558.67 | - | 558.67 | Проектно-кошторисна документація, термін виконання 2027 р.
2.2.6.3 | Придбання Шафи силового управління на КНС-1 з пусконалагоджувальними роботами | 1 | 1367.4073 | 1367.4073 | - | Придбання в 2027 р.
2.2.6.4 | Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №2 (КНС №2) | 1 | 558.67 | - | 558.67 | Проектно-кошторисна документація, термін виконання 2028 р.
2.2.6.5 | Придбання насосу сухого встановлення на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2 (потужністю 55 кВт) | 1 | 285 | 285 | - | Придбання в 2028 р.
2.2.6.6 | Придбання Шафи силового управління на КНС-2 з пусконалагоджувальними роботами | 1 | 1082.4073 | 1082.4073 | - | Придбання в 2028 р.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Усього по водовідведенню амортизаційні кошти: |  |  | 5778.232 | 4660.892 | 1117.34
Усього по водовідведенню: |  |  | 5778.232 | 4660.892 | 1117.34
Усього за інвестиційною програмою: |  |  | 8668.2748 | 7550.9348 | 1117.34 |  | 2889.4249
| Директор |  |  |  |  | Віталій РОЗМЕРІЦА