Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

ЗВІТ

про результати виконання Програми розвитку освіти Південнівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

за 2025 рік

- Основні дані.

Програма розвитку освіти Південнівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням Южненської міської ради від 14.10.2024р. №1892-VІІІ.

Протягом звітного періоду до програми освіти Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки вносилися зміни:

рішення Південнівської міської ради від 24.12.2024р. № 2003-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради № 470-VІІІ від 14.10.2024р.»;

рішення Південнівської міської ради від 22.05.2025р. № 2236-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради № 470-VІІІ від 14.10.2024р.»;

рішення Південнівської міської ради від 23.10.2025р. № 2360-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради № 470-VІІІ від 14.10.2024р.»;

рішення Південнівської міської ради від 18.12.2025р. № 2445-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради № 470-VІІІ від 14.10.2024р.».

Строк реалізації Програми 2025-2027 роки. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є управління освіти Південнівської міської ради.

- Мета Програми та результати її досягнення.

Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Південнівської міської територіальної громади, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей відповідно до потреб та запитів суспільства і місцевої громади. забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації; удосконалення системи управлінської діяльності.

У ході виконання мети Програми було вирішено ряд  проблем: оновили навчально-матеріальну базу закладів освіти; забезпечили виконання заходів щодо соціального  захисту та умови для очного навчання та виховання дітей.

Результати:

В наявності ефективна мережа закладів освіти. Ми не маємо втрат серед закладів освіти нашої громади, продовжує діяти 7 ЗДО, 6 ЗЗСО, 3 ЗПО, активно працюють установи ІРЦ та ЦПРПП. Завдяки виконанню заходів:

- продовжується  реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією НУШ;

- здійснено заходи по створенню безпечних умов для учасників освітнього процесу;

- забезпечується харчування учнів 1-11 класів та вихованців ГПД;

- забезпечується надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 зі змінами;

- надається  одноразова грошова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку згідно з Постановою КМУ від 25.08.2005 р. № 823 із змінами;

- забезпечується придбання матеріалів, сировини для організації роботи гуртків ЗПО та участі їх в міських та обласних змаганнях;

- забезпечується проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ, підпорядкованих управлінню освіти ПМР;

- здійснюється  підтримка педагогів у їх професійному зростанні, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду.

- Фінансування.

В 2025 році на виконання Програми було виділено з місцевого та державного бюджетів 29 432 813,00	грн. Використано у 2025 році 23 655 629,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Залишок – 5 777 184,00 грн., який виник в зв’язку із:

- невикористаними коштами за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять : ЗДО - 50 723,00грн., ЗЗСО -10 908,00грн. На проведення занять вистачило коштів державної субвенції.

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам сухих пайків учасників освітнього процесу  (не використано 17 383,00 грн. - ЗЗСО);

- придбанням засобів навчання для 16 кабінетів, де навчаються учні 5-9 класів, по нижчій ніж планувалося ціні (не використано 239 955,00 грн. Із них:

167, 968 тис.грн. –з державного бюджету;71,987тис.грн.-з місцевого бюджету);

- придбанням автобусу для Комунального опорного закладу загальної   середньої   освіти «Ліцей №2» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області по нижчій ніж планувалося ціні (не використано  150 500,00 грн. з державного бюджету);

- невикористанням 2 500 000,0 грн. (1250,0 тис.грн.- державний бюджет, 1250,0 тис.грн.-місцевий бюджет) на забезпечення реалізації публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов(протипожежний захист) у Комунальному опорному закладі загальної   середньої   освіти «Ліцей №2» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області. Причиною цього є неодноразове оскарження процедури закупівлі до Антимонопольного комітету України учасниками торгів, що призвело до автоматичного призупинення процедури закупівлі на період їх розгляду та суттєво подовжило строки проведення закупівлі. У результаті строки, передбачені календарним планом реалізації бюджетної програми, були порушені. У зв’язку з відсутністю укладеного договору бюджетні кошти не могли бути освоєні в запланованих обсягах;

- невикористанням коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо (не використано  2 746 490,00 грн. - з державного бюджету).

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам на кондитерські вироби для вихованців ЗДО (не використано 20 868,00 грн) та учнів ЗЗСО (не використано 888 , 00 грн);

- невикористанням коштів у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано (не використано 44 607,00 грн);

- невикористанням 4 682 ,00 грн. для забезпечення участі працівників закладів освіти науково-методичних семінарах, конференціях у зв’язку з тим, що закуплено канцтовари по цінам нижчим, ніж планувалося.

За рахунок програмних коштів упродовж 2025 року :

- Придбано засоби навчання для 16 каб., де навчаються учні 5-9 кл.

- Проведено (надано) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) : ЗДО- 2568 годин, ЗЗСО – 1980 годин;

- Придбані та видані подарунки:  ЗДО - 325,6   кг кондитерських виробів для  813 дітей, ЗЗСО – 712 кг для 1 784 учнів;

- Придбано сухпайки для ЗДО та ЗЗСО, що забезпечує можливість безперервного перебування учасників освітнього процесу в укритті до 48 годин;

- Придбано шкільний автобус для Комунального опорного закладу загальної   середньої   освіти «Ліцей №2» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області;

- Виплачено  одноразову грошову винагороду за І місце у V етапі змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» 7 членам команди з баскетболу «Гепарди» (АШГ) по 10 000,00 грн.;

- Проведено медогляди 737 працівників закладів та установ освіти;

- Безкоштовним гарячим  харчуванням   охоплено  2856  учнів (із числа тих, хто навчається очно та виявив бажання)

- 30 учнів з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали шкільну та спортивну форму (100 %);

- також всі (100%) діти - сироти, які у 2025 році стали повнолітніми, отримала матеріальну допомогу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005р. № 823 (4 особи по 1810,00 грн.);

- Клуб юних техніків «Чорноморець» брав участь у конкурсах, «Щедрість рідної землі», «Ялинка», 41 вихованців стали переможцями обласних конкурсів;

- забезпечено участь працівників закладів освіти в науково-методичних семінарах, конференціях тощо.

Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходів заплановані на 2025 рік складають 61 056 030,0 грн.

Із них,

35 734 440,00 грн. - за рахунок державного бюджету;

25 321 590,00  грн.- за рахунок місцевого бюджету

Виконання заходів в 2025 році становить:

- відносно до затверджених планових обсягів у Програмі 38,7%; державний бюджет - 44,5%; місцевий бюджет - 30,6%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 80,4%,  державний бюджет - 78,7%; місцевий бюджет - 84,1 %;

- Виконання заходів Програми.

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Вико- навці | Термін виконання | Обсяг фінансування, передбаче-ний Програ-мою, тис.грн | Обсяг фінансування, затвердже-ний бюджетом, тис.грн | Фактично про фінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба- чених Програ мою |  | % виконання заходу від обсягів, затверд- жених бюдже- том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ДОШКІЛЬНА ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з ООП | Оновлення обладнання ресурсних та сенсорних кімнат в ЗДО | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2025 рік | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Здійснюється за рахунок державної субвенції для дітей з ООП. |  |
| 2 |  | Розвиток мережі інклюзивних груп. | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2025 рік | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Програмних коштів не потребують. Діє 19 інклюзивних груп у ЗДО №1-5, «Барвінок» в яких 47 дітей з ООП |  |
| 3 |  | Оплата праці фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2025 рік | 826,8 | 408,412 | 357,689 | 49,4 |  | 87,6 | Проведено (надано) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) - 2568 годин Невикористані кошти: 50, 723 тис.грн. (вистачило коштів державної субвенції) |  |
| 4 | Впровадження ІКТ в освітній процес ЗДО | Придбання комплексів інтерактивного обладнання | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2025 рік | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
| 5 | Забезпечення соціального захисту дітей | Придбання новорічних подарунків /кондитерських виробів для вихованців до різдвяних свят. | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2025 рік | 200,0 | 180,708 | 159,840 | 79,9 |  | 88,5 | Придбані та видані подарунки (325,6 кг кондитерських виробів) для 813 дітей. Невикористані кошти 20, 868 тис.грн. (кондитерські вироби закуплено по нижчим ніж планувалося цінам) |  |
| 6 | Створення здоров’язберігаючих умов життєдіяль ності дітей | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2025 рік | 100,0 | 66,342 | 66, 342 | 66,3 |  | 100 | Забезпечення можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу в укритті до 48 год |  |
| 7 | Приведення стану харчоблоків у відповідність до вимог НАССР | Оновлення обладнання харчоблоків ЗДО №1,2,3,4,5, ЗДО «Барвінок» | Управління освіти ПМР, ЗДО | 2025 рік | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
| Всього за напрямом «Дошкільна освіта» |  |  |  | 2025 рік | 2 491,8 | 655,462 | 583,871 | 23,4 |  | 89,1 | Невикористані кошти 71,591 тис. грн. |  |
| 2.ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Впровадження Концепції «Нової Української Школи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Продовження реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією НУШ | Придбання засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 7-9 класів | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025рік Всього тис.грн, в т.ч. | 7 000,0 | 1 932,143 | 1 692,188 | 24,2 |  | 87,6 | Придбано засоби навчання для 16 каб., де навчаються учні 5-9 кл. Невикористані кошти(придбано обладнання за нижчими ніж планувалося цінами): 239,955тис.грн. Із них: 167, 968 тис.грн. – з державного бюджету; 71,987тис.грн.- з місцевого бюджету |  |
|  |  |  |  | держ. бюджет | 4 900,00 | 1 352,5 | 1 184,532 | 24,2 |  | 87,6 |  |  |
|  |  |  |  | місцев. бюджет | 2 100,00 | 579,643 | 507,656 | 24,2 |  | 87,6 |  |  |
| 9 | Впровадження сучасних інформаційних технологій в організацію освітнього процесу | Придбання засобів навчання та обладнання для STEM-лабораторій | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік Всього тис.грн, в т.ч. | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |  |
|  |  |  |  | держ. бюджет | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | місцев. бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10 | Забезпечення предметних кабінетів відповідно до вимог новітніх освітніх технологій і методів навчання для забезпечення якісної профільної освіти | Придбання засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів Ліцею ім. В.Чорновола | Управління освіти ПМР, Ліцей ім. Чорновола | 2025 рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Заплановане придбання на наступні роки |  |
|  |  | Разом п. 2.1., в т.ч.: |  | 2025 рік | 12 000,0 | 1 932,143 | 1 692,188 | 14,1 |  | 87,6 | Невикористані кошти: 239,955тис.грн. Із них: 167, 968 тис.грн. – з державного бюджету; 71,987 тис.грн.- з місцевого бюджету |  |
|  |  | держ.бюджет |  |  | 8 400,0 | 1 352,5 | 1 184,532 | 24,2 |  | 87,6 |  |  |
|  |  | місцевий бюджет |  |  | 3 600,0 | 579,643 | 507,656 | 24,2 |  | 87,6 |  |  |
| 2.2. Удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів | Забезпечення засобами навчання та обладнанням навчального і загального призначення кабінетів природничо-математичних предметів | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік | 6 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
| 12 | Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу Створення безпечного та здорового середовища в закладі освіти з використанням ІКТ | Встановлення системи «Безпечна школа» у Ліцеї № 3 «Авторська школа М.П.Гузика» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | Управління освіти ПМР, АШГ | 2025 рік | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
| 13 |  | Встановлення системи «Безпечна школа» у Ліцеї № 4 імені В’ячеслава Чорновола Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | Управління Управління освіти ПМР, Ліцей ім. В.Чорновола | 2026 рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Заплановано на 2026 рік |  |
| 14 |  | Встановлення системи «Безпечна школа» у Комунальному закладі «Сичавська гімназія» південнівської міської ради Одеського району Одеської області | Управління освіти ПМР, Сичавська гімназія | 2027 рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Заплановано на 2027 рік |  |
| 15 |  | Придбання обладнання для класу безпеки Ліцею № 1 Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | Управління освіти ПМР, Ліцей № 1 | 2026 рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Заплановано на 2026 рік |  |
| 16 |  | Придбання обладнання для класу безпеки Ліцею № 3 «Авторська школа М.П.Гузика» Південнявської міської ради Одеського району Одеської області» | Управління освіти ПМР, АШГ | 2025 рік | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
| 17 |  | Придбання обладнання для класу безпеки Комунального закладу «Сичавська гімназія» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | Управління освіти ПМР, Сичавська гімназія | 2027 рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Заплановано на 2027 рік |  |
| 18 | Створення сучасного освітнього простору для забезпечення надання якісної профільної освіти | Придбання засобів навчання та обладнання для кабінетів/лабораторій на створення сучасного освітнього простору Ліцею № 4 імені В’ячеслава Чорновола | Управління освіти ПМР, Ліцей ім. В.Чорновола | 2025 рік Всього | 7 858,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
|  |  |  |  | держ. бюджет | 7 072,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | місцев. бюджет | 785,81 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 19 | Забезпечення доступності базової та повної загальної середньої освіти | Придбання шкільного автобусу | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік Всього | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 849,5 | 96,2 |  | 96,2 | Придбано шкільний автобус Невикористані кошти державного бюджету -150,5 тис.грн. у зв’язку з придбанням автобусу за нижчою ціною,ніж було заплановано |  |
|  |  |  |  | держ. бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 849,5 | 92,5 |  | 92,5 |  |  |
|  |  |  |  | місцев. бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |  | 100 |  |  |
| 20 | Створення сучасного освітнього простору для забезпечення викладання предмету «Захист України» | Поточний ремонт кабінетів №7, №9, №10, №11, загальною площею 141,2 м2, призначених для викладання предмету «Захист України» Ліцею №4 імені В’ячеслава Чорновола | Управлі-ння освіти ПМР, Ліцей ім. В.Чорновола | 2025 рік | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
| 21 | Посилення безпеки освітнього середовища в умовах режиму воєнного стану в частині реалізації проекту на облаштування протипожежного захисту | Забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов (протипожежний захист) у Комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Ліцей №2» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області. | Управління освіти ПМР, Опорний заклад «Ліцей № 2» | 2025 рік Всього | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Невикористані кошти: 2 500,0 тис.грн. (1250,0 тис.грн.- державний бюджет, 1250,0 тис.грн.-місцевий бюджет) Причиною цього є неодноразове оскарження процедури закупівлі до Антимонопольного комітету України учасниками торгів, що призвело до автоматичного призупинення процедури закупівлі на період їх розгляду та суттєво подовжило строки проведення закупівлі. У результаті строки, передбачені календарним планом реалізації бюджетної програми, були порушені. У зв’язку з відсутністю укладеного договору бюджетні кошти не могли бути освоєні в запланованих обсягах |  |
|  |  |  |  | держ. бюджет | 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | місцев. бюджет | 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Разом п. 2.2., в т.ч.: |  | 2025 рік | 20 358,1 | 6 500,0 | 3 849,5 | 18,9 |  | 59,2 | Невикористані кошти : 2 650,5 тис.грн. Із них: 1 400,5 тис. грн. – державний бюджет 1 250,0 тис . грн. -місцевий бюджет |  |
|  |  | державний бюджет |  |  | 10 322,29 | 3 250,0 | 1 849,5 | 17,9 |  | 56,9 |  |  |
|  |  | місцевий бюджет |  |  | 10 035,81 | 3 250,0 | 2 000,0 | 19,9 |  | 61,5 |  |  |
| 2.3.Робота з обдарованою молоддю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Заохочення переможців творчих конкурсів та змагань | Придбання подарунків, вимпелів, грамот, кубків для нагородження переможців міських та обласних конкурсів, змагань, турнірів тощо. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 2025 рік | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
| 23 |  | Організація на рівні Південнівської МТГ та участь у обласному і Всеукраїнському турах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 2025 рік | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |  |
| 24 | Стимулювання та заохочення переможців змагань Всеукраїнського рівня. | Виплата одноразової грошової винагороди переможцям V етапу змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» | Управління освіти ПМР | 2025 рік | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100 |  | 100 | Виплачено одноразову грошову винагороду за І місце у V етапі змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» 7 членам команди з баскетболу «Гепарди» (АШГ) |  |
|  |  | Разом п. 2.3. |  | 2025 рік | 125,000 | 70,00 | 70,00 | 56 |  | 100 |  |  |
| 2.4. Соціальний захист учасників освітнього процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Забезпечення соціального захисту учнів | Забезпечення пільговим харчуванням учнів ЗЗСО | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік Всього тис.грн. | 22 293,0 | 18 763,0 | 16 016,51 | 71,9 |  | 85,4 | Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 2856 учнів (із числа тих, хто навчається очно та виявив бажання) Невикористані кошти: 2 746,49 тис. грн. – державний бюджет (невикористання коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо). |  |
|  |  |  |  | держ. бюджет | 17 012,15 | 15 624,0 | 12 877,51 | 75,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | місцев. бюджет | 5 280,85 | 3 139,00 | 3 139,00 | 59,4 |  | 100 |  |  |
| 26 |  | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік | 390,000 | 300,698 | 283,315 | 72,6 |  | 94,2 | Невикористані кошти: 17,383 тис.грн. ( закуплено по нижчим ніж планувалось цінам сухі пайки ). |  |
| 27 |  | Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 зі змінами | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік | 175,00 | 150,00 | 150,00 | 85,7 |  | 100 | 30 учнів із категорії дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (100%) отримали шкільну та спортивну форму. |  |
| 28 |  | Видача одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку згідно з Постановою КМУ від 25.08.2005 р. № 823 із змінами. | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 100 |  | 100 | Допомогу отримали 4 особи по 1810,0 грн.(100%) |  |
|  |  | Разом п. 2.4. |  | 2025 рік Всього тис.грн | 22 865,24 | 19 220,94 | 16 457,07 | 72 |  | 85,6 | Невикористані кошти : 2 763,87 тис.грн. Із них: 2 746,49 тис. грн. – державний бюджет 17,38 тис.грн.-місцевий бюджет |  |
|  |  |  |  | держ. бюджет | 17 012,15 | 15 624,00 | 12 877,51 | 75,7 |  | 82,4 |  |  |
|  |  |  |  | місцев. бюджет | 5 853,09 | 3 596,94 | 3 579,56 | 61,2 |  | 99,5 |  |  |
| 2.5.Організація масових заходів та змістовного дозвілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Забезпечення соціального захисту учнів | Придбання новорічних подарунків /кондитерських виробів, а саме: 1-4 класів; 5-11 (12)класів з числа дітей –сиріт, дітей , ПБП, дітей з малозабезп. сімей, дітей з інвалідністю, учнів з ООП, які навчаються в інкл. кл.; дітей,які постраждали від воєнних дій; дітей з числа ВПО; дітей УБД; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня». | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік | 396,048 | 396,048 | 395,16 | 99,8 |  | 99,8 | Придбані та видані дитячі новорічні подарунки (712 кг кондитерських виробів) для 1 784 учнів Невикористані кошти: 0,888 тис.грн. (закуплено по нижчим ніж планувалося цінам) |  |
| 30 | Проведення змагань на високому рівні. Заохочення переможців. | Організація проведення та участі в І-ІІІ етапах змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» | Управління освіти ПМР, ЦПРПП ПМР, ЗЗСО | 2025 рік | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 100 |  | 100 | Змагання проведено на високому рівні . |  |
| 31 |  | Забезпечення участі в змаганнях обласної спартакіади учнів загальноосвітніх шкіл. | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
|  |  | Разом п. 2.5. |  | 2025 рік | 509,9 | 417,838 | 416,95 | 99,8 |  | 99,8 | Невикористані кошти: 0,888 тис.грн. |  |
| 2.6. Впровадження та розвиток інклюзивної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Створення оптимальних умов для корекції психофізичного розвитку учнів з ООП | Створення і забезпечення повноцінного функціонування ресурсних та сенсорних кімнат в ЗЗСО. | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |  |
| 33 |  | Оплата праці фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять(послуг) | Управління освіти ПМР, ЗЗСО | 2025 рік | 636,0 | 253,357 | 252,266 | 39,7 |  | 99,6 | Невикористані кошти 10,908 тис.грн. (вистачило коштів державної субвенції) |  |
|  |  | Разом по 2.6 |  | 2025 рік | 636,000 | 253,357 | 252,266 | 39,7 |  | 99,6 | Невикористані кошти 1,091 тис.грн. |  |
|  |  | Всього за напрямом «Загальна середня освіта», в т.ч.: |  | 2025 рік | 56 494,24 | 28 394,278 | 22 737,974 | 40,3 |  | 80,01 | Невикористані кошти : 5 626,304тис.грн. Із них: 4 314,958 тис. грн. – державний бюджет 1341,346 тис.грн.-місцевий бюджет |  |
|  |  | державний бюджет |  |  | 35 734,44 | 20 226,5 | 15 911,542 | 44,5 |  | 78,7 |  |  |
|  |  | місцевий бюджет |  |  | 20 759,80 | 8 167,778 | 6 826,432 | 32,9 |  | 83,6 |  |  |
| 3.ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Змістовне дозвілля учнівської молоді, очно-заочні масові заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Забезпечення творчого розвитку дітей, результативної участі у творчих конкурсах | Придбання матеріалів, обладнання, костюмів для організації міських конкурсів та участі в обласних змаганнях та конкурсах (ПТДЮ «Мрія») | Управління освіти ПМР, ПТДЮ «Мрія» | 2025рік | 51,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
| 35 |  | Придбання матеріалів, сировини для організації роботи гуртків та участі їх в міських та обласних змаганнях. Організація загально – клубних та міських заходів (КЮТ «Чорноморець»). | Управління освіти ПМР, КЮТ «Чорно морець» | 2025 рік | 51,00 | 11,335 | 11,335 | 22,23 |  | 100 | Вихованці КЮТ «Чорноморець» у 2025 р. за результатами участі у конкурсах «Чисті роси»,«Знай і люби свій край», «Щедрість рідної землі», «Ялинка» отримали 41 вихованець стали призерами обласних конкурсів. |  |
| 36 | Забезпечення гуртків спеціалізованим обладнанням, інструментами та матеріалами | Придбання спеціалізованого обладнання, інструментів та матеріалів для організації роботи судномодельного гуртка КЮТ «Чорноморець» | Управління освіти ПМР, КЮТ «Чорно морець» | 2025 рік | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |  |
| 37 |  | Забезпечення роботи гуртка робототехніки КЮТ «Чорноморець» | Управління освіти ПМР, КЮТ «Чорно морець» | 2025рік | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |  |
|  |  | Разом по 3.1 |  | 2025 рік | 302,00 | 11,335 | 11,335 | 3,8 |  | 100 |  |  |
| 3.2. Здійснення модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Сучасний рівень оснащення ЗПО комп'ютерною технікою | Оновлення та поповнення комп’ютерного та копіювального обладнання, оргтехніки для КЮТ «Чорноморець» та ПТДЮ «Мрія» | Управління освіти ПМР, ЗПО | 2025 рік | 280,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |  | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 39 | Оновлення матеріально – технічної бази закладу | Придбання меблів для ПТДЮ «Мрія» | Управління освіти ПМР, ПТДЮ «Мрія» | 2025 рік | 49,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | Разом по 3.2 |  | 2025 рік | 329,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.КАДРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Забезпечити всебічну підтримку педагогів і педагогіч- них колективів, їх соціальний захист | Проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ, підпорядкованих управлінню освіти ЮМР. | Управління освіти ПМР, заклади та установи освіти,підпорядковані управлінню освіти ПМР | 2025 рік | 1 145,79 | 365,819 | 321,212 | 28 |  | 87,8 | 737 педагогічних працівників пройшли медичний огляд. Не використано 44,607тис. грн. у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано. |  |
| Всього за напрямом «Кадри» |  |  |  | 2025рік | 1 145,79 | 365,819 | 321,212 | 28 |  | 87,8 | Не використано 44,607тис. грн. |  |
| 5. НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Забезпечення всебічної підтримки педагогів у їх професійному зростанні, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду | Забезпечення участі працівників закладів освіти в обласних, Всеукраїнських наукових, науково-методичних семінарах, конференціях тощо. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, заклади освіти | 2025 рік | 104,00 | 5,919 | 1,237 | 1,2 |  | 20,9 | ЦПРПП проведено 62 заходи, залучено 541 педагог. Не використано 4,682 тис. грн. у зв’язку з тим, що закуплено канцтовари по цінам нижчим,ніж планувалося. |  |
| 42 |  | Проведення міських конкурсів «Вихователь року», «Учитель року» та забезпечення участі в обласних конкурсах. Нагородження переможців. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, заклади освіти | 2025рік | 57,2 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |  |
| 43 |  | Забезпечення участі у фахових конкурсах та організаційно-масових заходах. | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, заклади освіти | 2025рік | 4,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |  |
| 44 |  | Організація та проведення серпневої педагогічної конференції, святкування Дня працівників освіти | Управління освіти ПМР, ЦПРПП, заклади та установи освіти | 2025рік | 127,5 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |  |
| Всього на напрямком «Науково – методична та інноваційна діяльність» |  |  |  | 2025 рік | 292,7 | 5,919 | 1,237 | 1,2 |  | 20,9 | Не використано 4,682 тис. грн. |  |
| Всього за Програмою, в т.ч.: |  |  |  | 2025 рік | 61 056,03 | 29 432,813 | 23 655,629 | 38,7 |  | 80,4 | Не використано 5 777,184 тис. грн. Із них, 4 314,958 тис. грн. – державний бюджет 1 462,226 тис.грн.-місцевий бюджет |  |
| державний бюджет |  |  |  |  | 35 734,44 | 20 226,5 | 15 911,542 | 44,5 |  | 78,7 |  |  |
| місцевий бюджет |  |  |  |  | 25 321,59 | 9 206,313 | 7 744,087 | 30,6 |  | 84,1 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання Програми.

Основна мета Програми розвитку освіти Південнівської МТГ забезпечується через виконання заходів програми та сприяє розвитку освітньої галузі громади. У сфері освіти забезпечена ефективна робота закладів загальноосвітньої, дошкільної, позашкільної освіти, активно працюють установи ІРЦ та ЦПРПП.

Всього за Програмою, відсоток виконання заходів Програми в 2025 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 44,5%; державний бюджет – 17,0%; місцевий бюджет - 30,6%.

Відсоток виконання заходів Програми в 2025 році відносно до річного обсягу фінансування становить 80,4%, державний бюджет - 78,7%, місцевий бюджет- 84,1%.

Заступник  міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради - начальник управління   освіти                                                                                                    Олена БАРАНЕЦЬКА