Додаток 1

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

ЗВІТ

про результати виконання

Міської програми підтримки суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа

( КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ»),

засновником якого є Південнівська міська рада, на 2024-2026 роки, за  2025 рік

Дата і номер рішення Південнівської міської ради: рішення Південнівської міської ради від 24.07.2025р. № 2300-VIII

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської рада Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ».

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів затверджених Програмою | % виконання заходу від обсягів затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Програми які, направлені на реалізацію демократичних засад та забезпечує плюралізм думок. | «Про тиждень» «Реформа» «За межами» «Стосується нас» «Спеціальний репортаж» | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ» | 803,646 | 803,646 | 803,646 | 100,0 | 100,0 | Було виконано: «Про тиждень» - 29 виходів; «Реформа» - 5 виходів; «За межами» - 9 виходів; Стосується нас» - 22 виходи; «Спеціальний репортаж» - 14 виходів. |
| 2. | Програми які, направлені на оперативне висвітлення подій. | «Об’єктив» «Без коментарів» «Цілком спортивно» | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ» | 671,337 | 671,337 | 671,337 | 100,0 | 100,0 | «Об’єктив» - 90 виходів; «Без коментарів» - 43 виходи; «Цілком спортивно» - 10-виходів. |
| 3. | Програми які, направлені на інформаційно-аналітичний подій зміст. | «Промова» «Ваш консультант» «Місто: за роком рік» «Місто в мережі» | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ» | 333,07 | 333,07 | 333,07 | 100,0 | 100,0 | «Промова» -12 виходів; «Ваш консультант» - 13 виходїв; «Місто за роком рік» -1 вихід; «Місто в мережі» - 8 виходів. |
| 4. | Програми які, направлені на задоволення культурологічних потреб жителів міста. | «Життя міста» «Відеоролик для соціальних мереж» «Звернення Південнівського міського голови до жителів громади» Пряма трансляція «Звіт Південнівського міського голови» | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ» | 450,191 | 445,869 | 443,089 | 98,4 | 99,4 | «Життя міста» - 74 виходи; «Відеоролик для соціальних мереж» - 10 виходів; «Звернення Південнівського міського голови до жителів громади» - 7 виходів; Пряма трансляція «Звіт Південнівського міського голови» - 1 вихід. |
| 5. | Програми які, направлені на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. | «Об’єктив + (виконком)» «Об’єктив + (сесія)» «Об’єктив + (Розширена нарада)» «Депутатська трибуна» | 2025рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ» | 439,116 | 402,717 | 402,717 | 91,7 | 100,0 | «Об’єктив + (виконком)» - 12 виходів; «Об’єктив + (сесія)» - 12 виходів; «Об’єктив + (Розширена нарада)» - 2 виходи; «Депутатська трибуна» - 12 вихідів. |
| 6. | Програми які, направлені на події пов’язаних з воєнним станом. | «Наша земля. Наші люди» «Хроніки воєнного стану. Південне.» «Звернення Південнівського міського голови до жителів громади під час воєнного стану» | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ» | 926,643 | 877,388 | 847,826 | 91,5 | 96,6 | «Наша земля. Наші люди» - 4 виходи; «Хроніки воєнного стану. Південне.» - 85 виходів; «Звернення Південнівського міського голови до жителів громади» - 44 виходи. |
| 7. | Програми які, направлені на презентацію міста Південного за межами міста. | «РОЗМІЩЕННЯ матеріалів на каналі ЮТУБ, Фейсбук, Інстаграм» та інші #За вікном | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ» | 112,671 | 110,183 | 105,512 | 93,6 | 95,8 | РОЗМІЩЕННЯ матеріалів на каналі ЮТУБ, Фейсбук, Інстаграм» та інші –507 виход; #За вікном – 5 виходів. |
| 8. | Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання)» | Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання ) | 2025 рік |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 3 736,674 | 3 644,21 | 3607,197 | 96,5 | 99,0 |  |

Директорка 						Ольга ГОДОВЕНКО