Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 03.02.2026 № 2679

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р.                   № 1401-VIІI, зі змінами від 24.07.2025р. № 2293-VIІI.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району  Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, перед-бачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверд-жений бюджетом тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбаче них Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досяг-нутий резуль-тат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на стипендії у сфері фізичної культури та спорту | 2025 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 678,00 | 528,00 | 528,00 | 77,9 | 100,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі |
| 2 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на одноразову грошову винагороду спортсмена і тренерам | 2025 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 508,00 | 316,00 | 224,00 | 44,1 | 70,1 | Винагорода виплачена в повному обсязі |
| 3 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, міським центром «Спорт для всіх». | 2025 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 420,00 | 150,7 | 115,5 | 35,9 | 76,6 | Всі заплановані заходи, окрім одного, проведені та визначено призерів і переможців фізкультурно-масових заходів |
| 4 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня міським центром «Спорт для всіх» | 2025 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 2500,00 | 805,9 | 682,0 | 27,3 | 84,6 | Спортсмени взяли участь не у всіх запланованих змаганнях та навчально-тренувальних зборах |
| 5 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту відділом фізичної культури і спорту | 2025 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 90,0 | 90,0 | 87,8 | 97,6 | 97,6 | Всі заплановані заходи проведені |
| 6 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня вихованців Комплексної ДЮСШ | 2025 рік | Комплексна ДЮСШ | 5000,00 | 3183,6 | 2027,4 | 40,6 | 63,7 | Вихованці КДЮСШ взяли участь майже не у всіх змаганнях та навчально-тренувальних зборах |
| 7 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників центру «Спорт для всіх» | 2025 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 19,6 | 6,6 | 2,7 | 13,8 | 40,9 | Медичний огляд працівників проведений |
| 8 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників Комплексної ДЮСШ | 2025 рік | Комплексна ДЮСШ | 16,1 | 13,2 | 5,1 | 31,7 | 38,7 | Медичний огляд працівників проведений |
| 9 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій міського центру «Спорт для всіх» | 2025 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 60,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 10 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | Збереження і підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Южненської міської ради, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів | 2025 рік | КНП СОК «Олімп» | 35000,00 | 34959,2 | 32022,9 | 90,2 | 91,5 | Забезпечено роботу спортивних об’єктів КНП СОК «Олімп» |
| 11 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій Комплексної ДЮСШ | 2025 рік | КомплекснаДЮСШ | 60,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 12 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом надання субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади районному бюджету Одеського району Одеської області | 2025 рік | Управління КСМП ПМР, Фінансове управління ПМР | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не було потреби у виконанні даного заходу. Запит на отримання субвенції не надходив. |
| Всього |  |  |  |  | 45051,7 | 40053,0 | 35695,4 | 79,2 | 89,1 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету	                                           		Владислав ТЕРЕЩЕНКО