Обгрунтування

Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки (далі Програма) затверджена рішенням Южненської міської ради від 26.10.2023 року № 1520-VIII.

Програма спрямована на проведення комплексу екологічних та економічних заходів, направлених на покращення екологічного стану середовища шляхом зниження техногенного навантаження на довкілля.

Метою Екологічної програми є реалізація державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Згідно з Програмою реалізовані наступні заходи:

- придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «Екосервіс» (сміттєприймальні контейнери);

- озеленення території Южненської міської територіальної громади КП «Екосервіс»;

- озеленення території Южненської міської територіальної громади КП «УЗБЕРЕЖЖЯ».

Загалом по Програмі на 2025 рік передбачено 1 787,25 тис. грн, в бюджеті заплановано 394,10 тис. грн., фактично профінансовано – 316,75 тис.грн., що складає 17,72 % виконання заходів від обсягів передбачених Програмою та 80,37 % виконання заходів від обсягів, затверджених бюджетом.

Начальник управління архітектури

та містобудування ПМР                                                                               Сергій ОРИШАКА

Вик.: Юлія Буряк