Інформація

до звіту про результати виконання Комплексної цільової програми

«Електронна громада» на 2024-2026 роки»

за 2025 рік

Комплексна цільова програма «Електронна громада» на 2024-2026 роки» затверджена рішенням Південнівської міської ради від 20.08.2020 року №1824-VII (зі змінами, внесеними згідно з рішенням Південнівської міської ради від 22.07.2021 року №479-VIIІ, від 13.07.2023 року №1407-VIIІ, від 14.12.2023 року №1564-VIIІ, від 29.03.2024 року №1716-VIII).

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2025 рік обсяги фінансування за рахунок місцевого бюджету заплановані у сумі 861,314 тис.грн. З бюджету Південнівської міської територіальної громади на 2025 рік виділено 861,314 тис.грн, фактично профінансовано за 2025 рік 861,306 тис.грн. Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 100% та відносно до затверджених кошторисних призначень з місцевого бюджету на 2025 рік становить 100%.

Фінансування спрямовано на виконання заходів з забезпечення стабільного та безперебійного надання адміністративних послуг, які надаються відділом надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівської міської ради.

Обсяг видатків на сприяння оснащенню ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захисту інформації для надання якісних адміністративних послуг. Обсяг фінансування, передбачений Програмою, становив 105,516 тис. грн, що у повному обсязі затверджено бюджетом. Фактично профінансовано 105,509 тис. грн, або 99,9 % від запланованого. Кошти спрямовано на оплату обслуговування засобу комплексної системи захисту інформації у сумі 12,000 грн, а також на передавання даних та повідомлень у сумі 93,50856 грн.

Обсяг видатків на виконання завдань впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП, передбачений Програмою становить 72,000 грн., фактично витрачено за 2025 рік надання послуги з обслуговування серверів – 72,00 грн., що становить 100 % виконання заходу.

Обсяг видатків на виконання завдання сприяння оснащенню ЦНАПу комп’ютерним обладнанням для державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія у 2025 році Програмою передбачено фінансування у сумі 683,798 тис. грн, що у повному обсязі затверджено бюджетом громади. Фактично профінансовано 683,797 тис. грн, або 100 %. У результаті заходу придбано комп’ютерне обладнання, необхідне для забезпечення надання послуг з державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія.

Проєкт рішення підготовлений

управлінням правового забезпечення

та взаємодії з державними органами

Південнівської міської ради                                                                                     Віталій БОНДАР