Додаток

до проєкту рішення

виконавчого комітету

Південнівської міської ради

ЗВІТ

про результати виконання Програми «Поліцейський офіцер громади»

Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області

на 2025-2027 роки, за 2025 рік

Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Рішення Південнівської міської ради від 24.07.2025 №2295-VIII «Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки».

Відповідальний виконавець Програми:

Виконавчий комітет Південнівської міської ради;

Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради;

Відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області;

Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн, | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн, | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн, | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджений бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організаційні заходи | Запровадження у практику сучасних форм і методів профілактики правопорушень, організація діяльності з охорони громадського порядку, забезпечення публічної безпеки та дотримання правил дорожнього руху на території Южненської міської територіальної громади | Постійно | ПОГ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - | - | Забезпечено дотримання правил дорожнього руху на території громади, задокументовано 83 порушення правил дорожнього руху, під час забезпечення безпеки дорожнього руху виявлено 2 особи, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння та 2 особи, які не мали право керувати транспортними засобами |
| 2. | Організаційні заходи | Забезпечення захисту законних інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей, їх захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства | Постійно | ПОГ, служба у справах дітей, управління освіти, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - | - | Підвищено рівень захисту законних інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей. На території громади було задокументовано 9 фактів вчинення домашнього насильства та відповідно 9 правопорушників поставлено на профілактичний облік, терміном на 1 рік, 6 осіб знято з профілактичного обліку у зв’язку з відсутністю повторних фактів вчинення домашнього насильства протягом року; задокументовано 3 факти неналежного виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей, двох дітей (3 та 5 років) було тимчасово вилучено від матері, яка зловживала алкогольними напоями та не могла забезпечити їх належними умовами для проживання. |
| 3. | Організаційні заходи | Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму | Постійно | ПОГ, служба у справах дітей, управління освіти, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - | - | Зменшено факт незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, превенція поширення наркоманії, пияцтва та алкоголізму на території громади |
| 4. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Забезпечення ПОГ автоматизованим робочим місцем (комп’ютер-моноблок та принтер) | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 45,600 | 45,600 | 35,850 | 100 | 78,6 | Досягнутий результат виконання заходу програми 78,6%. ПОГ забезпечено автоматизованим робочим місцем, залишок невикористаних коштів у сумі 9,750 тис. грн. повернуто на рахунок громади |
| 5. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Придбання службового автомобіля спеціалізованого призначення | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 1300,000 | 1300,000 | 1271,768 | 100 | 97,8 | Досягнутий результат виконання заходу програми 97,8%. Придбано службовий автомобіль на суму 1271,768 тис. грн., залишок невикористаних коштів у сумі 28,232 тис.грн. повернуто на рахунок громади |
| 6. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Забезпечення транспортними витратами (паливно - мастильними матеріалами) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 104,400 | 104,400 | 104,387 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Придбано паливно - мастильних матеріалів на суму 104,387 тис. грн., залишок невикористаних коштів у сумі 0,013 тис.грн. повернуто на рахунок громади |
| 7. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Забезпечення канцелярським приладдям, доступом до мережі Інтернет | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 6,000 | 6,000 | 5,984 | 100 | 99,7 | Досягнутий результат виконання заходу програми 99,7%. Придбано канцелярські приладдя та інтернет на суму 5,984 тис. грн, залишок невикористаних коштів у сумі 0,016 грн. повернуто на рахунок громади |
| 8. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Матеріально - технічне забезпечення ПОГ (автомобільний відеореєстратор) | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 100 | 100 | Використання коштів заплановано у 2026 році за їх цільовим призначенням в рамках Програми |
| Всього: |  |  |  |  | 1462,700 | 1462,700 | 1424,689 | 100 | 97,4 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про результати виконання

Програми «Поліцейський офіцер громади»

Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області

на 2025-2027 роки, за 2025 рік

Рішенням Південнівської міської ради від 24.07.2025 №2295-VIII затверджена Програма «Поліцейський офіцер громади» Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (надалі по тексту - Програма), укладено меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Одеській області та Южненською міською територіальною громадою від 03.11.2011 року.

Метою Програми є усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення на території обслуговування поліцейського офіцера громади конституційних прав та свобод людини і громадянина, удосконалення форм і методів організації роботи щодо запобігання вчиненню правопорушень на території обслуговування поліцейського офіцера громади.

Строк реалізації Програми 2025-2027 роки.

Поліцейського офіцера громади відділу превенції Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції Сергія ЛИСА було призначено з березня 2022 року.

Відповідно до наказу МВС № 650 від 28.07.2017 року  на одного поліцейського офіцера громади (далі ПОГ) в сільській місцевості в межах території обслуговування не повинно перевищувати більше 6000 населення. Відповідно до посадових інструкцій та функціональних обов’язків  ПОГ  Сергій  ЛИС  обслуговує  населені  пункти:  смт.  Нові Біляри,  с. Григорівка,

с. Булдинка, с. Біляри, с. Сичавка, с. Кошари та територію дачного масиву, в яких налічується біля 4500 тис. осіб, за виключенням  ВПО.

У відповідності до вимог діючого законодавства ПОГ проводить превентивні заходи, спрямовані на запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, перевірку дотримання обмежень, установлених законодавством щодо осіб, які перебувають на профілактичному обліку, серед яких на території обслуговування:

5 осіб, які мають непогашену судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

5 осіб судимі за кримінальні правопорушення з випробувальним терміном;

75 власників мисливських гладкоствольних рушниць та нарізної зброї;

22 особи, які вчинили домашнє насильство (кривдники).

Протягом 2025 року було задокументовано 9 фактів вчинення домашнього насильства та відповідно 9 правопорушників поставлено на профілактичний облік, терміном на 1 рік. Слід зазначити, що з профілактичного обліку було знято 6 осіб, у зв’язку з відсутністю повторних фактів вчинення домашнього насильства протягом року.

На профілактичний облік взято 1 особу, раніше судиму за вчинення особливо тяжкого злочину (вбивства), яка звільнилась з місць позбавлення волі. В ході профілактичної роботи з нею були задокументовані систематичні адміністративні правопорушення, у зв’язку з чим, до суду скеровано подання про встановлення адміністративного нагляду, яке було підтримано та на дану особу покладені більш суворі обов’язки з метою запобігання вчиненню правопорушень та здійснення виховного впливу.

На протязі 2025 року було розглянуто 343 звернення від мешканців громади, відпрацьовано 45 звернень, які надійшли на спеціальну лінію 102, серед них 69 повідомлень кримінального характеру, по яким відкриті кримінальні провадження.

Протягом звітного періоду було задокументовано 83 порушення правил дорожнього руху, під час забезпечення безпеки дорожнього руху виявлено 2 особи, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння та 2 особи, які не мали право керувати транспортними засобами, 36 правопорушень публічної безпеки та порядку, 7 адміністративних порушень пов’язаних з обігом зброї.

Розкрито 8 злочинів, серед яких:

1 злочин за погрозу вбивством (ч. 1. Ст. 129 ККУ);

1 злочин, пов’язаний з незаконним збутом наркотичних речовин (ч. 2, ст. 307 ККУ);

2 злочинна за систематичне вчинення домашнього насильства  (ст. 126-1 ККУ);

1 злочин за умисне ухилення від проходження корекційної програми для кривдників (ст. 390-1 ККУ);

2 злочинна за незаконне зайняття рибним промислом (ч. 1, ст. 249 ККУ);

1 злочин за незаконне зберігання наркотичних речовин.

Прийнято участь у розкритті 83 кримінальних правопорушень, які сталися в межах Південнівської міської територіальної громади.

За звітній період виявлено 1 особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та перебувала в Державному розшуку на підставі рішення суду.

Питання незаконного рибного промислу дуже актуальне для громади особливо у весняно-літній період, тому, протягом 2025 року у взаємодії з Державною прикордонною службою України регулярно здійснювались заходи щодо виявлення та документування правопорушень у даній сфері, шляхом нічних патрулювань біля водоймищ, які знаходяться на території громади.

Спільно з працівниками ПКП «Муніципальна варта» на постійній основі здійснювались патрулювання території громади, документування правопорушень, забезпечення публічної безпеки та порядку під час масових заходів, на території навчальних закладів.

Щомісячно, у взаємодії зі службою у справах дітей та фахівцями КЗ «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради» проводились перевірки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, також, по кожному факту вчинення домашнього насильства з фахівцями зазначеного центру здійснювались виїзди до потерпілих із метою надання кваліфікованої  допомоги. В ході перевірки задокументовано 3 факти неналежного виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей, як результат двох дітей (3 та 5 років) було тимчасово вилучено від матері, яка зловживала алкогольними напоями та не могла забезпечити їх належними умовами для проживання.

Проводиться профілактична робота з молоддю громади, яка спрямована на запобігання вчиненню ними кримінальних та адміністративних правопорушень. У взаємодії з офіцерами служби освітньої безпеки, поліцейськими ювенальної превенції, з учнями Новобілярської та Сичавської гімназії, а також дошкільних навчальних закладів проведено близько 15 виступів, які націлені на належне правове виховання молоді. Серед учнів Сичавської гімназії було організовано змагання з регбі, які були приурочені річниці створення служби поліцейських офіцерів громад, які позитивно вплинули на виховання підростаючого покоління.

Зі старостами Сичавського та Новобілярського старостинських округів налагоджена взаємодія під час здійснення спільного прийому громадян, відпрацювання будь-яких звернень, які надходять від мешканців округів, здійснення оповіщення населення, запровадження без пекових ініціатив.

Одним із найважливіших аспектів роботи поліцейського офіцера громади є постійна взаємодія із різними верствами населення, здійснення аналізу криміногенної ситуації, виявлення причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень та в межах компетенції надання допомоги у їх вирішені.

У зв’язку з відключенням світла на території громади здійснювались заходи «Стань помітним в темряві». Задля підвищення помітності у вечірній час доби, зменшення кількості дорожньо - транспортних пригод громадянам були вручені світло відтворюючі флікери.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми на 2025-2027 роки з бюджету громади становить 1683,500 тис. грн..

Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становить 1462,700 тис.грн., фактично профінансовано  1424,689 тис.грн..

Відсоток виконання заходів Програми в 2025 році відносно до затверджених заходів Програмою становить 97,4%.

В.о. заступника міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради -

начальника управління правового забезпечення

та взаємодії з державними органами

Південнівської міської ради                                                           Володимир ПАНЧЕНКО

Виконавець Галина Слісаренко