Пояснювальна записка

до проєкту рішення Південнівської міської ради

про затвердження звіту про результати виконання  цільової соціальної програми

«Молодь Південнівської міської територіальної громади» на 2025-2027 роки

за 2025 рік

У даному проекті рішення затверджується звіт щодо виконання цільової соціальної програми «Молодь Південнівської міської територіальної громади»  на 2025-2027 роки за 2025 рік, затвердженої рішення Южненської міської ради від 29.08.2024р. № 1816-VIII (зі змінами внесеними згідно із рішенням  Південнівської міської ради від 18.12.2025 № 2449-VІІІ).

Виконавцями програми є:  управління КСМП, управління освіти, центр надання соціальних послуг, управління соціальної політики, громадські організації.

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2025 року заплановано за рахунок місцевого бюджету 561,3 тис.грн. З бюджету Південнівської міської територіальної громади на 2025 рік  виділено 358,0 тис.грн, фактично профінансовано 2025 року 357,2 тис.грн. ( по управлінню КСМП 299,7; по управлінню соціальної політики 57,5). Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 63,8 % та відносно до затверджених кошторисних призначень з місцевого бюджету за 2025 року становить 99,8 %.

Фінансування  спрямовано на виконання заходів з призначення стипендії Південнівської міської ради імені Миколи Гузика обдарованим дітям, молоді та педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів (2000 грн). Призначено 4 стипендії дітям  та молоді на загальну суму 96,0 тис.грн, 3 стипендії педагогічним працівникам на загальну суму 72,0 тис.грн. Профінансовано 100%. Проведені наступні заходи для молоді: міський рок-фестиваль, фестиваль вуличного мистецтва, фестиваль відео-робіт, форум можливостей для молоді, семінари різного роду для молоді. Протягом року проходила інтелектуальна гра «Брейн-ринг».

У  зв’язку з воєнним станом в Україні зменшилось фінансування і витрати на деякі  пункти Програми , що були заплановані під час написання та затвердження Програми.  Але не дивлячись на це, протягом 2025 року   проводились  майже всі заплановані заходи. Відбулися багато заходів  з неформальної освіти: зустрічі з представниками різних професій та бізнесу, в межах проєкту «Я МРІЮ, Я БУДУ». Також було проведено великий форум з профорієнтації для випускників шкіл, із залучення представникі ВУЗів та коледжів м. Одеси, а також представників Південного відділу Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості. Проводилися лекції для учнів щодо статевого виховання та різного роду залежностей. Також протягом року проводили квести для молоді.

Було проведено форум можливостей для молоді на рівні області. Партнерами в організації і проведені були Молодіжна рада Южненської міської територіальної громади, Молодіжна рада Одеської області, ГО «Потрібні тут», Одеська обласна державна адміністрація та інш.

Центром надання соціальних послуг проведено заходи щодо протидії наркоманії, СНІДу, туберкульозу, гепатиту.

Начальник управління						Надія КОНОПАЦЬКА

Юлія БУЛОХОВА