ОБГРУНТУВАННЯ

до проєкту рішення  виконавчого комітету Південнівської міської ради

про погодження звіту щодо виконання  програми розвитку культури

в Південнівській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки

за 2025  рік

У даному проекті рішення погоджується звіт щодо виконання програми розвитку культури в Південнівській міській територіальній громаді  на 2025-2027 роки за 2025 рік, затвердженої рішення Южненської міської ради від 06.06.2024р. № 1729-VIII (зі змінами внесеними згідно із рішенням  Південнівської міської ради від 24.12.2024  № 2010-VІІІ).

Виконавцями програми є:  управління КСМП, МПК «Дружба», Південнівська публічна бібліотека та бібліотеки-філії, музей міста Південного, художня галерея міста Південного, Південнівська школа мистецтв, Сичавський будинок культури, Новобілярський селищний клуб.

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2025 року заплановано за рахунок місцевого бюджету 1225,3 тис.грн. З бюджету Південнівської міської територіальної громади на 2025 рік  виділено 376,4 тис.грн, фактично профінансовано 2025 року 359,1 тис.грн. А саме:

- Конкурс читців з нагоди Дня народження Т.Г. Шевченка – 5,1 тис.грн.

- Театралізоване свято «Масляна» - 5,8 тис. грн.

- Заходи до Міжнародного жіночого дня – 9,6 тис.грн.

- Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей – 11,8 тис. грн.

- Заходи до Дня Конституції України – 15,1 тис. грн.

- Театралізоване свято « Івана Купала» - 9,4 тис. грн.

- День незалежності України – 15,0 тис. грн

- День міста Южного  - 18,3 тис. грн.

- Дня селища Нові Білярі  - 4,8 тис. грн.

- День села Сичавки - 4,8 тис. грн.

- Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва – 4,2 тис. грн.

- Новорічні та Різдвяні заходи -68,2 тис. грн.

- Стипендії обдарованим дітям та працівникам культурно-освітньої галузі – 144,0 тис.грн.

- Послуги з проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів прцівників закладів культури – 43,0

тис. грн.

Загальний відсоток виконання заходу від обсягів, передбачених програмою становить 29,3% та відносно виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом – 95,4 %.

Виконавець: Юлія БУЛОХОВА