Додаток

до проєкту рішення

виконавчого комітету

Південнівської міської ради

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати виконання  Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки,

за 2023-2025 роки

- Основні дані

Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням  Южненської  міської  ради  Одеського району Одеської області від 28.10.2022 № 1121-VIII.

Внесенні зміни:

від 07.03.2023 №1294-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1121-VIII, шляхом викладення в новій редакції»;

від 14.12.2023 №1565-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1121-VIII, шляхом викладення в новій редакції»;

від 29.08.2024 №1834–VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1121-VIII, шляхом викладення в новій редакції»;

від 14.10.2024 №1898-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1121-VIII, шляхом викладення в новій редакції»;

від 14.11.2024 №1931-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1121-VIII, шляхом викладення в новій редакції»;

від 06.03.2025 №2113-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1121-VIII, шляхом викладення в новій редакції»;

від 24.07.2025 №2299-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1121-VIII, шляхом викладення в новій редакції»;

від 18.12.2025 №2481-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1121-VIII, шляхом викладення в новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми:

виконавчий комітет Південнівської міської ради;

управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради;

Фонд комунального майна Південнівської міської ради

комунальне некомерційне  підприємство «Південнівська міська лікарня»;

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

комунальне підприємство «Спецтранс».

Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки

- Мета програми та результати її досягнення

# Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків на території Південнівської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023 -2025 роки (далі - Програма) була розроблена відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, Порядку створення та використання матеріальних резервів (крім державних) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 та Методики визначення номенклатури та обсягів матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, затвердженої наказом МВС України від 05.03.2024  № 137.

# Програму було розроблено відповідно до Номенклатури та обсягів місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків на території Південнівської міської територіальної громади (далі - Номенклатура) для реагування на надзвичайні ситуації, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.

Номенклатуру було складено з урахуванням практичного досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій на території громади, реальних потреб у матеріально-технічних засобах для здійснення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

Програмою передбачалося створення місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та надання термінової допомоги постраждалим на території Південнівської міської територіальної громади.

Програма спрямовувалась на вирішення проблеми недостатнього забезпечення громади ресурсами для реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути внаслідок стихійних лих, аварій чи інших подій. Це дозволяло оперативно ліквідувати наслідки, надавати допомогу постраждалим та відновлювати життєдіяльність території, а також запобігати значним матеріальним збиткам.

Відсутність резерву могло призвести до затримок у наданні допомоги, що могло ускладнювати ситуацію та збільшувати її небезпеку для мешканців.

У кризових ситуаціях міг виникнути дефіцит продовольства, пального, медикаментів та інших життєво необхідних ресурсів, що ставило під загрозу життя людей.

Створення резерву дозволило зменшити масштаби збитків, які могли бути завдані інфраструктурі, житловим будинкам та іншим об’єктам.

Метою Програми було забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню; здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у місцевому матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Виконання Програми дало можливість створити достатні обсяги матеріалів (будівельні матеріали, паливо, медикаменти, продукти харчування, техніка), швидко мобілізувати ці запаси для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, забезпечити надання першочергової допомоги постраждалому населенню (їжа, медикаменти, укриття), мати ресурс для швидкого проведення аварійних та відновлювальних робіт, мінімізувати економічні та соціальні наслідки надзвичайних ситуацій завдяки оперативним діям, збільшити здатність громади протистояти кризовим ситуаціям, а також ефективно функціонувати Південнівській субланці Одеської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

- Фінансування

Фінансове забезпечення Програми здійснювалось за рахунок коштів бюджету Південнівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України у відповідності до статей 91, 93 Бюджетного кодексу України та з урахуванням положень статей 85, 101 Бюджетного кодексу України.

На 2023 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становив 54 316,102 тис.грн. (бюджет міської територіальної громади 53 761,119 тис. грн., інші джерела (власні кошти підприємства) 554,983 тис. грн.), фактично з бюджету громади профінансовано 1651,140 тис.грн..

На 2024 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становив 2 685,002 тис.грн. (бюджет міської територіальної громади 2 606,219 тис. грн., інші джерела (власні кошти підприємства) 51,783 тис. грн.), фактично з бюджету громади профінансовано 14 50,560 тис.грн..

На 2025 рік річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становив 1 383,028 тис.грн. (бюджет міської територіальної громади 1 331,245 тис. грн., інші джерела (власні кошти підприємства) 51,783 тис. грн.), фактично з бюджету громади профінансовано 970,96720 тис.грн..

Всього на виконання заходів Програми за 2023-2025 роки передбачалося 58 357,132 тис. грн. (бюджет міської територіальної громади 57 698,583 тис. грн., інші джерела (власні кошти підприємства) 658,549 тис. грн.), фактично з бюджету громади профінансовано 4072,6672 тис.грн..

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн, | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн, | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн, | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання та створення запасу пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади | Забезпеченість місцевого резерву пально-мастильними матеріалами для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади, у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів. | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Южненське міське комунальне підприємство «ЮЖТРАНС», Комунальне підприємство теплових мереж «Южтеплокомуненерго», Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» | 326,000 | 0,0 | 0,0 | - | - | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади |
| 2. | Створення запасу засобів медичного забезпечення на випадок виникнення надзвичайної ситуації у громаді | Взаємодія з КНП «ЮМЛ» та КНП «ЦПМСД» якісно надання постраждалому населенню необхідної медичної допомоги, бути в постійній готовності до надання медичної допомоги населенню | 2023 рік | Комунальний заклад «Южненська міська лікарня», Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Южненської міської ради | 51,783 | 0,0 | 0,0 | - | - | Місцевий резерв на 100% забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок коштів від господарської діяльності підприємств |
| 3. | Створення запасу продовольства на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади | Взаємодія з Управлінням економіки Южненської міської ради Управлінням освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області якісно організувати роботу з питань харчування постраждалого населення. | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 52101,117 | 1665,050 | 1651,140 | 3,2 | 99,2 | Створено запас продовольчих товарів для забезпечення населення Южненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану |
| 4. | Створення запасу засобів подолання стихійного лиха у громаді | Взаємодія з КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», ЮМКП «ЮЖТРАНС» якісно організувати роботу з питань розчищення вулиць та доріг від снігу та криги, бути в постійній готовності до проведення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | 2023 рік | Южненське міське комунальне підприємство «ЮЖТРАНС» | 393,200 | 0,0 | 0,0 | - | - | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади |
| 5. | Придбання засобів енергозабезпечення та засобів загальногосподарського призначення | Забезпечення захисних та інших споруд фонду захисних споруд необхідним інвентарем та майном для приведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням. | 2023 рік | Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 1034,800 | 0,0 | 0,0 | - | - | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади |
| 6. | Придбання інших матеріальних цінностей (пакувальні товари) | Наповнення матеріального резерву продовольчими та пакувальними товарами для забезпечення населення Южненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану. | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 409,202 | 0,0 | 0,0 | - | - | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади |
| Всього за 2023 рік: |  |  |  |  | 54316,102 | 1665,050 | 1651,140 | 3,2 | 99,2 |  |
| В т.ч. інші джерела |  |  |  |  | 554,983 |  |  |  |  |  |
| 2024 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання та створення запасу пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади | Забезпеченість місцевого резерву пально-мастильними матеріалами для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади, у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів. | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Южненське міське комунальне підприємство «ЮЖТРАНС», Комунальне підприємство теплових мереж «Южтеплокомуненерго», Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» | 1 560,899 | 744,365 | 627,000 | 40,2 | 84,2 | Створено запас пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади. |
| 2. | Створення запасу засобів медичного забезпечення на випадок виникнення надзвичайної ситуації у громаді | Взаємодія з КНП «ПМЛ» та КНП «ЦПМСД» якісно надання постраждалому населенню необхідної медичної допомоги, бути в постійній готовності до надання медичної допомоги населенню | 2024 рік | Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Южненської міської ради | 51,783 | 0,0 | 0,0 | - | - | Місцевий резерв на 100% забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок коштів від господарської діяльності підприємств |
| 3. | Створення запасу продовольства на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади | Взаємодія з Управлінням економіки Южненської міської ради Управлінням освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області якісно організувати роботу з питань харчування постраждалого населення. | 2024 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 1 045,320 | 1 045,320 | 823,560 | 78,8 | 78,8 | Створено запас продовольчих товарів для забезпечення населення Южненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану |
| Всього 2024 рік |  |  |  |  | 2 658,002 | 1 789,685 | 1 450,560 | 54,6 | 81,1 |  |
| В т.ч. інші джерела |  |  |  |  | 51,783 |  |  |  |  |  |
| 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Запобігання та припинення можливим загрозам виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій території Південнівської міської територіальної громади, вжиття превентивних заходів, | Створення запасу пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Південнівської міської територіальної громади | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради | 348,060 | 116,100 | 112,500 | 32,3 | 96,9 | Створено запас пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади. |
|  | спрямованих на забезпечення захисту життя і здоров'я населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Запобігання та припинення можливим загрозам виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій території Південнівської міської територіальної громади, вжиття превентивних заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя і здоров'я населення | Створення запасу засобів медичного забезпечення на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території Південнівської міської територіальної громади | 2025 рік | Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня», комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | 51,783 | 0,00 | 0,0 | - | - | Місцевий резерв на 100% забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок коштів від господарської діяльності підприємств |
| 3. | Запобігання та припинення можливим загрозам виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій території Південнівської міської територіальної громади, вжиття превентивних заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя і здоров'я населення | Створення запасу продовольчих та пакувальних товарів на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території Південнівської міської територіальної громади | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 676,200 | 565,100 | 565,100 | 83,6 | 100 | Створено запас продовольчих товарів для забезпечення населення Южненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану |
| 4. | Запобігання та припинення можливим загрозам виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій території Південнівської міської територіальної громади, вжиття превентивних заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя і здоров'я населення | Створення запасу будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Південнівської міської територіальної громади | 2025 рік | Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради | 306,985 | 306,270 | 293,3672 | 95 | 96 | Створено запас будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Південнівської міської територіальної громади |
| Всього за 2025 рік: |  |  |  |  | 1 383,028 | 987,470 | 970,9672 | 70 | 98 |  |
| В т.ч. інші джерела |  |  |  |  | 51,783 |  |  |  |  |  |
| Разом по Програмі за 2023-2025 роки: |  |  |  |  | 58 357,132 | 4442,205 | 4072,6672 | 7 | 92 |  |
| В т.ч. інші джерела |  |  |  |  | 658,549 |  |  |  |  |  |

- Оцінка ефективності виконання Програми

Виконання Програми дало можливість створити достатні обсяги матеріалів (будівельні матеріали, паливо, медикаменти, продукти харчування, техніка), швидко мобілізувати ці запаси для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, забезпечити надання першочергової допомоги постраждалому населенню (їжа, медикаменти, укриття), мати ресурс для швидкого проведення аварійних та відновлювальних робіт, мінімізувати економічні та соціальні наслідки надзвичайних ситуацій завдяки оперативним діям, збільшити здатність громади протистояти кризовим ситуаціям, а також ефективно функціонувати Південнівській субланці Одеської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

Виконання заходів Програми протягом 2023-2025 років дозволило:

забезпечити постійну готовність органів управління та сил цивільного захисту громади до застосування матеріального резерву для проведення невідкладних робіт, пов’язаних із запобіганням надзвичайних ситуацій та ліквідацією їх наслідків, наданням термінової допомоги постраждалому населенню;

здійсненню запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій;

провести невідкладні відновлювальні роботи і заходи;

надати постраждалим термінову допомогу для забезпечення його життєдіяльності;

забезпечити пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалих із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження;

розгорнути та забезпечити діяльність пунктів незламності у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій.

Провівши аналіз даної Програми, ми бачимо, що бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

У 2023 році річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становив 54 316,102 тис.грн. (бюджет міської територіальної громади 53 761,119 тис. грн., інші джерела (власні кошти підприємства) 554,983 тис. грн.). У зв’язку з відсутністю коштів на виконання заходів Програми у 2023 році фактично з бюджету громади профінансовано 1 651,140 тис.грн.. Відсоток виконання заходів Програми відносно до затверджених бюджетом становить 99,2%. Відсоток виконання заходів Програми відносно до передбачених Програмою становить 3,2%. Оцінка ефективності виконання заходів передбачених Програмою за 2023 рік середня.

У 2024 році річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становив 2 685,002 тис.грн. (бюджет міської територіальної громади 2 606,219 тис. грн., інші джерела (власні кошти підприємства) 51,783 тис. грн.). У зв’язку з відсутністю коштів на виконання заходів Програми у 2024 році фактично з бюджету громади профінансовано 1 450,560 тис.грн.. Відсоток виконання заходів Програми відносно до затверджених бюджетом становить 81,1%. Відсоток виконання заходів Програми відносно до передбачених Програмою становить 54,6%. Оцінка ефективності виконання заходів передбачених Програмою за 2024 рік середня.

У 2025 році річний обсяг фінансування, передбачений Програмою на виконання заходів становив 1 383,028 тис.грн. (бюджет міської територіальної громади 1 331,245 тис. грн., інші джерела (власні кошти підприємства) 51,783 тис. грн.). Фактично з бюджету громади на виконання заходів Програми профінансовано 970,96720 тис.грн.. Відсоток виконання заходів Програми відносно до затверджених бюджетом становить 98%. Відсоток виконання заходів Програми відносно до передбачених Програмою становить 70%. Оцінка ефективності виконання заходів передбачених Програмою за 2024 рік висока.

Всього на виконання заходів Програми за 2023-2025 роки передбачено 58 357,132 тис. грн. (із них бюджет міської територіальної громади 57 698,583 тис. грн., інші джерела (власні кошти підприємств) 658,549 тис. грн.).

Фактично з бюджету громади на виконання заходів Програми за 2023-2025 роки профінансовано 4 072,6672 тис.грн..

Відсоток виконання заходів Програми відносно до затверджених бюджетом становить 92%.

Відсоток виконання заходів Програми відносно до передбачених Програмою становить 7%.

Оцінка ефективності виконання заходів передбачених Програмою за 2023-2025 рік середня.

В.о. заступника міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради -

начальника управління правового забезпечення

та взаємодії з державними органами

Південнівської міської ради                                                           Володимир ПАНЧЕНКО

Виконавець Ганна Серебрякова