






  








   Додаток
 












                                      до проєкту рішення







       








   Південнівської міської ради

ЗВІТ

про результати виконання  
Програми розвитку міжнародного співробітництва  Южненської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки
за 2025 рік
Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму: 
Рішення Південнівської міської ради від 10.04.2025 року №2181-VIIІ.  
Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.
Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки.
               Виконання заходів Програми

за 2025 рік
	№ з/п
	Завдання Програми
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн.
(зі змінами)
	Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн.
(із змінами)
	Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн
	% виконання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою
	% виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)

	1


	Пошук міжнародних партнерів
	Встановлення офіційних побратимських відносин з містами з інших країн, які мають спільні інтереси чи виклики
	2025-2027
	Управління економіки Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	     -
	-
	-
	-
	23.08.2025р. – підписаний Меморандум про партнерство та співробітництво міст-побратимів Лагуш (Португальська Республіка) та Південне (Україна)

	
	
	Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться в громаді, в тому числі:
-проживання

-харчування
	2025-2027
	Управління економіки Південнівської міської ради
	100,00
	     0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались

	
	
	Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу)
	2025-2027
	Управління економіки Південнівської міської ради
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались

	
	
	Забезпечення участі делегацій громади (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах, форумах, конференціях, виставках, презентаціях, культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчого комітету в муніципалітетах іноземних партнерських громад.
	2025-2027
	Управління економіки Південнівської міської ради
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались

	2
	Розробка та реалізація проєктів міжнародного співробітництва
	Пошук програм, проєктів, які фінансуються за рахунок підтримки організацій-грантодавців.
	2025-2027
	Управління економіки Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Громада активно співпрацює:
- з Фондом UNICEF (відновлення критичної енергетичної

інфраструктур)
- з Фондом «Партнерство за сильну Україну»



	
	
	Заохочення активної співпраці закладів та установ (у сферах освіти, культури та охорони здоров’я), громадських організацій та представників бізнесу у напрямку міжнародного співробітництва
	2025-2027
	Управління освіти, управління культури, спорту та молодіжної політики, управління економіки Південнівської міської ради, Південнівська міська лікарня, Центр первинної медико-санітарної допомоги
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Заклади освіти напряму співпрацюють з Фондом UNICEF, ГО «Десяте квітня», «Міжнародний благодійний фонд «EDU HUB»

	
	
	Залучення представників закордонних українців до розвитку співробітництва у різних сферах життєдіяльності громади
	2025-2027
	Управління економіки Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	У звітному періоді наявний результатів немає, тривають перемовини

	3
	Комунікація та PR
	Розробка англомовної версії сайту громади
	2025
	Управління економіки, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами  Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Платформа «СВОЇ», на якій розміщений сайт громади технічно не пристосована для двомовної версії 

	
	
	Розміщення проєктів відновлення та модернізації на платформі DREAM
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньо-економічної діяльності, інвестицій та туризму, управління архітектури та містобудуванняуправління капітального будівництва Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	До системи DREAM подано13 проєктів , які включені до основних напрямів публічного інвестування.

	
	Разом
	
	
	
	215,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо результатів  виконання Програми розвитку міжнародного співробітництва Южненської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки  за 2025 рік
Рішенням Південнівської міської ради від 10.04.2025 року №2181-VIII затверджена Програма розвитку міжнародного співробітництва Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.
Метою програми є підтримка та розвиток вже існуючих взаємовідносин з містами-побратимами та налагодження нових міжнародних зв’язків. Подальша активізація та підвищення рівня міжнародного співробітництва в Південнівській міській територіальній громаді у галузях економіки, освіти, культури, спорту, туризму, інших сферах суспільного життя, завдяки проведенню виваженої місцевої зовнішньої політики.
У 2025 році введено в експлуатацію когенераційну установку, передану USAID Tetra Tech. Вартість обладнання понад 18,4 млн.грн. Вона сьогодні забезпечує резервне тепло та електроенергію для критичної інфраструктури міста під час відключення світла.

На завершальній стадії проєкт капітального ремонту із заміною вікон у будівлях котельні та виробничого комплексу від фонду UNICEF. Загальний бюджет близько 5,9 млн.грн.
Управління освіти Південнівської міської ради  співпрацює з Фондом UNICEF, ГО «Десяте квітня», «Міжнародний благодійний фонд «EDU HUB» та отримали від даних фондів благодійної допомоги у 2025 році на загальну суму 5 072,506 тис.грн.

У 2025 році громада стала партнером Фонду «Партнерство за сильну Україну». В рамках партнерства отримали технічну допомогу для забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, закладів освіти та об’єктів критичної інфраструктури в умовах відключень електроенергії: генератори, системи автономного живлення, електроінструменти, освітлювальне обладнання та спеціалізована техніка для аварійно-відновлювальних робіт на загальну суму 600,282 тис.грн. Також для укриттів закладів освіти та Пунктів Незламності отримали меблі на загальну суму 1 138,992 тис.грн.
Згідно з Програмою на реалізацію заходів обсяг фінансування передбачений за рахунок місцевого бюджету на 2025 рік 215,0 тис.грн. У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади Південнівської міської територіальної громади на 2025 рік на виконання заходів Програми не передбачались.
Виконавець                                                                                  Олена КАМАЛОВА-КУТИНЕЦЬ
