






  






          Додаток
 












                      до проєкту рішення виконавчого комітету







       





                      Південнівської міської ради

ЗВІТ

про результати виконання  
Муніципальної інвестиційної програми розвитку  Южненської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки
за 2025 рік
Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму: 
рішення Южненської міської ради від 14.11.2024 року №1919-VIIІ. Із змінами відповідно до рішення Південнівської міської ради від 10.04.2025 року № 2180- VIII – в новій редакції.
Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.
Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки.
               Виконання заходів Програми

за 2025 рік
	№ з/п
	Завдання Програми
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, передбачений Програ-мою, тис.грн.
(зі змінами)
	Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн.
(із змінами)
	Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн
	% виконання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою
	% виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)

	1


	Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення прямих іноземних інвестицій
	Розробка маркетингової стратегії
	2025
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради
	100,00
	     0,00
	0,00
	0,00
	    0,00
	У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались

	
	
	Розроблення та виготовлення інвестиційного паспорту Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області
	2025-

2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради
	50,00
	32,00
	32.00
	64,0
	100,0
	Інвестиційний паспорт розроблений та надрукований у кількості 64 шт.


	
	
	Виготовлення аудіо-візуальної продукції про інвестиційні можливості громади
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради
	120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались

	
	
	Покращення матеріального забезпечення при проведенні заходів інвестиційного характеру та промоції громади
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались

	2
	Підвищення рівня підтримки малого та середнього бізнесу для стимулювання економічної активності
	Інформування населення щодо грантових програм для підприємців, проведення навчальних програм і семінарів з акцентом на підтримку жінок у бізнесі
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування Південнівської міської ради, Південний міський центр зайнятості
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Підготовлені разом із представниками малого бізнесу два бізнес-плани державної програми, спрямованої на підтримку, започаткування та розвитку малого бізнесу «Дія. Власна справа».

Гранти схвалені і успішно реалізуються на території громади 

	
	
	Співпраця з підприємствами щодо складання переліку інвестиційних проєктів, які потребують з боку місцевої влади для їх впровадження (створення переліку пропозицій комерційних приміщень)
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, Фонд комунального майна, постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансово-економічної та інвестиційної політики Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Сформовано перелік інвестиційних пропозицій та базу наявних комерційних приміщень, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам

	
	
	Створення дорадчого органу «Рада підприємців Южненської громади»
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	На стадії обговорення

	3
	Підвищення впізнаваності громади на національному та міжнародному рівнях

	Придбання сувенірної продукції щодо популяризації громади
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, управління архітектури та містобудування,управління капітального будівництва  Південнівської міської ради
	251,00
	148,85
	148,85
	59,3
	100,0
	Придбано сувенірну продукцію (брендовані футболки – 65шт, презентаційні пакети – 100шт, сувенірний знак «Якір» (великий) – 15шт, сувенірний знак «Якір» (маленький) – 25шт, сувенірна «Булава українська» з підставкою – 10шт)

	
	
	Організація презентацій на міжнародних форумах і семінарах з інвестиційної діяльності, заходів налагодження  співпраці з міжнародними інвестиційними організаціями
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради
	50,00
	-
	-
	-
	-
	Громада представлена на міжнародному заході – Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC 2025 у м.Рим, Італійська Республіка 10-11 липня 2025р.

	4


	Забезпечення інвесторів актуальною та повною інформацією про можливості інвестування в громаду
	Створення та постійне оновлення інформаційної платформи для інвесторів на офіційному сайті громади, впровадження інтерактивних інструментів для користувачів
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Створення платформи технічно неможливе на існуючому сайті громади. 
Створені презентації англійською мовою в електронному вигляді для потенційних донорів та інвесторів громади

	
	
	Організація взаємодії з державними та регіональними установами та організаціями в напрямку залучення інвестицій та розвитку територій громади
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Громада активно співпрацює з Агенцією регіонального розвитку Одеської області та Асоціацією міст України

	
	
	Надання консультативних послуг заявникам проєктів та програм під розробки бізнес-планів
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Підготовлені разом із представниками малого бізнесу два бізнес-плани державної програми, спрямованої на підтримку, започаткування та розвитку малого бізнесу «Дія. Власна справа».

Гранти схвалені і успішно реалізуються на території громади


	
	
	Забезпечення інформаційного супроводу інвестиційних проєктів та програм
	2025-2027
	Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради
	Фінансування не потребує
	-
	-
	-
	-
	Ведеться активна співпраця з громадськими організаціями (ГО Агенція розвитку м. Южного», МГО «Центр соціального партнерства») щодо реалізації спільних проєктів в громаді

	
	Разом
	
	
	
	631,00
	180,85
	180,85
	28,7
	100,00
	


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо результатів  виконання Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки  за 2025 рік
Рішенням Южненської міської ради від 14.11.2024 року №1919-VIII затверджена Муніципальна інвестиційна програма розвитку Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (із змінами від 10.04.2025 року № 2180- VIII у новій редакції)
Метою програми є створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення інвестиційної привабливості та забезпечення стійкого економічного зростання громади шляхом впровадження ефективних інвестиційних заходів, підтримки малого та середнього бізнесу, розвитку сучасної інфраструктури, створення бренду громади та покращення інформаційної підтримки для інвесторів.
Згідно з Програмою на реалізацію заходів обсяг фінансування передбачений за рахунок місцевого бюджету на 2025 рік 631,0 тис.грн. Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом 180,85 тис.грн. Фактично профінансовано з бюджету 180,85 тис.грн.:
· Придбання сувенірної продукції щодо популяризації громади на суму 148,85 тис.грн;

· Виготовлення інвестиційного паспорту Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на суму 32,00 тис. грн.

Виконавець






   Олена Камалова-Кутинець

