Додаток

до проєкту рішення

виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від «____» ____________   2026р

№_________________________

ЗВІТ

про результати виконання

Програма з створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025 - 2026 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

-	рішення Південнівської міської ради від 24.12.2024 р. № 2056-VIІI «Про затвердження «Програми створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2026 роки»;

- рішення Південнівської міської ради від 22.05.2025 року № 2248-VIII «Про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудіцвного кадастру Южненської міської територіальної гролмади Одеського району Одеської області на 2025-2026 роки, затвердженої рішенням Південнівської міської ради № 2056-VIII від 24.12.2024 р..

Відповідальний виконавець Програми: Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2025-2026 роки.

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис. грн. | Річний обсяг фінансу-вання, затвердже-ний бюджетом тис. грн. | Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис. грн. | % вико-нання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % вико-нання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення на усій території громади єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом першочергового забезпечення актуалізованою містобудівною документацією, розробленою відповідно до сучасних законодавчих вимог та утворення і розгортання автоматизованої геоінформаційної системи Служби містобудівного кадастру для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території громади | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Южненської міської територіальної громади: - Містобудівні розрахунки. Визначення напрямів територіального розвитку. Модель розвитку території територіальної громади у довгостроковій перспективі. Територіальний розвиток населених пунктів. Землевпорядні заходи перспективного використання земель. - Просторово-планувальна організація території. Обґрунтування проектних рішень. Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель. Стратегія просторового розвитку території (продовження розроблення); - Розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. Функціональне зонування території територіальної громади (план зонування території територіальної громади та населених пунктів). Формування земельних ділянок. План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення містобудівної документації, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру. Стратегія просторового розвитку території (продовження розроблення). Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та особливий період. Розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку; - Завершення розробки текстових та графічних матеріалів. Створення бази геоданних. Формування документації для передачі замовнику. | 2023 -2025 роки | УАМ ПМР | 9 670,744 | 9 670,744 | 9 099,315 | 94,09 | 94,09 | Всі етапи Комплексного плану просторового розвитку громади розроблено, окрім останнього етапу: Завершення розробки текстових та графічних матеріалів. Створення бази геоданних. Формування документації для передачі замовнику. |
| Всього: |  |  |  |  | 9 670,744 | 9 670,744 | 9 099,315 | 94,09 | 94,09 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про результати виконання Програми

з створення та розвитку містобудівного кадастру

Южненської міської територіальної громади

Одеського району Одеської області на 2025 - 2026 роки

за 2025 рік

Рішенням Південнівської міської ради від 24.12.2024 р. № 2056-VIІI «Про затвердження «Програми створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2026 роки».

Програма спрямована на забезпечення на усій території громади єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом першочергового забезпечення актуалізованою містобудівною документацією, розробленою відповідно до сучасних законодавчих вимог та утворення і розгортання автоматизованої геоінформаційної системи Служби містобудівного кадастру для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території громади.

Згідно з Програмою створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2026 роки на 2025 рік реалізовані наступні заходи:

Середні витрати на розробку одного комплексного плану просторового розвитку громади, в складі:

- Містобудівні розрахунки. Визначення напрямів територіального розвитку. Модель розвитку території територіальної громади у довгостроковій перспективі. Територіальний розвиток населених пунктів. Землевпорядні заходи перспективного використання земель.

- Просторово-планувальна організація території. Обґрунтування проектних рішень. Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель. Стратегія просторового розвитку території (продовження розроблення);

- Розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. Функціональне зонування території територіальної громади (план зонування території територіальної громади та населених пунктів). Формування земельних ділянок. План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення містобудівної документації, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру. Стратегія просторового розвитку території (продовження розроблення). Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час та особливий період. Розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

- Завершення розробки текстових та графічних матеріалів. Створення бази геоданних. Формування документації для передачі замовнику.

- Комплексна експертиза Комплексного плану просторового розвитку Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області

Загалом по Програмі на 2025 рік було передбачено 9 670,744 тис. грн, в бюджеті заплановано 9 670,744 тис. грн., фактично профінансовано – 9 099,315 тис. грн., що складає 94,09 % виконання заходів від обсягів передбачених Програмою. Відсоток виконання заходів Програми за 2025 рік  відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить 94,09 %.

Начальник управління архітектури

та містобудування ПМР                                                                               Сергій ОРИШАКА