Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 24.02.2026 № 2727

ЗВІТ

про результати виконання Програми «Поліцейський офіцер громади»

Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області

на 2025-2027 роки, за 2025 рік

Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Рішення Південнівської міської ради від 24.07.2025 №2295-VIII «Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки».

Відповідальний виконавець Програми:

Виконавчий комітет Південнівської міської ради;

Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради;

Відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області;

Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн, | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн, | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн, | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджений бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організаційні заходи | Запровадження у практику сучасних форм і методів профілактики правопорушень, організація діяльності з охорони громадського порядку, забезпечення публічної безпеки та дотримання правил дорожнього руху на території Южненської міської територіальної громади | Постійно | ПОГ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - | - | Забезпечено дотримання правил дорожнього руху на території громади, задокументовано 83 порушення правил дорожнього руху, під час забезпечення безпеки дорожнього руху виявлено 2 особи, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння та 2 особи, які не мали право керувати транспортними засобами |
| 2. | Організаційні заходи | Забезпечення захисту законних інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей, їх захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства | Постійно | ПОГ, служба у справах дітей, управління освіти, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - | - | Підвищено рівень захисту законних інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей. На території громади було задокументовано 9 фактів вчинення домашнього насильства та відповідно 9 правопорушників поставлено на профілактичний облік, терміном на 1 рік, 6 осіб знято з профілактичного обліку у зв’язку з відсутністю повторних фактів вчинення домашнього насильства протягом року; задокументовано 3 факти неналежного виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей, двох дітей (3 та 5 років) було тимчасово вилучено від матері, яка зловживала алкогольними напоями та не могла забезпечити їх належними умовами для проживання. |
| 3. | Організаційні заходи | Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму | Постійно | ПОГ, служба у справах дітей, управління освіти, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - | - | Зменшено факт незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, превенція поширення наркоманії, пияцтва та алкоголізму на території громади |
| 4. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Забезпечення ПОГ автоматизованим робочим місцем (комп’ютер-моноблок та принтер) | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 45,600 | 45,600 | 35,850 | 100 | 78,6 | Досягнутий результат виконання заходу програми 78,6%. ПОГ забезпечено автоматизованим робочим місцем, залишок невикористаних коштів у сумі 9,750 тис. грн. повернуто на рахунок громади |
| 5. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Придбання службового автомобіля спеціалізованого призначення | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 1300,000 | 1300,000 | 1271,768 | 100 | 97,8 | Досягнутий результат виконання заходу програми 97,8%. Придбано службовий автомобіль на суму 1271,768 тис. грн., залишок невикористаних коштів у сумі 28,232 тис.грн. повернуто на рахунок громади |
| 6. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Забезпечення транспортними витратами (паливно - мастильними матеріалами) | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 104,400 | 104,400 | 104,387 | 100 | 100 | Досягнутий результат виконання заходу програми 100%. Придбано паливно - мастильних матеріалів на суму 104,387 тис. грн., залишок невикористаних коштів у сумі 0,013 тис.грн. повернуто на рахунок громади |
| 7. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Забезпечення канцелярським приладдям, доступом до мережі Інтернет | 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 6,000 | 6,000 | 5,984 | 100 | 99,7 | Досягнутий результат виконання заходу програми 99,7%. Придбано канцелярські приладдя та інтернет на суму 5,984 тис. грн, залишок невикористаних коштів у сумі 0,016 грн. повернуто на рахунок громади |
| 8. | Створення належних умов служби ПОГ при виконанні покладених завдань | Матеріально - технічне забезпечення ПОГ (автомобільний відеореєстратор) | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 100 | 100 | Використання коштів заплановано у 2026 році за їх цільовим призначенням в рамках Програми |
| Всього: |  |  |  |  | 1462,700 | 1462,700 | 1424,689 | 100 | 97,4 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету						Владислав ТЕРЕЩЕНКО